ГРАФИК  ОСТАНОВА  КОТЕЛЬНЫХ  НА  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ  РЕМОНТ

на  2016 год

| № п/п | Наименование предприятия | Котельные | Период останова 2016 год | Продолжи- тельность ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Теплоэнергетик» | котельная № 1* (пр. Гагарина, 3 мкр-н) | 01 августа –14 августа | 2 недели |
|  |  | котельная № 2* (пр. Гагарина, 1, 2 мкр-ны) | 27 июня – 10 июля | 2 недели |
|  |  | котельная № 3 (район Демидовки, кв. Медик) | 25 июля – 07 августа | 2 недели |
|  |  | котельная № 4 (центр старого города) | 11 июля – 24 июля | 2 недели |
|  |  | котельная № 5 (район ж/д Вокзала) | 25 июля –07 августа | 2 недели |
|  |  | котельная № 6 (пос. Строителей) | 15 августа –28 августа | 2 недели |
|  |  | котельная № 8 (ул. Спортивная) | 01 августа –14 августа | 2 недели |
|  |  | котельная пос. Дегтярка | 23 мая – 05 июня | 2 недели |
|  |  | котельная с. Веселовка | май | до начала отопительного сезона |
|  |  | котельная посёлка Центральный | май |  |
|  |  | котельная пос. Тайнак | май |  |
| 2. | ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | (улицы: К. Маркса, Нижне-Заводская, Керамическая, Б. Ручьёва; Северо-Западный р-он; кв-л Матросова; 7-й жил. участок; посёлок метзавода ТП-1, 2) | 18 июля - 01 августа | 2 недели |
| 3. | АО «Златмаш» | отключение теплотрассы верхней зоны (улицы: Горького; 50 лет Октября; Полетаева; Тульская; Чкалова; Просвещения; Маяковского; 30 лет ВЛКСМ; Некрасова; Садовая; Воровского; Ухтомского; Мичурина; Матросова; Менделеева; Л. Толстого; Лермонтова; Луначарского; Попова; Суворова) | 13 июня – 26 июня | 2 недели |
|  |  | отключение теплотрассы нижней зоны (улицы: Зелёная; Шишкина (кроме 2, 8); Островского (кроме 13); Грибоедова, 1,1а,3,3а,3б; пр. Мира, 10, 12,18,20,22,24,26; пр. Профсоюзов, 2,4,6,8,10,12; 40 лет Победы, 2, 4, 6, 8, 9, 11; Тургенева, 3, 5, 7; Дворцовая, 22а, 24а; Олимпийская, 2, 2а, 8, 20) | 27 июня – 10 июля | 2 недели |
|  |  | отключение теплотрассы средней зоны (улицы: Дворцовая; Грибоедова, кроме 1а,3,3а,3б; Шишкина, 2, 8; Радищева; Урицкого 1,3,3а,30; пр. Мира, 2,4,6,8; Островского, 13; Тургенева) | 18 июля – 31 июля | 2 недели |
|  |  | отключение теплотрассы 4-5-го микрорайонов (5-й мкр-н; 4-й мкр-н: улицы Ю-Есаульская; 40 лет Победы (кроме 2, 4, 6, 8, 9, 11); пр. Профсоюзов, 1, 3, 5, 7, 9; Олимпийская, 3, 12, 14, 15, 21; Уральская; Урицкого (кроме 1,3,3а,30); Дворцовая, 7, 7а, 7б, 11, 13, 30; Комсомольский пос., 19, 20; пр. Мира, 28, 30; пос. Айский, 1,4; Шишкина, 17) | 01 августа –14 августа | 2 недели |
|  |  | полный останов ТЭЦ с отключением тепловой энергии | с 24 июня по 27 июня с 29 июля по 1 августа | 4 суток 4 суток |
|  |  | полный останов НФС и насосных станций 1-го и 2-го подъема | с 25 июня по 26 июня с 30 июля по 31 июля | 2 суток 2 суток |
| 4. | филиал ОАО «Росспиртпром» «ЗЛВЗ» | Котельная (ул. Октябрьская) | май | до начала отопительного периода |
| 5. | ООО НПП «Техмикс» | Котельная (ул. Аносова, 175) | май | до начала отопительного периода |
| 6. | Дирекция тепловодоснабжения «РЖД» | Котельная (улицы с 1-ой по 6-ю Нижне-Вокзальные, К.Заслонова, Карькова, Мамина-Сибиряка) | май | до начала отопительного периода |
| 7. | Путевая машинная станция № 173 «РЖД» | Котельная (ул. Привокзальная) | май | до начала отопительного периода |

* тепловые сети проспекта Гагарина, 3 микрорайона, дома с № 14 по № 24 период останова на ремонт: 18.07 - 31.07.2016 г.

График составлен в соответствии с предоставленными графиками предприятий - поставщиков тепловой энергии.