Утвержден

постановлением  избирательной

комиссии  Челябинской области

от 4 июня 2015 года № 132/1133-5

### КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Законодательного Собрания Челябинской области

шестого созыва

День голосования -  13 сентября 2015 года

| № п. п. | Содержание мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания | Не позднее 13 августа 2015 года, в исключительных случаях – не позднее 9 сентября 2015 года | Территориальные избирательные комиссии |  |  |  |
| 2 | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участ-ковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее 3 августа 2015 года | Главы администраций муниципальных районов, городских округов |  |  |  |
| ## СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Представление сведений о зарегистрированных избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей | С 17 июня по 14 июля 2015 года | Главы администраций муниципальных районов, городских округов |  |  |  |
| 4 | Информирование территориальных избирательных комиссий об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Главы администраций муниципальных районов или городских округов, команди-ры воинских частей, руково-дители образовательных учреждений с очной формой обучения |  |  |  |
| 5 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | С 22 августа по 1 сентября 2015 года | Территориальные избирательные комиссии |  |  |  |
| 6 | Составление списка избирателей по избирательным участкам, образован-ных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 12 сентября 2015 года | Участковые избирательные комиссии |  |  |  |
| 7 | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствую-щим участковым избирательным комиссиям | Не позднее 2 сентября 2015 года | Территориальные избирательные комиссии |  |  |  |
| 8 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | Со 2 сентября 2015 года | Участковые избирательные комиссии |  |  |  |
| 9 | Уточнение списков избирателей | После получения списков избирателей из террито- риальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |  |  |  |
| 10 | Направление в территориальные либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списка избирателей | Со 2 сентября 2015 года ежедневно | Избирательная комиссия Челябинской области, Управ-ление ФМС России по Челябинской области, органы записи актов гражданского состоя-ния, военные комиссары, главы администраций муни-ципальных районов и город-ских округов, командиры воинских частей, руководи-тели образовательных учреж-дений с очной формой обучения |  |  |  |
| 11 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | 12 сентября 2015 года | Участковые избирательные комиссии |  |  |  |
| 12 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей 12 сентября 2015 года | Участковые избирательные комиссии |  |  |  |
| ### ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Формирование участковых избира-тельных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 28 августа 2015 года | Территориальные избирательные комиссии |  |  |  |
| ### ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Подготовка и направление запроса в Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области о политических партиях, их региональных отделениях, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения | В день принятия решений о назначении выборов | Избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |
| 15 | Опубликование в газете и размещение на сайте в сети «Интернет» списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения | Не позднее 19 июня 2015 года | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |  |  |  |
| 16 | Направление в избирательную комиссию Челябинской области списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений | Не позднее 19 июня 2015 года | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |  |  |  |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Самовыдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам | С 17 июня по 10 июля 2015 года | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |  |  |  |
| 18 | Выдвижение избирательными объеди-нениями кандидатов по одно-мандатным избирательным округам и списка кандидатов по единому избирательному округу | С 17 июня по 10 июля 2015 года | Избирательные объединения |  |  |  |
| 19 | Представление в окружную избирательную комиссию документов на выдвижение при самовыдвижении кандидатов | Не позднее 18 часов 10 июля 2015 года | Кандидаты в депутаты |  |  |  |
| 20 | Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме документов | В день поступления соответствующих документов | Окружные избирательные комиссии |  |  |  |
| 21 | Представление избирательными объединениями документов в избирательную комиссию Челябинс-кой области для заверения списков кандидатов | Не позднее 18 часов 10 июля 2015 года | Уполномоченные представители избирательных объединений |  |  |  |
| 22 | Выдача уполномоченному представи-телю избирательного объединения письменного подтверждения о приеме документов для заверения списков кандидатов | В день поступления соответствующих документов | Избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |
| 23 | Рассмотрение документов, представ-ленных избирательными объедине-ниями для заверения списков кандидатов. | В течение трех дней со дня приема документов | Избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |
| 24 | Выдача заверенных копий списков кандидатов либо мотивированного решения об отказе в заверении списка | В течение одних суток со дня принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |
| 25 | Направление в окружные избирательные комиссии решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка и заявлениями кандидатов | В течение одних суток со дня принятия решения о заверении списка кандидатов по одномандатным округам | Избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |
| 26 | Представление в окружную избирательную комиссию документов на выдвижение кандидатов избирательными объединениями | После заверения списка кандидатов по одномандатным округам, но не позднее 18 часов 10 июля 2015 года | Кандидаты в депутаты |  |  |  |
| 27 | Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме документов | В день поступления соответствующих документов | Окружные избирательные комиссии |  |  |  |
| 28 | Размещение сведений о заверенных региональных списках кандидатов и информации об изменениях в них в сети «Интернет» | Еженедельно | Избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |
| 29 | Принятие решения о регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам | В трехдневный срок с момента представления документов | Окружные избирательные комиссии |  |  |  |
| 30 | Принятие решения о регистрации уполномоченных представителей избирательных объединений по финансовым вопросам | В трехдневный срок с момента представления документов, но не ранее принятия решения о заверении списка кандидатов | Избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |
| 31 | Сбор подписей в поддержку выдви-жения кандидата | Со дня оплаты изготовления подписных листов из соответствующего избирательного фонда | Кандидаты в депутаты |  |  |  |
| 32 | Сбор подписей в поддержку выдвижения списка кандидатов по единому избирательному округу | Со дня оплаты изготовления подписных листов из соответствующего избирательного фонда | Избирательные объединения |  |  |  |
| 33 | Представление в окружные комиссии документов для регистрации кандида-тов | С 20 июля до 18 часов 31 июля 2015 года | Кандидаты в депутаты |  |  |  |
| 34 | Представление в избирательную комиссию Челябинской области документов для регистрации списка кандидатов по единому избирательному округу | С 20 июля до 18 часов 31 июля 2015 года | Уполномоченные представители избирательных объединений |  |  |  |
| 35 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или не соблюдения требований Закона к оформлению представлен-ных документов | Не позднее чем за три дня до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Окружные избирательные комиссии |  |  |  |
| 36 | Извещение уполномоченного представителя избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо документов или не соблюдения требований Закона к оформлению представленных документов | Не позднее чем за три дня до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов | Избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |
| 37 | Извещение кандидата о результатах проверки подписных листов (передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов) | Не позднее чем за два дня до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Окружные избирательные комиссии |  |  |  |
| 38 | Извещение уполномоченного представителя избирательного объединения о результатах проверки подписных листов (передача уполномоченному представителю копии итогового протокола проверки подписных листов) | Не позднее чем за два дня до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |
| 39 | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные для регистрации | Не позднее чем за один день до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты в депутаты |  |  |  |
| 40 | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные для регистрации списка кандидатов | Не позднее чем за один день до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов | Уполномоченные представители избирательных объединений |  |  |  |
| 41 | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня приема необходимых для регистрации документов | Окружные избирательные комиссии |  |  |  |
| 42 | Принятие решения о регистрации списка кандидатов по единому округу либо об отказе в регистрации | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня приема необходимых для регистрации документов | Избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |
| 43 | Размещение сведений о зарегистри-рованных кандидатах и списках кандидатов в сети «Интернет» | Не позднее 10 августа 2015 года | Избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |
| 44 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах и списках кандидатов | Не позднее 28 августа 2015 года | Окружные и территориаль-ные избирательные комиссии |  |  |  |
| ### СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Представление в соответствующую избирательную комиссию зарегист-рированными кандидатами, находя-щимися на государственной или муниципальной службе либо работающими в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении их от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, кандидаты из зарегистрированного списка |  |  |  |
| 46 | Назначение доверенных лиц кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | После выдвижения кандидата | Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избиратель-ным округам |  |  |  |
| 47 | Назначение доверенных лиц избирательным объединением, выдвинувшим списки кандидатов | После выдвижения списка кандидатов | Избирательные объединения |  |  |  |
| 48 | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | Окружные избирательные комиссии, избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |
| 49 | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 7 сентября 2015 года | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |  |  |  |
| 50 | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов по единому избирательному округу, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 28 августа 2015 года | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов по единому избирательному округу |  |  |  |
| 51 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата по одномандатному избирательному округу | Не позднее 7 сентября 2015 года | Избирательное объединение |  |  |  |
| 52 | Представление в окружную избирательную комиссию решения избирательного объединения об отзыве кандидата по одномандатному избирательному округу | Не позднее 7 сентября 2015 год | Уполномоченный представитель избирательного объединения |  |  |  |
| 53 | Реализация права избирательного объединения исключить кандидата из выдвинутого им списка кандидатов | Не позднее 28 августа 2015 года | Избирательное объединение |  |  |  |
| 54 | Представление в избирательную комиссию Челябинской области решения избирательного объединения об исключения кандидата из выдвинутого им списка | Не позднее 28 августа 2015 года | Уполномоченный представитель избирательного объединения |  |  |  |
| 55 | Реализация права избирательного объединения на отзыв списка кандидатов по единому избирательному округу | Не позднее 7 сентября 2015 года | Избирательное объединение |  |  |  |
| 56 | Представление в избирательную комиссию Челябинской области решения избирательного объединения об отзыве списка кандидатов по единому избирательному округу | Не позднее 7 сентября 2015 года | Уполномоченный представитель избирательного объединения |  |  |  |
| ### ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Представление избирательной комиссии Челябинской области перечня региональных государствен-ных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 21 июня 2015 года | Управление федеральной службы по надзору за соблюдением законодатель-ства в сфере массовых ком-муникаций и охраны куль-турного наследия по Ураль-скому федеральному округу |  |  |  |
| 58 | Опубликование перечня региональ-ных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 24 июля 2015 года | Избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |
| 59 | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Предс-тавление в избирательную комиссию Челябинской области указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 16 июля 2015 года | Организации телерадиовеща-ния, редакции периодических печатных изданий |  |  |  |
| 60 | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты работ или услуг организациями, индивидуаль-ными предпринимателями. Предо-ставление в избирательную комиссию Челябинской области указанных сведений | Не позднее 16 июля 2015 года | Организации, индивидуаль-ные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |  |  |
| 61 | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кан-дидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов | Не позднее 13 августа 2015 года | Избирательная комиссия Челябинской области с участием представителей региональных государствен-ных организаций телерадио-вещания |  |  |  |
| 62 | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кан-дидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов | Не позднее 13 августа 2015 года | Избирательная комиссия Челябинской области с участием представителей редакций региональных периодических печатных изданий |  |  |  |
| 63 | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов до ноля часов 12 сентября 2015 года | Граждане РФ, кандидаты в депутаты, избирательные объединения |  |  |  |
| 64 | Предвыборная агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 15 августа до ноля часов 12 сентября 2015 года | Зарегистрированные кандидаты в депутаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов по единому избирательному округу |  |  |  |
| 65 | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрирован-ных кандидатов, их доверенных лиц, доверенных лиц и уполномоченных представителей избирательных объединений, зарегистрировавших список кандидатов по единому избирательному округу, с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Государственные органы, органы местного самоуправ-ления, собственники, владельцы помещений |  |  |  |
| 66 | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демон-страций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организаторы публичного мероприятия, органы мест-ного самоуправления |  |  |  |
| 67 | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии Челябинской области, окружной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объедине-нию, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предостав-лено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |  |  |  |
| 68 | Размещение в сети «Интернет» или иным способом доведение до сведения других кандидатов, других избирательных объединений инфор-мации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Избирательная комиссия Челябинской области, окружные избирательные комиссии |  |  |  |
| 69 | Предоставление в избирательные комиссии экземпляров пред-выборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агита-ционных материалов, фотографий, иных агитационных материалов | До начала распространений соответствующих материалов | Кандидаты в депутаты, уполномоченные представи-тели избирательных объеди-нений |  |  |  |
| 70 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 13 августа 2015 года | Органы местного самоуправ-ления по предложению тер-риториальной избирательной комиссии |  |  |  |
| 71 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, списков кандидатов | Не позднее 28 августа 2015 года | Окружные и территориаль-ные избирательные комиссии |  |  |  |
| 72 | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, список кандидатов, своей предвыборной программы (не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет» | Не позднее 2 сентября 2015 года | Политические партии |  |  |  |
| 73 | Запрет на опубликование (обнародо-вание) результатов опросов общест-венного мнения, прогнозов резуль-татов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникацион-ных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 8 по 13 сентября 2015 года | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, осуществляю-щие опубликование (обнаро-дование) результатов опросов общественного мнения |  |  |  |
| 74 | Предоставление в избирательную комиссию Челябинской области данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных зарегист-рированным кандидатам, избиратель-ным объединениям для проведения предвыборной агитации | Не позднее 23 сентября 2015 года | Организации телерадиовеща-ния и редакции периодичес-ких печатных изданий |  |  |  |
| ### ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Выделение необходимых денежных средств из бюджета Челябинской области на подготовку и проведение выборов | Не позднее 25 июня 2015 года | Правительство Челябинской области |  |  |  |
| 76 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между окружным и территориальным избирательными комиссиям | Не позднее 13 августа 2015 года | Избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |
| 77 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиям | Не позднее 28 августа 2015 года | Территориальные избирательные комиссии |  |  |  |
| 78 | Представление участковыми избира-тельными комиссиями финансовых отчётов о поступлении и расходова-нии средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 23 сентября 2015 года | Участковые избирательные комиссии |  |  |  |
| 79 | Представление территориальными избирательными комиссиями финан-совых отчётов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 13 октября 2015 года | Территориальные избирательные комиссии |  |  |  |
| 80 | Представление окружными избира-тельными комиссиями финансового отчёта о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 18 октября 2015 года | Окружные избирательные комиссии |  |  |  |
| 81 | Представление окружными избира-тельными комиссиями сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Окружные избирательные комиссии |  |  |  |
| 82 | Представление избирательной комис-сией Челябинской области финансового отчёта о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 28 ноября 2015 года | Избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |
| 83 | Выдача избирательному объединению документа для открытия специаль-ного избирательного счета | После регистрации уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам | Избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |
| 84 | Выдача кандидату документа для открытия специального избиратель-ного счета | После представления документов на уведомление или регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | Окружные избирательные комиссии |  |  |  |
| 85 | Открытие кандидатами, выдвинутыми по одномандатным избирательным округам, специального избиратель-ного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления о выдвижении и до представления документов для регистрации | Кандидаты в депутаты |  |  |  |
| 86 | Открытие избирательными объедине-ниями специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам и до представления документов для регистрации | Уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |  |  |  |
| 87 | Предоставление в избирательную комиссию Челябинской области сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета избирательных объединений и о расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а со 2 сентября – не реже одного раза в три операционных дня | Отделение Сберегательного банка РФ |  |  |  |
| 88 | Предоставление в окружные избирательные комиссии сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов в депутаты и о расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а со 2 сентября – не реже одного раза в три операционных дня | Отделения Сберегательного банка РФ |  |  |  |
| 89 | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходование этих средств | В трехдневный срок, а с 9 сентября 2015 года – немедленно | Отделение Сберегательного банка РФ по представлению избирательной комиссии Челябинской области, а по соответствующему избира-тельному фонду – также по требованию избирательного объединения |  |  |  |
| 90 | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды кандидатов в депутаты и расходование этих средств | В трехдневный срок, а с 9 сентября 2015 года – немедленно | Отделения Сберегательного банка РФ по представлению соответствующей окружной избирательной комиссии, а по соответствующему избира-тельному фонду – также по требованию кандидата |  |  |  |
| 91 | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов и избирательных объединений | 13 сентября 2015 года | Руководители отделений Сберегательного банка РФ |  |  |  |
| 92 | Представление в окружную избирательную комиссию итогового финансового отчета кандидатов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты в депутаты |  |  |  |
| 93 | Представление в избирательную комиссию Челябинской области итогового финансового отчета избирательного объединения | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Уполномоченные представители избирательных объединений |  |  |  |
| 94 | Передача в редакции СМИ для опубликования копий финансовых отчетов зарегистрированных кандида-тов, избирательных объединений | Не позднее чем через пять дней со дня их поступления | Окружные избирательные комиссии, избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |
| 95 | Опубликование финансовых отчетов кандидатов в периодическом печатном издании | В течение 30 дней со дня получения отчетов | Редакции периодических печатных изданий |  |  |  |
| 96 | Возврат неизрасходованных денеж-ных средств, находящихся на специальном избирательном счёте, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений | До представления итогового финансового отчета | Кандидаты в депутаты, уполномоченные представители избирательных объединений |  |  |  |
| 97 | Перечисление в доход бюджета Челябинской области денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений | С 12 ноября 2015 года | Руководители отделений Сберегательного банка РФ по письменному указанию соответствующей комиссии |  |  |  |
| ### ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» | Не позднее 29 августа 2015 года |  |  |  |  |
| 99 | Утверждение формы бюллетеней и порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее 14 июля 2015 года | Избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |
| 100 | Проведение жеребьевки в целях определения порядка размещения в избирательном бюллетене кратких наименований и эмблем политических партий, их региональных отделений, зарегистрировавших списки кандидатов по единому избирательному округу | Не позднее 18 августа 20151 года | Избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |
| 101 | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней для голосования по одномандатным избирательным округам | Не позднее 23 августа 2015 года | Окружные избирательные комиссии |  |  |  |
| 102 | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней для голосования по единому избирательному округу | Не позднее 23 августа 2015 года | Избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |
| 103 | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее 28 августа 2015 года | Полиграфическая организа-ция по распоряжению избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |
| 104 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии Челябинской области, уничтожение лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |
| 105 | Передача избирательных бюллетеней окружным и территориальным избирательным комиссиям | Не позднее 31 августа 2015 года | Избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |
| 106 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комис-сиям | Не позднее 7 сентября 2015 года | Территориальные избирательные комиссии |  |  |  |
| 107 | Проведение досрочного голосования: - в помещении территориальной комиссии - в помещении участковой комиссии | со 2 по 8 сентября с 9 по 12 сентября 2015 года | Территориальные избирательные комиссии Участковые избирательные комиссии |  |  |  |
| 108 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее 2 сентября 2015 года | Территориальные и участковые избирательные комиссии |  |  |  |
| 119 | Проведение голосования | с 8 до 22 часов 13 сентября 2015 года | Участковые избирательные комиссии |  |  |  |
| 110 | Подсчёт голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |  |  |  |
| 111 | Подписание протоколов об итогах голосования на избирательном участке | На итоговом заседании участковой комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |  |  |  |
| 112 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |  |  |  |
| 113 | Размещение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в сети Интернет | По мере введения данных в ГАС «Выборы» | Избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |
| 114 | Установление итогов голосования, составление протоколов и сводных таблиц в территориальных избирательных комиссиях | После получения протоколов участковых избирательных комиссий | Территориальные избирательные комиссии |  |  |  |
| 115 | Определение результатов выборов по одномандатным избирательным округам и установление итогов голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного округа | После получения протоколов территориальных избирательных комиссий | Окружные избирательные комиссии |  |  |  |
| 116 | Определение результатов выборов по единому округу, составление протокола избирательной комиссии Челябинской области о распределении депутатских мандатов между избирательными объединени-ями | После получения протоколов окружных избирательных комиссий | Избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |
| 117 | Установление общих результатов выборов | Не позднее 24 сентября 2015 года | Избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |
| 118 | Извещение зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами Законодательного Собрания, о результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Окружные избирательные комиссии, избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |
| 119 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | В пятидневный срок после извещения кандидата о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Законодательного Собрания |  |  |  |
| 120 | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании | В течение пяти дней после официального опубликова-ния общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязан-ностей, несовместимых со статусом депутата | Окружные избирательные комиссии, избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |
| 121 | Направление общих данных о резуль-татах выборов по одномандатным избирательным округам и по единому избирательному округов в средства массовой информации | В течение суток после определения результатов выборов | Окружные избирательные комиссии, избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |
| 122 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полу-ченных каждым из кандидатов (списков кандидатов) | Не позднее 13 октября 2015 года | Избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |
| 123 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | Не позднее 12 ноября 2015 года | Избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |
| 124 | Размещение на сайте избирательной комиссии Челябинской области полных данных о результатах выборов, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий | В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов | Избирательная комиссия Челябинской области |  |  |  |