ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Утверждено

распоряжением Администрации

Златоустовского городского округа

от 29.05.2020 № 952-р/АДМ

График подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения о бюджете Златоустовского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

| № п/п | Материалы, документы и мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок представления (не позднее) | Адресат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое поступление за 2019 год и ожидаемое поступление в 2020 году, прогноз поступления в местный бюджет на 2021 год и на период до 2023 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2019 года и оценке 2020 года) по формам, рекомендованным Министерством финансов Челябинской области: - по арендной плате за земельные участки государственная собственность, на которые не разграничена и земельные участки, находящиеся в собственности Златоустовского городского округа, а также по средствам от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков; - по плате по соглашениям об установлении сервитута до и после разграничения государственной собственности на землю; - по плате за увеличение земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков | Орган местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа» | 3 июня 2020 года – предварительные данные 10 августа 2020 года – окончательные данные | Финансовое управление Златоустовского городского округа (далее – Финансовое управление) |
|  | Фактическое поступление за 2019 год и ожидаемое поступление в 2020 году, прогноз поступлений земельного налога в местный бюджет на 2021 год и на период до 2023 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2019 года и оценке 2020 года по формам, рекомендованным Министерством финансов Челябинской области) с учётом кадастровой стоимости земельных участков, как налоговой базы за вычетом льгот. | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 21 по Челябинской области (по согласованию) | 29 мая 2020 года | Финансовое управление |
|  | Показатели фактического исполнения прогноза социально-экономического развития Златоустовского городского округа за 2019 год, предварительные итоги социально-экономического развития Златоустовского городского округа за истекший период 2020 года (при представлении окончательных данных), ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2020 год, прогнозируемые итоги социально-экономического развития на 2021 год и на период до 2023 года, в том числе следующие показатели: - среднегодовой индекс потребительских цен; - среднесписочная численность работающих; - объем оплаты труда наемных работников с поквартальной разбивкой; - прибыль прибыльных предприятий с поквартальной разбивкой | Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа (далее Экономическое управление) | в кратчайшие сроки после согласования в Министерстве экономического развития Челябинской области | Финансовое управление |
|  | Фактическое поступление за 2019 год и ожидаемое поступление в 2020 году, прогноз поступления в местный бюджет на 2021 год и на период до 2023 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2019 года и оценке 2020 года): - государственной пошлины за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций; - платы за использование места организованной торговли сезонными товарами; - платы за размещение нестационарных развлекательных аттракционов; - доходов от оказания платных услуг; -доходов от компенсации затрат бюджета Златоустовского городского округа; - штрафных санкций за административные правонарушения | Администрация Златоустовского городского округа | 10 июня 2020 года – предварительные данные 14 августа 2020 года – окончательные данные | Финансовое управление |
|  | Фактическое поступление за 2019 год и ожидаемое поступление в 2020 году, прогноз поступления в местный бюджет на 2021 год и на период до 2023 года штрафных санкций за административные правонарушения, зачисляемые в бюджет городского округа (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2019 года и оценке 2020 года) по запросу Финансового управления | Администраторы поступлений штрафных санкций (по списку) | 10 июня 2020 года – предварительные данные 14 августа 2020 года – окончательные данные | Финансовое управление |
|  | Фактическое поступление за 2019 год и ожидаемое поступление в 2020 году, прогноз поступления в местный бюджет на 2021 год и на период до 2023 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2019 года и оценке 2020 года) по формам, рекомендованным Министерством финансов Челябинской области: - по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Златоустовскому городскому округу в разрезе акционерных обществ; - по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Златоустовского городского округа (перечень арендованного имущества с указанием номера договора, площади, годовой суммы начисленной арендной платы за 2018 год); - по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну Златоустовского городского округа; - по поступлениям части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальных унитарных предприятий, созданных Златоустовским городским округом, вместе с перечнем муниципальных унитарных предприятий, планируемой балансовой прибыли, части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет округа по каждому предприятию отдельно; - по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности Златоустовского городского округа, в т.ч. отдельный расчёт по плате за наём жилых помещений; - по доходам от продажи квартир, находящихся в собственности Златоустовского городского округа; - по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности округа (в части реализации основных средств и материальных запасов по указанному имуществу), с указанием организаций и сумм продажи имущества, а также наименования и остаточной стоимости имущества, планируемого к реализации; - по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа, а также земельных участков, находящихся в собственности округа (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | Орган местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа» | 10 июня 2020 года – предварительные данные 14 августа 2020 года – окончательные данные | Финансовое управление |

|  | Фактическое поступление за 2019 год и ожидаемое поступление в 2020 году, прогноз поступления в местный бюджет на 2021 год и на период до 2023 года платы за негативное воздействие на окружающую среду (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2019 года и оценке 2020 года) | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области (по согласованию) | 10 июня 2020 года – предварительные данные 14 августа 2020 года – окончательные данные | Финансовое управление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое поступление за 2019 год и ожидаемое поступление в 2020 году, прогноз поступлений администрируемых доходов в местный бюджет на 2021 год и на период до 2023 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2019 года и оценке 2020 года) | МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Златоустовского городского округа | 10 июня 2020 года – предварительные данные 14 августа 2020 года – окончательные данные | Финансовое управление |
|  | Фактическое поступление за 2019 год и ожидаемое поступление в 2020 году, прогноз поступления в местный бюджет на 2021 год и на период до 2023 года государственной пошлины за совершение юридически значимых действий (при обращении через многофункциональные центры) (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2019 года и оценке 2020 года) | Министерство образования и науки Челябинской области Главное управление юстиции Челябинской области (по согласованию) | 10 июня 2020 года – предварительные данные 14 августа 2020 года – окончательные данные | Финансовое управление |
|  | Фактическое поступление за 2019 год и ожидаемое поступление в 2020 году, прогноз поступления в местный бюджет на 2021 год и на период до 2023 года государственной пошлины за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные центры) (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2019 года и оценке 2020 года) | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области (по согласованию) | 10 июня 2020 года – предварительные данные 14 августа 2020 года – окончательные данные | Финансовое управление |
|  | Информация о доходах муниципальных казенных учреждений от приносящей доход деятельности по формам, согласованным с Финансовым управлением: фактическое поступление доходов в 2019 году, ожидаемое поступление доходов в 2020 году, прогноз поступлений доходов на 2021 год и на период до 2023 года в разрезе кодов классификации доходов бюджетов | главные распорядители средств бюджета Златоустовского городского округа (далее - главные распорядители) | 10 июня 2020 года – предварительные данные 14 августа 2020 года – окончательные данные | Финансовое управление |
|  | Фактическое поступление за 2019 год и ожидаемое поступление в 2020 году, прогноз поступлений администрируемых доходов в местный бюджет на 2021 год и на период до 2023 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2019 года и оценке 2020 года по формам, рекомендованным Министерством финансов Челябинской области) | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 21 по Челябинской области (по согласованию) | 15 июня 2020 года – предварительные данные 24 августа 2020 года – окончательные данные | Финансовое управление |
|  | Данные о протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности Златоустовского городского округа, по состоянию на 1 января 2020 года | МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 15 июля 2020 года | Финансовое управление |
|  | Согласование на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов замены части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц | Финансовое управление | до 26 июня 2020 года | Собрание депутатов Златоустовского городского округа |
|  | Информация о планируемой с 2021 года передаче в государственные органы власти расходных полномочий, в том числе в части финансового обеспечения деятельности учреждений, финансирование которых до 2021 года осуществлялось из местного бюджета с указанием оценки финансовых последствий для местного бюджета на 2021 - 2023 годы | главные распорядители | 10 июля 2020 года | Заместители главы Златоустовского городского округа по курируемым направлениям, Финансовое управление |
|  | Перечень государственных полномочий, которые планируется передать органам местного самоуправления в 2021 году и на период до 2023 года | главные распорядители | 10 июля 2020 года | Заместители главы Златоустовского городского округа по курируемым направлениям, Финансовое управление |
|  | Предложения по уточнению расчетного фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета на 2021 год и на период до 2023 года с обоснованием каждого изменения | главные распорядители | 10 июля 2020 года | Органы исполнительной власти Челябинской области (по принадлежности вопроса) |
|  | Заключение органов исполнительной власти Челябинской области на предложения по уточнению расчетного фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, финансируемых из местного бюджета, на 2021 год и на период до 2023 года | главные распорядители | до 18 июля 2020 года | Финансовое управление |
|  | Обращение по уточнению расчетного фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из местных бюджетов, с экспертным заключением органов исполнительной власти Челябинской области на предложения органов местного самоуправления | Финансовое управление | 21 июля 2020 года | Министерство финансов Челябинской области |
|  | Предложения по внесению изменений в Перечень муниципальных программ Златоустовского городского округа (далее именуется - Перечень муниципальных программ), утвержденный распоряжением Администрации Златоустовского городского округа, в разрезе подпрограмм, направлений отдельных мероприятий | ответственные исполнители муниципальных программ, совместно с заинтересованными органами местного самоуправления Златоустовского городского округа, соисполнители муниципальной программы | 24 июля 2020 года | Экономическое управление |
|  | Предложения по разработке муниципальных программ Златоустовского городского округа (далее именуется – муниципальные программы), предполагаемых к реализации начиная с очередного финансового года, с приложением пояснительной записки, содержащей обоснование необходимости разработки соответствующей муниципальной программы, объемы и источники финансового обеспечения, перечень подпрограмм и соисполнителей и оценку планируемой эффективности реализации муниципальной программы | ответственные исполнители муниципальных программ | 24 июля 2020 года | Экономическое управление |
|  | Среднегодовые индексы роста тарифов и тарифы в среднем по муниципальным учреждениям, финансируемым из местного бюджета, на газ, котельно-печное топливо, электрическую и тепловую энергию, связь, водоснабжение и водоотведение: фактически сложившиеся за 2019 год; ожидаемые за 2020 год (с учетом фактических данных за первое полугодие 2020 года); прогнозируемые на 2021 год и на период до 2023 года с учетом предельного уровня тарифов на услуги естественных монополий | МКУ ЗГО «УЖКХ» | 24 июля 2020 года | Финансовое управление |
|  | Прогноз на 2021 год и на период до 2023 года и ожидаемая оценка на 2020 год (с учетом фактических данных за первое полугодие) потребления тепловой энергии, котельно-печного топлива, газа, водоснабжения и водоотведения, электрической энергии с выделением расходов на уличное освещение (без электрической энергии для отопления) в натуральных показателях и в стоимостном выражении с учетом прогноза тарифов на 2021 год и на период до 2023 года с приложением исходных данных, используемых для расчета бюджета Златоустовского городского округа отдельно по главным распорядителям и муниципальным учреждениям, финансирование которых в 2021 году и на период до 2023 года будет осуществляться за счет средств местного бюджета без учреждений, которые будут финансироваться за счет субвенций из областного бюджета | МКУ ЗГО «УЖКХ» | 24 июля 2020 года | Финансовое управление, главные распорядители |
|  | Заявки на предоставление субсидий местному бюджету на 2021 год и на плановый период до 2023 года с перечнем документов, установленных утвержденными порядками предоставления и распределения соответствующих субсидий местным бюджетам | главные распорядители | 31 июля 2020 года | Органы исполнительной власти Челябинской области (по принадлежности вопроса) |
|  | Перечень муниципальных правовых актов, которые необходимо принять (или в которые необходимо внести изменения) для установления (изменения) расходных обязательств Златоустовского городского округа, реализуемых за счет средств бюджета округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, и (или) которые необходимо признать утратившими силу | главные распорядители | 17 августа 2020 года – предварительный, 19 октября – уточненный | Финансовое управление |
|  | Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, размещенных на сайте www.bus.gov.ru с пояснительной запиской об изменении муниципальных услуг и работ, действовавших в 2020 году | главные распорядители средств бюджета Златоустовского городского округа (Учредители) | 17 августа 2020 года | Финансовое управление |
|  | Предложения по составу мероприятий муниципальных программ Златоустовского городского округа (далее - муниципальные программы) и объемам их финансирования на 2021 год и на период до 2023 года с учетом предложений по уточнению Перечня муниципальных программ с выделением региональных и федеральных проектов, а также данные о фактическом исполнении аналогичных мероприятий за 2019 год и плане на 2020 год по собственным полномочиям | ответственные исполнители муниципальных программ | 24 августа 2020 года | Экономическое управление |

|  | Информация на 1 июля 2020 года о налоговой базе, расчет потребности по налогу на имущество организаций и земельному налогу, в том числе в отношении недвижимого и особо ценного движимого имущества с выделением имущества, переданного в аренду третьим лицам, с пояснениями и обоснованиями в случае отклонения налоговой базы по сравнению с предоставленными сведениями на 1.07.2019 г.: в разрезе казенных, бюджетных и автономных учреждений по собственным полномочиям | главные распорядители | до 24 августа 2020 года | Финансовое управление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предварительные расчеты* расходов бюджета Златоустовского городского округа на 2021 год и на период до 2023 года (с приложением расчетов, расшифровок по кодам бюджетной классификации) в разрезе непрограммных расходов и муниципальных программ с учетом предложений по уточнению Перечня муниципальных программ с выделением региональных и федеральных проектов, указанием индикативных показателей, кодов бюджетной классификации и предложения по изменению объема и (или) структуры действующих расходных обязательств по собственным полномочиям, в том числе в соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Златоустовского городского округа и подведомственных им казенных учреждений, а также данные о фактическом исполнении аналогичных мероприятий за 2019 год и плане на 2020 год по собственным полномочиям | главные распорядители | 28 августа 2020 года | Финансовое управление |
|  | Предварительный перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих строительству (реконструкции) с перечнем работ и объемами расходов, с проектами решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, согласованный заместителем главы Златоустовского городского округа по курируемому направлению | главные распорядители | 28 августа 2020 года | Заместитель главы Златоустовского городского округа по строительству, МБУ Капитальное строительство ЗГО, Экономическое управление |
|  | Предварительный перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту, капитальному ремонту, а также перечень противопожарных и антитеррористических мероприятий, мероприятий в области благоустройства с перечнем работ и объемами расходов | главные распорядители | 28 августа 2020 года | Заместители главы Златоустовского городского округа по курируемым направлениям, Финансовое управление |
|  | Прогнозный расчет фонда оплаты труда на 2021 – 2023 годы по органам местного самоуправления (с выделением фонда оплаты труда по работникам, замещающих муниципальные должности) с предоставлением действующих штатных расписаний, штатных расстановок (при наличии) по состоянию на 01.08.2020 г. и подробной пояснительной записки о планируемых изменениях в очередном финансовом году и плановом периоде (НЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО) ?????? | главные распорядители | 28 августа 2020 года | Финансовое управление |
|  | Сведения об объемах средств местного бюджета на 2021 год и на период до 2023 года, необходимых на софинансирование при планируемых к предоставлению субсидий местному бюджету на решение вопросов местного значения | главные распорядители | 04 сентября 2020 года -предварительные данные, окончательные данные - по дополнительному Графику | Финансовое управление |
|  | Согласованные с соответствующими ведомствами и органами статистики исходные данные для расчета субсидий и субвенций из областного бюджета (в случае расхождений с данными отраслевых министерств Челябинской области) | Финансовое управление, главные распорядители | по запросу | Отраслевые министерства Челябинской области |
|  | Предложения по Перечню муниципальных программ на 2021 год и плановый период до 2023 года в разрезе подпрограмм, с выделением региональных и федеральных проектов, направлений отдельных мероприятий с учетом предложений ответственных исполнителей муниципальных программ | Экономическое управление | 04 сентября 2020 года | Финансовое управление |
|  | Расчеты по планируемому увеличению минимального размера оплаты труда на 2021 год по собственным полномочиям | главные распорядители | 04 сентября 2020 года | Финансовое управление |

|  | Разработка и утверждение распоряжением Администрации Златоустовского городского округа дополнительного Графика мероприятий по формированию проекта бюджета Златоустовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – дополнительный График) | Финансовое управление | После доведения объемов межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | Глава Златоустовского городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Направление решения Собрания депутатов Златоустовского городского округа о замене части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Финансовое управление | до 1 сентября 2020 года | Министерство финансов Челябинской области |
|  | Прогнозируемые изменения и расчеты по ним на 2021 – 2023 годы по сети, штатной численности, контингенту учреждений, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств бюджета округа, с пояснениями и обоснованиями по сравнению с 2020 годом c учетом формирования контингента на 01.09.2020 года | главные распорядители | 21 сентября 2020 года | Финансовое управление |
|  | Предложения по отражению и изменению кодов бюджетной классификации расходов в проекте бюджета Златоустовского городского округа на 2021 - 2023 годы, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов, а также кодов бюджетной классификации по софинансированию вопросов местного значения в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" применяемых к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | главные распорядители | 21 сентября 2020 года | Финансовое управление |
|  | Предложения по отражению в проекте бюджета Златоустовского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов расходов за счет межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджетов по кодам бюджетной классификации | главные распорядители | 21 сентября 2020 года | Финансовое управление |
|  | Предварительная подготовка и свод заключений о целесообразности осуществления бюджетных инвестиций в объекты строительства (реконструкции) | Экономическое управление | 21 сентября 2020 года | Заместитель главы Златоустовского городского округа по строительству, МБУ Капитальное строительство ЗГО |
|  | Уточненный реестр расходных обязательств главного распорядителя на 2021-2023 годы | главные распорядители | 28 сентября 2020 года | Финансовое управление |
|  | Уточненная информация на 1 октября 2020 года о налоговой базе, расчет потребности по налогу на имущество организаций и земельному налогам, в том числе в отношении недвижимого и особо ценного движимого имущества с выделением имущества, переданного в аренду третьим лицам, с пояснениями и обоснованиями в случае отклонения налоговой базы по сравнению с предоставленными сведениями на 1.07.2020 г.: в разрезе казенных, бюджетных и автономных учреждений по собственным полномочиям | главные распорядители | 12 октября 2020 года | Финансовое управление |
|  | Рассмотрение и принятие решения о целесообразности осуществления бюджетных инвестиций (объектов строительства) на основании заключений Экономического управления | комиссия по оценке и анализу строительства объектов муниципальной собственности, планируемых к проектированию, строительству | 15 октября 2020 года | Бюджетная комиссия, Финансовое управление |
|  | Проектировки предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на 2021 год и на период до 2023 года, в том числе для реализации муниципальных программ с выделением региональных и федеральных проектов (за исключением проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований на реализацию дорожного фонда и капитальных вложений), а также методика планирования бюджетных ассигнований в 2021 году и на период до 2023 года (далее – Методика) | Финансовое управление | по дополнительному Графику | Главные распорядители |

|  | Проектировки предельных объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда Златоустовского городского округа, а также на реализацию капитальных вложений на 2021 год и на период до 2023 года | Финансовое управление | по дополнительному Графику | Главные распорядители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предложения (по установленной Методикой форме) по распределению доведенных Финансовым управлением проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на 2021 год и на период до 2023 года по муниципальным программам, а также предложения по планируемым к достижению индикаторам муниципальных программ с направлением на реализацию региональных и федеральных проектов | главные распорядители | по дополнительному Графику | Экономическое управление (для предварительно-го согласования) |
|  | Сверка исходных данных для расчета индекса налогового потенциала Златоустовского городского округа на 2021 год и на период до 2023 года (по видам доходов) | Финансовое управление | в соответствии с графиком, утвержденным Министерством финансов Челябинской области | Министерство финансов Челябинской области |
|  | Согласованные с заместителями Главы Златоустовского городского округа по курируемым направлениям деятельности (по установленной Методикой форме): распределение (перераспределение) доведенных Финансовым управлением проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на очередной финансовый год и плановый период по кодам классификации расходов бюджетов в соответствии с согласованными Экономическим управлением предложениями по Перечню муниципальных программ и их структуре, с детализацией в обязательном порядке расходов на реализацию региональных и федеральных проектов; обоснования бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (по форме установленной Методикой) в соответствии с согласованными Экономическим управлением предложениями по Перечню муниципальных программ и их структуре, с детализацией в обязательном порядке бюджетных ассигнований на реализацию региональных и федеральных проектов; оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2020 год по соответствующим отраслям с детализацией региональных и федеральных проектов; предложения по уточнению перечня и кодов целевых статей расходов бюджета городского округа на 2021 - 2023 годы в соответствии с согласованными Экономическим управлением предложениями по Перечню муниципальных программ и их структуре, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов; пояснительная записка по проектировкам предельных объемов расходных обязательств на 2021 – 2023 годы по форме в соответствии с Методикой; расчеты субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели | главные распорядители | по дополнительному Графику | Финансовое управление |

|  | Предложения по перераспределению проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на 2021 и на период до 2023 года; обоснования бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период по вопросам, отнесенных к ведению соответствующих главных распорядителей, в разрезе каждого расходного обязательства; согласованные с Экономическим управлением предложения по перечню муниципальных программ, составу программных мероприятий и объемам их финансирования и увязанным с ними индикаторам на 2021 год и на период до 2023 года | главные распорядители | по дополнительному Графику | заместители Главы Златоустовского городского округа по курируемым направлениям деятельности (для рассмотрения на бюджетной комиссии), Финансовое управление |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Рассмотрение Бюджетной комиссией: предложений по формированию основных характеристик бюджета округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по доходам, расходам и дефициту бюджета округа; предложений по перераспределению проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на 2021 год и на период до 2023 года; расчета фонда оплаты труда по органам местного самоуправления на 2021 год и на период до 2023 года; обоснований бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на 2021 год и на период до 2023 года, содержащих согласованные с Экономическим управлением предложения по Перечню муниципальных программ, составу программных мероприятий, объемам их финансирования и увязанным с ними индикаторам на 2021 год и на период до 2023 года; перечня объектов строительства с объемами работ и условием софинансирования с федеральным и областным бюджетами | Глава Златоустовского городского округа, заместители Главы Златоустовского городского округа по курируемым направлениям деятельности | по дополнительному Графику |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Материалы по принятым Бюджетной комиссией решениям к включению в проект решения о бюджете Златоустовского городского округа: уточненное распределение проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований на 2021 год и на период до 2023 года по кодам классификации расходов бюджетов; пояснительная записка по действующим и принимаемым расходным обязательствам по форме в соответствии с Методикой; расчеты субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели; уточненные обоснования бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на 2021 год и на период до 2023 года в разрезе каждого расходного обязательства; паспорта муниципальных программ (с планируемыми изменениями), предусмотренных к финансированию в 2021 -2023 годах (в электронном виде и на бумажном носителях); предложения по уточнению перечня и кодов целевых статей расходов бюджета Златоустовского городского округа на 2021 – 2023 годы | главные распорядители | по дополнительному Графику | Финансовое управление |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Разработка муниципальных правовых актов, утверждающих принятые решения о бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности и решения о предоставлении субсидий муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов | главные распорядители | по дополнительному Графику | Глава Златоустовского городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внесение изменений в Перечень муниципальных программ | Экономическое управление | по дополнительному Графику | Глава Златоустовского городского округа |
|  | Проекты муниципальных правовых актов или изменений в действующие муниципальные правовые акты Златоустовского городского округа, устанавливающие расходные обязательства местного бюджета на 2021 год и на период до 2023 года в соответствии с перечнем муниципальных правовых актов, которые необходимо принять (внести изменения) для установления (изменения) расходных обязательств городского округа | главные распорядители | по дополнительному Графику | Глава Златоустовского городского округа |
|  | Внесение на рассмотрение Собрания депутатов Златоустовского городского округа проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в решения по местным налогам (земельному налогу и налогу на имущество физических лиц) и единому налогу на вменённый доход для отдельных видов деятельности | Финансовое управление, Экономическое управление, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 21 по Челябинской области (по согласованию) | до 1 ноября 2020 года | Глава Златоустовского городского округа |
|  | Утверждение планируемых к реализации с 2021 года муниципальных программ | ответственные исполнители муниципальных программ | по дополнительному Графику | Экономическое управление, Финансовое управление |
|  | Проект решения «О бюджете Златоустовского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», а также документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета Златоустовского городского округа | Глава Златоустовского городского округа | по дополнительному Графику | Собрание депутатов Златоустовского городского округа |
|  | Проекты муниципальных правовых актов Администрации Златоустовского городского округа и Собрания депутатов Златоустовского городского округа (порядков, положений и перечней), необходимых для организации исполнения бюджета Златоустовского городского округа в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годы | главные распорядители | 14 декабря 2020 года | Глава Златоустовского городского округа |
|  | Утверждение и доведение до бюджетных и автономных учреждений, а также до казенных учреждений (по решению главного распорядителя) муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | органы местного самоуправления, осуществляющие функции учредителя | до начала финансового года | бюджетные, автономные и казенные учреждения |
|  | Заключение соглашений между учредителем и бюджетными и автономными учреждениями, а также казенными учреждениями (по решению главного распорядителя) о предоставлении субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | органы местного самоуправления, осуществляющие функции учредителя | до начала финансового года | бюджетные, автономные и казенные учреждения |

|  | Окончательный реестр расходных обязательств главного распорядителя на 2021-2023 годы | главные распорядители | 15 января 2021 года | Финансовое управление |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* предварительные расчеты расходов бюджета Златоустовского городского округа представляются без индексации                  с учетом предполагаемых изменений объема (структуры) расходных обязательств Златоустовского городского округа                                 и численности конечных потребителей. Одновременно с предварительными расчетами представляется анализ динамики контингентов по форме, согласованной с Финансовым управлением.