ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждено

распоряжением Администрации

Златоустовского городского округа

от 30.11.2020 г. № 2389-р/АДМ

График мероприятий по формированию

проекта бюджета Златоустовского городского округа

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Дата | Исполнитель |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации Златоустовского городского округа о проведении публичных слушаний по проекту бюджета Златоустовского городского округа (далее – проекта бюджета) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | не позднее  30.11.2020 г. | Финансовое управление |
|  | Формирование проекта приказа Финансового управления Златоустовского городского округа (далее – Финансовое управление) об утверждении кодов бюджетной классификации к проекту бюджета Златоустовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | не позднее  30.11.2020 г. | Финансовое управление |
|  | Формирование в соответствии с приказом Финансового управления от 16.09.2020 г. № 52 «Об утверждении Методики и порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - Методика) проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, в том числе для реализации муниципальных программ (за исключением проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований на реализацию дорожного фонда и капитальных вложений) и их доведение до главных распорядителей средств бюджета округа | не позднее  30.11.2020 г. | Финансовое управление |
|  | Формирование и доведение проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда, а также на реализацию капитальных вложений на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов до главных распорядителей средств бюджета округа | не позднее  30.11.2020 г. | Финансовое управление |
|  | Рассмотрение и распределение доведенных Финансовым управлением проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с Методикой по кодам классификации расходов бюджетов в соответствии с согласованными Экономическим управлением предложениями по Перечню муниципальных программ и их структуре, с детализацией в обязательном порядке расходов на реализацию региональных и федеральных проектов, согласование с заместителями Главы Златоустовского городского округа по курируемым направлениям деятельности и представление в Финансовое управление на бумажном носителе и в электронном виде в программе «АЦК-Планирование» | не позднее  02.12.2020 г. | Главные распорядители средств бюджета округа (далее – ГРБС) |
|  | Предоставление предложений в Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа по распределению доведенных Финансовым управлением проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на 2021 год и на период до 2023 года по муниципальным программам, а также предложений по планируемым к достижению индикаторам муниципальных программ с направлением на реализацию региональных и федеральных проектов для предварительного согласования | не позднее  03.12.2020 г. | ГРБС |
|  | Предоставление предложений заместителям Главы Златоустовского городского округа по курируемым направлениям деятельности (для рассмотрения на бюджетной комиссии), в Финансовое управление в части:  перераспределения проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;  обоснований бюджетных ассигнований бюджета городского округа на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период по вопросам, отнесенных к ведению соответствующих главных распорядителей, в разрезе каждого расходного обязательства;  согласованных с Экономическим управлением предложений по перечню муниципальных программ, составу программных мероприятий и объемах их финансирования и увязанным с ними индикаторам на 2021 год и на период до 2023 года | не позднее  03.12.2020 г. | ГРБС |
|  | Предоставление в Финансовое управление:  обоснований бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с согласованными Экономическим управлением предложениями по Перечню муниципальных программ и их структуре, с детализацией в обязательном порядке бюджетных ассигнований на реализацию региональных и федеральных проектов;  оценки ожидаемого исполнения бюджета за 2020 год по соответствующим отраслям с детализацией региональных и федеральных проектов;  предложений по уточнению перечня и кодов целевых статей расходов бюджета городского округа на 2021 - 2023 годы в соответствии с согласованными Экономическим управлением предложениями по Перечню муниципальных программ и их структуре, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов;  пояснительной записки по проектировкам предельных объемов расходных обязательств на 2021 – 2023 годы по форме в соответствии с Методикой;  расчеты субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели | не позднее  03.12.2020 г. | ГРБС |
|  | Предоставление на рассмотрение и рассмотрение Бюджетной комиссией:  предложений по формированию основных характеристик бюджета округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по доходам, расходам и дефициту бюджета округа;  предложений по перераспределению проектировок объемов бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;  обоснований бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период по вопросам, отнесенным к ведению соответствующих главных распорядителей, в разрезе каждого расходного обязательства, в том числе содержащих согласованные с Экономическим управлением предложения по Перечню муниципальных программ, составу программных мероприятий и объемам их финансирования и увязанным с ними индикаторам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;  перечня объектов строительства с объемами работ и условием софинансирования с федеральным и областным бюджетами | не позднее  04.12.2020 г. | Глава Златоустовского городского округа,  заместители Главы Златоустовского городского округа  по курируемым  направлениям  деятельности |
|  | Подготовка и предоставление в Финансовое управление согласно решений Бюджетной комиссии к включению в проект решения о бюджете Златоустовского городского округа:  уточненного распределения проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований на 2021 год и на период до 2023 года по кодам классификации расходов бюджетов;  уточненной пояснительной записки по действующим и принимаемым расходным обязательствам по форме в соответствии с Методикой;  расчетов субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели;  уточненного обоснования бюджетных ассигнований бюджета Златоустовского городского округа на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на 2021 год и на период до 2023 года в разрезе каждого расходного обязательства;  дополнительных предложений по уточнению перечня и кодов целевых статей расходов бюджета Златоустовского городского округа на 2021 – 2023 годы | 07.12.2020 г. | ГРБС |
|  | Формирование бюджетной и налоговой политики Златоустовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | не позднее  07.12.2020 г. | Финансовое управление |
|  | Внесение изменений в Перечень муниципальных программ | не позднее  07.12.2020 г. | Экономическое управление |
|  | Предоставление паспортов муниципальных программ (с планируемыми изменениями), предусмотренных к финансированию в 2021 -2023 годах (в электронном виде и на бумажном носителях) в Финансовое управление для представления в Собрание депутатов Златоустовского городского округа с материалами к проекту бюджета | 07.12.2020 | Экономическое управление |
|  | Формирование и предоставление на согласование Главе Златоустовского городского округа проекта решения о бюджете Златоустовского городского округа (далее – проект решения о бюджете) и приложений к нему | 09.12.2020 г. | Заместитель Главы Златоустовского округа по имуществу и финансам, Финансовое управление |
|  | Опубликование постановления Администрации Златоустовского городского округа о проведении публичных слушаний по проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в средствах массовой информации | не позднее  11.12.2020 г. | Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа |
|  | Предоставление на рассмотрение в Собрание депутатов Златоустовского городского округа проекта решения «О бюджете Златоустовского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета Златоустовского городского округа | не позднее  10.12.2020 г. | Администрация Златоустовского городского округа, Финансовое управление |
|  | Обращение в Собрание депутатов Златоустовского городского округа с предложением о принятии проекта бюджета в одном чтении | не позднее  10.12.2020 г. | Глава Златоустовского городского округа |
|  | Направление проекта решения о бюджете и приложений к нему для опубликования в официальных средствах массовой информации | 10.12.2020 г. | Финансовое управление |
|  | Опубликование проекта решения о бюджете и приложений к нему в официальных средствах массовой информации | не позднее  11.12.2020 г. | Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа |
|  | Разработка и направление на согласование проектов муниципальных правовых актов, утверждающих принятые решения о бюджетных инвестициях в объекты муниципальной собственности и решений о предоставлении субсидий муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов | не позднее  18.12.2020 г. | ГРБС |
|  | Формирование и направление на согласование проектов муниципальных правовых актов или изменений в действующие муниципальные правовые акты Златоустовского городского округа, устанавливающих расходные обязательства местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с перечнем муниципальных правовых актов, которые необходимо принять (внести изменения) для установления (изменения) расходных обязательств городского округа | 18.12.2020 г. | ГРБС |
|  | Формирование и направление на согласование проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, а также о внесении изменений, либо о признании утратившими силу действующих муниципальных программ, планируемых к реализации в 2021 году и на период до 2023 года, с учетом согласованного перечня | 18.12.2020 г. | ответственные исполнители муниципальных программ совместно с заинтересованными органами местного самоуправления Златоустовского городского округа, соисполнители муниципальных программ |
|  | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета | 22.12.2020 г. | Администрация Златоустовского городского округа |