ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе

# Паспорт
подпрограммы «Цифровая образовательная среда»

# муниципальной программы

# «Развитие образования и молодежной политики

# Златоустовского городского округа»

| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Златоустовского городского округа по социальным вопросам |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Структурные элементы подпрограммы | реализация подпрограммы осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» |
| Цели подпрограммы | 1. Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Златоустовского городского округа. 2. Развитие в Челябинской области качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров. |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы (муниципального проекта) | Число образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ( единиц) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020 год – сроки реализации подпрограммы. |
| Объемы финансовых ресурсов подпрограммы | 2020 год – 11 345,9 тыс. руб. всего, в том числе: средства федерального бюджета – 10 844,06202 средства областного бюджета – 451,83798 средства местного бюджета – 50,00 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение числа образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды до 5 единиц. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере

1. В рамках подпрограммы отработан эффективный механизм финансирования отрасли, когда субсидии из федерального бюджета дополнялись вложениями областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Челябинской области. Последовательное применение принципа софинансирования позволило не только привлечь дополнительные средства в систему образования, но и целевым образом направить  их на приоритетные направления развития отрасли. Поддержка лидеров в лице отдельных образовательных организаций, в том числе реализующих инновационные образовательные программы, позволила продемонстрировать  новые подходы к осуществлению образовательной практики.

В результате формируется сеть образовательных организаций, участвующих в инновационном развитии системы образования, созданы действующие  образцы новых образовательных практик, обновлено представление о том, что такое современное образование.

2. В отрасли функционирует 19 общеобразовательных организаций. Соотношение единиц вычислительной техники, используемой в учебном процессе в общеобразовательной организации, к численности обучающихся не достигает 0,61.

3. Таким образом, перед МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО  и образовательными организациями стоит задача – создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики Златоустовского городского округа в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

4. Цели подпрограммы: создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Златоустовского городского округа; развитие в Челябинской области качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров.

5. Достижение поставленных целей будет осуществляться путем реализации следующей задачи – создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.

6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (целевые индикаторы) представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 год |
| --- | --- | --- |
| Число образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | в единицах | 5 |

8. Срок реализации подпрограммы: 2020 год.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Таблица 2

| Наименование основного мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты (целевые индикаторы) |
| --- | --- | --- | --- |
| "Региональный проект "Цифровая образовательная среда ". |  | Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа | 1. Увеличение числа образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды до 5 единиц. |
| В том числе: |  |  |  |
| Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. | 2020 г.. |  |  |

Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы

и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

7. Наиболее серьезные риски при реализации подпрограммы – это  финансовый и административный риски.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей подпрограммных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета округа осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры, развития государственного и социального партнерства.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммы, которое может привести к невыполнению целей и задач муниципальной программы.

8.  Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

- постоянный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором подпрограммы на основе мониторинга подпрограммы и оценки её эффективности и результативности.

## 9. Оценка  эффективности использования бюджетных средств   исполнителем при реализации подпрограммы

| Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) | = | Фактические индикативные показатели Плановые индикативные показатели |
| --- | --- | --- |
| Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) | = | Фактическое использование бюджетных средств Плановое использование бюджетных средств |
| Показатель эффективности использования бюджетных средств (ПЭ) | = | ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей) ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств) |

10. Оценка эффективности по подпрограмме в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям подпрограммы

| Значение | Эффективное использование бюджетных средств |
| --- | --- |
| Более 1,4 | Очень высокая эффективность использования бюджетных средств (значительно превышает целевое значение) |
| От 1 до 1,4 | Высокая эффективность использования бюджетных средств (превышение целевого значения) |
| От 0,5 до 1 | Низкая эффективность использования бюджетных средств (не достигнуто целевое значение) |
| Менее 0,5 | Крайне низкая эффективность использования бюджетных средств (целевое значение исполнено менее чем наполовину) |