ИТОГИ

достижения показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

Златоустовского городского округа, отраслевых органов Администрации Златоустовского городского округа,

показателей социально-экономического развития Златоустовского городского округа

| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. | 2013 год факт | 2014 год план | Фактическое достижение по состоянию на 01.02.2014г | Причины роста, снижения | Мероприятия, направленные на улучшение показателей в 2014 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (в редакции от 14 октября 2012г. №1384) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Экономическое развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства |  | на 10 тыс. населения | 226,77 | 230,71 | 226,96 | Показатель в стадии выполнения Динамика роста наблюдается в связи со стабилизацией ситуации по закрытию индивидуальных предпринимателей. | Реализация подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округе» муниципальной программы Златоустовского городского округа «Экономическое развитие Златоустовского городского округа и инновационная экономика», утвержденной постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 06.12.2013 года №501- П. |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  | % | 26,76 | 28,14 | 26,92 | Показатель в стадии выполнения Рост показателя обуславливается организацией новых субъектов малого предпринимательства, а также перераспределением численности работников между малым и средним бизнесом. |  |
| 3 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |  | руб. | 2 823,7 | 3 081,8 | 0 | Показатель в стадии выполнения Статистический показатель. | Введение в эксплуатацию физкультурно – оздоровительного комплекса с искусственным льдом, объем инвестиций составит порядка 146 млн. рублей. |
| 4 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Златоустовского городского округа |  | % | 8,874 | 8,89 | 8,874 | Показатель в стадии выполнения Доля земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа увеличивается за счет передачи в собственность земельных участков под индивидуальными жилыми домами, под многоквартирными домами, строениями, находящихся у физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в собственности, а также завершение строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов | Формирование земельных участков и предоставление их в собственность на торгах |
| 5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | % | 11,09 | 10,89 | 0 | Показатель в стадии выполнения Ремонт дорог является сезонной работой. |  |
| 6 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |  | % | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен Все население Златоустовского городского округа охвачено транспортным сообщением. В ближайшее время изменение показателя не планируется. |  |
| 7 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Златоустовского городского округа |  | руб. | 21 714,8 | 23 561,2 | данные статистики отсутствуют | Показатель в стадии выполнения Планируемый рост среднемесячной заработной платы в 2014 году на 8,5%. |  |
|  | муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  | руб. | 13 262,76 | 12 637,62 | 12 044,14 | Показатель в стадии выполнения Недостаточное финансирование субъекта РФ в части полномочий по финансовому обеспечению дошкольных образовательных организаций. | Ведется работа с Министерством образования и науки Челябинской области. |
|  | муниципальных общеобразовательных учреждений |  | руб. | 20 628,58 | 20 644,08 | 20 302,43 | Показатель в стадии выполнения Недостаточное финансирование субъекта РФ в части полномочий по финансовому обеспечению общеобразовательных организаций. |  |
|  | учителей муниципальных общеобразовательных учреждений руб. |  | руб. | 27 334,71 | 25 273,0 | 25 411,73 |  |  |
|  | муниципальных учреждений культуры и искусства |  | руб. | 14 099,0 | 19 036,0 | 12 174,0 | Показатель в стадии выполнения Снижение в связи с недофинансированием в январе месяце. | Поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Челябинской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». |
|  | муниципальных учреждений физической культуры, спорта и туризма |  | руб. | 12 115,3 | 12 557,60 | 12 557,60 | Показатель в стадии выполнения На уровне планируемого показателя. | В соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях на 2012-2018 годы, увеличение заработной педагогических работников (75% от средней заработной платы в образовании). |
| 2. Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей возрасте 1-6 лет |  | % | 83,27 | 84,0 | 84,9 | Показатель в стадии выполнения | Завершено строительство присторя на 40 мест к детскому саду №85. Открытие детского сада планируется во втором квартале 2014 года. |
| 9 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |  | % | 1,25 | 1,1 | 1,1 | Показатель в стадии выполнения На уровне планируемого показателя 2014 года | Сокращение планируется за счет открытия дополнительных мест в дошкольных учреждениях. |
| 10 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  | % | 0 | 1 | 1 | Показатель в стадии выполнения По результатам обследования Межведомственной комиссией запланирован ремонт здания детского сада №3. | ООО «СК Авангард» завершают разработку проектно- сметной документации на проведение ремонтных работ по детскому саду №3. |
| 3. Общее и дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам |  | % | 98,86 | 98,87 | 98,87 | Показатель в стадии выполнения На уровне планируемого показателя 2014 года |  |
| 12 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |  | % | 1,14 | 1,13 | 1,13 | Показатель в стадии выполнения На уровне планируемого значения на 2014 год |  |
| 13 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |  | % | 96,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен На уровне планируемого значения на 2014 год |  |
| 14 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |  | % | 0 | 1 | 1 | Показатель в стадии выполнения По результатам обследования Межведомственной комиссией запланированы ремонты перекрытия здания МАОУ ЦО №1. | Разработана проектно-сметная документация на ремонт перекрытия здания МАОУ ЦО №1, направлена на экспертизу. |
| 15 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | % | 81,16 | 81,16 | 81,16 | Показатель в стадии выполнения На уровне планируемого значения 2014 года |  |
| 16 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | % | 20,1 | 23,2 | 20,1 | Показатель в стадии выполнения В соответствии с приказом МОиН РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (ФГОС) для учащихся 1-3 классов введена внеурочная деятельность во 2-ой половине дня, реализация которой потребовала выделения дополнительных помещений в образовательных организациях. |  |
| 17 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | тыс. руб. | 46,43 | 43,59 | 43,59 | Показатель в стадии выполнения На уровне планируемого значения на 2014 год |  |
| 18 | Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы |  | % | 145,9 | 141,5 | 120,1 | Показатель в стадии выполнения Охват детей дополнительным образованием в общеобразовательных организациях снизился, в связи с увольнением педагогов дополнительного образования. |  |
| 4. Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Златоустовском городском округе от нормативной потребности: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клубами и учреждениями клубного типа |  | % | 44,05 | 44,05 | 44,05 | Показатель выполнен На уровне планируемых значений на 2014 год. |  |
|  | библиотеками |  | % | 71,43 | 71,43 | 71,43 |  |  |
|  | парками культуры и отдыха |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 20 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |  | % | 20,2 | 19,0 | 20,2 | Показатель в стадии выполнения | В 2014 году планируется отремонтировать: - здание клуба села Куваши, - здание ДК «Булат - кровля Центральной городской библиотеки. |
| 21 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |  | % | 21,2 | 20,0 | 21,2 | Показатель в стадии выполнения | В 2014 году на реставрацию объектов культурного наследия предусмотрены расходы в размере 50 тыс. руб. |
| 5. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | % | 28,08 | 28,09 | 28,08 | Показатель в стадии выполнения | Развитие новых направлений в развитии спорта - борьба Куреш, Скандинавская ходьба |
| 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего |  | кв. метров | 23,61 | 23,63 | 23,63 | Показатель в стадии выполнения | 1. увеличение объемов вводимых в эксплуатацию объектов многоэтажного и индивидуального жилищного строительства. 2. увеличение объемов финансирования на строительство и завершение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства |
|  | в том числе введенная в действие за один год |  | кв. метров | 0,14 | 0,19 | 0,01 |  |  |
| 24 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек, - всего |  | га | 2,35 | 1,71 | 0,06 | Показатель в стадии выполнения Земельные участки предоставляются при поступлении заявлений и положительного решения на землеотводной Комиссии |  |
|  | в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства |  | га | 0,89 | 0,29 | 0,06 |  |  |
| 25 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объектов жилищного строительства – в течение 3 лет (кв. метров) |  | кв. метров | 9952 | 1970 | 9952 | Показатель в стадии выполнения | 1. Увеличение объемов финансирования на завершение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства; 2. Сокращение сроков продления разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства; 3. Совместная работа структурных подразделений органа местного самоуправления с заказчиками-застройщи-ками по соблюдению нормативных сроков строительства объектов капитального строительства. |
|  | иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет |  | кв. метров | 24517 | 24353 | 24517 |  |  |
| 7. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен Необходимое значение показателя– 100%. В настоящий момент данное значение достигнуто, и меняться не будет. |  |
| 27 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа |  | % | 81,25 | 81,25 | 81,25 | Показатель выполнен Необходимое значение показателя – не менее 80%. В настоящий момент показатель меняться не будет. |  |
| 28 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель выполнен Достигнуто необходимое значение показателя – 100,0%. |  |
| 29 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |  | % | 4,85 | 4,89 | 0 | Показатель в стадии выполнения |  |
| 8. Организация муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) |  | % | 43,6 | 56,5 | 80,7 | Показатель в стадии выполнения Доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением доп. норматива отчислений) в общем объеме собственных доходов без учета субвенции за январь 2014 года составила 80,7 процентов. Рост доли в январе 2014 года к соответствующему периоду прошлого года (в сопоставимых условиях) составил 20,5 процентов за счет: - роста поступлений налоговых неналоговых доходов на 13,3 процента в связи с уплатой земельного налога в полном объеме учреждениями бюджетной сферы; - снижения на 45 процентов поступлений по межбюджетным трансфертам в связи с поступлением в меньшем объеме, чем в январе 2013 года на 13 174,4 тыс. рублей сумм дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и прочих субсидий. |  |
| 31 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) |  | % | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен Отсутствуют муниципальные предприятия, находящиеся в стадии банкротства. До 2015 года банкротство МУП не прогнозируется. |  |
| 32 | Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета Златоустовского городского округа |  | тыс. руб. | 470 402,2 | 470 402,2 | 415 402,2 | Показатель в стадии выполнения Переданы в муниципальную казну затраты по введенному в эксплуатацию жилому дому по ул. Свердлова, 51 | Распоряжением Администрации ЗГО от 18.02.2014г. №287-р создана комиссия по решению вопросов по незавершенному в установленные сроки строительства. |
| 33 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) |  | % | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен Просроченная заработная плата в бюджетном секторе округа отсутствует |  |
| 34 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального образования |  | руб. | 457,0 | 471,3 | 42,8 | Показатель в стадии выполнения Увеличение затрат на 1 жителя муниципального образования против прошлого года связано с индексацией фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления в 2014 году на 6% и снижением среднегодовой численности постоянного населения с 174,18 до 174,0 тыс. человек. |  |
| 35 | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа |  | да/нет | да | да | да | Показатель выполнен Генеральный план Златоустовского городского округа утвержден решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 28.12.2009г. №103- ЗГО (с изм. от 28.02.12г. №5-ЗГО). |  |
| 36 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа |  | % |  |  |  | Показатель предоставляется Минэкономразвития Челябинской области. |  |
| 37 | Среднегодовая численность постоянного населения |  | тыс. чел. | 173,829 | 173,196 | 173,829 | Показатель в стадии выполнения |  |
| 9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрическая энергия |  | кВтч на 1 человека | 668,65 | 668,26 | 55,69 | Показатель в стадии выполнения |  |
|  | тепловая энергия |  | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,301 | 0,300 | 0,001 |  |  |
|  | горячая вода |  | куб. метров на 1 человека | 23,63 | 23,60 | 2,05 |  |  |
|  | холодная вода |  | куб. метров на 1 человека | 41,75 | 41,59 | 3,47 |  |  |
|  | природный газ |  | куб. метров на 1 человека | 92,01 | 91,92 | 7,66 |  |  |
| 39 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрическая энергия |  | кВтч на 1 человека | 83,59 | 81,5 | 7,36 | Показатель в стадии выполнения В соответствии со ст.24 Федерального закона РФ от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ежегодное снижение объемов фактически потребленного ресурса должно быть не менее чем на 3%. |  |
|  | тепловая энергия |  | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,18 | 0,25 | 0,015 |  |  |
|  | горячая вода |  | куб. метров на 1 человека | 0,41 | 0,41 | 0,03 |  |  |
|  | холодная вода |  | куб. метров на 1 человека | 1,04 | 1,062 | 0,06 |  |  |
|  | природный газ |  | куб. метров на 1 человека | 0,056 | 0,051 | 0,06 |  |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Экономическое развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорожное хозяйство и транспорт |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт | % | 5,69 | Капитальный ремонт автомобильных дорог МКУ ЗГО «УЖКХ» не осуществляет. |  |  | Исключить показатель из оценки эффективности. |
| 2 |  | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | % | 4,9 | 0,2 | 0 | Показатель в стадии выполнения Работы начнутся в весенний период |  |
| 3 |  | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство | тыс. руб. | 170 961,9 | 49 361,4 | 1 314,9 | Показатель в стадии выполнения |  |
| 4 |  | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт | тыс. руб. | 52 894,0 | 28 071,7 | 5 316,9 | Показатель в стадии выполнения |  |
|  |  | Развитие малого и среднего бизнеса |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства | % | 1,22 | 0,5 | 0 | Показатель в стадии выполнения Показатель рассчитан исходя из максимально возможной суммы оказания финансовой поддержки, на мероприятие по поддержке начинающих предпринимателей в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства запланирована сумма 1 000 тыс. рублей максимально возможная суммы оказания финансовой поддержки составляет 200,0 тыс. рублей. | В рамках подпрограммы предусмотрены денежные средства в размере 5 000 тыс. рублей на мероприятия: - 4 000 тыс. рублей на предоставление субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства: - 850 тыс. рублей на цели по предоставлению микро-займов некоммерческой организации Златоустовс-кого городского округа «Фонд развития и поддержки малого и среднего предпринима-тельства» - 150,0 на проведение ежегодных городских конкурсов на звание «Лучший предприниматель года», «Лучшее предприятие торговли, общественного питания», «Лучшее оформление предприятий торговли и общественного питания к Новому году». В результате чего победители получили денежные премии на общую сумму 200,0 тыс. рублей В 1-2 квартале 2014 года будет направлена заявка на софинансирование программных мероприятий направлена в Министерство экономического развития Челябинской области в размере 12 000,0 тыс. рублей. |
| 6 |  | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства – всего | тыс. руб. | 17 400,0 | 17 000,0 | 0 | Показатель в стадии выполнения Снижение показателя обусловлено снижением финансирования подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округе» муниципальной программы Златоустовского городского округа «Экономическое развитие Златоустовского городского округа и инновационная экономика», утвержденной постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 06.12.2013 года №501 – П до 5 000 рублей (2013 год – 9 000 млн. рублей) |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования | руб. | 13 798,57 | 13 281,25 | 0 |  |  |
|  |  | количество малых и средних предприятий | ед. | 1 261 | 1 280 | 1 262 | Показатель в стадии выполнения |  |
|  |  | Улучшение инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства – всего | гектар | 41,18 | 30,0 | 1,082 | Показатель в стадии выполнения Земельные участки предоставляются при поступлении заявлений и положительного решения на землеотводной Комиссии (Златмаш под многоквартирные жилые дома в кв. Молодежный) | Организация торгов, сформированных земельных участков в 2013 году и формирование новых |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства | гектар | 15,58 | 5,0 | 1,082 |  |  |
| 8 |  | Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций Златоустовского городского округа (за исключением бюджетных средств) | тыс. руб. | 491 843,4 | 633 755,4 | 0 | Показатель в стадии выполнения Показатель статистический. | Введение в эксплуатацию физкультурно – оздоровительного комплекса с искусственным льдом, объем инвестиций составит порядка 146 млн. рублей |
|  |  | Доходы населения |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальных учреждений здравоохранения, в т.ч. | руб. | 18 840,0 | 19724,0 | 21 293,2 | Показатель в стадии выполнения Плановый показатель средней заработной платы в 2014 г. рассчитан в соответствии с отношением к уровню средней заработной платы по Челябинской области врачам – до 130,7 %, среднему медицинскому персоналу – до 76,2% . Рост показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в учреждениях здравоохранения составил 13,0 % по сравнению с фактом 2013 года. Рост показателя среднемесячной заработной платы врачей составил 14,6%, среднего медицинского персонала 12,8% по сравнению с фактом 2013 г. | Осуществление в полном объеме выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений здравоохранения. |
|  |  | -врачей муниципальных учреждений здравоохранения | руб. | 36 772,0 | 35 799,0 | 42 162,1 |  |  |
|  |  | -среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения | руб. | 18 921,0 | 20 871,3 | 21 333,7 |  |  |
| 2. Экология |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля территорий городского округа, очистка которых осуществляется в соответствии с генеральной схемой очистки |  | % | 6,9 | 6,9 | 6,9 | Показатель выполнен Генеральная схема очистки территории Златоустовского городского округа разработана и утверждена Решением Собрания депутатов ЗГО от 13.06.2013г. №25-ЗГО. |  |
| 11 | Доля объектов санкционированного захоронения твердых коммунальных отходов, находящихся в границах городского округа, входящих в основные фонды городского округа и отвечающих экологическим и санитарно-эпидемиологи-ческим требованиям |  | % | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен Городская свалка не входит в основные фонды Златоустовского городского округа. |  |
| 12 | Доля домовладений, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых коммунальных отходов |  | % | 21,4 | 25,0 | 22,04 | Показатель в стадии выполнения При отсутствии договоров с частью домовладений, вывоз с контейнерных площадок, расположенных в частном секторе осуществляется за счет дополнительных средств бюджета округа, средств ООО «Спецавтоколонна», ООО «Втор-Ком-Златоуст». | 1. Проведение конкурса на определение подрядной организации по сбору и вывозу ТБО с территорий частного сектора; 2. Публикация в СМИ публичного договора на сбор и вывоз ТБО с территорий частного сектора; 3. Вывоз ТБО с территории частного сектора подрядными организациями, победившими в конкурсе, через: - установку контейнерных площадок; - повременный метод; - пакетный метод. |
| 3. Здравоохранение и здоровье населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Младенческая смертность |  | случаев на 1 000 родившихся живыми | 11,0 | 8,5 | 0 | Показатель в стадии выполнения В январе 2014 году количество случаев младенческой смертности - 0 | 1. С целью выявления патологий на ранних сроках беременности по состоянию на 01.02.2014 г. проведено 257 исследований. 2.Специалисты Центра кризисной беременности проводят работу с беременными, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. В январе 2014 г. количество посещений в Центр кризисной беременности составило 341. 3.В целях профилактики преждевременных родов в МБЛПУЗ «Родильный дом №1» госпитализировано 10 беременных высокой группы риска. |
| 14 | Доля рожденных иногородних детей к общему числу рожденных |  | % | 18,1 | 19,1 | 24,3 | Показатель в стадии выполнения Увеличение показателя в январе 2014 г. по сравнению с фактом 2013 г. на 6,2 п.п., в связи с увеличением количества беременных женщин с других территорий желающих получить качественную медицинскую помощь в МБЛПУЗ «Родильный дом №1». Количество рожденных иногородних детей по состоянию на 01.02.2014 г. составляет 48 человек. | Планируется проведение ремонтных работ в МБЛПУЗ «Родильный дом №1» в 2014 году для улучшения условий пребывания беременных женщин. |
| 15 | Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении |  | лет | 69,1 | 70,9 | - | Показатель в стадии выполнения Показатель рассчитывается по статистическим данным за год | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами. В результате более эффективного лечения снижается процент летальности |
| 16 | Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами |  | % | 68,5 | 69,0 | - | Показатель в стадии выполнения Показатель рассчитывается за квартал | В 2014 году планируется рост показателя в связи с проведением всеобщей диспансеризации населения и периодических осмотров. |
| 17 | Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет – всего |  | случаев на 100 тыс. человек населения | 545,5 | 546,0 | - | Показатель в стадии выполнения Данные по количеству случаев смерти поступают из статистики г. Челябинска через два месяца, следующих за отчетным. | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами. В результате более эффективного лечения снижается процент летальности |
| 18 | Число случаев смерти лиц в возрасте до 18 лет – всего |  | случаев на 100 тыс. человек населения | 14,3 | 14 | - |  | Проводятся мероприятия по улучшению диагностики заболеваний вследствие проведения диспансеризации подростков, диспансеризации детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, повышение эффективности оказания медицинской помощи новорожденным, за счет внедрения современного медицинского оборудования. |
| 19 | Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения – всего |  | человек | 177,5 | 177,0 | 176,0 | Показатель в стадии выполнения Уменьшение показателя числа работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в январе 2014 г. по сравнению с фактом 2013 г. в связи с проведением оптимизации штатной численности. | Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование кадровой политики и создание условий для привлечения и закрепления специалистов в системе здравоохранения Златоустовского городского округа». |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения |  | человек | 19,9 | 20,8 | 19,9 | Показатель в стадии выполнения Показатель на уровне факта 2013 года |  |
|  | из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения |  | человек | 2,3 | 2,7 | 2,3 | Показатель в стадии выполнения Показатель на уровне факта 2013 года |  |
| 20 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение |  | тыс. руб. | 129 731,4 | 60 890,5 | 3 835,8 | Показатель в стадии выполнения Снижение общего объема расходов бюджета в 2014 г. по сравнению с 2013 годом, в связи с перераспределением расходов за счет средств ОМС |  |
| 4. Дошкольное образование детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Численность детей в возрасте 3 – 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных и государственных дошкольных образовательных учреждениях |  | человек | 7 815 | 8 200 | 8 232 | Показатель в стадии выполнения Увеличение численности детей в 2014 году планируется за счет создания дополнительных мест в дошкольных учреждениях. |  |
| 22 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование |  | тыс. руб. | 705 521,6 | 670 361,6 | 60 305,6 |  |  |
| 5. Общее и дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Доля учащихся, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту, в общей численности учащихся |  | % | 34,3 | 43,0 | 34,3 | Показатель в стадии выполнения | Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников, в 2014 году увеличится (по ФГОС будут обучаться с 01.09.2014 г. учащиеся 1-4- х классов). |
| 24 | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию |  | % | 71,0 | 71,0 | 72,7 | Показатель в стадии выполнения Получены в январе 2014 года свидетельства о повышении квалификации пройденной в 2013 году |  |
| 25 | Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений Златоустовского городского округа |  | человек | 967 | 914 | 921 | Показатель в стадии выполнения Приняты в образовательные учреждения молодые специалисты |  |
| 26 | Доля детей, охваченных организацией отдыха и оздоровлением в каникулярное время |  | % | 29,4 | 23,49 | 23,49 | Показатель в стадии выполнения На уровне планируемого показателя на 2014 год |  |
| 27 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование |  | тыс. руб. | 731 148,3 | 684 706,1 | 58 998,9 | Показатель в стадии выполнения |  |
| 28 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование |  | тыс. руб. | 62 468,1 | 56 779,9 | 43 417 | Показатель в стадии выполнения |  |
| 6. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | спортивными залами |  | % | 40,83 | 40,83 | 40,83 | Показатель в стадии выполнения На уровне планируемых показателей на 2014 год |  |
|  | плоскостными спортивными сооружениями |  | % | 31,92 | 31,92 | 31,92 |  |  |
|  | плавательными бассейнами |  | % | 15,30 | 15,30 | 15,30 |  |  |
| 30 | Единовременная пропуская способность |  | чел. | 4434 | 4556 | 4434 | Показатель в стадии выполнения Введение в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом. | Завершение строительства физкультурно-оздоровитель-ного комплекса с искусственным льдом. |
| 31 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт |  | тыс. руб. | 185 499,5 | 109 663,6 | 7 066,0 | Показатель в стадии выполнения Не запланированы средства на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | Средства будут предусмотрены из дополнительных доходов |
| 32 | Количество призовых мест на всероссийских, региональных и областных соревнованиях |  | ед. | 1323 | 1323 | 32 | Показатель в стадии выполнения | Мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным календарным планом официальных физкультурно-массовых мероприятий Златоустовского городского округа и единым областным календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. |
| 33 | Количество проведенных физкультурно-массовых мероприятий |  | ед. | 203 | 203 | 19 | Показатель в стадии выполнения |  |
| 7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Ввод жилья |  | кв. м | 24 015,1 | 24 500 | 2 382,0 | Показатель в стадии выполнения Введено индивидуального жилья. |  |
| 35 | Количество предоставленных молодым семьям социальных выплат в форме свидетельств на приобретение (строительство) жилья |  | количество семей | 6 | 6 | 0 | Показатель в стадии выполнения Реализация средств местного бюджета на реализацию подпрограммы будет осуществлена при софинансировании из федерального и областного бюджетов (ориентировочно во 2-3 кварталах 2014 года). | Подготовлено письмо в адрес Главы Златоустовского городского округа о возможности увеличения плановых объемов финансирования из средств местного бюджета на реализацию указанных программ. |
| 36 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) ими жилья |  | млн. руб. | 3,63 | 1,0 | 0 |  |  |
| 37 | Количество предоставленных социальных выплат работникам бюджетной сферы в форме свидетельств на приобретение (строительство) жилых помещений |  | количество семей | 6 | 2 | 0 | Показатель в стадии выполнения Реализация средств местного бюджета на реализацию подпрограммы будет осуществлена во 2 полугодии 2014 года. |  |
| 38 | Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат и приобретение (строительство) ими жилья |  | млн. руб. | 3,118 | 1,0 | 0 |  |  |
| 39 | Количество снесенного ветхо-аварийного жилья |  | тыс. кв. м | 2 405,0 | 1 784,0 | 0 | Показатель в стадии выполнения Снос домов будет осуществлен в соответствии с планом закупок на 2014 год в июне-сентябре 2014 года. |  |
| 8. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |  | % | 95,0 | 97,0 | 78,7 | Показатель в стадии выполнения По состоянию на 01.02.2014 года задолженность составила 560,9 млн. руб. (за январь месяц увеличилась на 36,5 млн. рублей) | Возобновлена работа Межведомственной комиссии по полноте сборов за жилищно-коммунальные услуги с населения. |
| 41 | Количество установленных детских игровых и спортивных площадок |  | шт. | 0 | 0 | 0 | Отсутствие показателя и финансирования в муниципальной программе ЗГО «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения, дорожной деятельности и транспорта ЗГО» | Исключить показатель из оценки эффективности. |
| 42 | Количество установленных урн |  | шт. | 93 | 55 | 0 | Показатель в стадии выполнения Установка урн, скамеек планируется в марте месяце |  |
|  | скамеек |  | шт. | 46 | 55 | 0 |  |  |
| 43 | Количество установленных контейнерных площадок для вывоза мусора |  | шт. | 0 | 11 | 0 | Показатель в стадии выполнения Работы начнутся в весенний период | МКУ ЗГО «УЖКХ» представило письмо об изменении названия показателя: слово «установленных» заменить на «благоустроенных». |
| 44 | Количество квартир (домов), подключенных к газу |  | квартир (домов) | 120 | 104 | 0 | Показатель в стадии выполнения Ввод построенных газовых сетей и подключение жилых домов к газу планируется на второе полугодие. |  |
| 45 | Обеспеченность улиц освещением |  | % | 62,8 | 62,8 | 62,8 | Показатель в стадии выполнения В рамках утвержденного бюджета 2014 года планируется только текущее содержание линий наружного освещения на территории ЗГО. |  |
| 46 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство - всего |  | тыс. руб. | 276 646,6 | 43 021,2 | 3 975,8 |  |  |
| 9. Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления Златоустовского городского округа |  | % | 259,88 | 259,88 | 20,6 | Показатель в стадии выполнения На уровне планируемого показателя 2014 года |  |
| 48 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) |  | % | 79,9 | 79,9 | 79,9 | Показатель в стадии выполнения На уровне планируемого показателя 2014 года |  |
| 49 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру |  | тыс. руб. | 200 840,8 | 178 594,0 | 14 345,0 | Показатель в стадии выполнения |  |
| 10. Организация муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Количество публикаций в газете «Златоустовский рабочий» о деятельности Главы и Администрации Златоустовского городского округа |  | шт. | 713 | 750 | 83 | Показатель в стадии выполнения Активное освещение в СМИ ситуации на ОАО «ЗМЗ», информации о работе штаба, созданного по распоряжению Главы при Администрации ЗГО по поддержке работников ОАО «ЗМЗ» | Работа с ответственными за связи со СМИ в структурных подразделениях Администрации ЗГО |
| 51 | Количество новостей, размещенных в электронных средствах массовой информации |  | шт. | 2 906 | 3000 | 390 | Показатель в стадии выполнения Активное освещение в СМИ местного, областного и федерального уровней ситуации на ОАО «ЗМЗ», информации о работе штаба, созданного по распоряжению Главы при Администрации ЗГО по поддержке работников ОАО «ЗМЗ» |  |
| 52 | Количество новостей, прозвучавших в радиоэфире |  | шт. | 2 210 | 2250 | 223 |  |  |
| 53 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего |  | тыс. руб. | 3 970 297,4 | 3 201 649,0 | 256 637,8 | Показатель в стадии выполнения Исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с утвержденным кассовым планом и утвержденными предельными объемами финансирования расходов бюджета на январь месяц по главным распорядителям бюджетных средств. |  |
| 54 | Дебиторская задолженность за аренду муниципального имущества и земельных участков |  | тыс. руб. | 44 253,6 | 43 250,0 | 45 255,4 | Показатель в стадии выполнения Общая дебиторская задолженность по договорам аренды земельных участков, объектов недвижимости и имущества по состоянию на 01.02.2014г. в сравнении с показателями на 01.01.2014г. увеличилась на 1 001,8 тыс. руб. Причины: 1) в январе 2014 года отразились годовые начисления по договорам аренды земельных участков, переданных под строительство домов и личных подсобных хозяйств; 2) не оплатили месячные начисления: - МУП «ЗТУ»; - ООО «Златоустовский водоканал»; - с 01.01.2014г. увеличился в 2,5 раза размер оплаты за размещение на муниципальных опорах и (или) столбах, ЛЭП, контактной сети сооружений связи и телекоммуникационного оборудования. Платежи за январь месяц поступили на уровне 2013 года. | Активизировать претензионно-исковую работу. |
| 11. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Установлено приборов учета (общедомовых): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрической энергии |  | ед. | 516 | Установка приборов учета в 2013 году завершена в полном объеме (100%). |  |  | Исключить показатель из оценки эффективности. |
|  | тепловой энергии |  | ед. | 574 |  |  |  |  |
|  | горячей воды |  | ед. | 72 |  |  |  |  |
|  | холодной воды |  | ед. | 717 |  |  |  |  |
|  | природного газа |  | ед. | 0 |  |  |  |  |