МЕРОПРИЯТИЯ

направленные на улучшение показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Златоустовского городского округа, отраслевых органов Администрации Златоустовского городского округа,

показателей социально-экономического развития Златоустовского городского округа (далее - Мероприятия)

| № п/п | Наименование показателя | Наименование Мероприятий | Сроки исполнения, источники финансирования, ответственные исполнители | Информация об исполнении Мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов) |  |  |  |  |
| 1. Экономическое развитие |  |  |  |  |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округе на 2012-2014 годы», утвержденная постановлением Администрации Златоустовского городского округа 21.11.2011 № 429 (11) – П. | В 2013 году в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2012 – 2014 годы» предусмотрено: 1) Финансовая поддержка - предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП): Предоставление субсидий СМиСП планируется в 3-4 кв. 2013 года. 2) Предоставление субсидии некоммерческой организации Златоустовского городского округа «Фонд развития и поддержки малого и среднего предпринимательства». Субсидия предоставлена в рамках заключенного соглашения в мае 2013 года. 3) Проведение ежегодных городских конкурсов на звание «Лучший предприниматель года», «Лучшее предприятие торговли, общественного питания», «Лучшее оформление предприятий торговли и общественного питания к Новому году». Проведение итогов конкурсов планируется в 3-4 кв. 2013 года. Экономическая и социальная эффективность от реализации заявленных мероприятий в рамках муниципальной программы на территории Златоустовского городского округа Челябинской области: - создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства – 80 ед., сохранения порядка 300 рабочих мест; - прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства – 15 ед.; - прирост оборота малых и средних предприятий – 40 млн. руб. За счет всех источников финансирования в 2013 году планируется оказать финансовую поддержку не менее 42 СМиСП. Ответственный за исполнение долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округе на 2012 – 2014 годы» заместитель Главы Златоустовского городского округа по экономическим вопросам Р.А. Болотов. | Решением координационного Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округе от 27.06.2013 г. объявлен конкурсный отбор в 2013 году субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление финансовой поддержки в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округе на 2012 -2014 годы» с 02.07.2013 года. Прием заявок осуществляется до 30 августа 2013 года. Решением координационного Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства от 14.06.2013 года Златоустовскому городскому округу выделена субсидия на содействие развитию малого и среднего предпринимательства на условиях в размере 8,4 млн. рублей. Проведен ежегодный городской конкурс на звание «Лучший предприниматель года». Некоммерческой организацией Златоустовского городского округа «Фонд развития и поддержки малого и среднего предпринимательства» за 6 месяцев предоставлено 5 микрозаймов на общую сумму 2 950,0 тыс. рублей. |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  |  |  |
| 3 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | Реализация Соглашений о взаимодействии с крупными и средними организациями Златоустовского городского округа, реализация инвестиционных проектов крупных и средних организаций Златоустовского городского округа | Реализация инвестиционного проекта «Производство экструзионного профиля из алюминия». Инициатор проекта ОАО «Златмаш». Срок ввода объекта декабрь 2013 года. Планируется создание 50 рабочих мест. Общий объем инвестиций 650,0 млн. рублей. Ответственный за исполнение- генеральный директор ОАО «Златмаш» Лемешевский С. А. | ОАО «Златмаш» в 1 квартале 2013 года по данным отдела Государственной статистики, освоено инвестиций в размере более 90,0 млн. рублей. За 1 полугодие 2013 года создание 71 рабочее место. |
| 4 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Златоустовского городского округа | Активизировать работу по передаче земельных участков собственникам зданий, строений, сооружений в собственность. Проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации о реализации положений Постановления Правительства Челябинской области от 19.09.2012 N 478-п "О порядке определения цены земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской области или государственная собственность на которые не разграничена, и их оплаты при продаже собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках". | Срок исполнения – постоянно. Источник финансирования не требуется. Ответственный исполнитель – и.о. руководителя Бабунова С.В. ОМС «КУИ ЗГО». | Заключено 238 договоров купли-продажи земельных участков с собственниками зданий, строений, сооружений по состоянию на 01.08.2013. |
| 5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, будет осуществлено за счет ремонта автомобильный дорог общего пользования местного значения. |  | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, обусловлено выполнением работ по капитальному ремонту и ремонта дорог Златоустовского городского округа за период июнь-июль 2013г. в объеме 47 310 м2 протяженностью7,8 км. |
| 6 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | В целях улучшения данного показателя в рамках полномочий комиссии по транспортному обслуживанию населения на территории Златоустовского городского округа будет проведена работа по организации маршрутного сообщения от черты г. Златоуст до пос. Южный ориентировочно до 01.06.2013г. | Согласно протокола выездной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Администрации Златоустовского городского округа от 20.05.13г. принято решение внести изменение в паспорт и схему маршрута № 435, а именно добавить в маршрут п. Южный, т.е. на очередное заседание комиссии по транспортному обслуживанию Златоустовского городского округа представить сроки начала работы измененного маршрута №435 (г. Златоуст - п. Южный - с. Куваши - п. Центральный). Ответственный исполнитель - А.В. Пликин – руководитель МКУ ЗГО «УЖКХ». | Постановлением Администрации ЗГО от 28.06.2013г. № 242-п «Об утверждении внутримуниципальной маршрутной сети Златоустовского городского округа» утвержден маршрут № 435 «г. Златоуст - п. Южный - с. Куваши - п. Центральный». Показатель с 01.07.2013г. равен нулю (результат положительный) |
| 7 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: |  |  |  |
|  | крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Златоустовского городского округа | Планируется увеличение среднемесячной заработной платы на промышленных предприятиях Златоустовского городского округа на 13,8%. | В 2013 году планируется увеличение среднемесячной заработной платы на предприятиях Златоустовского городского округа (по данным предприятий): - ОАО «Златоустовская кондитерская фабрика» - на 16,9%; - ОАО «Синклос» - 16,0%; - ФЛ ФГУП «Росспиртпром» «Златоустовский ЛВЗ» - 9,5%; - ЗАО «Златоустовский абразивный завод» - 11,9%; - ОАО «Златоустовский металлургический завод» - на 20,9%; - ООО «ЗП «Электроизделия» имени НР Музыченко» - 4,5%; - ОАО «ЗРМЗ» - 5,9%; - ОАО «ЗЛАТМАШ» - 14,4%; - ОАО «Златоустовский часовой завод» - 5,0%; - ООО «Теплоэнергетик» - 6,1%; - ООО «Златоустовский «ВОДОКАНАЛ» - 13,1%; - ОАО «Уралпромпроект» - 4,8%; - ООО «Златоустовский Литейный завод-МЕТАПЛАСТ» - 17,3%; - ООО «Мечел-материалы» Златоустовский филиал на 1,6%; - МУП ЗГО «Память» - 10,4%. Ответственные за исполнение – руководители указанных предприятий. | Среднемесячная начисленная заработная плата за январь-май 2013г. составила 20 187,6 рублей. Рост среднемесячной заработной платы к соответствующему периоду прошлого года составил 17,3%, реальной – 9,9%. Наибольший рост заработной платы по видам деятельности отмечен: - в строительстве - 119,5%; - государственное управление и обеспечение безопасности; социальное страхование – 121,4%; - в образовании – 132,8%; - в здравоохранении –121,7%.; - в предоставлении социальных услуг – 123,3%. По промышленным предприятиям в первом полугодии 2013 года рост среднемесячной заработной платы составил: - ОАО «Златоустовская кондитерская фабрика» - на 18,5%; - ОАО «Синклос» - 1,0%; - ФЛ ФГУП «Росспиртпром» «Златоустовский ЛВЗ» - 1,0%; - ЗАО «Златоустовский абразивный завод» - 12,6%; - ОАО «Златоустовский металлургический завод» - на 15,4%; - ООО «ЗП «Электроизделия» имени НР Музыченко» - 3,0%; - ОАО «ЗРМЗ» - 18,0%; - ОАО «Златоустовский часовой завод» - 14,4%; - ООО «Теплоэнергетик» - 21,3%; - ООО «Златоустовский «ВОДОКАНАЛ» - 10,6%; - ЗАО «ЮНИЧЕЛ ЗЛАТО» - 26,7%. |
|  | муниципальных дошкольных образовательных учреждений | В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» провести анализ штатных расписаний с целью доведения средней заработной платы педагогических работников до средней заработной платы по экономике в Челябинской области. | Источник финансирования: средства областного и местного бюджета. Ответственный исполнитель - М.Н. Пономарёва – начальник МКУ «Управление образования Златоустовского городского округа». | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений в 2013 году должна достигнуть уровня 20 143,56 рублей. По состоянию на 01.07.2013 г. средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений составляет 12 875,7 рублей. |
|  | муниципальных общеобразовательных учреждений |  | Источник финансирования: средства областного и местного бюджета. Ответственный исполнитель - М.Н. Пономарёва – начальник МКУ «Управление образования Златоустовского городского округа». | Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений в 2013 году должна достигнуть уровня 27 126,16 рублей. Источник финансирования: средства областного и местного бюджета. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений по состоянию на 01.07.2013 составляет 21 008,91 рублей. |
|  | учителей муниципальных общеобразовательных учреждений руб. |  |  | Средняя заработная плата учителей общеобразовательных учреждений по состоянию на 01.07.2013 составляет 28 124,44 рублей. |
|  | муниципальных учреждений культуры и искусства | Увеличение заработной платы работникам учреждений культуры предусмотрено в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также в соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Челябинской области» дорожной картой. | В 2013 году соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры должна составлять 53% от уровня средней заработной платы в экономики Челябинской области. Источник финансирования: средства областного и местного бюджета. Ответственный исполнитель – С.Б. Сафьян – начальник Муниципального учреждения «Управление культуры и молодежной политики Златоустовского городского округа». | Увеличение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до 13тыс. руб., в соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Челябинской области» дорожной картой (в июле 2013г. средняя зарплата доведена до 10254 р.) |
|  | муниципальных учреждений физической культуры, спорта и туризма | Повышение среднемесячной заработной платы будет проводиться в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | В 2013 году планируется повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений «Управление по физической культуре, спорту и туризму Златоустовского городского округа» до 19 024,50 руб. (75% средней заработной платы в образовании). Источник финансирования: средства областного и местного бюджета. Ответственный исполнитель – П.М. Накоряков – начальник Муниципального учреждения «Управление по физической культуре, спорту и туризму Златоустовского городского округа». | Расчеты на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений «Управление по физической культуре, спорту и туризму Златоустовского городского округа» до 19 024,50 руб. (75% средней заработной платы в образовании) переданы на согласование в министерство спорта. |
| 2. Дошкольное образование |  |  |  |  |
| 8 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей возрасте 1-6 лет | 1. Строительство детского сада в районе железнодорожного вокзала на 220 мест (Пушкинский поселок); 2. Возврат здания бывшего детского сада № 190 (ул. Аносова, 237- ЗФ «Региональный гуманитарный колледж»); 3. Финансирование создание дополнительных мест в действующих детских садах (капитальный ремонт, оборудование). Приобретение программы для предоставления электронной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в детский сад». | Для сохранения доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет на уровне 83,27 % необходимо в 2013 году создать более 450 мест. Планируется строительство пристроя на 40 мест, детский сад № 85. Совокупная стоимость объекта 21 536,97 тыс. рублей, за счет областного бюджета 18 086,97 тыс. рублей, за счет местного бюджета 3 450 тыс. рублей. Сдача объекта планируется в декабре 2013 года. Ответственный исполнитель - М.Н. Пономарёва – начальник МКУ «Управление образования Златоустовского городского округа». За счет максимального использования площадей в действующих детских садах планируется увеличение количества детей в группах согласно требованиям СаНПин. Открытие дополнительных групп в дошкольных образовательных учреждениях: - №44 (срок май 2013г. отв. заведующий Бочина Н.А.); - №43 (август 2013г. отв. заведующий Мирошниченко Е.Н.); - №77 (июль 2013г. отв. Хилажева В.А.). | В первом полугодии 2013 году для сохранения доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет на уровне 83,27 % создано дополнительно более 40 мест: за счет открытия групп в действующих дошкольных образовательных учреждениях: - №44 (срок май 2013г. отв. заведующий Бочина Н.А.); - №43 (июль 2013г. отв. заведующий Мирошниченко Е.Н.); В августе 2013г будет открыта группа кратковременного пребывания в детском саду №77 (отв. Хилажева В.А.). Начато строительство пристроя на 40 мест к детскому саду № 85 в рамках федеральной программы «Модернизация дошкольного образования» Срок сдачи объекта планируется в декабре 2013 года, открытие детского сада май 2014г. |
| 9 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |  | Увеличение показателя произошло в связи с тем, что комплектование контингента воспитанников проводится на освобождаемые места после выпуска детей в школу и на вновь создаваемые места с 01.06.2013г. по 30.09.2013г. Основание: Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, а так же содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования на территории ЗГО». К 01.09.2013г. доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, уменьшится. Ответственный - М.Н. Пономарева – начальник МКУ «Управление образования Златоустовского городского округа». | Согласно административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, а так же содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования на территории ЗГО» с 01.06.2013г. по 30.09.2013г идет плановое комплектование детей на освобождаемые после выпуска детей в школу и вновь создаваемые места. С 01.10.2013г. будет проведена плановая сверка очередности детей стоящих на учете для предоставления места в детские сады округа. |
| 10 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Не планируется | Данный показатель подразумевает наличие учреждения, находящегося в аварийном состоянии и подлежащего закрытию. | По состоянию на 01.08.2013г. муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, отсутствуют. |
| 3. Общее и дополнительное образование |  |  |  |  |
| 11 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | - Для совершенствования системы общего образования разработана ведомственная целевая программа «Развитие системы общего образования Златоустовского городского округа на 2013-2015 гг.». Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, системе управления и финансово-экономических механизмах. Она направлена на качественные преобразования системы образования округа. В 2013 году запланированы мероприятия, направленные на достижение результатов деятельности по индикативным показателям, в том числе по повышению результативности государственной (итоговой) аттестации выпускников средней (полной) школы за счет организации целенаправленной работы МКУ Управление образования Златоустовского городского округа по подготовке учащихся к единому государственному экзамену: организации семинаров, мастер – классов, открытых уроков для педагогов, работающих в 10-11-х классах. Данный показатель введён в индикаторы муниципального задания для общеобразовательных учреждений на 2013 год. Планируется снижение количества учащихся, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании за счёт выполнения Плана мероприятий по подготовке в ЕГЭ, эффективного использования в образовательном процессе новых педагогических технологий и усиления контроля МКУ Управление образования за выполнением требований государственного образовательного стандарта среднего общего образования в подведомственных учреждениях. | - Май-июнь 2013 г. - (период государственной (итоговой) - аттестации выпускников 9,11(12) классов - Ответственный - М.Н. Пономарева – начальник МКУ Управление образования Златоустовского городского округа - Рыбкина Т.А. - Шилова В.Н. - Ионова Н.В. - Раковская С.Б. | За отчетный период реализован План мероприятий по подготовке к Единому государственному экзамену (далее - ЕГЭ). Изданы приказы МКУ Управление образования ЗГО: - Об утверждении плана – графика подготовки и проведения единого государственного экзамена в 2013 году в Златоустовском городском округе от 11.02.2013г. № 64; - Об организации работы пунктов проведения единого государственного экзамена в 2013 году от 18.02.2013г. № 77; - Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования в Златоустовском городском округе в 2013 году от 29.03.2013г. № 163; - Об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного экзамена в Златоустовском городском округе в 2013 году от 14.05.2013г. № 267 и др. Специалистами Управления образования и МБУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения» организованы и проведены на базе МАОУ СОШ № 8 в рамках Методического дня «Педагогические идеи – в практику» 12 мастер – классов для педагогов по подготовке выпускников 11 (12) классов к ЕГЭ и эффективному использованию в образовательном процессе новых педагогических технологий. Итогом выполнения вышеперечисленных мероприятий является высокий показатель результативности государственной (итоговой) аттестации выпускников средней (полной) школы в форме ЕГЭ в 2013 году, который превысил запланированный показатель и составил 98,8%. |
| 12 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |  | - Май-июнь 2013 г. - (период государственной (итоговой) - аттестации выпускников 11(12) классов - Ответственный - М.Н. Пономарева – начальник МКУ Управление образования Златоустовского городского округа - Шилова В.Н. - Ионова Н.В. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 1,2%. |
| 13 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | - Для совершенствования системы общего образования разработана ведомственная целевая программа «Развитие системы общего образования Златоустовского городского округа на 2013-2015 гг.». Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, системе управления и финансово-экономических механизмах. Она направлена на качественные преобразования системы образования округа. В 2013 году запланированы мероприятия, направленные на достижение результатов деятельности по индикативным показателям, в том числе по обновлению материально-технической базы образовательных учреждений, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС), формированию здоровьесберегающих и безопасных условий образовательного процесса. Планируется увеличение доли образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям, в 2013 году до 96%. | - Ответственный - М.Н. Пономарева – начальник МКУ Управление образования Златоустовского городского округа. | МКУ Управление образования ЗГО организует деятельность руководителей образовательных учреждений (далее - ОУ) по созданию условий, соответствующих современным требованиям обучения и эффективному освоению средств в рамках реализации комплексного проекта модернизация системы общего образования. МКУ Управление образования ЗГО разработана и утверждена постановлением Администрации ЗГО от 15.10.2012г. № 308 Долгосрочная целевая программа «Развитие образования на территории Златоустовского городского округа на 2013 – 2015 годы», в которой данный показатель является важнейшим целевым индикатором. Источники финансирования: местный бюджет. За отчетный период (на 01.08.2013 г.) на реализацию Программы выделено 12 515 тыс. рублей, из них на: развитие инфраструктуры образовательных учреждений – 310,826 тыс. рублей; поддержку и развитие ОУ – 4478,071 тыс. рублей; формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса – 1 278,48 тыс. рублей. - Увеличилась доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, до 96,3% за счет реализации комплекса мер по модернизации общего образования. |
| 14 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | Капитальный ремонт ОУ не планируется. | - Ответственный - М.Н. Пономарева – начальник МКУ Управление образования Златоустовского городского округа, И.И. Амиров – зам. начальника МКУ Управление образования Златоустовского городского округа | По состоянию на 01.08.2013г. доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, составляет 0,9% МАОУ СОШ №3 находится в аварийном состоянии и подлежит закрытию до 01.12.2013 г. |
| 15 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Увеличение доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет проведения мероприятий по оздоровлению детей. | Ответственный - М.Н. Пономарева – начальник МКУ Управление образования Златоустовского городского округа. Данные формируются 1 раз в год (январь текущего года) по итогам углубленного медосмотра школьников. | Увеличение доли детей первой и второй групп здоровья, в общей численности обучающихся составляет на отчётный период 81,16% за счет: - осуществления контроля за обеспечением питания в образовательных учреждениях; - проведения 3 часа урока физической культуры, - организации в летнее время лагерей дневного пребывания; - круглогодичного оздоровления детей в загородных лагерях, расположенных на территории Златоустовского городского округа. |
| 16 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Планируется уменьшить долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену. | Ответственный - М.Н. Пономарева – начальник МКУ Управление образования Златоустовского городского округа | В индикаторы муниципального задания для общеобразовательных учреждений на 2013 год включено требование по заключению договора с учреждениями дополнительного образования для реализации внеурочной деятельности, обучающихся по ФГОС. Увеличение доли школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников достигнет в 2013 году 33%. Планируется уменьшить долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену до 16,49 % с 01.09.2013 г. |
| 17 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Дальнейшее увеличение расходов на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | Рост расходов бюджета на одного обучающегося обусловлен ростом заработной платы педагогических работников в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597. Ответственный - М.Н. Пономарева – начальник МКУ Управление образования Златоустовского городского округа | За отчётный период рост расходов бюджета на одного обучающегося обусловлен ростом заработной платы педагогических работников в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597. Выделены дополнительные средства на уплату земельного налога для муниципальных образовательных учреждений. |
| 18 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | С целью обеспечения современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей разработана и реализуется ведомственная целевая программа «Развитие дополнительного образования Златоустовского городского округа на 2013-2015 годы». | Ответственный - М.Н. Пономарева – начальник МКУ «Управление образования Златоустовского городского округа» | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, составляет 141,34 %. Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей, выросло с 14753 (в 2012г.) до 14862 по состоянию на 01.08. 2013 г. При сохранении показателей по направленностям, выросло число объединений по технической, спортивно-технической, военно-патриотической и социально-педагогической направленностям. Число детей занимающихся в научном обществе учащихся выросло со 149 до 189 человек. |
| 4. Культура |  |  |  |  |
| 19 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Златоустовском городском округе от нормативной потребности: |  |  |  |
|  | клубами и учреждениями клубного типа | Увеличение количества посадочных мест при сдаче в эксплуатацию зрительного зала клуба «Радуга» пос. Чапаевский. | В 2013 году планируется увеличить количество посадочных мест на 40 ед. Срок исполнения – октябрь 2013 году. Объем финансирования составит 79,0 тыс. руб. Ответственные исполнители – МБУК ДК «Булат» - П.И. Макарич, начальник МУ ЗГО «Управление культуры и молодежной политики» Сафьян С. Б. | Увеличение количества посадочных мест при сдаче в эксплуатацию зрительного зала клуба «Радуга», ремонта клуба с. Куваши. |
|  | библиотеками | Обеспеченность библиотеками стабильна и достаточна для жителей Златоустовского городского округа. Предполагается увеличить количество читателей и пользователей библиотек путем модернизации оборудования для получения услуг в электронном виде. | С целью увеличения количества читателей и пользователей библиотек путем модернизации оборудования для получения услуг в электронном виде приобретены 2 компьютера на сумму 50,0 тыс. руб. Производится оплата услуг «Интернета» для свободного доступа посетителей Центральной библиотеки по технологии WI-FI в сумме 10,0 тыс. руб. Источники финансирования – бюджет Златоустовского городского округа, внебюджетные средства. Ответственные исполнители – директор МБУК «Централизованная библиотечная система Златоустовского городского округа» - Л.А. Гологудина, начальник МУ ЗГО «Управление культуры и молодежной политики» Сафьян С. Б. Результат – увеличение количества посетителей библиотек до 512,5 тыс. чел. | Обеспеченность библиотеками стабильна и достаточна для жителей округа. Предполагается увеличивать количество читателей и пользователей библиотек путем модернизации оборудования для получения услуг в электронном виде. Производится оплата услуг интернета для свободного доступа посетителей Центральной библиотеки по технологии WI-FI на сумму 10 000 руб. Приобретены 2 компьютера на сумму 50 000 руб. К сети «Интернет подключено 15 библиотек – 75%. |
|  | парками культуры и отдыха | Увеличение количества посетителей парка «Крылатко». | Проведение восстановительных работ парка «Крылатко». Источник финансирования – собственные средства МАУ «Златоустовские парки культуры и отдыха». Результат – увеличить количество посетителей до 118,0 тыс. человек (в 2011г. – 116,6 тыс. чел.). Ответственный исполнитель - МАУ «Златоустовские парки культуры и отдыха»- Староверова Ю. А.. На обустройство, проектирование парка культуры и отдыха в районе машзавода затрачено в 2011-2012 годах - 2,979 млн. руб. В 2013 году планируется получить проектно-сметную документацию на строительство парка культуры и отдыха в районе машзавода и провести экспертизу. Срок исполнения – октябрь 2013 года. Ответственный исполнитель – МБУ «Капитальное строительство» - Постников П. А. | С целью увеличения количества посетителей проведена восстановительная работа парка «Крылатко»: - осуществлена покраска сооружений парка; - приобретены скамейки из литья в количестве 6 шт. на сумму 100,0 тыс. руб.; - произведено благоустройство территории: - посажено 3,0 тыс. тюльпанов; - заменено 40 п.м. плиточного покрытия; - подстрижены газоны. Общая сумма финансирования составила 260,0 тыс. руб. |
| 20 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | В 2013 году планируется проведение ремонта в учреждениях культуры по мере выделения средств. | В 2013 году отремонтированы: Отремонтирована кровля, внутренние помещения ДК «Булат», система отопления ДШИ №3, произведена замена окон в ДШИ №2, отремонтирована кровля здания ДМШ №3, В 2013 году объем финансирования предусмотрен в размере 1,8 млн. руб. Освоено 1700,0 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет Златоустовского городского округа. Ответственные исполнители – руководители Муниципальных учреждений, начальник МУ ЗГО «Управление культуры и молодежной политики»- Сафьян С. Б.. Результат - сокращение доли учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта до 22% (в 2011г. – 26,3%) . | Отремонтирована кровля, внутренние помещения ДК «Булат», система отопления ДШИ №3, произведена замена окон в ДШИ №2, отремонтирована кровля здания ДМШ. Освоено 1700,0 тыс. руб. |
| 21 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | Расходы на реставрацию объектов культурного наследия в бюджете Златоустовского городского округа предусмотрены для ремонта мемориала Славы. | Расходы на реставрацию мемориала Славы в 2013 году составили 400,0 тыс. руб. Срок исполнения – май 2013 года. Ответственные исполнители – МБУК «Городской краеведческий музей» - Н.Ю. Приходько, начальник МУ ЗГО «Управление культуры и молодежной политики»- Сафьян С. Б.. Результат – снижение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации до 54% (в 2012г. – 60%). | Проведен косметический ремонт Мемориала к Дню Победы на 400 т.р. отделом управления жилым фондом МКУ ЖКХ планируется провести ремонт башен на домах ул. им К. Маркса |
| 5. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |
| 22 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | С целью привлечения большего количества населения необходимо: 1) подготовить видеоролики; 2) подготовить информацию в СМИ о пропаганде здорового образа, занятий физической культурой и массовым спортом на спортивных объектах Златоустовского городского округа; 3) увеличение среднемесячной заработной платы тренеров-преподавателей, что позволит увеличить количество групп, занимающихся физической культурой. | 1) видеоролик будет подготовлен до 01.09.2013 г. 2) информация в СМИ о пропаганде здорового образа, занятий физической культурой и массовым спортом на спортивных объектах Златоустовского городского округа – в течение 2013 г. Ответственный исполнитель - Н.А. Аракчеев заместитель начальника Муниципального учреждения «Управление по физической культуре, спорту и туризму Златоустовского городского округа» по спортивной работе. | 1) работы по разработке видеоролика проводятся в плановом порядке. 2) информация в СМИ о пропаганде здорового образа, занятий физической культурой и массовым спортом на спортивных объектах Златоустовского городского округа – подается периодически согласно утвержденного календарного плана официальных, физкультурно-массовых мероприятий |
| 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем |  |  |  |  |
| 23 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего | 1) Увеличение финансирования по Программе «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории ЗГО Челябинской области на 2011-2015 годы, по Программе «Капитальное строительство»; 2) Разработка проектов планировки и проектов межевания территории; 3) Привлечение инвесторов; 4) Повышение покупательной способности населения; 5) Создание модели ипотечного кредитования социальной направленности (строительство домов по договорам социального найма); 6) Внедрение в жилищное строительство разнообразия типов застройки (5-10-этажных секционных домов; 2-3-этажных блокированных домов с приквартирными участками, 1-2 усадебных домов и домов коттеджного типа); 7) Модернизация, реконструкция 5-этажных жилых домов типовых серий; 8) Реновация жилого фонда в сохраняемой усадебной застройке (замена ветхих домов на новые дома - в пределах существующих земельных участков); 9) Создание базы стройиндустрии для развития и наращивания темпов строительства жилья; 10) Внедрение современных архитектурно-конструктивных систем индивидуального, малоэтажного домостроения на основе быстровозводимых конструкций: блокированные жилые дома, «таун-хаузы» (одно-, двух, трёхэтажные дома на несколько квартир). | В соответствии с долгосрочной целевой программой реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Златоустовского городского округа планируется ввести в 2013 году 16,5 тыс. кв. м. жилья. Данный показатель статистический и рассчитывается раз в год. |  |
|  | в том числе введенная в действие за один год |  |  | Введен в эксплуатацию объект «строительство жилого дома по ул.Р.Сергеевой,41» 3,119 тыс.кв. метров. Планируется к вводу объект «Строительство жилого дома по ул.Я.М.Свердлова,51 – 1,512 тыс.кв. метров. |
| 24 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек, - всего | Работа по формированию земельных участков для строительства, в т.ч. жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства. Орган местного самоуправления «КУИ ЗГО» совместно с Управлением архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа продолжает работу по формированию земельных участков для передачи бесплатно в собственность в соответствии с Законом Челябинской от 28.04.2011г. №121-ЗО "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области". | Срок исполнения – постоянно. Ответственный исполнитель – и.о. руководителя ОМС «КУИ ЗГО» - Бабунова С.В. | Земельные участки предоставляются при поступлении заявлений и положительного решения на землеотводной комиссии. По состоянию на 01.08.2013г. предоставлено в аренду в расчете на 10 тыс. человек: -всего 13,4 земельных участка, из них под строительство 3,2 в т.ч. под индивидуальное жилищное строительство 1,5. Идет работа по формированию и постановки на кадастровый учет 40 земельных участков. |
|  | в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства |  |  |  |
| 25 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: - объектов жилищного строительства - в течение 3 лет (кв. метров) - иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | 1) Усиление контроля за ходом строительства объектов капитального строительства. | Сроки исполнения – постоянно, с даты выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства. Ответственные исполнители – заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А., руководитель Управления архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа – Попова О.В. | Проведение плановых и внеплановых проверок хода строительства объектов капитального строительства с выдачей предписаний об устранении выявленных нарушений, проверка устранения замечаний. |
|  |  | 2) Соблюдение сроков продления разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства. | Сроки исполнения – постоянно, с даты выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства. Ответственные исполнители – заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А., руководитель Управления архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа – Попова О.В. | Учет нормативного строка строительства объекта капитального строительства, установленного в проектной документации, учет срока действия правоустанавливающих документов на земельный участок, предоставленный для строительства объекта капитального строительства. Отказ в продлении разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, в случае - если заявление застройщика на продление разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства подано менее чем за 60 дней до истечения срока действия такого разрешения; - если строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления. |
|  |  | 3) Совместная работа с заказчиками-застройщиками по соблюдению нормативных сроков строительства объектов капитального строительства | Сроки исполнения – постоянно, с даты выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства. Ответственные исполнители – заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству Арслангареев Д.А., руководитель Управления архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа – Попова О.В. | Организация и проведение 7 совещаний при Заместителе Главы ЗГО по строительству с участием заказчиков-застройщиков. Формирование реестра объектов незавершенного строительства на территории Златоустовского городского округа. Контроль за выполнением гарантийных обязательств застройщиков: - в части соблюдения сроков проведения работ по отделке фасадов, благоустройству прилегающей к объекту территории. - в части соблюдения сроков ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию. |
| 7. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |
| 26 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами | Показатель стабильный на протяжении нескольких лет, достигнутое значение изменяться не будет. |  | Показатель не изменился. |
| 27 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа | Показатель стабильный, достигнутое значение изменяться не будет. |  | Показатель не изменился. |
| 28 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | 100% земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, поставлены на государственный кадастровый учет. |  |  |
| 29 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | На заседании жилищной комиссии Златоустовского городского округа планируется рассмотреть вопрос о распределении освободившихся жилых помещений после проведения ремонтных работ гражданам общего списка очередности. | В соответствии с представленным ООО «КГХ» списком муниципальных жилых помещений жилфонда ООО «КГХ», находящихся в реестре муниципальной собственности, в которых отсутствуют зарегистрированные граждане, за апрель 2013г. отделом жилищной политики Администрации Златоустовского городского округа (далее – Отдел) проведена работа по выявлению жилых помещений, подлежащих распределению и помещений, не подлежащих распределению (неблагоустроенные, а так же помещения, в которых необходимо проведение ремонтных работ). Отделом направлено письмо в ОМС «КУИ ЗГО» с предложением выхода с комиссионным обследованием жилых помещений, находящихся на 1 этажах, с целью перевода их из статуса жилых в нежилые с последующим заключением договоров аренды с юридическими лицами. Направлено письмо в адрес Главы Златоустовского городского округа с целью выделения средств на проведение ремонтных работ благоустроенных жилых помещений с целью распределения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. В целях повышения эффективности деятельности отдела жилищной политики, жилищной комиссией Златоустовского городского округа принято решение о распределении освободившихся жилых помещений после проведения ремонтных работ гражданам, состоящим в общем списке очередности, а так же гражданам, в отношении которых Златоустовским городским судом приняты решения о внеочередном предоставлении жилых помещений. На 01.08.2013г. на контроле в Администрации ЗГО находятся 13 решений суда. | Проводится работа по предоставлению жилых помещений, в которых ремонтные работы завершены, гражданам, в отношении которых Златоустовским городским судом приняты решения о внеочередном предоставлении жилых помещений |
| 8. Организация муниципального управления |  |  |  |  |
| 30 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | 1) Проводить в постоянном режиме мониторинг и анализ поступлений налога на доходы физических лиц в разрезе основных системообразующих предприятий; 2) Проводить анализ задолженности по налоговым доходам и направлять данные о недоимке в разрезе налогов в Экономическое управление для рассмотрения на заседаниях рабочей группы созданной при Администрации Златоустовского городского округа. | Ежемесячно проводить мониторинг и анализ поступлений налога на доходы физических лиц в разрезе основных системообразующих предприятий. Ответственный исполнитель – Л.И. Варганова – начальник отдела финансовых ресурсов Финансового управления Златоустовского городского округа. Результат – рост поступлений налоговых и неналоговых доходов за счет погашения задолженности прошлых лет. | Мониторинг и контроль за перечислением крупнейшими налогоплательщиками налога на доходы физических лиц проводится ежемесячно. Сводная таблица о недоимке в разрезе налогов ежемесячно представляется в Экономическое управление для рассмотрения на заседании рабочей группы созданной при Администрации ЗГО. Рост поступлений налоговых платежей за счет погашения задолженности прошлых лет составил 3613 тыс. руб. |
| 31 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | - Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся на стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности на 2013-2015гг имеет значение – 0, так как ранее находящееся на стадии банкротства МУП «АПБ» ликвидировано. В настоящее время отсутствуют муниципальные предприятия, находящиеся на стадии банкротства. В период до 2015 года банкротство МУП не прогнозируется. |  |  |
| 32 | Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета Златоустовского городского округа | Снижение объемов незавершенного строительства за счет достройки объектов, оформления и передачи готовых объектов строительства в муниципальную казну ОМС «КУИ ЗГО», списания. | В 2013 году планируется завершить строительства: - кв. Медик, 4а (по инвестиционной программе) с объемом финансирования – 78,766 тыс. руб.; - жилого дома по ул. Свердлова, 51 с объемом финансирования 23 183,3 тыс. руб. Продолжить: - реконструкцию гидротехнических сооружений Малотесьминского водохранилища на р. Малая Тесьма с объемом финансирования – 61 821,4 млн. руб.; - строительство водоснабжения КТОС «Керамический» и КТОС «Керамический» от К20 до К14, объем финансирования 4,3 млн. руб.; - строительство ЛЭП в 5 м/р с объемом финансирования 15 230,9 тыс. руб. Оформить документы и передать готовые объекты строительства в муниципальную казну ОМС «КУИ ЗГО»: - водоснабжение КТОС «Закаменский» - объем финансирования – 2 609,9 тыс. руб.; - водоснабжение ул. Сталеваров – объем финансирования - 246,0 тыс. руб.; - газификация п. Балашиха – объем финансирования – 6 675,4 тыс. руб.; - газификация пос. Назаровский – объем финансирования – 17 150,3 тыс. руб. | 1) Готовится документация для проведения инвестиционного аукциона на строительство ж/д в кв. Медик4а. Заключен договор на проведение оценочных работ стоимости выполненных строительно-монтажных работ. 2) По объекту реконструкцию гидротехнических сооружений Малотесьминского водохранилища на р. Малая Тесьма, произведена оплата в сумме 1 840,866 тыс. руб., за выполненные работы прошлого г ода. Заключен договор на областное финансирование объекта на сумму 6 087,160 тыс. рублей с министерством промышленности и природных ресурсов Челябинской области. 3) Строительство ЛЭП в 5 м/р, выполнены работы по реконструкции РП-5 на сумму 3 163,08 тыс. рублей. Ведутся работы по монтажу двухцепной линии электропередачи. 4) Аукцион в электронной форме на строительство водоснабжения КТОС «Керамический», признан не состоявшимся, заявка единственного участника ООО «СК Жилой массив» признана несоответствующей требованиям аукционной документации. На данный момент извещение о проведении аукциона в электронной форме размещено на сайте www.zakupki.gov.ru. В муниципальную казну ОМС «КУИ ЗГО» на отчетную дату объекты- водоснабжение КТОС «Закаменский» - объем финансирования – 2 609,9 тыс. руб.; - водоснабжение ул. Сталеваров – объем финансирования - 246,0 тыс. руб.; - газификация п. Балашиха – объем финансирования – 6 675,4 тыс. руб.; - газификация пос. Назаровский – объем финансирования – 17 150,3 тыс. руб. не переданы. Готовятся к передаче в 2013- 2014 годах. В 2013 году переданы следующие объекты строительства: 1) На баланс МАУДОД СДЮСШ №7 объект «Строительство биатлонного стрельбища им.С.Ишмуратовой»; 2) В муниципальную казну ОМС «КУИ ЗГО» - объект «Благоустройство ж/д кВ. Медик,4а в сумме 2 049,189 тыс. рублей. |
| 33 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | 1) Ежемесячный мониторинг кредиторской задолженности по оплате труд; 2) Постоянный контроль за соблюдением сроков выплаты заработной платы в учреждениях Златоустовского городского округа. | 1) Проводит ежемесячный мониторинг кредиторской задолженности по оплате труда. Ответственный исполнитель – Л.А. Сорокина – зам. гл. бухгалтера Финансового управления Златоустовского городского округа. Результат – недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений Златоустовского городского округа. 2) Контроль за соблюдением сроков выплаты заработной платы в учреждениях Златоустовского городского округа осуществляют руководители муниципальных учреждений главные распорядители бюджетных средств. Ответственный исполнитель – И.В. Остапчук – начальник отдела методологии бюджетного процесса и исполнения бюджета Финансового управления Златоустовского городского округа. Результат – отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений Златоустовского городского округа. | Проводится ежемесячно по данным бюджетной отчетности ГРБС. Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда и начислениям на нее на 01.07.2013г. и в течение всего 1 полугодия в округе отсутствует. |
| 34 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального образования | Руководителям органов местного самоуправления разработать мероприятия по совершенствованию структуры органов управления, по устранению дублирования и ликвидации несвойственных функций, с целью оптимизации штатной численности и снижению затрат на содержание работников органов местного самоуправления. | В соответствии с подпунктами 1,2 протокола Коллегии при Главе Златоустовского городского округа от 23.04.2013г. № 1 ответственные исполнители: Главные распорядители средств бюджета – 01.06.2013г. Экономическое управление Администрации ЗГО – 15.06.2013г. | По итогам первого полугодия оптимизация штатной численности работников органов местного самоуправления Златоустовского городского округа проведена только Финансовым управлением ЗГО, сокращена одна штатная единица (приказ №76-К от 30.04.2013г.) Во втором полугодии будет активизирована работа главных распорядителей средств бюджета и Экономического управления Администрации ЗГО по данному направлению. |
| 35 | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | Генеральный план Златоустовского городского округа утвержден решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 28.12.2009г. №103- ЗГО. |  |  |
| 36 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа | Данный показатель будет известен после подведения итогов эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области. Ответственные за показатель - Управление организационной и контрольной работы Правительства Челябинской области. |  | Удовлетворенность населения деятельностью Главы Златоустовского городского округа за 2012 год составила - 29 % |
| 37 | Среднегодовая численность постоянного населения | Показатель годовой статистический. |  |  |
| 10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 38 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | Снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов за счет установки приборов учёта энергоресурсов. Златоустовским городским округом подана заявка в Минстрой Челябинской области на финансирование за счет средств федерального и областного бюджетов комплексного капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе и установку общедомовых приборов учета энергоресурсов. Ответственный исполнитель – А.В. Пликин.- руководитель МКУ ЗГО «УЖКХ». |  | Удельная величины потребления энергетических ресурсов соответствует плановым значениям на 2013 год, в том числе за счет установки приборов учёта энергоресурсов в многоквартирных домах (далее - МКД). Приборы учета устанавливаются не только ресурсоснабжающими организациями, но и в рамках проведения на территории Златоустовского городского округа капитального ремонта МКД. 24.06.2013г. получено подтверждение из Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области о предоставлении Златоустовскому городскому округу финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Общий объем финансирования, утвержденный Фондом содействия реформированию ЖКХ, по Златоустовскому городскому округу на 2013 год, составляет 24 698,24 тыс. руб., в том числе средства Фонда – 11 498,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 8 071,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 424,3 тыс. рублей, средства собственников – 3 704,94 тыс. рублей. Данная финансовая поддержка позволит комплексно отремонтировать 5 (пять) многоквартирных домов общей площадью 16 252,8 м2 и установить общедомовые приборы учета энергоресурсов на 4 домах. Работы будут выполнены в 3-4 квартале 2013г. |
|  | электрическая энергия |  |  |  |
|  | тепловая энергия |  |  |  |
|  | горячая вода |  |  |  |
|  | холодная вода |  |  |  |
|  | природный газ |  |  |  |
| 39 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями: | Реализация ст.24 Федерального закона РФ от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». | Ежегодное снижение объемов фактически потребленного энергоресурса должно быть не менее чем на 3%. Ответственные исполнители – главные распорядители бюджетных средств. | По итогам 2012 года снижение объемов фактически потребленного энергоресурса по отношению к 2011 году составило 3%. При сравнении 1 полугодия 2013 года к 1 полугодию 2009 года снижение объемов фактически потребленного энергоресурса составило не менее 12%. Основными причинами снижения объемов потребления энергоресурсов являются: - электроэнергия – установка пунктов технического контроля на линиях наружного освещения; - тепловая энергия – изменение продолжительности отопительного периода; - ГВС, ХВС – установка приборов учета, введение режима экономии; - природный газ – переход МБОУ СОШ № 90 на централизованное отопление. |
|  | электрическая энергия |  |  |  |
|  | тепловая энергия |  |  |  |
|  | горячая вода |  |  |  |
|  | холодная вода |  |  |  |
|  | природный газ |  |  |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |  |  |
| 1. Экономическое развитие |  |  |  |  |
|  | Дорожное хозяйство и транспорт |  |  |  |
| 1 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт | Для достижения плановых показателей необходимо ежегодно проводить капитальный и текущий ремонт автодорог общего пользования протяженностью не менее 15,0 – 18,0 км. В 2013 году, кроме местного бюджета, ожидается финансирование из областного бюджета на ремонт автодорог общего пользования местного значения в размере 100 000,0 тыс. рублей. | Объявлены торги на капитальный ремонт дорог и тротуаров Златоустовского городского округа на сумму 40 279,8 тыс. рублей 17 объектов общей площадью 39 300 м2 и протяженностью 6,55 км. Срок выполнения работ – до 27.11.13г. Ответственный исполнитель – начальник отдела капитального ремонта дорог и транспорта МКУ ЗГО «УЖКХ» - Нуждин В.А. Источник финансирования – местный бюджет. | Заключен контракт на капитальный ремонт дорог и тротуаров ЗГО на сумму 40 279,8 тыс. рублей 17 объектов общей площадью 39 300 м2 и протяженностью 6,55 км. За июнь-июль 2013г. выполнен ремонт 29 010 м2 и протяженностью 4,8 км. Конечный срок выполнения работ – до 27.11.13г. |
| 2 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт |  | Объявлены торги на ремонт дорог Златоустовского городского округа на сумму 57 258,0 тыс. рублей 7 объектов общей площадью 55 700 м2 и протяженностью 9,28 км Срок выполнения работ – до 30.11.13г. Ответственный – отдел капитального ремонта дорог и транспорта МКУ ЗГО «УЖКХ» - Нуждин В.А Источник финансирования – областной бюджет. | В июле 2013 года заключен контракт на ремонт дорог ЗГО на сумму 57 258,0 тыс. рублей 7 объектов общей площадью 55 700 м2 и протяженностью 9,28 км. За июль 2013г. выполнен ремонт 18 300 м2 и протяженностью 3,0 км. Конечный срок выполнения работ – до 30.11.13г. |
|  | Развитие малого и среднего бизнеса |  |  |  |
| 3 | Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства | Финансирование долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округе на 2012-2014 годы», утвержденная постановлением Администрации Златоустовского городского округа 21.11.2011 № 429 (11) – П в 2013 году, с учетом привлечения средств из областного бюджета, планируется в размере 17 400,0 тыс. рублей, что в 2 раза больше финансирования программы в 2012 году. Следовательно, планируется: - увеличение общего объема расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства – всего, а также в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования в 2 раза; - увеличение доли вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым будет оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в 1,4 раза. | В 2013 году объем финансирования долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2012 – 2014 годы» из местного бюджета составит: 1) На предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства: 2800,0 тыс. рублей. 2) Предоставление субсидии некоммерческой организации Златоустовского городского округа «Фонд развития и поддержки малого и среднего предпринимательства». Субсидия предоставлена в рамках заключенного соглашения в мае 2013 года в сумме 6000,0 тыс. рублей. 3) На проведение ежегодных городских конкурсов на звание «Лучший предприниматель года», «Лучшее предприятие торговли, общественного питания», «Лучшее оформление предприятий торговли и общественного питания к Новому году»: 200,0 тыс. рублей. Объем софинансирования программных мероприятий на 2013 год из областного бюджета не уточнен. Заявка на софинансирование программных мероприятий направлена в Министерство экономического развития Челябинской области в размере 8 400,0 тыс. рублей. Экономическая и социальная эффективность от реализации заявленных мероприятий в рамках муниципальной программы на территории Златоустовского городского округа Челябинской области: - создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства – 80 ед., сохранения порядка 300 рабочих мест; - прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства – 15 ед.; - прирост оборота малых и средних пред-приятий – 40 млн. руб. За счет всех источников финансирования в 2013 году планируется оказать финансовую поддержку не менее 42 субъектам малого и среднего предпринимательства. Ответственный за исполнение- заместитель Главы Златоустовского городского округа по экономическим вопросам Р.А. Болотов | Решением координационного Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства от 14.06.2013 года Златоустовскому городскому округу выделена субсидия на содействие развитию малого и среднего предпринимательства на условиях в размере 8,4 млн. рублей из средств федерального бюджета. Финансирование долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округе на 2012-2014 годы», утвержденная постановлением Администрации Златоустовского городского округа 21.11.2011 № 429 (11) – П в 2013 году, с учетом привлечения средств из федерального бюджета составит 17 400,0 тыс. рублей. |
| 4 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства - всего |  | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в 2013 году составит 9000,0 тыс. рублей Ответственный за исполнение долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Златоустовском городском округе на 2012 – 2014 годы» заместитель Главы Златоустовского городского округа по экономическим вопросам Р.А. Болотов | Предоставлена субсидия некоммерческой организации Златоустовского городского округа «Фонд развития и поддержки малого и среднего предпринимательства» в размере в 6 000,0 тыс. рублей рамках заключенного соглашения в мае 2013 года. |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования |  |  |  |
|  | количество малых и средних предприятий | Рост количества малых и средних предприятий оценивается на уровне 3%. | Центр семейной медицины «Созвездие» будет включать в себя: отделение лучевой диагностики (МРТ, КТ, рентген, УЗИ, эндоскопия), центр амбулаторной хирургии (ЦАХ), клинический прием врачей – специалистов. Центр семейной медицины будет оснащен самой современной техникой и высококвалифицированным персоналом, что позволит оказывать населению медицинские услуги высокого уровня. Предполагаемый объем инвестиций 225,00 млн. рублей. Планируемый год ввода - 2013 г. Ответственный руководитель – директор Центра семейной медицины «Созвездие» - Пахомова О.И. | Центр семейной медицины «Созвездие», благодаря органам местного самоуправления и Министерству экономического развития Челябинской области в рамках оказываемых мер по поддержке малого и среднего предпринимательства нами, под поручительством Фонда содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области, получены заемные средства. За 1 полугодие 2013 года, по данным организации освоено около 135,0 млн. рублей. По расчетным данным за 1 полугодие 2013 года рост количества малых и средних предприятий оценивается на уровне 1%. |
|  | Улучшение инвестиционной привлекательности |  |  |  |
| 5 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - всего | Органом местного самоуправления «КУИ ЗГО» совместно с Управлением архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа будет продолжена работу по формированию земельных участков, предоставленных для строительства, в т.ч. для жилищного строительства. Продолжается работа по формированию новых земельных участков для передачи бесплатно в собственность в соответствии с законом Челябинской области от 28.04.2011 N 121-ЗО "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области". | Срок исполнения – постоянно. Ответственные исполнители – и.о. руководителя ОМС «КУИ ЗГО» - Бабунова С.В., начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа – Попова О.В. | Земельные участки предоставляются при поступлении заявлений и положительного решения на землеотводной комиссии. По состоянию на 01.08.2013г. предоставлено в аренду всего 234 земельных участка, из них под строительство 56 в т.ч. под индивидуальное жилищное строительство 27. Идет работа по формированию и постановки на кадастровый учет 40 земельных участков. |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства |  | Управлением архитектуры и градостроительства планируется разработка проекта планировки территории трех земельных участков для жилищного строительства. |  |
| 6 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования муниципального образования крупных и средних организаций (за исключением бюджетных средств) | Реализация инвестиционного проекта ОАО «Златоустовский машиностроительный завод» - производство экструзионного профиля из алюминия. | Реализация инвестиционного проекта «Производство экструзионного профиля из алюминия». Инициатор проекта ОАО «Златмаш». Срок ввода объекта декабрь 2013 года. Планируется создание 50 рабочих мест. Общий объем инвестиций 650,0 млн. рублей. Ответственный за исполнение – генеральный директор ОАО «Златмаш» - С. А. Лемешевский | ОАО «Златмаш» в 1 квартале 2013 года по данным отдела Государственной статистики освоено инвестиций в размере более 90,0 млн. руб. В 1 полугодии 2013 года создано 71 новое рабочее место. |
|  | Доходы населения |  |  |  |
| 7 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: |  |  |  |
|  | муниципальных учреждений здравоохранения, в т.ч. | - В рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" провести мероприятия по увеличению средней заработной платы работников здравоохранения в соответствии с рекомендованным соотношением средней заработной платы врачей, среднего и младшего медицинского персонала к средней заработной плате по региону. | Источники финансирования – областной бюджет и Фонд обязательного медицинского страхования. Ответственные исполнители – руководитель МКУ «Управление здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа – Карпов А.В., руководители Муниципальных учреждений здравоохранения Златоустовского городского округа. | - Доведение средней заработной платы медицинским работникам в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 в соотношение к средней заработной плате субъекта РФ в 2013 г.: -врачи - 129,7%; -средний медицинский персонал - 75,6%; -младший медицинский персонал - 50,1%. |
|  | -врачей муниципальных учреждений здравоохранения |  |  |  |
|  | -среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения |  |  |  |
| 2. Экология |  |  |  |  |
| 8 | Доля территорий городского округа, очистка которых осуществляется в соответствии с генеральными схемами очистки | Разработка Генеральной схемы очистки Златоустовского городского округа. | Генеральная схема очистки Златоустовского городского округа разработана и находится в стадии согласования в Собрании депутатов Златоустовского городского округа. Срок исполнения – 2 квартал 2013 года. Ответственный исполнитель – руководитель МКУ ЗГО «УЖКХ» Пликин А.В. Результат – очистка территорий Златоустовского городского округа будет осуществляться в соответствии с Генеральной схемой. | Генеральная схема санитарной очистки территорий Златоустовского городского округа утверждена решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 13.06.2013г. № 25-ЗГО. Результат – в округе начата реализация Генеральной схемы санитарной очистки, в частности в жилом секторе района машиностроительного завода введен раздельный по габаритам сбор твердых бытовых отходов (далее - ТБО), приобретены 120 новых контейнеров, приобретена спецтехника – 1 мусоровоз с задней загрузкой и 1 металловоз. 45 контейнерных площадок района машзавода оборудованы новыми контейнерами. Увеличить нормы накопления ТБО пока не представляется возможным из-за высокой финансовой нагрузки на население в части установления тарифа на жилищный услуги, в том числе на вывоз ТБО. |
| 9 | Доля объектов санкционированного захоронения твердых коммунальных отходов, находящихся в границах городского округа, входящих в основные фонды городского округа и отвечающих экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям | В 2013 году планируется устройство наблюдательных скважин для контроля за состоянием подземных вод на объекте размещения отходов с целью доведения до соответствия экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Городская свалка не входит в основные фонды Златоустовского городского округа. | Срок исполнения – 2-4 кварталы 2013 года. Ответственный исполнитель – руководитель МБУ «Капитальное строительство» Постников П.А. Результат – контроль за состоянием подземных вод и доведение до соответствия экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям. | Объявлена котировка на устройство наблюдательных скважин в районе городской свалки на сумму 300 тыс. рублей. Котировка выиграна с суммой 238 тыс. рублей, заключен договор с победителем ООО «ЗЛАТОУСТТИСИЗ». На данный момент работы выполнены. Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию август 2013 года. |
| 10 | Доля домовладений, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых коммунальных отходов | Увеличение доли домовладений, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых коммунальных отходов на 10 % по сравнению с 2012 годом | Срок исполнения – 4 квартал 2013 года. Ответственный исполнитель – руководитель МКУ ЗГО «УЖКХ» Пликин А.В., начальник Территориального управления Администрации ЗГО Шибанов В.В. | Ведется работа с жителями частного сектора по вопросу организованного сбора твердых коммунальных отходов с территорий КТОС и их размещение на санкционированной площадке (городская свалка). При отсутствии договоров с частью домовладений вывоз с контейнерных площадок, расположенных в частном секторе осуществляется за счет дополнительных средств из бюджета округа и средств ООО «Спецавтоколонна». |
| 3. Здравоохранение и здоровье населения |  |  |  |  |
| 11 | Младенческая смертность | Проводятся скрининговые обследования беременных для выявления патологий на ранних сроках беременности, продолжает работу Центр медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации («центр кризисной беременности»), организованный в 2012 году. Планируется провести обучение врачей, акушерок и медицинских сестер на базе симуляционного центра. Оснащение современным медицинским оборудованием в рамках мероприятий Программы модернизации в 2013 г. | Скрининговые обследования беременных для выявления патологий на ранних сроках беременности проводятся в течение года. Источники финансирования – областной бюджет и Фонд обязательного медицинского страхования. Ответственные исполнители – руководитель МКУ «Управление здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа Карпов А.В., главный врач МБЛПУЗ «Родильный дом №1» Дорофеев А.И. Результат – снижение младенческой смертности до 8,6 случаев на 1 000 родившихся живыми. | С целью выявления патологий на ранних сроках беременности по состоянию на 01.08.2013 г. проведено 1 872 исследования. Выявлено патологий на ранних сроках беременности у 6 человек. Специалисты Центра кризисной беременности проводят работу с беременными, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. За 7 месяцев 2013 г. количество посещений в Центр кризисной беременности всего 1916, в том числе первичных 1472 посещения, повторных – 444 посещения. На базе симуляционного центра прошли обучение 2 врача. В рамках Программы модернизации в 2013 году дополнительно получено 13 единиц медицинского оборудования на общую сумму 7,6 млн. руб., в том числе аппарат ИВЛ – 2шт., монитор прикроватный – 4 шт., насосы инфузионные – 5 шт., инкубатор для новорожденных – 1 шт.. |
| 12 | Доля рожденных иногородних детей к общему числу рожденных | Проводятся ремонтные работы в МБЛПУЗ «Родильный дом №1» для улучшения условий пребывания беременных женщин. Для повышения качества оказания медицинской помощи беременным и новорожденным планируется приобретение медицинского оборудования (ИВЛ, наркозно-дыхательный аппарат, кувезы). | В 2013 г. выделены денежные средства в размере 2 000,0 тыс. руб. на проведение ремонтных работ в родовом и дородовом отделениях в МБЛПУЗ «Родильный дом №1». Источники финансирования – местный бюджет. Ответственные исполнители – руководитель МКУ «Управление здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа, Карпов А.В., главный врач МБЛПУЗ «Родильный дом №1» Дорофеев А.И. Результат – рост показателя до 14,6% (в 2012 году – 14,1%). | Выполнен косметический ремонт в отделении патологии, отделении новорожденных, в родовом и операционном блоках, в послеродовом отделении на общую сумму 1,7 млн. руб. Для дальнейшего проведения ремонтных работ необходимо финансирование в размере 90,0 млн. руб. В 2013 году планируется выделение средств областного бюджета в размере 3 млн. руб. для составления проектно-сметной документации. |
| 13 | Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами. В результате более эффективного лечения снижается процент летальности от данных заболеваний. | Эффективное лечение снижает процент летального исхода от заболеваний сердечно-сосудистой системы, с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. Источники финансирования – Фонд обязательного медицинского страхования. Ответственные исполнители – руководитель МКУ «Управление здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа Карпов А.В., руководители Муниципальных учреждений здравоохранения Златоустовского городского округа. Результат - увеличение продолжительности жизни населения до 70,8 лет (в 2012 году – 69,3 лет). | Оказание медицинской помощи населению в муниципальных учреждениях здравоохранения осуществляется в соответствии со стандартами. За полгода пролечено 16 707 человек в круглосуточном стационаре, 6 280 пролеченных больных в дневном стационаре при поликлинике. |
| 14 | Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами | В 2013 году планируется рост показателя в связи с проведением всеобщей диспансеризации населения и периодических осмотров. | Проведение всеобщей диспансеризации населения ЗГО в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 20.03.2013 г. №375 «Об организации проведения диспансеризации определенных групп населения Челябинской области в 2013 г.» в количестве 15 915 человек (план). Увеличение показателя до 69% (в 2012 году -68,5%). Источники финансирования - Фонд обязательного медицинского страхования. Ответственные исполнители – руководитель МКУ «Управление здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа, Карпов А.В., руководители Муниципальных учреждений здравоохранения Златоустовского городского округа. | Всеобщая диспансеризация населения проводится в муниципальных учреждениях здравоохранения с июня 2013г. План по диспансеризации 15 915 человек. Всеобщая диспансеризация проводится в соответствии с планом-графиком, утвержденным Министерством здравоохранения Челябинской области. В данный момент 1-ый этап диспансеризации прошли 1115 человек. Результат диспансеризации: 1 группа здоровья – 127 чел., 2 группа здоровья – 579 чел., 3 группа здоровья – 409 чел. На прохождение 2-го этапа диспансеризации направлено 306 чел., имеющих факторы риска здоровья. Кроме того, проводятся периодические осмотры работников бюджетных организаций. |
| 15 | Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего | Планируется открытие первичного сосудистого отделения на базе МБЛПУЗ "Городская больница №3" для оказания качественной медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. | Открытие первичного сосудистого отделения на базе МБЛПУЗ "Городская больница №3" планируется в 3 кв. 2013 года. Источники финансирования – Фонд обязательного медицинского страхования. Ответственные исполнители – руководитель МКУ «Управление здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа Карпов А.В., руководители Муниципальных учреждений здравоохранения Златоустовского городского округа. Результат - снижение числа случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет до 410 случаев на 100 тыс. населения. | В рамках областной целевой Программы развития приоритетного национального проекта «Здоровье» на территории Челябинской области на 2012−2014 годы, проведен ремонт помещений стационара МБЛПУЗ "Городская больница №3" для организации первичного сосудистого отделения для оказания качественной медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом за счет средств областного бюджета на сумму 32,0 млн. руб. За счет средств местного бюджета проведены работы по составлению проектно-сметной документации в размере 1,0 млн. руб. Приобретена медицинская мебель за счет средств местного бюджета на сумму 1,5 млн. руб. |
| 16 | Число случаев смерти лиц в возрасте до 18 лет - всего | Проводятся мероприятия по улучшению диагностики заболеваний вследствие проведения диспансеризации 14-летних подростков, диспансеризации детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, повышение эффективности оказания медицинской помощи новорожденным, за счет оснащения современным медицинским оборудованием. | Мероприятия по улучшению диагностики заболеваний проводятся в течение года. Источники финансирования – Фонд обязательного медицинского страхования. Ответственные исполнители – руководитель МКУ «Управление здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа Карпов А.В., руководители МБЛПУЗ «Детская городская больница №1», МБЛПУЗ «Городская детская больница №3», МБЛПУЗ «Городская детская поликлиника», МБЛПУЗ «Родильный дом №1». Результат - снижение числа случаев смерти лиц в возрасте до 18 лет до 10 случаев на 100 тыс. населения. | Проводится диспансеризация детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Осмотрено 221 ребенок, что составляет 91% от плана (план 244 ребенка). Проводятся профилактические осмотры детей от 0 до 18 лет. По состоянию на 01.08.2013 г. осмотры прошли 13 134 ребенка, в том числе 1-го года жизни 8 170 чел. По результатам проведенного осмотра 1 группа – 743 ребенка, 2 группа – 1 108 чел. (факторы риска, направлены на дальнейшее обследование), 3 группа – 1 256 чел. (установлено заболевание, назначено лечение, поставлены на диспансерное наблюдение), 4 группа- 53 чел. (подтверждено заболевание, направлены на дальнейшее лечение и наблюдение) |
| 17 | Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения - всего | Реализация долгосрочной целевой программы «Совершенствование кадровой политики и создание условий для привлечения и закрепления специалистов в системе здравоохранения Златоустовского городского округа на 2013-2015 годы». | В целях привлечения и закрепления врачебных кадров утверждена долгосрочная целевая программа «Совершенствование кадровой политики и создание условий для привлечения и закрепления специалистов в системе здравоохранения Златоустовского городского округа на 2013-2015 годы» с объемом финансирования в 2013 году 500,0 тыс. руб., в которой предусмотрены следующие мероприятия: - предоставление единовременной муниципальной выплаты специалистам, окончившим высшее медицинское учебное заведение и поступившим впервые на работу в муниципальные учреждения здравоохранения Златоустовского городского округа в размере 150,0 тыс. руб.; - предоставление ежемесячных надбавок к окладу молодым специалистам, работающим в учреждениях здравоохранения Златоустовского городского округа в размере 30 % оклада; - предоставление целевой субсидии на компенсацию расходов (в размере 50%), связанных с наймом (поднаймом) жилых помещений для медицинских работников, приглашенных в Златоустовский городской округ, до предоставления служебных жилых помещений. Управлением здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа ведется работа по привлечению кадров с выпускниками Челябинского государственного медицинского университета. Источник финансирования – местный бюджет. Ответственные – руководитель МКУ «Управление здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа» Карпов А.В. Результат - реализация мероприятий Программы позволит увеличить показатель обеспеченности врачами до 20,0 на 10 тыс. населения и врачами участковыми до 2,7 на 10 тыс. населения. | Внесены изменения в Программу: увеличен размер единовременной муниципальной выплаты специалистам, окончившим высшее медицинское учебное заведение и поступившим впервые на работу в муниципальные учреждения здравоохранения Златоустовского городского округа до 150,0 тыс. руб.; Планируется приход 3 молодых специалистов. |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения |  |  |  |
|  | из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения |  |  |  |
| 4. Дошкольное образование |  |  |  |  |
| 18 | Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных и государственных дошкольных образовательных учреждениях | Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях. | Ответственный - М.Н. Пономарева – начальник МКУ Управление образования Златоустовского городского округа, Ивакина Е.Ю. – начальник отдела дошкольного образования | Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных и государственных дошкольных образовательных учреждениях на 01.08.2013г. не изменилась, т.к. данный показатель является годовым и составляет 7815 детей. |
| 5. Общее и дополнительное образование |  |  |  |  |
| 19 | Доля учащихся, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту, в общей численности учащихся | Обучение по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования апробируется в опережающем режиме в 5-х классах на базе трех школ Златоустовского городского округа. | Ответственный исполнитель - М.Н. Пономарева – начальник МКУ «Управление образования Златоустовского городского округа», Шилова В.Н. – начальник отдела общего и специального (коррекционного) образования. | Обучение учащихся начальных классов по федеральному государственному образовательному стандарту (далее – ФГОС) перешло в штатный режим. По ФГОС обучается 52,9% (3561 чел.) учащихся начальных классов. Доля учащихся, обучающихся по ФГОС за отчетный период составляет 23,7% в общей численности учащихся. Планируется увеличить показатель до 33,7%, т.к. с сентября 2013 года обучаться по ФГОС будут учащиеся 1-3 классов образовательных учреждений. |
| 20 | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию | Разработан комплекс мер по повышению доли учителей с первой и высшей квалификационной категорией: 1) в муниципальных заданиях образовательных учреждений утверждены показатели доли учителей с первой и высшей квалификационной категорией; 2) в образовательных учреждениях учителям с первой и высшей квалификационной категорией выплачивается стимулирующая надбавка за категорию. | Ответственный исполнитель - М.Н. Пономарева – начальник МКУ «Управление образования Златоустовского городского округа», Долейко Т.Н. – начальник отдела организационного и правового обеспечения. | Причины роста обусловлены увеличением количества педагогических работников, прошедших процедуру аттестации со второй квалификационной категории на первую квалификационную категорию. До конца 2013 года доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию составит 72%. |
| 21 | Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений Златоустовского городского округа | Разработан комплекс мер по привлечению учителей в образовательную сферу. Направлено 20 выпускников образовательных учреждений в Челябинский государственный педагогический университет по целевому направлению. Для привлечения молодых специалистов в образовательные учреждения выплачиваются стимулирующие надбавки. | Ответственный исполнитель - М.Н. Пономарева – начальник МКУ «Управление образования Златоустовского городского округа», Долейко Т.Н. - начальник отдела организационного и правового обеспечения. | Педагогические коллективы укомплектованы согласно штатному расписанию на учебный год, в конце учебного года движение педагогических кадров не отмечено. |
| 22 | Доля детей, охваченных организацией отдыха и оздоровлением в каникулярное время | Разработана и реализуется ведомственная целевая программа «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Златоустовском городском округе на 2013-2015 годы» на базе загородных оздоровительных лагерей, путем организации лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений ЗГО и профильных (палаточных) лагерей. | Ответственный исполнитель - М.Н. Пономарева – начальник МКУ «Управление образования Златоустовского городского округа», Тихомиров А.Ю. – начальник отдела развития воспитательной системы дополнительного образования и здоровьясбережения. | Планируемый охват детей в 2013 году отдыхом, оздоровлением и занятостью детей в возрасте от 6 до 18 лет составит 8 861 человек. Объемы финансирования ведомственной целевой Программы «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Златоустовском городском округе на 2013- 2015 гг.» в 2013 году составят 42 975,57 тыс. рублей. В детских оздоровительных лагерях (на базе общеобразовательных учреждений ЗГО) в период с 03.06.2013г. по 24.06.2013г. были охвачены отдыхом 3407 детей. В загородных лагерях оздоровилось: МАОУДОД ДООЦ «Лесная сказка»: - в период весенних каникул с 22.03. по 31.04.2013г. в количестве 250 человек - в период летних каникул 2269 детей, в т.ч. 319 в спортивном лагере «Юность»; - в лагере «Солнечный» ОАО РЖД - 732 ребенка; - в ООО «Горный» запланирован отдых 800 детей. |
| 6. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |
| 23 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: |  |  |  |
|  | спортивными залами |  |  |  |
|  | плоскостными спортивными сооружениями | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом. | В 2013 году на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (далее - ФОК) открыто ассигнований в сумме 40 млн. руб. из местного бюджета. Проведены работы в 1 кв.2013 г. – аванс в размере 22 млн. руб. направлен на строительно-монтажные работы, а именно производство земляных работ, работы по выносу сетей, по устройству свайного поля. Очередные работы по строительству ФОК в 3-4 кв. 2013 г. – наружные сети водоснабжения и канализации, устройство технологической плиты и устройство стен. Ответственный исполнитель - директор МАУДОД СДЮСШ №7 - О.И. Штемберг. | Продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса согласно утвержденного плана Проведены работы – аванс в размере 22 млн. руб. направлен на строительно-монтажные работы, а именно производство земляных работ, работы по выносу сетей, по устройству свайного поля. Очередные работы по строительству ФОК в 3-4 кв. 2013 г. – наружные сети водоснабжения и канализации, устройство технологической плиты и устройство стен. Для заключения и оплаты дополнительных соглашений к Договору №1 от 20 декабря 2012г., на строительство «под ключ» объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом» на территории Златоустовского городского округа. и оплату договора №3 от 20.02.2013г. на оказание услуг по осуществлению контроля и надзора за строительством перечислено 31, 259 млн. руб. |
|  | плавательными бассейнами |  |  |  |
| 24 | Количество призовых мест на всероссийских, региональных и областных соревнованиях | Активное участие в соревнованиях на уровне Златоустовского городского округа, Челябинской области, Российской Федерации. | За 1 квартал 2013 года было проведено16 мероприятий Федерального уровня с количеством участников 56 человек на них занято 32 призовых места. Проведено 69 мероприятий Регионального уровня с количеством участников 968 человек на них занято 504 призовых места. Проводились в 1 кв. 2013 г. 4 тур Чемпионата России по водному поло, Финал Чемпионата России, полуфинал кубка Лен трофи, предварительный раунд первенства России среди девушек 19 лет в бассейне «Уралочка». Планируется в 2-ом полугодие 2013г. спортивные мероприятия: Первенство России по водному поло среди девушек до 15 лет (финал); Первенство России по водному поло среди девушек до 19 лет (финал); Кубок России 2013г. | За отчётный период наши спортсмены участвовали в 31 мероприятии Федерального уровня с количеством участников 111 человек на них занято 67 призовых места. Участвовали в 135 мероприятий Регионального уровня с количеством участников 1530 человек на них занято 788 призовых места. В 1 полугодии 2013 г. проведены следующие мероприятия: 4 тур Чемпионата России по водному поло, Финал Чемпионата России, полуфинал кубка Лен трофи, предварительный раунд первенства России среди девушек 19 лет в бассейне «Уралочка». |
| 25 | Количество проведенных физкультурно-массовых мероприятий | Запланировано проведение физкультурно-массовых мероприятий в соответствии с утвержденным календарным планом физкультурно-массовых мероприятий. | Согласно календарного плану в 2013 году запланировано 214 спортивных мероприятий. На городские мероприятия выделено из местного бюджета 3799,9 тыс. руб., освоено 2095,6 тыс. руб. В 3-4 кв.2013 г., согласно календарному плану будут проводиться крупные спортивные мероприятия: - спортивный праздник среди загородных лагерей «Солнце воздух и вода – наши лучшие друзья!» (2, 3 тур), - открытый традиционный горный марафон «Забег за облака», - спортивный праздник, посвященный дню физкультурника, легкоатлетический пробег «Уральская верста», - комбинированная эстафета, посвященная Дню города, среди воспитанников дошкольных учреждений, спортивный праздник, посвященный Дню города. Ответственный исполнитель - Н.А. Аракчеев заместитель начальника Муниципального учреждения «Управление по физической культуре, спорту и туризму Златоустовского городского округа» по спортивной работе. | В 1 полугодии 2013 года проведено 139 муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий с общим количеством участников 20 581 человек на них занято 4195 призовых мест. Наиболее крупные массовые старты: «Лыжня России» - 2,5 тыс. человек, «Лыжня за облака» - 350 человек, традиционный открытый марафон «Крылатый конь» - 169 человек, традиционный лыжный марафон среди учащихся памяти тренеров-преподавателей - 470 человек, Спартакиада среди работников силовых структур «России сильные сыны» - 150 человек, традиционный открытый марафон «Крылатый конь», легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Златоустовский рабочий», легкоатлетическая эстафета среди воспитанников дошкольных учреждений, спортивный праздник среди загородных лагерей «Солнце воздух и вода – наши лучшие друзья!» 1 тур. |
| 7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем |  |  |  |  |
| 26 | Количество предоставленных молодым семьям социальных выплат в форме свидетельств на приобретение (строительство) жилья | На реализацию подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» в 2013 году в местном бюджете запланированы средства в объеме 1,0 млн. рублей (софинансирова-ние из федерального бюджета – 0,96 млн. руб., из областного бюджета – 1,54 млн. руб.), за счет которых возможно предоставление социальных выплат 6 молодым семьям. | Срок выдачи свидетельств (после подписания Договора) – сентябрь 2013 г. Срок реализации запланированных на 2013 год средств местного бюджета -4 квартал. Ответственный исполнитель - С.В. Венгеровская начальник отдела жилищной политики Администрации Златоустовского городского округа. | Правительством Челябинской области 24.07.2013 утверждено распределение субсидий местным бюджетам из федерального и областного бюджета на софинансирование мероприятий подпрограммы. В связи, с чем в настоящее время отделом жилищной политики проводится работа по комплектования 6 учетных дел молодых семей – участников подпрограммы - получателей свидетельств в 2013 году. По результатам проверки указанных дел специалистами Министерства строительства Челябинской области (далее – Министерство), будет оформлен Договор о финансировании мероприятий подпрограммы между Министерством и Златоустовским городским округом. |
| 27 | Предоставление молодым семьям социальных выплат и приобретение (строительство) ими жилья |  |  |  |
| 28 | Количество предоставленных социальных выплат работникам бюджетной сферы в форме свидетельств на приобретение (строительство) жилых помещений | На реализацию подпрограммы «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья» в 2013 году в местном бюджете запланиро-ваны средства в объеме 1,5 млн. рублей (софинансирование из областного бюджета – 3,0 млн. руб.), за счет которых возможно предоставление социальных выплат 9 семьям работников бюджетной сферы. | Срок выдачи свидетельств – сентябрь 2013 г. Срок реализации запланированных на 2013 год средств местного бюджета 4 квартал. Ответственный исполнитель - С.В. Венгеровская начальник отдела жилищной политики Администрации Златоустовского городского округа. | Запланированные на 2013 год средства местного бюджета в объеме 1,5 млн. рублей не реализованы в связи с тем, что до июля 2013 г. отсутствовала информация от государственного заказчика подпрограммы о наличии средств в областном бюджете на софинансирование в 2013 году мероприятий подпрограммы. В конце июля 2013 г. из Министерства строительства поступила информация об отсутствии средств в областном бюджете на софинансирование в 2013 году мероприятий подпрограммы, в связи с чем социальные выплаты будут предоставлены только из средств местного бюджета, за счет которых возможно предоставление социальных выплат 3 семьям работников бюджетной сферы. |
| 29 | Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат и приобретение (строительство) ими жилья |  |  |  |
| 30 | Количество снесенного ветхо-аварийного жилья | Реализация долгосрочной целевой Программой реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Златоустовского городского округа Челябинской области, утвержденной постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 20.12.2012г. №498-п. | В 2013 году планируется снести 4 600,2 м2 ветхо-аварийного жилья. Ответственный – руководитель МБУ «Капитальное строительство» Постников П.А. Результат – 51 семья будет переселена из ветхо-аварийного жилья. По состоянию на 01.05.2013г. расселено 13 семей. | В 2013 году снос ветхо-аварийного жилья не производится, ввиду отсутствия источников финансирования. Запрос о выделении средств из дополнительных доходов бюджета Златоустовского городского округа, направлен на Главу Златоустовского городского округа исх. № 160 от 16.05.2013 г. |
| 8. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |
| 31 | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | В целях улучшения данного показателя, для достижения среднеобластного уровня сбора платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги необходимо активизировать работу межведомственной комиссии при заместителе Главы округа по инфраструктуре по контролю за сбором платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. Управляющим компаниям активизировать работу по взысканию задолженности населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги (судебные иски, досудебные соглашения о погашении задолженности, ежегодные акции по снижению пени при условии полного и частичного погашения задолженности). | Возобновила работу Межведомственная комиссия по полноте сборов за жилищно-коммунальные услуги с населения Златоустовского городского округа (далее - Комиссия). Зам. Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре утвержден регламент работы Межведомственной комиссии. Организация и проведение Комиссии осуществляется еженедельно согласно графику. Ответственный – заместитель председателя комиссии – В.В. Воловников - директор расчетно-кассового бюро. | В целом по городу задолженность населения на конец 2011 года составляла 385.69 млн. руб., собираемость 96.6%, на конец 2012 года составила 441.04 млн. руб., собираемость 96.4 %, на конец 1 квартала 2013 года задолженность составила 491.58 млн. руб., собираемость 89.3%, за 1 полугодие 2013 года задолженность составила 483,38 млн. руб. собираемость 94,9 %, за июль 2013 года задолженность составила _476.97_ млн. руб. С 4 июля 2013 года возобновлена работа комиссий на участках бухгалтерии МУП «РКБ» по месту жительства. Режим работы по четвергам с 15-00 согласно графику по участкам. За июль проведено 4 комиссии, на которые приглашались 256 жителей города, 67 человек лично получили уведомления, остальные уведомления переданы через соседей, либо оставлены в почтовых ящиках. Явка составила около 10 % (26 человек). По 8-ми приняты решения, об оформлении субсидии, 15 человек подписали соглашения о досудебном возврате долга и графики погашения долга, 3-е от оплаты услуг категорически отказываются. |
| 32 | Количество установленных детских игровых и спортивных площадок | Для улучшения показателей: -основной акцент при установке детских игровых площадок и спортивных площадок сделать на объекты социальной сферы (детские сады, школы). Совместно с Управление образования определить конкретные места размещения детских игровых площадок и спортивных площадок. | Срок выполнения работ – не определен. Ответственные исполнители – руководители МКУ «Управление образования Златоустовского городского округа» Пономарева М.Н., МКУ ЗГО «УЖКХ» Пликин А.В. Предполагаемый источник финансирования – местный бюджет. | МКУ «Управление образование Златоустовского городского округа» сформировало заявку на установку 57 детских игровых площадок на территории детских дошкольных образовательных учреждений общей стоимостью 19 000,0 тыс. рублей. |
| 33 | Количество установленных урн | -провести тщательную ревизию существующих урн и скамеек, в дальнейшем рассмотреть варианты установки других, более долговечных и эстетичных, видов малых архитектурных форм. | Срок исполнения – в срок до 01.06.2013г. Ответственный исполнитель – начальник отдела благоустройства МКУ ЗГО «УЖКХ» Бояршинов С.В. Источник финансирования – местный бюджет. | Территориальным управлением Администрации Златоустовского городского округа проведена ревизия урн и скамеек. По итогам ревизии выявлено, что необходимо дополнительно установить 18 скамеек и 211 урн во всех районах города. В июле установлено 20 урн и 14 скамеек на общую сумму 100,0 тыс. рублей. До конца года в рамках долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство в Златоустовском городском округе на 2010-2013гг.» планируется установить малые архитектурные формы (урны и скамейки) на сумму 300,0 тыс. руб. |
|  | скамеек |  |  |  |
| 34 | Количество установленных и отремонтированных контейнерных площадок для вывоза мусора | -предполагается ремонт существующих контейнерных площадок в рамках утвержденного бюджета на 2013 год по программе ВЦП «Мероприятия в сфере ЖКХ на 2013-2015 годы». | В мае 2013 года объявлен аукцион на выполнение работ по ремонту 17 существующих контейнерных площадок на сумму 1 500,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 31.07.2013г. Ответственный исполнитель – начальник отдела благоустройства МКУ ЗГО «УЖКХ» Бояршинов С.В. Источник финансирования – местный бюджет. | В рамках заключенного в июне 2013г. муниципального контракта выполняются работы по благоустройству (ремонту) 17 существующих контейнерных площадок в районе машиностроительного завода на сумму 1 500,0 тыс. рублей. Кроме того, в июле 2013г. объявлен аукцион на сумму 895,0 тыс. рублей на благоустройство еще 7 контейнерных площадок, также в районе машиностроительного завода. |
| 35 | Обеспеченность улиц освещением | Проведение в 2013 году мероприятий, направленных на увеличение доли обеспеченности улиц освещением. | Для увеличения доли обеспеченности улиц освещением необходимо выполнить мероприятия по проектированию и строительству линий наружного освещения (далее – ЛНО) общей протяженностью 8,5 км и провести замену и выправку опор ЛНО в количестве 339 штук (в целом по городу). Предварительная сумма затрат 11 000 – 12 000 тыс. рублей. Кроме того, в рамках реализации Областной целевой программы «Повышение энергетической эффективности экономики Челябинской области и сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы» возможно выделение округу средств в размере 35 000 тыс. рублей для выполнения 2-го и 3-го этапов модернизации и автоматизации уличного освещения. Златоустовским городским округом подана заявка в Минстрой Челябинской области в размере 20 000 тыс. рублей (сметная стоимость) на реконструкцию системы электроснабжения пос. Балашиха. Ответственный – руководитель МКУ ЗГО «УЖКХ» Пликин А.В. | В рамках текущего финансирования проведена замена 5 опор линий наружного освещения. По заявке в Минстрой Челябинской области на сумму 35 000,0 тыс. рублей – решения пока нет, идет проработка технических вопросов. По заявке в Минстрой Челябинской области на сумму 20 000,0 тыс. рублей решения пока нет. |
| 36 | Количество домовладений, подключенных к газу | Ввод в эксплуатацию газопровода п. Балашиха. | Во 2 полугодии 2013 года планируется ввод в эксплуатацию газопровода п. Балашиха. | В 2013 году планируется к подключению 59 домовладений, в связи с вводом в эксплуатацию объекта строительства «Газификация пос. Балашиха» и 34 квартиры за счёт ввода в эксплуатацию объекта «Строительство жилого дома по ул.Я.М.Сведлова,51» |
| 9. Культура |  |  |  |  |
| 37 | Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления Златоустовского городского округа | Привлечение большего числа населения, путем улучшения качества проводимых мероприятий при помощи современного технического оснащения. | Приобретены светодиодные прожектора на сцену ДК Металлург на сумму 80,0 тыс. руб. Источники финансирования - бюджет Златоустовского городского округа, внебюджетные средства учреждений. Ответственные – начальник МУ ЗГО «Управление культуры и молодежной политики» Сафьян С.Б., руководители муниципальных учреждений культуры. Результат – довести долю населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления Златоустовского городского округа в 2,6 раза. | Улучшение количества, качества проводимых мероприятий, при помощи улучшения технического оснащение при проведении мероприятий, проведение крупномасштабных рекламных акций. (на данный момент приобретены светодиодные прожектора на сцену ДК Металлург на сумму 80 000 руб. |
| 38 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) | Развитие рекламных акций при проведении мероприятий, увеличение количества проводимых мероприятий и их качество. | В 2013 году увеличить долю населения удовлетворенных качеством услуг в сфере культуры до 77%. Ответственные исполнители – начальник МУ ЗГО «Управление культуры и молодежной политики» - Сафьян С.Б. | Развитие рекламных акций при проведении мероприятий, увеличение количества проводимых мероприятий и их качества, проведение мероприятий на открытом воздухе. |
| 10. Организация муниципального управления |  |  |  |  |
| 39 | Количество публикаций в газете «Златоустовский рабочий» о деятельности Главы и Администрации Златоустовского городского округа | 1) Увеличение площади издания, отведенной для освещения деятельности Главы и Администрации Златоустовского городского округа; 2) Активизация работы с информационными сайтами Златоустовского городского округа; 3) Увеличение количества времени новостных программ. | В печатном издании «Златоустовский Рабочий» на протяжении всего 2013 года планируется посредством увеличения количества материалов, производить увеличение площади издания, отведённой для освещения деятельности органов местного самоуправления Златоустовского городского округа. Источник финансирования – бюджет Златоустовского городского округа. Ответственный исполнитель – информационно-аналитический отдел МБУ ЗГО «ГорТранс-Информ», А.М. Хвостова – гл. редактор «Златоустовский Рабочий». Результат – улучшение информирования жителей города о деятельности органов местного самоуправления Златоустовского городского округа. | За 7 месяцев текущего года в газете «Златоустовский рабочий» было опубликовано 316 материалов о деятельности Главы и Администрации Златоустовского городского округа |
| 40 | Количество новостей, размещенных в электронных средствах массовой информации |  | Активизация работы с информационными сайтами Златоустовского городского округа посредством повышения качества работы и повышения оперативности предоставляемой информации. Ответственный исполнитель – информационно-аналитический отдел МБУ ЗГО «ГорТранс-Информ». Результат мероприятия – повышение оперативности получения жителями Златоустовского городского округа информации о деятельности ОМС. | В электронных средствах массовой информации размещено 1492 новостей |
| 41 | Количество новостей, прозвучавших в радиоэфире |  | Увеличение количества времени в новостных программах телекомпании Злат-ТВ планируется посредством создания большего количества предоставленных новостей. Ответственный исполнитель – информационно-аналитический отдел МБУ ЗГО «ГорТранс-Информ». Результат – повышение информированности жителей Златоустовского городского округа о деятельности ОМС. | В эфире радиостанции прозвучали 1576 информационных сообщений |
| 45 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего | Активизировать работу главных распорядителей средств бюджета по привлечению средств из областного и федерального бюджетов для софинансирования расходов бюджета в рамках долгосрочных и ведомственных программ. | Работа по привлечению бюджетных средств должна проводиться ежемесячно. Результат: – увеличение объема расходов бюджета; - сохранение уровня исполнения расходов в размере 95% от бюджетных назначений на год. Ответственные исполнители - главные распорядители бюджетных средств. | Расходы бюджета городского округа за первое полугодие 2013 года исполнены в сумме 1 млрд. 802 млн. рублей. Против 2012 года объем расходов увеличился на 21,8 процента. |
| 43 | Дебиторская задолженность за аренду муниципального имущества и земельных участков | 1) Активизировать претензионно-исковую работу с должниками; 2) Изучить опыт работы с дебиторской задолженностью в г. Ижевске. 3)Еженедельно проводить рабочее совещание по погашению задолженности по арендной плате с участием заместителя Главы Златоустовского городского округа по экономическим вопросам Р.А. Болотова. | Срок исполнения – постоянно. Ответственный исполнитель – и.о. руководителя ОМС «КУИ ЗГО» - Бабунова С.В. | 1)еженедельно проводятся рабочие совещания по погашению задолженности по арендной плате с участием заместителя Главы Златоустовского городского округа по экономическим вопросам Р.А. Болотова. На данные совещания приглашаются должники. Результаты проведенных совещаний и принятие необходимых мер отражаются в протоколе; 2)ежемесячно для проведения заседания антикризисной комиссии при Главе ЗГО, направляются списки должников; 3)в адрес должника готовятся и направляются акты сверки, с приложенными квитанциями или информация с реквизитам для оплаты задолженности; 4) ведется единая электронная таблица по претензионно- исковой работе, согласно Порядку о работе с дебиторской задолженностью, утвержденному распоряжением Комитета от 25.11.2010г. № 897-р; 5)ежемесячно проводится анализ показателей дебиторской задолженности. Выявляются причины увеличения задолженности. Данные показатели ежемесячно направляются в адрес Главы ЗГО и Финансового управления; 6)ежемесячно в адрес зам.Главы ЗГО Болотова Р.А., направляется доклад « Об итогах работы Комитета с должниками по арендной плате» В данном документе отражены показатели: -отклонение дебиторской задолженности за отчетный месяц в сравнении с показателями предыдущего месяца; -претензионно- исковой рботы, а именно кол-во и на какую сумму предъявленных исков в суд; вынесено решений; отказано от иска ввиду уплаты; удовлетворении иска судом отказано; претензий; направленных исполнительных документах приставам. |
| 11. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 44 | Установлено приборов учета (общедомовых): |  |  |  |
|  | электрической энергии | В 2012-2013 годах, в соответствие с ФЗ от 23.11.09г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении», организациями коммунального комплекса Златоустовского городского округа в сфере тепло- и водоснабжения проведены открытые конкурсные отборы и определена подрядная организация на проведение монтажных и электромонтажных работ по установке общедомовых приборов учета - ЗАО «РПК «Системы управления». В заключенных договорах предусмотрен график проведения работ по оснащению всех многоквартирных домов, которые подлежат оснащению коллективными приборами учёта. Кроме того, ЗАО «РПК «Системы управления» выступает также инвестором по выполнению данных обязательств по исполнению договоров подряда. Златоустовским городским округом подана заявка в Минстрой Челябинской области на финансирование за счет средств федерального и областного бюджетов комплексного капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе и установку общедомовых приборов учета энергоресурсов. Сумма финансирования по состоянию на 01.05.2013г. пока не подтверждена. | Срок выполнения работ – 01.07.2013г. Ответственные исполнители – МУП «Коммунальные сети ЗГО» (М.И. Субботина) и МУП «Водоснабжение ЗГО» (Д.В. Брыкунов). Источник финансирования – средства собственников жилых помещений. Планируемые (конечные) показатели установки общедомовых приборов учета: - тепловой энергии – 571 ед. - ГВС – 72 ед. - ХВС – 687 ед. - электрической энергии – 513 ед. Результат – строгий учет и контроль за расходованием топливно-энергетических ресурсов. | По состоянию на 01.08.2013г. установка общего количества общедомовых приборов учета энергоресурсов выполнена примерно на 85%. Небольшое отставание от графика достижения конечного результата по количеству и срокам установки общедомовых приборов учета энергоресурсов объясняется тем, что некоторые собственники жилых помещений отказываются предоставлять доступ в технические помещения МКД для установки приборов учета. Ведется разъяснительная работа с собственниками жилых помещений и со старшими домов. |