| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ул. Таганайская, 1, г. Златоуст, Челябинская область, 456200, Российская Федерация, телефон (8-3513) 62-13-55, факс 62-19-44; ИНН7404055537/740401001; (e-mail) – kspzgo@mail.ru |  |  |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Анализ исполнения муниципальных программ за 2018 г.»

В соответствии с пунктом 4 раздела II Плана работы Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа на 2019 год Контрольно-счетной палатой Златоустовского городского округа (далее – Контрольно - счетная палата) проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения муниципальных программ за 2018 год».

Результаты экспертно-аналитического мероприятия отражены в заключении Контрольно-счетной палаты от 12.07.2019 №14.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:

Ежегодно исполнение бюджета Златоустовского городского округа осуществляется  с учетом программно-целевого метода планирования расходов бюджета.

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Златоустовского городского округа утвержден постановлением Администрацией ЗГО от 23.06.2011 №252-п (далее – Порядок №252-п).

Пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ установлено, что объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования.

Бюджетные ассигнования на 2018 год, утвержденные Решением Собрания депутатов ЗГО от 11.12.2017 №93-ЗГО «О бюджете Златоустовского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,  предусмотрены на реализацию 18 муниципальных программ (перечень муниципальных программ Златоустовского городского округа утвержден распоряжением Администрации ЗГО от 08.11.2012 №1951(1)-р (с изм. от 15.11.2018 №2833-р)).

Утвержденный объем расходов бюджета на финансирование программных мероприятий (с учетом уточнений в ред. от 12.12.2018 №100-ЗГО) составил 4 866 132,9 тыс. рублей или 99,4% от общего объема распределенных бюджетных ассигнований.

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью на реализацию муниципальных программ, составило 4 810 358,8 тыс. рублей  или 99%. Подробно представлено в таблице №1.

Таблица №1

Ед. изм.: тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы | Утверждено на 2018 год | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие образования и молодежной политики в ЗГО | 2 034 553,2 | 2 034 522,2 | 100% |
| Развитие культуры в ЗГО | 305 606,9 | 305 562,0 | 99,99% |
| Развитие физической культуры и спорта ЗГО | 317 833,9 | 316 779,5 | 99,7% |
| Социальная защита населения ЗГО | 1 022 760,9 | 1 011 427,1 | 98,9% |
| Обеспечение качественным жильем населения ЗГО | 83 036,9 | 77 809,4 | 93,7% |
| Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта ЗГО | 510 384,3 | 489 630,5 | 95,9% |
| Защита населения ЗГО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 2018-2020 годы | 14 735,9 | 14 731,3 | 99,97% |
| Охрана окружающей среды в ЗГО | 42 056,2 | 41 952,9 | 99,8% |
| Экономическое развитие и инновационная экономика монопрофильного муниципального образования Российской Федерации – Златоустовский городской округ | 16 375,5 | 16 375,5 | 100% |
| Совершенствование муниципального управления | 153 263,1 | 152 606,3 | 99,6% |
| Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета ЗГО | 84 371,9 | 79 565,8 | 94,3% |
| Управление муниципальным имуществом | 129 515,3 | 128 426,5 | 99,2% |
| Капитальное строительство объектов собственности ЗГО | 33 256,2 | 30 898,6 | 92,9% |
| Развитие сельского хозяйства и поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан ЗГО | 2 070,0 | 2 070,0 | 100% |
| Развитие туризма ЗГО на 2018-2020 годы | 28 621,8 | 28 621,8 | 100% |
| Профилактика преступлений, иных правонарушений и противодействия злоупотреблению наркотическими средствами в ЗГО | 10 103,0 | 9 756,2 | 96,6% |
| Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма и терроризма на территории ЗГО | 1 538,5 | 1 481,3 | 96,3% |
| Формирование современной городской среды на территории ЗГО | 69 137,2 | 68 141,9 | 98,6% |
| ИТОГО: | 4 859 220,7 | 4 810 358,8 | 99% |

В результате анализа исполнения муниципальных программ за 2018 год установлено следующее:

1. Порядком №252-п не установлены требования о сроках внесения соответствующих изменений в муниципальную программу, в том числе в связи с изменением объема утвержденных бюджетных ассигнований. В связи с чем, четыре муниципальные программы в части объемов финансирования на 2018 год,  приведены в соответствие с решением о бюджете (в ред. от 12.12.2018 №100-ЗГО) лишь во 2 квартале 2019 г.

2. По трем муниципальным программам исполнение составило менее 95% от утвержденных сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований:

- «Обеспечение качественным жильем населения ЗГО» – 93,7%;

- «Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета ЗГО» – 94,3%;

- «Капитальное строительство объектов собственности ЗГО» – 92,9%.

3. По данным сводного отчета об итогах реализации муниципальных программ значение оценки эффективности использования бюджетных средств на их реализацию составило:

- по трем муниципальным программам - более 1,4 (очень высокая эффективность использования бюджетных средств);

- по 14 муниципальным программам -  от 1 до 1,4 (высокая эффективность использования бюджетных средств);

- по одной муниципальной программе - от 0,5 до 1 (низкая эффективность использования бюджетных средств).

4. Выборочной проверкой достоверности расчета значений оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год (проверено 10  муниципальных программ, наименования которых выделены в таблице №1 жирным шрифтом) по шести муниципальным программам установлено завышение либо занижение значения:

| Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности использования бюджетных средств по данным отчета |  | Оценка эффективности использования бюджетных средств по данным КСП ЗГО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | значение | расшифровка | значение | расшифровка |
| Развитие образования и молодежной политики в ЗГО | 1,31 | высокая | 1,48 | очень высокая |
| Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта ЗГО | 1,08 | высокая | 1,01 | высокая |
| Развитие физической культуры и спорта | 2,4 | очень высокая | 1,8 | очень высокая |
| Защита населения ЗГО от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей | 1,02 | высокая | 1,06 | высокая |
| Развитие культуры в ЗГО | 1,01 | высокая | 1 | высокая |
| Обеспечение качественным жильем населения | 1,63 | очень высокая | 0,6 | низкая |

По результатам экспертно-аналитического мероприятия в адрес Главы Златоустовского городского округа направлено информационное письмо с рекомендациями Экономическому управлению Администрации ЗГО:

- принять меры по усилению контроля за достоверностью расчета значений оценки эффективности реализации муниципальных программ Златоустовского городского округа;

- исключить использование непроверенных данных оценки эффективности реализации муниципальных программ ответственных исполнителей муниципальных программ при формировании сводного отчета об итогах реализации муниципальных программ, предоставляемого Главе округа и Собранию депутатов ЗГО.

На информационное письмо в Контрольно-счетную палату поступил ответ за подписью заместителя Главы Златоустовского городского округа  по стратегическому развитию и инвестициям – начальника Экономического управления с информацией о том, что замечания, отраженные в заключении №14 от 12.07.2019, приняты к сведению, в настоящий момент разрабатывается нормативный правовой акт, определяющий правила принятия решений о разработке, формировании муниципальных программ, а также контроля за их реализацией и проведения оценки эффективности муниципальных программ.

Председатель					 Л.В. Болховская

30.07.2019