## пр.1 на печать
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к городской адресной программе «Переселение в 2013-2015 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Златоустовском городском округе» постановление Администрации Златоустовского городского округа от 2013 г. № _______
Перечень аварийных многоквартийных домов, включенных в городскую адресную программу «Переселение в 2013-2015 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Златоустовском городском округе»
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтвержда-ющий признание многоквартир-ного дома аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса многоквартирного дома | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Дополнительные источники финансирования
[9 empty] | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе
|  | номер | дата | [6 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета
[6 empty] | человек |  | кв. метров | единиц |  |  | кв. метров |  |  | рублей
Итого по Златоустовскому городскому округу |  | X | X | X | X | 689 | 689 | 12640.3 | 260 | 99 | 161 | 9922.13 | 3733.91 | 6188.22 | 252372013.6 | 95199406.5156 | 157172607.0844 | 0 | 6439230
в том числе на 2013 год: |  | X | X | X | X | 147 | 147 | 2927.1 | 51 | 15 | 36 | 1784.77 | 514.7 | 1270.07 | 48188790 | 35481406 | 12707384 | 0 | 6439230
на 2014 год: |  | X | X | X | X | 135 | 135 | 2805.9 | 55 | 27 | 28 | 2365.8 | 1226.7 | 1139.1 | 63876600 | 26451300.06 | 37425299.94 | 0 | 0
на 2015 год: |  | X | X | X | X | 407 | 407 | 6907.3 | 154 | 57 | 97 | 5771.56 | 1992.51 | 3779.05 | 140306623.6 | 33266700.4556 | 107039923.1444 | 0 | 0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Златоустовском городском округе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
Итого по Златоустовскому городскому округу на 2013 год: |  | X | X | X | X | 147 | 147 | 2927.1 | 51 | 15 | 36 | 1784.77 | 514.7 | 1270.07 | 48188790 | 35481406 | 12707384 | 0 | 6439230 | -802119126.37 | 12704484
переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Златоустовском городском округе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  | X | X | X | X | 147 | 147 | 2927.1 | 51 | 15 | 36 | 1784.77 | 514.7 | 1270.07 | 48188790 | 35481406 | 12707384 | 0 | 6439230
104 | [19 empty] | 27000
105 | [19 empty] | 27000
106 | [19 empty] | 27000
107 | [19 empty] | 27000
108 | [19 empty] | 27000
109 | [19 empty] | 27000
110 | [19 empty] | 27000
111 | [19 empty] | 27000
112 | [19 empty] | 27000
113 | [19 empty] | 27000
114 | [19 empty] | 27000
115 | [19 empty] | 27000
116 | [19 empty] | 27000
117 | [19 empty] | 27000
118 | [19 empty] | 23200.0182
119 | [19 empty] | 23200
2013 год
Итого по Златоустовскому городскому округу: |  | X | X | X | X | 147 | 147 | 2927.1 | 51 | 15 | 36 | 1784.77 | 514.7 | 1270.07 | 48188790 | 35481406 | 12707384 | 0 | 6439230
1 | Улица Демидовская 5-я, 56 | 204-р | 05.02.2010 | IV квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | 28 | 28 | 344.3 | 7 | 2 | 5 | 283.9 | 80.5 | 203.4 | 7665300 | 5643960 | 2021340 | 0 | 1545750
2 | Улица Демидовская 5-я, 58 | 204-р | 05.02.2010 |  |  | 17 | 17 | 342 | 6 | 1 | 5 | 229 | 37.8 | 191.2 | 6183000 | 4552543 | 1630457 | 0 | 1374030
3 | Улица Рабочий городок, 2 | 2609-р | 04.12.2009 |  |  | 9 | 9 | 259.6 | 4 | 0 | 4 | 110.16 | 0 | 110.16 | 2974320 | 2189991.996 | 784328.004 | 0 | 601290
4 | Улица Свободы, 18 | 623-р | 26.03.2009 |  |  | 8 | 8 | 395.3 | 3 | 0 | 3 | 138.3 | 0 | 138.3 | 3734100 | 2749418 | 984682 | 0 | 235440
5 | Улица им. М.Г. Назарова, 35 | 2609-р | 04.12.2009 |  |  | 10 | 10 | 215.5 | 3 | 0 | 3 | 77.85 | 0 | 77.85 | 2101950 | 1547665.995 | 554284 | 0 | 0
6 | Улица им. М.Г. Назарова, 36 | 2609-р | 04.12.2009 |  |  | 11 | 11 | 282 | 3 | 0 | 3 | 109.86 | 0 | 109.86 | 2966220 | 2184027.996 | 782192.004 | 0 | 366390
7 | Улица им. М.Г. Назарова, 43 | 2609-р | 04.12.2009 |  |  | 7 | 7 | 208.2 | 2 | 0 | 2 | 104.8 | 0 | 104.8 | 2829600 | 2083434 | 746166 | 0 | 14310
8 | Улица им. Н.Г. Чернышевского, 16 | 623-р | 26.03.2009 |  |  | 24 | 24 | 403.8 | 7 | 4 | 3 | 342.4 | 202.6 | 139.8 | 9244800 | 6806946 | 2437854 | 0 | 390150
9 | Улица им. Я.М. Свердлова, 91 | 623-р | 26.03.2009 |  |  | 33 | 33 | 476.4 | 16 | 8 | 8 | 388.5 | 193.8 | 194.7 | 10489500 | 7723419 | 2766081 | 0 | 1911870
2014 год
Итого по Златоустовскому городскому округу: |  | X | X | X | X | 135 | 135 | 2805.9 | 55 | 27 | 28 | 2365.8 | 1226.7 | 1139.1 | 63876600 | 26451300.06 | 37425299.94 | 0 | 0
1 | Улица 9 Января, 8 | 386-р | 25.02.2010 | IV квартал 2015 года | IV квартал 2015 года | 28 | 28 | 418.2 | 9 | 4 | 5 | 418.2 | 204 | 214.2 | 11291400 | 4675768.74 | 6615631.26 | 0 | 0
2 | Улица Тесьминская 2-я, 109 | 386-р | 25.02.2010 |  |  | 35 | 35 | 651.3 | 16 | 12 | 4 | 651.3 | 489.4 | 161.9 | 17585100 | 7281989.91 | 10303110.09 | 0 | 0
3 | Улица Тесьминская 2-я, 125 | 386-р | 25.02.2010 |  |  | 20 | 20 | 467.9 | 8 | 4 | 4 | 467.9 | 219.1 | 248.8 | 12633300 | 5231449.53 | 7401850.47 | 0 | 0
4 | Улица им. М.Г. Назарова, 39 | 1361-р | 26.05.2010 |  |  | 1 | 1 | 193.4 | 1 | 0 | 1 | 50.3 | 0 | 50.3 | 1358100 | 562389.21 | 795710.79 | 0 | 0
5 | Улица им. М.Г. Назарова, 45 | 1361-р | 26.05.2010 |  |  | 7 | 7 | 266.1 | 4 | 0 | 4 | 92.23 | 0 | 92.23 | 2490210 | 1031195.961 | 1459014.039 | 0 | 0
6 | Улица Тесьминская 2-я, 127 | 1643-р | 28.06.2010 |  |  | 22 | 22 | 418.5 | 8 | 4 | 4 | 418.5 | 208.8 | 209.7 | 11299500 | 4679122.95 | 6620377.05 | 0 | 0
7 | Улица Таганайская, 176 | 1751-р | 14.07.2010 |  |  | 22 | 22 | 390.5 | 9 | 3 | 6 | 267.37 | 105.4 | 161.97 | 7218990 | 2989383.759 | 4229606.241 | 0 | 0
2015 год
Итого по Златоустовскому городскому округу: |  | X | X | X | X | 407 | 407 | 6907.3 | 154 | 57 | 97 | 5771.56 | 1992.51 | 3779.05 | 140306623.6 | 33266700.4556 | 107039923.1444 | 0 | 0
1 | Улица им. В.И. Ленина, 24 а | 1886-р | 12.08.2010 | IV квартал 2015 года | IV квартал 2015 года | 19 | 19 | 463.9 | 10 | 5 | 5 | 425.96 | 203.7 | 222.26 | 10355087.6 | 2455191.27 | 7899896.33 | 0 | 0
2 | Улица 5-я Демидовская, 49 | 1886-р | 12.08.2010 |  |  | 21 | 21 | 349 | 10 | 2 | 8 | 306.2 | 63.75 | 242.45 | 7443722 | 1764906.4862 | 5678815.5138 | 0 | 0
3 | Улица Миасская, 4 | 2471-р | 09.12.2010 |  |  | 10 | 10 | 388.7 | 2 | 0 | 2 | 64 | 0 | 64 | 1555840 | 368889.664 | 1186950.336 | 0 | 0
4 | Улица Генераторная, 1 | 2471-р | 09.12.2010 |  |  | 90 | 90 | 1537.3 | 42 | 27 | 15 | 1324.31 | 802.47 | 521.84 | 32193976.1 | 7633191.7333 | 24560784.3667 | 0 | 0
5 | Улица Рабочий городок, 1 | 2471-р | 09.12.2010 |  |  | 9 | 9 | 266.9 | 3 | 0 | 3 | 113.89 | 0 | 113.89 | 2768665.9 | 656450.6849 | 2112215.2151 | 0 | 0
6 | Улица Таганайская, 180 | 87-р | 25.01.2011 |  |  | 39 | 39 | 531.2 | 11 | 4 | 7 | 531.2 | 165.95 | 365.25 | 12913472 | 3061784.2112 | 9851687.7888 | 0 | 0
7 | Улица им. Степана Разина, 107 | 87-р | 25.01.2011 |  |  | 43 | 43 | 512 | 11 | 3 | 8 | 478.22 | 157.7 | 320.52 | 11625528.2 | 2756412.7362 | 8869115.4638 | 0 | 0
8 | Улица Станционная, 5 | 839-р | 27.06.2011 |  |  | 32 | 32 | 433.3 | 8 | 0 | 8 | 426.6 | 0 | 426.6 | 10370646 | 2458880.1666 | 7911765.8334 | 0 | 0
9 | Улица Свободы, 24 | 839-р | 27.06.2011 |  |  | 31 | 31 | 401.8 | 11 | 4 | 7 | 381.6 | 134.7 | 246.9 | 9276696 | 2199504.6216 | 7077191.3784 | 0 | 0
10 | Улица им. Н.Г. Чернышевского, 18 | 839-р | 27.06.2011 |  |  | 25 | 25 | 402.3 | 8 | 2 | 6 | 331.25 | 108 | 223.25 | 8052687.5 | 1909292.2063 | 6143395.2938 | 0 | 0
11 | Улица им. А.И. Герцена, 2 | 839-р | 27.06.2011 |  |  | 48 | 48 | 1007.1 | 22 | 7 | 15 | 804.53 | 249.44 | 555.09 | 19558124.3 | 4637231.2715 | 14920893.0285 | 0 | 0
12 | Улица Парижской Коммуны, 18 | 1955-р | 28.12.2011 |  |  | 26 | 26 | 397.8 | 9 | 1 | 8 | 397.8 | 45.9 | 351.9 | 9670518 | 2292879.8178 | 7377638.1822 | 0 | 0
13 | Улица им. П.П. Аносова, 150 | 1955-р | 28.12.2011 |  |  | 14 | 14 | 216 | 7 | 2 | 5 | 186 | 60.9 | 125.1 | 4521660 | 1072085.586 | 3449574.414 | 0 | 0

## пр.2 на печать
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к городской адресной программе «Переселение в 2013-2015 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Златоустовском городском округе» постановление Администрации Златоустовского городского округа от______2013 г. № _______
Реестр аварийных многоквартирных домов, включенных в городскую адресную программу «Переселение в 2013-2015 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Златоустовском городском округе», по способам переселения
№ п/п | Адрес многоквартир-ного дома | Расселяемая площадь |  | Строительство многоквартирного дома |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  |  | Стоимость, всего | Дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 кв. метра | Три четвертых от нормативной стоимости 1 кв. метра
|  | всего | в том числе частная собственность | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. метра | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. метра | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. метра | площадь | стоимость | удельная стои-мость1 кв. метра
|  | кв. метров |  |  | рублей |  | кв. метров | рублей |  | кв. метров | рублей |  | кв. мет-ров | рублей |  | рублей
Итого по златоустовскому городскому округу |  | 9922.13 | 3733.91 | 9922.13 | 252372013.6 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252372013.6 | 6439230 | 29050 | 21787.5
в том числе на 2013 год: |  | 1784.77 | 514.7 | 1784.77 | 48188790 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48188790 | 6439230 | 29050 | 21787.5
на 2014 год: |  | 2365.8 | 1226.7 | 2365.8 | 63876600 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63876600 | 0 | 29050 | 21787.5
на 2015 год: |  | 5771.56 | 1992.51 | 5771.56 | 140306623.6 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140306623.6 | 0 | 29050 | 21787.5
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Златоустовском городском округе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
2013 год
переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Златоустовском городском округе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  | 1784.77 | 514.7 | 1784.77 | 48188790 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48188790 | 6439230 | 29050 | 21787.5
Итого по Златоустовскому городскому округу: |  | 1784.77 | 514.7 | 1784.77 | 48188790 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48188790 | 6439230 | 29050 | 21787.5
1 | Улица Демидовская 5-я, 56 | 283.9 | 80.5 | 283.9 | 7665300 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7665300 | 1545750 | 29050 | 21787.5
2 | Улица Демидовская 5-я, 58 | 229 | 37.8 | 229 | 6183000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6183000 | 1374030 | 29050 | 21787.5
3 | Улица Рабочий городок, 2 | 110.16 | 0 | 110.16 | 2974320 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2974320 | 601290 | 29050 | 21787.5
4 | Улица Свободы, 18 | 138.3 | 0 | 138.3 | 3734100 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3734100 | 235440 | 29050 | 21787.5
5 | Улица им. М.Г. Назарова, 35 | 77.85 | 0 | 77.85 | 2101950 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101950 | 0 | 29050 | 21787.5
6 | Улица им. М.Г. Назарова, 36 | 109.86 | 0 | 109.86 | 2966220 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2966220 | 366390 | 29050 | 21787.5
7 | Улица им. М.Г. Назарова, 43 | 104.8 | 0 | 104.8 | 2829600 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2829600 | 14310 | 29050 | 21787.5
8 | Улица им. Н.Г.Чернышевс-кого, 16 | 342.4 | 202.6 | 342.4 | 9244800 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9244800 | 390150 | 29050 | 21787.5
9 | Улица им. Я.М. Свердлова, 91 | 388.5 | 193.8 | 388.5 | 10489500 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10489500 | 1911870 | 29050 | 21787.5
2014 год
Итого по Златоустовскому городскому округу: |  | 2365.8 | 1226.7 | 2365.8 | 63876600 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63876600 | 0 | 29050 | 21787.5
1 | Улица 9 Января, 8 | 418.2 | 204 | 418.2 | 11291400 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11291400 | 0 | 29050 | 21787.5
2 | Улица Тесьминская 2-я, 109 | 651.3 | 489.4 | 651.3 | 17585100 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17585100 | 0 | 29050 | 21787.5
3 | Улица Тесьминская 2-я, 125 | 467.9 | 219.1 | 467.9 | 12633300 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12633300 | 0 | 29050 | 21787.5
4 | Улица им. М.Г. Назарова, 39 | 50.3 | 0 | 50.3 | 1358100 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358100 | 0 | 29050 | 21787.5
5 | Улица им. М.Г. Назарова, 45 | 92.23 | 0 | 92.23 | 2490210 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490210 | 0 | 29050 | 21787.5
6 | Улица Тесьминская 2-я, 127 | 418.5 | 208.8 | 418.5 | 11299500 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11299500 | 0 | 29050 | 21787.5
7 | Улица Таганайская, 17 6 | 267.37 | 105.4 | 267.37 | 7218990 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7218990 | 0 | 29050 | 21787.5
2015 год
Итого по Златоустовскому городскому округу: |  | 5771.56 | 1992.51 | 5771.56 | 140306623.6 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140306623.6 | 0 | 29050 | 21787.5
1 | Улица им. В.И. Ленина, 24 а | 425.96 | 203.7 | 425.96 | 10355087.6 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10355087.6 | 0 | 29050 | 21787.5
2 | Улица 5-я Демидовская, 49 | 306.2 | 63.75 | 306.2 | 7443722 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7443722 | 0 | 29050 | 21787.5
3 | Улица Миасская, 4 | 64 | 0 | 64 | 1555840 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555840 | 0 | 29050 | 21787.5
4 | Улица Генераторная, 1 | 1324.31 | 802.47 | 1324.31 | 32193976.1 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32193976.1 | 0 | 29050 | 21787.5
5 | Улица Рабочий городок, 1 | 113.89 | 0 | 113.89 | 2768665.9 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2768665.9 | 0 | 29050 | 21787.5
6 | Улица Таганайская, 180 | 531.2 | 165.95 | 531.2 | 12913472 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12913472 | 0 | 29050 | 21787.5
7 | Улица им Степана Разина, 107 | 478.22 | 157.7 | 478.22 | 11625528.2 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11625528.2 | 0 | 29050 | 21787.5
8 | Улица Станционная, 5 | 426.6 | 0 | 426.6 | 10370646 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10370646 | 0 | 29050 | 21787.5
9 | Улица Свободы, 24 | 381.6 | 134.7 | 381.6 | 9276696 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9276696 | 0 | 29050 | 21787.5
10 | Улица им. Н.Г. Черныше-вского, 18 | 331.25 | 108 | 331.25 | 8052687.5 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8052687.5 | 0 | 29050 | 21787.5
11 | Улица им. А.И. Герцена, 2 | 804.53 | 249.44 | 804.53 | 19558124.3 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19558124.3 | 0 | 29050 | 21787.5
12 | Улица Парижской Коммуны, 18 | 397.8 | 45.9 | 397.8 | 9670518 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9670518 | 0 | 29050 | 21787.5
13 | Улица им. П.П. Аносова, 150 | 186 | 60.9 | 186 | 4521660 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4521660 | 0 | 29050 | 21787.5

## пр.3 на печать
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к городской адресной программе «Переселение в 2013-2015 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Златоустовском городском округе» постановление Администрации Златоустовского городского округа от______2013 г. № _______
Планируемые показатели выполнения городской адресной программы
«Переселение в 2013-2015 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Златоустовском городском округе»
№ п/п | Наименование муниципального образования | Расселенная площадь |  |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  |  | Количество переселенных жителей
|  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | 2205
|  | кв. метров |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  | человек
Итого по Златоустовскому городскому округу на 2014 год: |  | х | х | х | х | 9922.13 | х | х | х | х | 260 | х | х | х | х | 689
в том числе на 2014 год: |  | 0 | 0 | 0 | 1784.77 | 1784.77 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147
на 2015 год: |  | 0 | 0 | 0 | 8137.36 | 8137.36 | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 542 | 542
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Златоустовском городском округе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
2014 год
Итого по Златоустовскому городскому округу на 2014 год: |  | 0 | 0 | 0 | 1784.77 | 1784.77 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147
переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Златоустовском городском округе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  | 0 | 0 | 0 | 1784.77 | 1784.77 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147
7 | Златоустовский городской округ | 0 | 0 | 0 | 1784.77 | 1784.77 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147
2015 год
| Итого по Златоустовскому городскому округу на 2015 год: | 0 | 0 | 0 | 8137.36 | 8137.36 | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 542 | 542
2 | Златоустовский городской округ | 0 | 0 | 0 | 8137.36 | 8137.36 | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 542 | 542
3 | Карабашский городской округ | 0 | 0 | 0 | 1912.1 | 1912.1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109
4 | Копейский городской округ | 0 | 0 | 0 | 15513.35 | 15513.35 | 0 | 0 | 0 | 371 | 371 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 1036
5 | Кыштымский городской округ | 0 | 0 | 0 | 189.8 | 189.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14
6 | Магнитогорский городской округ | 0 | 0 | 0 | 22513.53 | 22513.53 | 0 | 0 | 0 | 554 | 554 | 0 | 0 | 0 | 1514 | 1514
7 | Миасский городской округ | 0 | 0 | 0 | 2995.1 | 2995.1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240
8 | Озерский городской округ | 0 | 0 | 0 | 202.53 | 202.53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14
9 | Усть-Катавский городской округ | 0 | 0 | 0 | 1432.4 | 1432.4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33
10 | Чебаркульский городской округ | 0 | 0 | 0 | 5769.62 | 5769.62 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 411 | 411
11 | Южноуральский городской округ | 0 | 0 | 0 | 1828.6 | 1828.6 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112
12 | Агаповский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 1355.7 | 1355.7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159
13 | Аргаяшский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 578.7 | 578.7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72
14 | Ашинский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 7463.3 | 7463.3 | 0 | 0 | 0 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 462 | 462
15 | Брединский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 2087.5 | 2087.5 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132
16 | Еманжелинский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 910.7 | 910.7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34
17 | Коркинский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 692 | 692 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
18 | Кунашакский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 4246.32 | 4246.32 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 277 | 277
19 | Пластовский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 4896.3 | 4896.3 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 305 | 305
20 | Саткинский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 27286.12 | 27286.12 | 0 | 0 | 0 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 1591 | 1591
21 | Сосновский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 3955.5 | 3955.5 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236
22 | Уйский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 1385.61 | 1385.61 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84
23 | Чебаркульский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 600.1 | 600.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40
24 | Чесменский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21

## пр.4 реестр стр.готов-ти МЭ
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к городской адресной программе «Переселение в 2013 -2015 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Златоустовском городском округе» постановление Администрации Златоустовского городского округа от ____________________2013 г. № _____
Реестр строительной готовности
№ п/п | Кадастровый номер земельного участка | Реквизиты нормативно-правового акта по землеотводу | Реквизиты нормативно-правового акта, разрешающего строительство | Наличие ПСД | Наличие заключения государствен-ной экспертизы | Расселяемая площадь жилых помещений со способом переселения строительст-во МКД | Планируемая предоставляемая площадь жилых помещений МКД в рамках программы | Планируемая общая площадь жилых помещений в строящемся МКД | Доля строитель-ства жилых помещений в рамках программы | Плановая дата начала строительства | Плановая дата ввода дома в эксплуатацию
[6 empty] | кв.м |  |  | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Итого по Златоустовскому городскому округу: | х | х | х | х | х | 1784.77 | 2060 | 2060 | х | х | х
1. 3-х этажный жилой дом № 8 по ул. Чернышевского в г. Златоусте | 74:25:0303005:24 | Протокол № 8 от 20.07.2007 г. | - | Типовой проект № 017-10 | № 74-1-4-0098-11 от 04.02.2011 г. | 892.39 | 1030 | 1030 | 100 | Июль 2013 г. | Декабрь 2014 г.
2. 3-х этажный жилой дом № 27 по ул. Чернышевского в г. Златоусте | 74:25:0303005:27 | Протокол № 8 от 20.07.2007 г. | - | Типовой проект № 017-11 | № 74-1-4-0098-11 от 04.02.2011 г. | 892.38 | 1030 | 1030 | 100 | Июль 2013 г. | Декабрь 2014 г.