| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ул. Таганайская, 1, г. Златоуст, Челябинская область, 456200, Российская Федерация, телефон (8-3513) 62-13-55, факс 62-19-44; ИНН7404055537/740401001; (e-mail) – kspzgo@mail.ru |  |  |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, направленных на исполнение долгосрочной целевой программы «Развитие приоритетного национального проекта «Здоровье» на территории Златоустовского городского округа на 2012-2014 г.г.»

В соответствии с  п.5 раздела 1 Плана работы на 2014 г. Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа (далее – КСП ЗГО),  утвержденного распоряжением председателя КСП ЗГО от 27.12.2013 г. № 43 проведено контрольное мероприятие в отношении Муниципального  бюджетного лечебно-профилактического учреждения здравоохранения  «Станция скорой медицинской помощи» (далее – МБЛПУЗ «ССМП», Учреждение).

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на исполнение программных мероприятий.

Проверяемый период: 2012, 2013 год.

Результаты контрольного мероприятия оформлены актом от 15.05.2014 №6, который подписан главным врачом МБЛПУЗ «ССМП» без возражений.

В ходе контрольного мероприятия проверено использование бюджетных средств, выделенных на реализацию   программных   мероприятий в сумме        2 602,8  тыс. рублей.

Кассовое исполнение в проверяемом периоде составило 2 442,4 тыс. рублей, или 93,8% по причине того, что бюджетные средства на программные мероприятия выделялись Учреждению в конце финансового года.

-На подготовку специалистов выделено – 1 338,3 тыс. рублей, исполнение составило 100%;

-на приобретение медицинского оборудования  - 180,5 тыс. рублей – исполнение 100%;

- на укрепление материально-технической базы – 1 084,0 тыс. рублей – исполнение – 85,2%.

Выделенные бюджетные средства использованы Учреждением по целевому назначению.

Прошли обучение в проверяемом периоде всего 9 врачей и 100 специалистов среднего медицинского персонала, в том числе:

-в 2012 году – 3 врача и 49 специалистов среднего медицинского персонала, что составляет 30,8% от числа медицинских работников Учреждения, оказывающих медицинскую помощь;

-в 2013 году – 6 врачей и 51 специалист среднего медицинского персонала, что составляет 33,7% от числа медицинских работников Учреждения, оказывающих медицинскую помощь.

В рамках указанной Программы в проверяемом периоде приобретено 53 единицы медицинского оборудования, в т.ч. редуктор-ингалятор (3 ед.), кардиограф (5 ед.), пульсоксиметр пальчиковый (10 ед.), тонометр механический (20 ед.), фонендоскоп (15 ед.). Приобретенное оборудование предназначено для оказания скорой медицинской помощи пациентам и соответствует современным требованиям, предъявляемым к медицинскому оборудованию, что подтверждено техническими характеристиками, указанными в технической документации к изделиям.

В соответствии с нормами Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в целях выполнения мероприятия Программы по укреплению материально-технической базы, Учреждением в проверяемом периоде заключены договоры на выполнение работ по ремонту помещения, замене оконных блоков, ремонту системы отопления и другим работам.

Сумма экономии бюджетных средств в 2012 году по результатам проведенных торгов на укрепление материально-технической базы составила 215,8 тыс. рублей (или 26,3%).  Указанные средства направлены МБЛПУЗ «ССМП» на те же цели.

Бюджетные средства в сумме 160,4 тыс. рублей, полученные Учреждением на укрепление материально-технической базы в 2013 г. и не использованные им в проверяемом периоде, частично в сумме 124,0 тыс. рублей израсходованы в 2014 г. по целевому назначению на ремонт входной группы  по адресу пл. Ш-го Интернационала. Неиспользованный остаток бюджетных средств в размере 36,4 тыс. рублей возвращен Учреждением 12.05.2014г. на лицевой счет Муниципального казенного учреждения «Управление здравоохранения».

В ходе контрольного мероприятия финансовых нарушений не установлено.

Представление КСП ЗГО в адрес руководителя МБЛПУЗ «ССМП» не направлялось.

Председатель КПС ЗГО                                                                   Л.В.Болховская

22.08.2014 г.