## Лист1
Приложение 3 к постановлению Администрации Златоустовского городского округа от ______ №______
Приложение 4 к долгосрочной целевой программе "Капитальное строительство объектов собственности Златоустовского городского округа на 2012-2014 годы"
в тыс.рублей |  | Экономический расчет по объектам социальной сферы
№ | Наименование объекта (эффективность мероприятия) | Срок исполнения | Исполнители | Общий объём финансирования | Источники финансирования | По источникам финансирования | В том числе по годам и источникам финансирования
[7 empty] | 2012 год | 2013 год | 2014 год
1. | 2. | 3. | 4 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Реконструкция гидротехнического сооружения на р.М.Тесьма | 2012-2014 | МБУ "Капитальное строительство" | 44366.9 | Областной бюджет | 37489.9 | 8449.9 | 12500 | 16540
[5 empty] | Бюджет Златоустовского городского округа | 6877 | 2301 | 2288 | 2288
2. | Родильный дом на 250 мест в районе спортбазы машзавода | 2012 | МБУ "Капитальное строительство" | 800 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Златоустовского городского округа | 800 | 800 | 0 | 0
3. | Строительство линии электропередачи в пятом микрорайоне | 2012 | МБУ "Капитальное строительство" | 5587 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Златоустовского городского округа | 5587 | 5587 | 0 | 0
4. | Строительство детского парка в районе Машзавода | 2012 | МБУ "Капитальное строительство" | 1000 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Златоустовского городского округа | 1000 | 1000 | 0 | 0
5. | Реконструкция системы электроснабжения жилого района ул.Садовая | 2012-2013 | МБУ "Капитальное строительство" | 1900 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Златоустовского городского округа | 1900 | 100 | 1800 | 0
6. | Реконструкция канализационной системы детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка" | 2013 | МБУ "Капитальное строительство" | 500 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Златоустовского городского округа | 500 | 0 | 500 | 0
7. | Реконструкция купола "Выстовочно - досугового центра" | 2013 | МБУ "Капитальное строительство" | 1000 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Златоустовского городского округа | 1000 | 0 | 1000 | 0
8. | Проектно-сметная документация и строительство пожарных пирсов в н.п.Тайнак и Веселовка | 2012-2013 | МБУ "Капитальное строительство" | 825 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Златоустовского городского округа | 825 | 300 | 525 | 0
9. | Проектно-сметная документация на наружные сети водопровода с установкой водоразборных колонокв в населенных пунктах Тундуш и Куваши | 2012-2013 | МБУ "Капитальное строительство" | 161 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Златоустовского городского округа | 161 | 100 | 61 | 0
10. | Строительство самотечного тоннеля хозяйственно-бытовых стоков от станции "Кварцит" | 2012 | МБУ "Капитальное строительство" | 420 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Златоустовского городского округа | 420 | 420 | 0 | 0
11. | Электроснабжение распределительной подстанции-5 | 2013 | МБУ "Капитальное строительство" | 1914 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Златоустовского городского округа | 1914 | 0 | 1914 | 0
| Всего |  |  |  |  | 58473.9 | 19057.9 | 20588 | 18828
| ИТОГО: |  |  | 58473.9 | Областной бюджет | 37489.9 | 8449.9 | 12500 | 16540
[5 empty] | Бюджет Златоустовского городского округа | 20984 | 10608 | 8088 | 2288