PAGE  
4

[image: image1.png]


ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2011 г.   №  429(10)-п 
	Об утверждении долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Златоустовском  городском  округе  на 2012-2014 годы»


              В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом Златоустовского городского округа, постановлением Главы Златоустовского городского округа от 29.04.2009 г. № 104-п «Об утверждении положения о порядке разработки, утверждении и реализации долгосрочных целевых программ Златоустовского городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Златоустовском городском округе на 2012-2014 годы» (приложение).

2. Пресс-службе Главы Златоустовского городского округа (Гладышева И.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации Златоустовского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы Златоустовского городского округа по общим вопросам Павленкова В.В.

Глава 

Златоустовского городского округа  



                          А.Н. Караваев 

Приложение 

к постановлению Администрации 

Златоустовского городского округа 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Профилактика правонарушений 

и усиление борьбы с преступностью в Златоустовском

 городском округе на 2012-2014 годы»

от 21.11.2011 г.  №  429(10)-п

      Долгосрочная  целевая программа 

«Профилактика правонарушений  и усиление борьбы 

с преступностью в Златоустовском городском округе 

на 2012– 2014 годы»

Златоуст 

2011 год

Раздел 1. Пояснительная записка

к долгосрочной целевой программе «Профилактика правонарушений и усиление 

борьбы с преступностью в Златоустовском городском округе на 2012-2014 годы»

1. Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Златоустовском городском округе на 2012-2014 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», и представляет собой увязанный по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс социально-экономических мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач, обозначенных в Программе.

Список сокращений, используемых в Программе:

· ЗГО - Златоустовский городской округ

· УФСБ – Отдел в г. Златоусте Управления федеральной службы безопасности РФ

· ФМС – Управление федеральной миграционной службы России по Челябинской области в г. Златоусте

· МО МВД РФ «Златоустовский» – Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Златоустовский» Челябинской области 

· ПОБ – полиция общественной безопасности

· ОУР – отдел уголовного розыска

· ОБЭП – отдел по борьбе с экономическими преступлениями

· ОВО – отдел вневедомственной охраны при МО МВД РФ "Златоустовский"

· ОБОП – отдел по борьбе с организованной преступностью

· ПНОН – служба по противодействию незаконному обороту наркотиков

· ПДН – подразделения по делам несовершеннолетних

· ОООП – отдел обеспечения общественного порядка

· ГИБДД – государственная инспекция безопасности дорожного движения МО МВД РФ "Златоустовский"

· ОУУМ – отделение участковых уполномоченных полиции

· ОБППР – отделение по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке

· ГЛЛР – группа лицензионно-разрешительной работы

· ЗМРО УФСНК – Златоустовский межрайонный отдел управления федеральной службы наркоконтроля

· КДН – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Златоустовского городского округа

· УЗ – Управление здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа

· УСЗН - Управление социальной защиты населения Златоустовского городского округа»

· МУ «УФКСиТ ЗГО» – Муниципальное учреждение «Управление по физической культуре, спорту и туризму Златоустовского городского округа»

· МУ «УКиМП ЗГО» – Муниципальное учреждение «Управление культуры и молодежной политики Златоустовского городского округа»

· МУ «УО ЗГО» – Муниципальное учреждение «Управление образования Златоустовского городского округа»

· УИИ №28 ФБУ МРУИИ №6 - Управление исполнения наказаний №28 Федерального бюджетного учреждения межрайонной  уголовно-исполнительной инспекции №6
Раздел 2. Паспорт Программы.

	Наименование

Программы
	Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Златоустовском городском округе на 2012-2014 годы»



	Основание и дата   

принятия решения     

о разработке Программы                                  
	Распоряжение Администрации Златоустовского городского округа «О создании рабочей группы по разработке проекта долгосрочной целевой программы» от 10.11.2011г. №415/__-п.



	Муниципальный 

заказчик Программы


	Администрация Златоустовского  городского округа

	Основные 

разработчики

Программы
	Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Златоустовский»

Администрация      Златоустовского     городского  округа

Правовое     управление      Администрации      Златоустовского     городского  округа

МУ «Управление образования Златоустовского городского округа»

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Златоустовского     городского  округа 

Федеральное бюджетное учреждение межрайонной уголовно-исполнительной инспекции № 6 Главного управления федеральной службы исполнения наказаний России по Челябинской области (далее -ФБУ МРУИИ №6 ГУФСИН России по Челябинской области).



	Руководитель Программы


	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по общим вопросам



	Исполнители мероприятий Программы
	Организационное управление Администрация Златоустовского городского округа при информационном взаимодействии с органами: Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации «Златоустовский», Прокуратурой г. Златоуста, Отделом в г. Златоусте Управлением федеральной службы безопасности по Челябинской области, ФБУ МРУИИ №6 ГУФСИН России по Челябинской области, организациями, предприятиями, учреждениями различных форм собственно​сти; политическими партиями и движениями; общественными организациями; различ​ными ассоциациями и фондами.



	Цель Программы
	Формирование действенной системы профилактики правонарушений, позволяющей снизить количество зарегистрированных на территории Златоустовского городского округа преступлений и правонарушений.



	Задачи Программы
	1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений на территории Златоустовского городского округа.

2. Обеспечение безопасности граждан от правонарушений на территории Златоустовского городского округа.

	Важнейшие целевые показатели и индикаторы
	1) Рост количества раскрытых преступлений с 2% в 2012г. до 4% в 2014г.

        2) Снижение общего количества совершённых преступлений с 3807 единиц до 3536 единиц.



	Сроки и этапы 

реализации

Программы
	- 2012-2014 гг.

1 этап - 2012 год; 

2 этап - 2013 год; 

3 этап – 2014 год.



	Перечень программных  мероприятий Программы
	Организационные направления, по которым реализуются мероприятия.

1). Нормативно-правовое обеспечение профилактики правонарушений.

2). Профилактика правонарушений.

3). Профилактика правонарушений в отношении различных категорий граждан:

3.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодёжи;

3.2. Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение террористических актов;

3.3. Профилактика правонарушений, связанных с распространением алкоголизма, незаконным оборотом наркотиков;

3.4. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

3.5. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах;

3.6. Профилактика правонарушений на административных участках;

3.7. Профилактика в сфере экономики, коррупции, борьба с организованной преступностью.

4). Информационно-методическое обеспечение



	Объем и источники финансирования Программы
	- общий объем финансирования из средств местного бюджета –1500000 рублей,

 в том числе по годам: 2012 год – 500000 рублей; 

                                       2013 год – 500000 рублей; 

                                       2014 год – 500000 рублей.

Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета (приложение 2)



	Ожидаемые 

конечные результаты Программы
	1) Рост количества раскрытых преступлений в Златоустовском городском округе.

2) Снижение общего количества совершённых преступлений в Златоустовском городском округе.

Ожидаемые конечные результаты Программы представлены в приложении 3.



	Показатели социально-экономической

эффективности
	Программа имеет социальную направленность, ее реализация не предполагает получение прямого экономического эффекта.




Раздел 3. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

2. Программа по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Златоустовском городском округе на 2009-2011 годы показала свою эффективность.  На протяжении действия программы на территории округа отмечалось ежегодное снижение зарегистрированных преступлений, в настоящее время преступлений регистрируется меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

По итогам 10-и месяцев 2011 года в округе их зарегистрировано на 6,03% меньше (с 3497 до 3286). Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения сократился со 183,69 до 173,5 преступлений. 

Принимаемые меры не позволили стабилизировать оперативную обстановку по совершению преступлений на улицах и в общественных местах (рост преступлений, совершенных на улице, составил 7,5%., в общественных местах 13,4%). Также увеличилось количество лиц, совершивших преступления в нетрезвом состоянии на 31,7 %.
Для успешной реализации программных мероприятий в условиях принятия трёхлетнего бюджета Златоустовского городского округа, существует необходимость принятия программы по профилактике правонарушений на период с 2012 по 2014 годы.

Раздел 4.  Основные цели и задачи Программы

3. Целью Программы является формирование действенной системы профилактики правонарушений, позволяющей снизить количество зарегистрированных на территории Златоустовского городского округа преступлений и правонарушений.

  4. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1.  Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений на территории Златоустовского городского округа.

2. Обеспечение безопасности граждан от правонарушений на территории Златоустовского городского округа.

Раздел 5. Сроки и этапы реализации Программы

5. Выполнение Программы рассчитано на 2012-2014 годы и будет осуществляться в три этапа:

1 этап - 2012 год. На первом этапе предполагается:

проведение анализа правоустанавливающих до​кументов по линии профилактической деятельности.

 разработка и осуществление мероприятий, направленных на предупреждение преступлений;

разработка и представление на утверждение в Администрацию Златоустовского городского округа нормативных документов, касающихся совершенствования  профилактики правонарушений;

разработка системы взаимодействия различных органов местного самоуправления в целях осуществления профилактической деятельности по предупреждению преступлений и правонарушений;

подготовка и создание условий для осуществления профилактической деятельности в жилом секторе, на предприятиях и в организациях.

2 этап - 2013 год. На втором этапе предполагается:

проведение оперативно-профилактических мероприятий по выявлению и предупреждению правонарушений;

организация и проведение социологических исследований о деятельности сотрудников правоохранительных органов по профилактике правонарушений;

изготовление памяток для населения о действиях граждан при совершении в отношении них противоправных действий;

организация взаимодействия со средствами массовой информации по обеспечению правового обучения граждан.

3 этап – 2014 год. На третьем этапе предполагается:

организация системы обмена информацией, представляющей оперативный интерес, между заинтересованными органами местного самоуправления;

создание системы доступности сотрудников правоохранительных органов для населения;

создание системы полной регистрации обращений граждан в правоохранительные органы и принятия действенных мер по каждому обращению.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы

6. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета в 2012-2014 годах составит – 1 500 000 рублей, в том числе по годам: 

2012 год – 500 000 рублей; 

        2013 год – 500 000 рублей; 

        2014 год – 500 000 рублей.

7. Финансово-экономическое обоснование Программы приведено в приложении № 2.

Раздел 7. Система  программных мероприятий

8. Мероприятия Программы осуществляются по следующим основным направлениям:

Организационные направления, по которым реализуются мероприятия.

1). Нормативно-правовое обеспечение профилактики правонарушений.

2). Профилактика правонарушений.

3). Профилактика правонарушений в отношении различных категорий граждан:

3.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодёжи;

3.2. Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение террористических актов;

3.3. Профилактика правонарушений, связанных с распространением алкоголизма, незаконным оборотом наркотиков;

3.4. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

3.5. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах;

3.6. Профилактика правонарушений на административных участках;

3.7. Профилактика в сфере экономики, коррупции, борьба с организованной преступностью.

4). Информационно-методическое обеспечение

9. Основные программные мероприятия приведены в приложении 1.

Раздел 8.  Организация управления  и механизм реализации Программы

10. Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Златоустовского городского округа. Организацию и координацию работы органов местного самоуправления Златоустовского городского округа по реализации Программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляет заместитель Главы Златоустовского городского округа по общим вопросам.

11. Муниципальный заказчик Программы:

1) осуществляет текущее управление реализацией Программы;

2) определяет руководителя органа местного самоуправления, который является руководителем Программы.

Руководитель Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы городского округа, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы, а также:

1) разрабатывает проекты нормативных правовых актов (постановления) Администрации Златоустовского об утверждении Программы;

2) подготавливает исходное задание на формирование Программы, координирует действия разработчиков;

3) разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

4) подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы;

5) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;

6) подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

7) разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;

8) осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому программному мероприятию;

9) согласовывает с основными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

10) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

11) организует размещение в средствах массовой информации, в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на участие в реализации Программы и порядке участия в ней инвесторов.

12) представляет в Собрание депутатов Златоустовского городского округа один экземпляр Программы со всеми изменениями, утвержденный нормативным актом Администрации Златоустовского городского округа.

Раздел 9.  Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

 12. В результате осуществления Программы предполагается обеспечить:

1) Рост количества раскрытых преступлений с 2% в 2012г. до 4% в 2014г.;

2) Снижение общего количества совершённых преступлений с 2% в 2012г. до 4% в 2014г.

13. Целевые и индикативные показатели представлены в приложении №3 к Программе.

Раздел 10. Социально-экономическое обоснование потребности в необходимых ресурсах.

   14. Целевая «Программа по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью на 2009 – 2011 годы» за время действия показала свою  эффективность. На протяжении действия программы на территории округа отмечалось ежегодное снижение зарегистрированных преступлений, в настоящее время преступлений регистрируется меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

По итогам 10-и месяцев 2011 года в округе их зарегистрировано на 6,03% меньше (с 3497 до 3286). Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения сократился со 183,69 до 173,5 преступлений. 

Число особо тяжких преступлений сократилось на 13,7% (73-63). Так же уменьшилось количество зарегистрированных умышленных причинений тяжкого вреда здоровью на 10,71% (с 56 до 50), в том числе со смертельным исходом на 14,29% (с 14 до 12), краж имущества на 10,45% (с 1855 до 1688), грабежей на 40,41% (с 344 до 205), хулиганств не зарегистрировано.

Количество преступлений небольшой и средней тяжести сократилось на 14,4% (с 2756 до 2409). Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами на 13,82% (с 832 до 717), лицами, ранее совершавшими преступления на 4,61% (с 1041 до 993), несовершеннолетними на 19,21% (с 203 до 164), группой лиц на  25,08% (с 299 до 224).
   Принятие Программы по профилактике правонарушений на период с 2012 по 2014 годы, направленной на снижение уровня  преступности на территории Златоустовского городского округа, поддержание степени безопасности граждан округа, и финансирование ее в полном объеме позволит избежать социально-криминогенной напряженности на территории Златоустовского городского округа.

15. Социально-экономические показатели приведены в  приложении 3.

Раздел  11.   Методика оценки эффективности расходования бюджетных средств

   Оценка достижения плановых                    Фактические индикативные показатели

   индикативных показателей            =          __________________________________

                     (ДИП)                                           Плановые индикативные показатели

Оценка полноты использования                Фактическое использование бюджетных средств

          бюджетных средств                =        __________________________________________

                      (ПИБС)                                    Плановое использование бюджетных средств

Эффективность использования
          ДИП    

            бюджетных средств              =         _______________ ,

                             (О)                                          ПИБС

Если   (О)       имеет значение  более 1,4    -   очень высокая эффективность использования    

                                                                             бюджетных средств        

                       имеет значение  от 1 до 1,4    -   высокая эффективность использования    

                                                                              бюджетных средств        

                       имеет  значение  от 0,5 до 1   -   низкая эффективность использования    

                                                                              бюджетных средств        

                       имеет значение  менее 0,5      -   крайне низкая эффективность использования    

                                                                              бюджетных средств        

*   -   оценка эффективности  использования  бюджетных средств   будет  тем выше, чем выше уровень индикативных показателей     

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе   «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Златоустовском городском округе на 2012 – 2014 годы»
Основные программные мероприятия

	№ п/п
	Мероприятия
	Исполнители
	Сроки исполнения
	Источник финансирования
	Финансовые затраты 

всего

(тыс. рублей)
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	2012г.
	2013г
	2014г.

	1.
	Проведение анализа преступности за предшествующий  период:
	Прокуратура, МО МВД РФ «Златоустовский»
	_


	         _
	
	
	
	

	1.1.
	-в общественных местах и  на улице;
	МО МВД РФ «Златоустовский (ОООП)
	_
	         _


	
	
	
	

	1.2.
	-в подростковой среде.
	МО МВД РФ «Златоустовский (ПДН)
	_
	         _


	
	
	
	

	2.
	Осуществление профилактических мероприятий с целью контроля за лицами осужденными к наказаниям не связанных с лишением свободы, в том числе за несовершеннолетними
	ФБУ МРУИИ № 6 ,

УИИ № 28, МО МВД РФ «Златоустовский», КДНиЗП ЗГО, УСЗН, УКиМП, МУ «УО ЗГО», УЗ
	2012-2014 гг.
	Без дополнительного финансирования
	
	
	
	

	II Нормативно-правовое обеспечение профилактики правонарушений

	3.
	Анализ результатов внедрения    нормативных правовых актов в сфере профилак​тики правонарушений:
	Администрация ЗГО, прокуратура,  МО МВД РФ «Златоустовский 
	2012г.
	Без дополнительного финансирования
	
	
	
	

	3.1.
	«О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений»; 
	Администрация ЗГО, МО МВД РФ «Златоустовский, ФБУ МРУИИ №6
	_
	--
	
	
	
	

	3.2.
	«Об участии населения в охране общественного порядка и в охране окружающей среды»;
	Администрация ЗГО, МО МВД РФ «Златоустовский, Прокуратура.
	_
	--
	
	
	
	

	3.3.
	«О системе защиты прав несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и правонарушений». 
	КДНиЗП ЗГО, МО МВД РФ «Златоустовский, Прокуратура, МУ «УО ЗГО», УСЗН,  УЗ 
	_
	-
	
	
	
	[image: image2.png]




	III Профилактика правонарушений

	4.
	Обеспечение участия общественности в деятель​ности формирований правоохранительной направ​ленности: ЧОПов, городского казачьего общества, ДНД, оперативных отрядов. Инициирование заключения соглашений между правоохранительными органами, органами местного самоуправления и частными охранными предприятиями, службами безопасности, городским казачьим обществом для привлечения их к охране общественного порядка.
	Администрация ЗГО, МО МВД РФ «Златоустовский» (ОООП, ОУУП), ЛОВД.
	2012-2014 гг.
	Без дополнительного финансирования
	
	
	
	

	5.
	Проведение анализа досуга детей и подростков на территории ЗГО и  принятие на его основе мер к увеличению клубных формирова​ний, спортивных секций, спортзалов, кружков, интернет-залов, работающих на бесплатной основе для определенных категорий граждан
	МУ «УФКСиТ ЗГО», МУ «УКиМП ЗГО»,

МУ «УО ЗГО»


	2012г.
	Без финансирования
	
	
	
	

	6.
	 Проведение комплексных оздоро-вительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских меропри-ятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профес-сионально-прикладной подготовке и т.д.)
	МУ «УФКСиТ ЗГО», МУ «УКиМП ЗГО»,

МУ «УО ЗГО»


	2012-2014г.г.
	Без финансирования
	
	
	
	

	7.
	Проведение пропагандистской работы с населением по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, обеспечение стимулирования добровольной сдачи
	МО МВД РФ «Златоустовский (ГЛРР, ОУУП, ОУР),

Администрация ЗГО 
	2012-2014г.г.
	Без финансирования
	
	
	
	

	8.
	Инициирование установки тревожных кнопок вызова полиции в организациях различных форм собственности для предотвращения правонарушений и защите работников от преступных посягательств.
	МО МВД РФ «Златоустовский (ОУУМ, ОУР, ОВО),  Администрация ЗГО, руководители  организаций
	2012-2014г.г.
	Без финансирования
	
	
	
	

	9.
	Разработка системы мер по контролю за обеспе​чением технической укрепленности и противопо​жарной безопасности объектов хранения финансо​вых и материальных ценностей, сохранности денежных средств при их транспортировке.
	МО МВД РФ «Златоустовский (ОУУМ, ОУР, ОВО), МЧС, Администрация ЗГО, руководители  организаций 


	2012-2014г.г.
	Без финансирования
	
	
	
	

	10.
	Организация привлечения товариществ собст​венников жилья, кондоминимумов, домовых комите​тов, КТОСов к проведению мероприятий по предотвращению правонарушений в занимаемых жилых помещениях (установка кодовых замков, домофонов, организация дежурства жителей в подъездах и др.)
	Администрация ЗГО, МО МВД РФ «Златоустовский, собственники жилья.


	2012-2014г.г.
	Без финансирования
	
	
	
	

	11.
	Развитие движения юных помощников полиции, юных инспекторов безопас-ности дорожного дви​жения. Организация в  учреждениях образования, библиотеках  и т. д. кружков¸ лекториев по изучению уголовного и административного законодательства РФ, правил дорожного движения.
	МО МВД РФ «Златоустовский, МУ «УО ЗГО», МУ «УКиМП ЗГО»
	2012-2014г.г.
	Без финансирования
	
	
	
	

	12.
	Проведение мероприятий по выявлению      лиц,      злоупотребляющих      спиртными     напитками, ставящих     семьи в тяжелое    материальное положение.
	МО МВД РФ «Златоустовский,  КДНиЗП,  УЗ, руководители организаций
	Ежеквартально
	Без финансирования
	
	
	
	

	13.
	Инициирование заключения соглашений между МО МВД РФ «Златоустовский», органами местного самоуправления и частными охранными предприятиями, службами безопасности для привлечения их к охране общественного порядка.
	МО МВД РФ «Златоустовский», Администрация ЗГО
	2012-2014 гг.
	Без финансирования
	
	
	
	

	IV Профилактика правонарушений в отношении различных категорий граждан:



	IV. I Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи

	14.
	Проведения комплексных межведомственных оперативно-профилактических мероприятий «Подросток», «За здоровый образ жизни»,  «Дети улиц», 
	МО МВД РФ «Златоустовский (ПДН), КДНиЗП ЗГО, МУ «УО ЗГО», УЗ,

ФБУ МРУИИ №6, УИИ №28
	2012-2014гг.
	Без финансирования
	
	
	
	

	15.
	Проведение мероприятий («Образование-всем детям») по выявлению детей и подростков, не посещающих учебные заведения, принятие мер к устранению причин и условий, способствующих уклонению их от учебного процесса.
	МУ «УО ЗГО», МО МВД РФ «Златоустовский» (ПДН), КДНиЗП ЗГО
	Ежеквартально
	Без финансирования
	
	
	
	

	16.
	Организация работы лагеря труда и отдыха «Юность» для детей девиантного поведения
	УСЗН, КДНиЗП ЗГО, МУ «УО ЗГО», МУ ДОД ДООЦ  («Лесная сказка»)
	2012-2014гг.
	Местный бюджет
	1 500
	 500
	500
	500

	17.
	Проведение месячников правовой пропаганды для родителей и учащихся в школах, Сузах, ВУЗах,   детдомах и др. социальных и образовательных учреждениях с участием педагогов, психологов, медиков, работников МО МВД РФ «Златоустовский».
	МУ «УО ЗГО»,  МУ «УКиМП ЗГО»,

КДНиЗП,   УЗ, МО МВД РФ «Златоустовский», ФБУ МРУИИ №6, УИИ №28
	2012-2014 гг.
	Без финансирования
	
	
	
	

	18.
	Организация и проведение опера-

тивно-профилактических мероприятий, направленных на осуществление контроля за поведением несовершеннолетних осужденных в быту и общественных местах, их занятости в свободное время и нахождением в позднее, вечернее и ночное время вне дома
	ФБУ МРУИИ № 6 ,

УИИ №28, МО МВД РФ «Златоустовский», КДНиЗП ЗГО, УСЗН, МУ «УО ЗГО»,  МУ «УКиМП ЗГО»
	2012-2014 гг.
	Без финансирования
	
	
	
	

	IV. II Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм,

подготавливающих и замышляющих совершение террористических актов

	19.
	Организация информирования граждан городского округа о действи​ях при угрозе возникновения террористических ак​тов и проявления экстремизма в местах массового пребывания с использованием СМИ, теле- и радиовещание организаций
	Отдел УФСБ, УВД, 

руководители организаций
	2012-2014гг.
	Без финансирования
	
	
	
	

	20. 
	Контроль  проведения мероприятий антитеррористической устойчивости объектов жизнеобеспечения


	ОтделУФСБ, МО МВД РФ «Златоустовский», руководители организаций.
	2012-2014гг.
	Без финансирования
	
	
	
	

	21.
	Обеспечение антитеррористической устойчивости здания администрации ЗГО как особо важного объекта
	Администрация ЗГО
	2012-2014гг.
	Без дополнительного финансирования
	
	
	
	

	22.
	Организация работы по активизации деятельности всех служб МО МВД РФ «Златоустовский» по контролю за пребыванием и трудовой деятельностью иностран​ных граждан и лиц без гражданства на территории округа 
	МО МВД РФ «Златоустовский»
	2012-2014гг.
	Без дополнительного финансирования
	
	
	
	

	23.
	Организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.
	Отдел УФСБ, МО МВД РФ «Златоустовский
	2012-2014гг.
	Без дополнительного финансирования
	
	
	
	

	24.
	Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление молодежных группировок экстремистского толка в школьной и студенческой среде
	МО МВД РФ «Златоустовский, МУ «УО ЗГО»
	2012-2014гг.
	Без дополнительного финансирования
	
	
	
	

	25.
	Организация сбора и обобщение информации о не​обходимом количе-стве  трудовых ми​грантов с целью упорядочения и легализации уча​стия в трудовой деятельности иностранных граж​дан и лиц без гражданства на территории городского округа.
	МО МВД РФ «Златоустовский», Отдел ФМС
	2012-2014гг.
	Без дополнительного финансирования
	
	
	
	

	IV. IV Профилактика правонарушений, связанных с распространением алкоголизма, незаконным оборотом наркотиков

	26.
	Рассмотрение возможности участия  пра​вославных церквей, мусульманских мечетей и иных конфессий, находящихся на территории городского округа, в социальной реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией и  оказании помощи данной категории граждан при  храмах и мечетях


	Администрация ЗГО, УЗ, конфессии 


	2012-2014гг.
	Без дополнительного финансирования
	
	
	
	

	27.
	Проведение анализа наркоситуации в образовательных учреждениях


	МУ «УО ЗГО»,  УЗ.
	2012-2014гг.
	Без финансирования
	
	
	
	

	28.
	Организация работы методического центра по внедрению антинаркотических программ для учащихся на базе школы № 35 (федеральный эксперимент, приказ ГУОиН № 01-142 от 16.02.2004г).


	МУ «УО ЗГО», руководитель шк.  № 35
	2012-2014гг.
	Без финансирования
	
	
	
	

	29.
	Проведение декады «ХХI век без наркотиков».
	МУ «УО ЗГО», ФБУ МРУИИ №6, УИИ №28
	2012-2014гг.
	Без финансирования
	
	
	
	

	IV. V Профилактика правонарушений среди лиц освободившихся из мест лишения свободы

	30.
	Осуществление обмена информацией и контроля за прибытием лиц, освобожденных из мест лишения свободы к месту назначения или проживания
	Подразделения   УИН, МО МВД РФ «Златоустовский»
	2012 г.
	Без финансирования
	
	
	
	

	IV. VI Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах

	31.
	Обеспечение работы комиссии по безопасности до​рожного движения. 


	Администрация ЗГО, МО МВД РФ «Златоустовский»  (ГИБДД)
	2012-2014г.г.
	Без финансирования
	
	
	
	

	32.
	Размещение социальной рекламы по вопросам личной и имущественной безопасности граждан


	Администрация ЗГО, ОМС КУИ ЗГО
	2012-2014г.г.
	Без финансирования
	
	
	
	

	
	IV. VII Профилактика правонарушений на административных участках
	

	33.
	Предоставление отчетов участковых уполномоченных полиции  населению административных участков,  коллективами  организаций 


	МО МВД РФ «Златоустовский» (ОУУМ) 
	Ежеквартально
	Без финансирования
	
	

	
	

	34.
	Проведение корректировки границ административных участков, обслужи-ваемых участковыми уполномочен-ными полиции, с учетом численности проживающего населения по результатам Всероссийской переписи населения 2010 года.
	МО МВД РФ «Златоустовский», 

Администрация ЗГО
	2012-2014 гг.
	Без финансирования
	
	
	
	

	35.
	Пополнение банка данных о выявленных фактах насилия в семейно-бытовых отношений 
	МУ «УО ЗГО», УСЗН, КДНиЗП ЗГО,  МО МВД РФ «Златоустовский» 
	2012 г.
	Без финансирования
	
	
	
	

	36.
	Изучение общественного мнения населения на территории городского округа о профилактике насилия в семейно-бытовых отношениях


	МО МВД РФ «Златоустовский», МУ «УО ЗГО», УСЗН, КДНиЗП ЗГО
	2012г.
	Без финансирования
	
	
	
	

	37.
	Формирование на базе участковых пунктов полиции информационно-методических центров по предотвращению насилия в семье


	МО МВД РФ «Златоустовский», УСЗН, КДНиЗП ЗГО
	2012– 2014г.г.
	Без финансирования
	
	
	
	

	38.
	Обеспечение деятельности подразделений организаций и служб полиции по осуществлению контроля за исполнением административного законодательства
	МО МВД РФ «Златоустовский», Администрация ЗГО.
	2012-2014 гг.
	Без финансирования
	
	
	
	

	IV. IX Профилактика в сфере экономики, коррупции, борьба с организованной преступностью

	39.
	Проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению экономической контрабанды черного и цветного лома,  нефтепродуктов и других сырьевых ресурсов.
	МО МВД РФ «Златоустовский», отдел УФСБ
	2012-2014гг.
	Без финансирования
	
	
	
	

	40.
	Реализация комплекса мер по усилению защиты государственных закупок товаров и услуг от посягательств со стороны криминальных структур.
	МО МВД РФ «Златоустовский», отдел УФСБ
	2012-2014гг.
	Без финансирования
	
	
	
	

	41.
	Проведение проверок хозяйствующих субъектов на предмет выявления и пресечения деятельности организованных преступных групп, связанных с коррумпированными должностными лицами
	Прокуратура, отдел УФСБ, МО МВД РФ «Златоустовский» 
	2012-2014гг.
	Без финансирования
	
	
	
	

	42.
	Проведение работы по обмену всеми видами информации с заинтересованными ведомствами в отношении юридических лиц, организаций, преступных формирований, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, на предмет выявления  нарушений в сфере соблюдения налогового законодательства, незаконного оборота наркотических средств, незаконной миграции
	Прокуратура, отдел УФСБ, МО МВД РФ «Златоустовский», ЛОВД, ЗМРО УФСНК. 
	2012-2014гг.
	Без финансирования
	
	
	
	

	V Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений.



	43.
	Пополнение банка данных о несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях без уважительной причины
	МУ «УО ЗГО», УСЗН, КДНиЗП ЗГО  МО МВД РФ «Златоустовский» (ПДН),

ФБУ МРУИИ № 6, УИИ № 28
	2012г.
	Без дополнительного финансирования
	
	
	
	

	44.
	Пополнение базы данных о детях, нуждающихся в социальной помощи и медико-психологической под​держке


	КДНиЗП ЗГО, УЗ, 

УСЗН, МО МВД РФ «Златоустовский» (ПДН),

ФБУ МРУИИ № 6, УИИ № 28,
	2012-2014г.г.
	Без дополнительного финансирования
	
	
	
	

	45.
	Пополнение банка данных о выявленных фактах нарушений жилищных, трудовых и иных прав и  законных интересов детей и подростков
	КДНиЗП ЗГО, УЗ, 

УСЗН, МО МВД РФ «Златоустовский» (ПДН).
	2012-2014г.г.
	Без дополнительного финансирования
	
	
	
	

	46.
	Пополнение банка данных о лицах, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ и причастных к их незаконному обороту
	  МО МВД РФ «Златоустовский» (ПНОН), отдел УФСБ, ЗМРО УФСНК, УЗ.
	2012-2014г.г.
	Без дополнительного финансирования
	
	
	
	

	47.
	Организация в средствах массовой информации пропаганды патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности
	МУ «УКиМП ЗГО», МУ «УФКСиТ ЗГО», КДНиЗП ЗГО, ФБУ МРУИИ № 6, УИИ № 28, общественные организации
	2012-2014г.г.
	Без дополнительного финансирования
	
	
	
	

	Итого:
	1 500
	500
	500
	500


Приложение 2

к долгосрочной целевой программе   «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Златоустовском городском округе на 2012 – 2014 годы»
Финансово-экономическое обоснование Программы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Срок реализации, тыс.руб.
	Расчет на один год

	
	
	
	2012-2014 гг.
	

	1
	Организация работы лагеря труда и отдыха «Юность» для детей девиантного поведения
	Местный бюджет
	1500
	85 чел. х 10 дней х 0,588 тыс. руб.(стоимость 1 дето/дня) = 500,0 тыс.руб.




         Приложение 3

к долгосрочной целевой программе   «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Златоустовском городском округе на 2012 – 2014 годы»
Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей.
	Цель
	Задачи
	Индикативные показатели
	Кол-во преступлений в 2011г., единиц 

(оценка)
	Единицы измерения
	2012г.
	2013г.
	2014г.

	Формирование действенной системы профилактики правонарушений, позволяющей снизить количество зарегистрированных на территории Златоустовского городского округа преступлений и правонарушений.


	1.Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

2.Обеспечение безопасности граждан от правонарушений на территории Златоустовского городского округа.


	- рост количества раскрытых преступлений 


	раскрытые
	%
	2,0
	3,0
	4,0

	
	
	
	2134
	
	
	
	

	
	
	- снижение общего количества совершённых преступлений


	совершенные
	ед.
	3807
	3691
	3536

	
	
	
	3885
	
	
	
	


� EMBED Word.Picture.8  ���











_1060587518.doc
[image: image1.png]






