## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к краткосрочному плану реализации
региональной программы капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов
в Златоустовском городском округе на 2014-2016 гг.
Перечень многоквартирных домов
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений в многоквартирном доме |  | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Челябинской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме
[7 empty] | кв. метров | кв. метров | кв. метров | чело- век | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/ кв. метр | рублей/ кв. метр
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2014 -2015 год
1 | пр-кт Мира д.4 | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1280.5 | 1177 | 995.8 | 49 | 1692034 | 693793 | 622900 | 121518 | 253823 | 1437.58 | 6300 | 09.2015
2 | пр-кт Мира д.6 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1230.8 | 1129.4 | 1033.1 | 51 | 1692034 | 693793 | 622900 | 121518 | 253823 | 1498.17 | 6300 | 09.2015
3 | ул 50-летия Октября д.11 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2144.3 | 1929.87 | 1739.8 | 68 | 682610 | 279894 | 251293 | 49024 | 102399 | 353.71 | 6300 | 09.2015
4 | ул 50-летия Октября д.20 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 979.8 | 956.1 | 914.5 | 42 | 1471242 | 603261 | 541618 | 105662 | 220701 | 1538.8 | 6300 | 09.2015
5 | ул 50-летия Октября д.22 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1207.6 | 1183.8 | 712.7 | 38 | 1497090 | 613859 | 551133 | 107518 | 224580 | 1264.65 | 6300 | 09.2015
6 | ул 50-летия Октября д.24 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 906 | 816 | 659.7 | 42 | 1464342 | 600432 | 539078 | 105166 | 219666 | 1794.54 | 6300 | 09.2015
7 | ул Дворцовая д.12 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4032.4 | 3127.8 | 2097.2 | 107 | 894650 | 366837 | 329352 | 64252 | 134209 | 286.03 | 6300 | 09.2015
8 | ул Дворцовая д.14 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1839.7 | 1655.73 | 1530.2 | 64 | 598700 | 245487 | 220403 | 42997 | 89813 | 361.59 | 6300 | 09.2015
9 | ул Дворцовая д.16 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3978 | 3620.5 | 3468.5 | 139 | 729406 | 299082 | 268521 | 52384 | 109419 | 201.47 | 6300 | 09.2015
10 | ул Машиностроителей д.10 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 486.7 | 444 | 217.4 | 21 | 125509 | 51463 | 46205 | 9014 | 18827 | 282.68 | 6300 | 09.2015
11 | ул Нижне-Заводская 1-я д.91 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3086.6 | 2796.62 | 2401.02 | 81 | 1410850 | 578498 | 519386 | 101324 | 211642 | 504.48 | 6300 | 09.2015
12 | ул Просвещения д.4 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 17114 | 1540.26 | 1275.5 | 62 | 643500 | 263858 | 236896 | 46215 | 96531 | 417.79 | 6300 | 09.2015
13 | ул Тесьминская 3-я д.131 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 4 | 1440.5 | 1344.5 | 1114.32 | 46 | 1999889 | 820025 | 736232 | 143628 | 300004 | 1487.46 | 6300 | 09.2015
14 | ул им А.С.Грибоедова д.11 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3189.4 | 2678.2 | 2546.3 | 121 | 4712562 | 1932316 | 1734867 | 338446 | 706933 | 1759.6 | 6300 | 09.2015
15 | ул им А.С.Грибоедова д.9 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2978.2 | 2540.2 | 2359.6 | 102 | 3915701 | 1605575 | 1441513 | 281217 | 587396 | 1541.49 | 6300 | 09.2015
16 | ул им Б.А.Ручьева д.5 | 1949 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1461.4 | 1261.4 | 1056 | 41 | 615014 | 252178 | 226410 | 44169 | 92257 | 487.56 | 6300 | 09.2015
17 | ул им В.И.Ленина д.22 | 1942 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4835.6 | 4351.5 | 3263.63 | 129 | 1544730 | 633394 | 568672 | 110939 | 231725 | 354.99 | 6300 | 09.2015
18 | ул им В.П.Чкалова д.118 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 436.8 | 405.6 | 295.7 | 24 | 856246 | 351091 | 315215 | 61494 | 128446 | 2111.06 | 6300 | 09.2015
19 | ул им В.П.Чкалова д.126 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 439.4 | 398.7 | 398.7 | 13 | 822901 | 337418 | 302940 | 59099 | 123444 | 2063.96 | 6300 | 09.2015
20 | ул им В.П.Чкалова д.128 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 471.5 | 388.9 | 325.1 | 28 | 953216 | 390852 | 350914 | 68458 | 142992 | 2451.06 | 6300 | 09.2015
21 | ул им В.П.Чкалова д.132 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 432.3 | 366.03 | 274.52 | 21 | 148598 | 60931 | 54705 | 10672 | 22290 | 405.97 | 6300 | 10.2015
22 | ул им В.П.Чкалова д.183 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 428.3 | 358.47 | 268.85 | 14 | 148598 | 60930 | 54704 | 10672 | 22292 | 414.53 | 6300 | 09.2015
23 | ул им И.И.Шишкина д.5 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2033.7 | 1881.7 | 1822.6 | 66 | 3091487 | 1267618 | 1138090 | 222024 | 463755 | 1642.92 | 6300 | 09.2015
24 | ул им И.М.Мельнова д.3 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2175.8 | 1996 | 1506.9 | 102 | 1255265 | 514703 | 462109 | 90151 | 188302 | 628.89 | 6300 | 09.2015
25 | ул им И.М.Мельнова д.5 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2178.2 | 1991.5 | 1816.2 | 75 | 1247000 | 511314 | 459066 | 89557 | 187063 | 626.16 | 6300 | 09.2015
26 | ул им Карла Маркса д.14 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1956.9 | 1812.3 | 1141.6 | 46 | 2046683 | 839212 | 753459 | 146988 | 307024 | 1129.33 | 6300 | 09.2015
27 | ул им Карла Маркса д.20 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3020.8 | 2724 | 2469.8 | 73 | 518152 | 212461 | 190751 | 37213 | 77727 | 190.22 | 6300 | 09.2015
28 | ул им Карла Маркса д.47 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 6569 | 5912.1 | 4434.08 | 183 | 2520716 | 1033582 | 927967 | 181033 | 378134 | 426.37 | 6300 | 09.2015
29 | ул им Максима Горького д.1 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2457.2 | 2211.48 | 1789.9 | 59 | 724640 | 297128 | 266767 | 52042 | 108703 | 327.67 | 6300 | 09.2015
30 | ул им Максима Горького д.4 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1534.8 | 1401.3 | 1343.5 | 33 | 597040 | 244808 | 219793 | 42878 | 89561 | 426.06 | 6300 | 09.2015
31 | ул им Максима Горького д.5 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2709 | 2438.1 | 1974.9 | 79 | 735430 | 301553 | 270740 | 52817 | 110320 | 301.64 | 6300 | 09.2015
32 | ул им П.П.Аносова д.176 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3909.9 | 3668.7 | 3224.5 | 110 | 637478 | 261388 | 234679 | 45782 | 95629 | 173.76 | 6300 | 09.2015
33 | ул им П.П.Аносова д.178 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4901.6 | 4370.1 | 3368.6 | 109 | 5229389 | 2144233 | 1925130 | 375564 | 784462 | 1196.63 | 6300 | 09.2015
34 | ул им П.П.Аносова д.217 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1946.3 | 1797.1 | 1443.1 | 79 | 2834527 | 1162256 | 1043493 | 203570 | 425208 | 1577.28 | 6300 | 09.2015
35 | ул им П.П.Аносова д.249 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3961.3 | 3633.3 | 3041.15 | 104 | 1082092 | 443696 | 398357 | 77714 | 162325 | 297.83 | 6300 | 09.2015
Итого по Златоустовскому городскому округу за 2014- 2015 гг. | [6 empty] | 93754.3 | 70308.26 | 58324.97 | 2421 | 51139321 | 20968919 | 18826258 | 3672719 | 7671425 | Х | Х | Х
2015 год
1 | ул. Дворцовая, 16 | 1957 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4092.8 | 3712.3 | 3468.5 | 139 | 4832422 | 0 | 0 | 0 | 4832422 | 1301.7326 | 0 | 10.2015
2 | ул. Дворцовая, 4 | 1953 |  | каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1274.2 | 1146.78 | 488.5 | 12 | 1030582 | 0 | 0 | 0 | 1030582 | 898.6745 | 0 | 10.2015
3 | ул. им. Братьев Пудовкиных, 7 | 1954 |  | каменные, кирпичные | 4 | 1 | 1971.9 | 1774.71 | 1331.03 | 85 | 301456 | 0 | 0 | 0 | 301456 | 169.8621 | 0 | 10.2015
4 | ул. им. Карла Маркса, 12 | 1654 |  | каменные, кирпичные | 4 | 1 | 701.5 | 666.1 | 499.58 | 38 | 305456 | 0 | 0 | 0 | 305456 | 458.5738 | 0 | 10.2015
5 | ул. им. Карла Маркса, 13 | 1953 |  | каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2940.9 | 2697.4 | 2023.05 | 96 | 1251063 | 0 | 0 | 0 | 1251063 | 463.8033 | 0 | 10.2015
6 | ул. им. Карла Маркса, 19 | 1951 |  | каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1257.1 | 1131.39 | 848.54 | 57 | 504789 | 0 | 0 | 0 | 504789 | 446.1671 | 0 | 10.2015
7 | ул. им. Карла Маркса, 23 | 1950 |  | каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1501.14 | 1351.03 | 1013.27 | 42 | 1374959 | 0 | 0 | 0 | 1374959 | 1017.7117 | 0 | 10.2015
8 | ул. им. Карла Маркса, 43 | 1947 |  | каменные, кирпичные | 3 | 4 | 3302.8 | 3043.8 | 2282.85 | 102 | 5847900 | 0 | 0 | 0 | 5847900 | 1921.2498 | 0 | 10.2015
9 | ул. им. Карла Маркса, 49 | 1957 |  | каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3924.9 | 3672.1 | 2754.08 | 149 | 1670961 | 0 | 0 | 0 | 1670961 | 455.0423 | 0 | 10.2015
10 | ул. им. Карла Маркса, 8 | 1954 |  | каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3081.1 | 2772.99 | 2344.5 | 110 | 1104356 | 0 | 0 | 0 | 1104356 | 398.2546 | 0 | 10.2015
11 | ул. им. М.А. Аникеева, 5 | 1956 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 3512.9 | 3161.6 | 2371.2 | 101 | 1642367 | 0 | 0 | 0 | 1642367 | 519.4734 | 0 | 10.2015
12 | ул. им. М.И. Калинина, 1 | 1928 |  | каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1893.3 | 1330.3 | 1299.4 | 57 | 1032252 | 0 | 0 | 0 | 1032252 | 775.9543 | 0 | 10.2015
13 | ул. им. Н.П. Полетаева, 119 | 1958 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 398.3 | 358.47 | 268.85 | 14 | 169957 | 0 | 0 | 0 | 169957 | 474.1178 | 0 | 10.2015
14 | ул. им. П.А. Румянцева, 10 | 1959 |  | каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2402.2 | 2221.4 | 1666.05 | 77 | 1025000 | 0 | 0 | 0 | 1025000 | 461.4207 | 0 | 10.2015
15 | ул. им. П.П. Аносова, 251 | 1958 |  | каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3625.6 | 2328.2 | 1746.15 | 81 | 1974320 | 0 | 0 | 0 | 1974320 | 848.0027 | 0 | 10.2015
16 | ул. Машиностроителей, 29 | 1960 |  | каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1265 | 1138.5 | 853.88 | 55 | 508145 | 0 | 0 | 0 | 508145 | 446.3285 | 0 | 10.2015
17 | ул. Машиностроителей, 37 | 1961 |  | каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2333 | 2099.7 | 1574.78 | 66 | 526987 | 0 | 0 | 0 | 526987 | 250.982 | 0 | 10.2015
18 | ул. Металлургов, 5 | 1958 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3247.2 | 2927.7 | 2927.7 | 114 | 1953005 | 0 | 0 | 0 | 1953005 | 667.0783 | 0 | 10.2015
19 | ул. Металлургов, 7 | 1958 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4990.2 | 4570.6 | 3427.95 | 118 | 2108000 | 0 | 0 | 0 | 2108000 | 461.2086 | 0 | 10.2015
20 | проспект Мира, 12 | 1952 |  | каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2072.5 | 1870.7 | 1413.3 | 36 | 1350700 | 0 | 0 | 0 | 1350700 | 722.0292 | 0 | 10.2015
21 | проспект Мира, 2 | 1954 |  | каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2765.3 | 2490.1 | 1967 | 85 | 6836892 | 0 | 0 | 0 | 6836892 | 2745.6295 | 0 | 10.2015
22 | шоссе Кусинское, 1 | 1948 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 406.7 | 366.03 | 299.52 | 21 | 173453 | 0 | 0 | 0 | 173453 | 473.8765 | 0 | 10.2015
Итого по Златоустовскому городскому округу за 2015 г. | [6 empty] | 52960.54 | 46831.9 | 36869.68 | 1655 | 37525022 | Х | Х | Х | 37525022 | Х | Х | Х
2016 год
1 | ул. им. В.И. Ленина д.17 | 1929 |  | каменные, кирпичные | 4 | 5 | 4005.6 | 3235.6 | 2491.412 | 155 | 786978 | 0 | 0 | 0 | 786978 | 196.4694 | 0 | 10.2016
2 | ул. им. Карла Маркса д.43 | 1957 |  | каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3302.8 | 3043.8 | 2343.726 | 102 | 4859582 | 0 | 0 | 0 | 4859582 | 1471.3522 | 0 | 10.2016
3 | ул. им. Карла Маркса д.45 | 1957 |  | каменные, кирпичные | 5 | 5 | 7312.3 | 5327.8 | 4102.406 | 182 | 5220701 | 0 | 0 | 0 | 5220701 | 713.9615 | 0 | 10.2016
4 | ул. им. Карла Маркса д.20 | 1954 |  | каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3020.8 | 2469.8 | 1901.746 | 79 | 689512 | 0 | 0 | 0 | 689512 | 228.2548 | 0 | 10.2016
5 | ул. им. Карла Маркса д.22 | 1954 |  | каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2298.9 | 1845.5 | 1421.035 | 83 | 865512 | 0 | 0 | 0 | 865512 | 376.4896 | 0 | 10.2016
6 | ул. им. Карла Маркса д.25 | 1950 |  | каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1495.78 | 1025.5 | 769.125 | 41 | 542903 | 0 | 0 | 0 | 542903 | 362.9565 | 0 | 10.2016
7 | ул. им. Б. Ручьева д.15 | 1959 |  | каменные, кирпичные | 5 | 8 | 9502 | 7979.1 | 5984.325 | 290 | 925368 | 0 | 0 | 0 | 925368 | 97.3867 | 0 | 10.2016
8 | ул. им. П.П. Аносова д.219 | 1961 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2243.8 | 1973.4 | 1519.518 | 66 | 355896 | 0 | 0 | 0 | 355896 | 158.6131 | 0 | 10.2016
9 | ул. им. П.П. Аносова д.223 | 1960 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1611.2 | 1503.8 | 1157.926 | 56 | 355896 | 0 | 0 | 0 | 355896 | 220.8888 | 0 | 10.2016
10 | ул. Машиностроителей д.5 | 1960 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 497.1 | 451.3 | 338.475 | 35 | 267458 | 0 | 0 | 0 | 267458 | 538.0366 | 0 | 10.2016
11 | ул. Сталеваров д.11 | 1960 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3504.2 | 3255.7 | 2506.889 | 149 | 594704 | 0 | 0 | 0 | 594704 | 169.7118 | 0 | 10.2016
12 | ул. Керамическая 1-я, д. 4 | 1955 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 746.4 | 676 | 520.52 | 42 | 1474110 | 0 | 0 | 0 | 1474110 | 1974.9598 | 0 | 10.2016
13 | ул. Керамическая 1-я, д. 3 | 1955 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 741 | 670.5 | 516.285 | 36 | 1322117 | 0 | 0 | 0 | 1322117 | 1784.2335 | 0 | 10.2016
14 | ул. им. В.П.Чкалова д. 179 | 1958 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 348.3 | 289.9 | 223.223 | 20 | 1578671 | 0 | 0 | 0 | 1578671 | 4532.5036 | 0 | 10.2016
15 | ул. им. В.П. Чкалова д. 181 | 1958 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 432.4 | 382.8 | 294.756 | 24 | 1403994 | 0 | 0 | 0 | 1403994 | 3246.9796 | 0 | 10.2016
16 | ул. им. П.П. Аносова д.178 | 1958 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 6053.1 | 4122.6 | 3174.402 | 109 | 3002278 | 0 | 0 | 0 | 3002278 | 495.9902 | 0 | 10.2016
17 | ул. им. П.П. Аносова д.249 | 1957 |  | каменные, кирпичные | 5 | 3 | 4761.6 | 4304.2 | 3314.234 | 104 | 2625774 | 0 | 0 | 0 | 2625774 | 551.4478 | 0 | 10.2016
18 | ул. им. П.П. Аносова д.251 | 1958 |  | каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3625.6 | 2328.2 | 1792.714 | 81 | 2708687 | 0 | 0 | 0 | 2708687 | 747.1003 | 0 | 10.2016
19 | ул.Машиностроителей д .1 | 1960 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 461.7 | 294.9 | 227.073 | 25 | 1844475 | 0 | 0 | 0 | 1844475 | 3994.9643 | 0 | 10.2016
20 | ул.Машиностроителей д .2 | 1959 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 444.7 | 280.8 | 216.216 | 25 | 1364875 | 0 | 0 | 0 | 1364875 | 3069.204 | 0 | 10.2016
21 | ул.Машиностроителей д .4 | 1959 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 459.7 | 295.9 | 227.843 | 24 | 1364875 | 0 | 0 | 0 | 1364875 | 2969.0559 | 0 | 10.2016
22 | ул. Машиностроиетелей д.8 | 1959 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 498.6 | 457.1 | 351.967 | 21 | 930615 | 0 | 0 | 0 | 930615 | 1866.4561 | 0 | 10.2016
23 | ул. Машиностроиетелей д.3 | 1960 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 458.4 | 291.3 | 218.475 | 22 | 1309895 | 0 | 0 | 0 | 1309895 | 2857.5371 | 0 | 10.2016
24 | ул. Машиностроиетелей д.7 | 1960 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 454 | 291.5 | 218.625 | 14 | 1300595 | 0 | 0 | 0 | 1300595 | 2864.7467 | 0 | 10.2016
25 | ул. Машиностроиетелей д.9 | 1959 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 453.7 | 290 | 217.5 | 21 | 1278895 | 0 | 0 | 0 | 1278895 | 2818.812 | 0 | 10.2016
26 | ул. Дачная д.1 | 1928 |  | каменные, кирпичные | 4 | 2 | 977.3 | 868.1 | 668.437 | 43 | 3020450 | 0 | 0 | 0 | 3020450 | 3090.6068 | 0 | 10.2016
27 | ул. Дачная д.3 | 1932 |  | каменные, кирпичные | 4 | 2 | 995.1 | 529 | 407.33 | 27 | 2642547 | 0 | 0 | 0 | 2642547 | 2655.5592 | 0 | 10.2016
28 | ул. Дачная д.5 | 1932 |  | каменные, кирпичные | 4 | 2 | 981 | 810 | 623.7 | 43 | 2642547 | 0 | 0 | 0 | 2642547 | 2693.7278 | 0 | 10.2016
29 | ул. им. Р.Сергеевой д.3 | 1937 |  | каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1539.7 | 836.4 | 644.028 | 59 | 3379736 | 0 | 0 | 0 | 3379736 | 2195.0614 | 0 | 10.2016
30 | ул. им. Р.Сергеевой д.5 | 1935 |  | каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1832.2 | 1684.6 | 1297.142 | 24 | 3446632 | 0 | 0 | 0 | 3446632 | 1881.144 | 0 | 10.2016
31 | ул. им. Р.Сергеевой д.7 | 1935 |  | каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1676.6 | 1231.1 | 947.947 | 24 | 3446632 | 0 | 0 | 0 | 3446632 | 2055.7271 | 0 | 10.2016
32 | ул. Таганайская д.202 | 1960 |  | каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2518 | 1838.1 | 1415.337 | 81 | 2113417 | 0 | 0 | 0 | 2113417 | 839.3237 | 0 | 10.2016
33 | пр. Мира, д. 18 | 1953 |  | каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2377.3 | 2023.8 | 1211.4 | 46 | 7097013 | 0 | 0 | 0 | 7097013 | 2985.3249 | 0 | 10.2016
34 | пр. Мира, д. 20 | 1958 |  | каменные, кирпичные | 4 | 5 | 3892.6 | 2808.6 | 2733.4 | 98 | 9146950 | 0 | 0 | 0 | 9146950 | 2349.8304 | 0 | 10.2016
35 | пос. Комсомольский, д. 19 | 1955 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 4712 | 4206 | 3066.5 | 86 | 1653146 | 0 | 0 | 0 | 1653146 | 350.8374 | 0 | 10.2016
36 | ул. Дворцовая, д. 14 | 1959 |  | каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1839.7 | 1639.4 | 1530.2 | 67 | 2892222 | 0 | 0 | 0 | 2892222 | 1572.1161 | 0 | 10.2016
37 | ул. Дворцовая, д. 16 | 1957 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4092.8 | 3712.3 | 3468.5 | 139 | 1718950 | 0 | 0 | 0 | 1718950 | 419.9936 | 0 | 10.2016
38 | ул. им. А.Н. Островского,д. 4 | 1954 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2087.5 | 1856.7 | 1767.8 | 68 | 2980939 | 0 | 0 | 0 | 2980939 | 1427.9947 | 0 | 10.2016
39 | ул. им. И.С.Тургенева,д.7 | 1958 |  | каменные, кирпичные | 4 | 4 | 4141 | 3780.9 | 2945.6 | 106 | 7004140 | 0 | 0 | 0 | 7004140 | 1691.4127 | 0 | 10.2016
40 | ул. им. А.Н.Островского, д. 8 | 1953 |  | каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2252.2 | 1837.8 | 1729.75 | 65 | 4955083 | 0 | 0 | 0 | 4955083 | 2200.1079 | 0 | 10.2016
Итого по Златоустовскому городскому округу за 2016 г. | [6 empty] | 94648.68 | 76749.8 | 60507.487 | 2782 | 97114770 | Х | Х | Х | 97114770 | Х | Х | Х
Всего по Златоустовскому городскому округу за 2014-2016 гг | [6 empty] | 241363.52 | 193889.96 | 155702.137 | 6858 | 185779113 | Х | Х | Х | 142311217 | Х | Х | Х