## 13
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Златоустовского городского округа
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к городской адресной программе «Переселение в 2013 -2015 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Златоустовском городском округе»
Реестр строительной готовности
№ п/п | Кадастровый номер земельного участка | Реквизиты нормативно-правового акта по землеотводу | Реквизиты нормативно-правового акта, разрешающего строительство | Наличие ПСД | Наличие заключения государствен-ной экспертизы | Расселяемая площадь жилых помещений со способом переселения строительст-во МКД | Планируемая предоставляемая площадь жилых помещений МКД в рамках программы | Планируемая общая площадь жилых помещений в строящемся МКД | Доля строитель-ства жилых помещений в рамках программы | Плановая дата начала строительства | Плановая дата ввода дома в эксплуатацию
[6 empty] | кв.м |  |  | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Итого по Златоустовскому городскому округу: | х | х | х | х | х | 1123.36 | 1192.77 | 1192.77 | х | х | х
Строительство жилых домов по ул.Полетаева 31,31а |  | протокол №3 от 23.04.2008г. |  | типовой проект П.05-06.13 |  | 1123.36 | 1192.77 | 1192.77 | 100 | 01.12.2013г. | 31.12.2014г.