Об утверждении Комплексного инвестиционного плана развития моногорода Златоустовский городской округ на 2015 – 2030 годы

В целях выполнения требований Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 03.07.2013 года № 282 «О принятии мер, направленных на обеспечение стабильного развития монопрофильных муниципальных образований» и разработки мероприятий, направленных                        на улучшение социально-экономических показателей моногорода создания условий для сохранения и последующего устойчивого функционирования моногорода и обеспечения  роста уровня жизни населения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплексный инвестиционный план развития моногорода Златоустовский городской округ на 2015 – 2030 года (приложение).

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа (Алексюк Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить                      на первого заместителя Главы Златоустовского городского округа                   Болотова Р.А.

Глава

Златоустовского городского округа						   В.А. Жилин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

Златоустовского городского округа

КОМПЛЕКСНЫЙ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

ПЛАН РАЗВИТИЯ

МОНОГОРОДА

Златоустовский городской округ

Златоустовский городской округ

Челябинская область

2016

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р Златоустовский городской округ признан монопрофильным муниципальным образованием.

Настоящий Комплексный инвестиционный план модернизации Златоустовского городского округа (далее – КИП) разработан в рамках реализации Стратегии и комплексной программы социально-экономического развития ЗГО до 2030 года.

КИП развития моногорода Златоустовский городской округ основан на ключевых направлениях социально-экономического развития России                           и Челябинской области на долгую перспективу, а так же Стратегии                               и комплексной программы социально-экономического развития ЗГО до 2030 года.

Подготовка КИП вызвана необходимостью улучшения социально-экономической ситуации в моногороде – Златоустовский городской округ (далее - ЗГО), создания условий для сохранения и последующего устойчивого функционирования и обеспечения  достойного уровня жизни его жителей.

КИП учитывает имеющийся на территории ЗГО ресурсно-производственный потенциал, основные тенденции развития муниципального образования и является инструментом реализации комплексной программы социально-экономического развития ЗГО до 2030 года.

КИП представляет собой формализованный инструмент управления рисками и мониторинга ситуации и является ресурсообеспеченным инвестиционным пакетом проектов.

В нем выстроена комплексная система, включающая главную цель, стратегические направления и задачи по ним, а также инвестиционные проекты (мероприятия) по парированию критических рисков, выявленных в ходе диагностики моногорода.

КИП включает в себя основные аспекты развития экономики ЗГО, в том числе анализ социально-экономического положения градообразующих организаций, постановку целей, задач и выбор направлений комплексного развития моногорода, разработку системы мероприятий и свод ключевых инвестиционных проектов, и ожидаемые результатов.

КИП является программой действий Администрации ЗГО, градообразующих предприятий, дислоцирующихся на территории округа, предприятий и организаций округа на среднесрочную и долгосрочную перспективу, необходимой для диверсификации экономики округа и создания условий для расширенного воспроизводства и устойчивого социально-экономического развития.

Главной целью КИП модернизации округа, как территории относящейся к монопрофильной, является диверсификация экономики  и создание новых рабочих мест.

ПАСПОРТ КИП

| Наименование муниципального образования | Златоустовский городской округ Челябинская область |
| --- | --- |
| Наименование | Комплексный инвестиционный план развития моногорода Златоустовский городской округ |
| Основные разработчики КИП | Экономическое Управление Администрации ЗГО |
| Цель и задачи КИП | Цель 1. Снижение монозависимости округа: - создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса; - организация новых предприятий малого бизнеса; - обеспечение развития туристической инфраструктуры; - снижение оттока молодых специалистов и привлечение кадров из других регионов. - увеличение суммы налоговых поступлений в бюджет города; - повышение инвестиционной привлекательности округа. Цель 2. Развитие градообразующих предприятий: - повышение эффективности производства в базовых отраслях экономики; - повышение конкурентоспособности, диверсификация продукции, а также развитие новых рынков сбыта; - повышение квалификации населения. Цель 3. Повышение качества жизни населения: - развитие инженерной и социальной инфраструктуры; - качественное преобразование городской среды. |
| Стратегические направления КИП | - модернизация градообразующих предприятий, направленная на повышение эффективности его производственной деятельности и рост объемов производства, а также снижение вредных выбросов в атмосферу; - диверсификация экономики ЗГО за счет обеспечения благоприятных условий для развития туризма и стимулирования развития малого бизнеса всех отраслей экономики; - диверсификация отраслевой структуры экономики за счет реализации якорных и перспективных проектов и повышение инвестиционной привлекательности города; - улучшение качества жизни населения за счет обеспечения всех слоев населения Златоустовского ЗГО качественной социальной и инженерной инфраструктурой, создание комфортных условий проживания. |
| Сроки и этапы реализации КИП | 2016-2030 годы |
| Основные мероприятия, Ключевые инвестиционные проекты КИП | 1. Реализация инвестиционных проектов градообразующих предприятий ЗГО: - техническое перевооружение литейно-прокатного комплекса (ООО «Златоустовский электро-металлургический завод»); - реконструкция производства с целью обеспечения серийного производства узлов изделия (АО «Златоустовский машиностроительный завод»). 2. Реализация инвестиционных проектов в сфере промышленности: - строительство производственного комплекса по производству продуктов питания – 1-я очередь строительства (ИП Волков А.Е., ЗАО «СМАРТ»); - строительство завода по производству керамического гранита (ООО «Грани Таганая»); - строительство завода по производству продукции пищевого направления на территории ЗГО (ООО «Кафе ин кафе Интернешнл»); - строительство завода по производству строительных материалов на территории ЗГО (ООО «Профиль-Арма»); - создание Промышленного парка на базе бывшего завода «Булат». 3. Реализация инвестиционных инфраструктурных проектов: - строительство газопровода высокого давления от точки подключения ГТРП-1 до микрорайона Уржумский (Администрация ЗГО); - реконструкция объектов водоснабжения района машиностроительного завода ЗГО, находящихся в муниципальной собственности, путем заключения Концессионного соглашения (Администрация ЗГО, Министерство здравоохранения Челябинской области); - газоснабжение жилых домов поселка Чапаевский в г. Златоусте (Администрация ЗГО); - газоснабжение жилых домов пос. 7-й жилучасток (3-я очередь) (Администрация ЗГО); - водоснабжение пос. Керамический (Администрация ЗГО); - инженерные сети к многоэтажным жилым домам (7-блок секций), расположенным по адресному ориентиру: г. Златоуст, микрорайон «Березовая роща» напротив ул. Садовая (Администрация ЗГО); - реконструкция ГТС городского пруда на реке Ай, ЗГО (Администрация ЗГО). 4. Реализация инвестиционных социальных проектов: - «Горный парк им. П.П. Бажова» (ООО «Завод Стройтехника»); - «Промышленно – туристический комплекс «ОРУЖЕЙНИК PARKЪ» (ООО «АРТ-ГРАНИ»); - «Парк птиц «Таганай» (ИП Николаев А.В., ООО «РОСоружие»); - обустройство туристской инфраструктуры Национального парка «Таганай» (ФГБУ «Национальный парк «Таганай»); - реконструкция детского парка района машиностроительного завода (Администрация ЗГО, МКУ Управление культуры ЗГО); - реконструкция объекта культурного наследия («Арсенал») и прилегающего к нему здания цеха № 19, входящих в комплекс городской площади г. Златоуста, для создания музея и организации многофункционального учебно-производственного центра оружейного (кузнечного) производства (Администрация ЗГО, ООО «Компания «АиР», ГБУ ПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»); - «Строительство Горнолыжного курорта на хребте «Уреньга» (Администрация ЗГО); - «Ермакова крепость» (Центр казачьей культуры г. Златоуст); - реконструкция Выставочно-досугового центра (Администрация ЗГО, МКУ Управление культуры ЗГО); - строительство Больничного комплекса на территории ЗГО (Администрация ЗГО, Министерство здравоохранения Челябинской области). |
| Ключевые целевые показатели КИП | Полный перечень индикативных показателей по годам представлен в приложении 1 КИП |
| Участники основных мероприятий плана | Администрация ЗГО, хозяйствующие субъекты ЗГО |
| Объемы финансирования КИП | Общий объем финансирования: 25 422,194 млн. руб. |
| Система организации и контроля исполнения плана | Контроль исполнения плана осуществляет Экономическое управление Администрации ЗГО |

1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ МОНОГОРОДА И РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ ЕГО СОСТОЯНИЯ

1.1. Экономико-географическое положение

Златоустовский городской округ расположен в 110 км к западу                      от областного центра – Челябинска (160 км. по линии железной дороги) –                           и в 1400 км. к востоку от столицы России – Москвы (1941 км. по линии железной дороги), в верхнем и среднем течении реки Ай и ее левобережного притока – река Куваши. С регионами России округ связан линией магистральной железной дороги (Москва-Владивосток) и имеет выход                             на федеральную автомагистраль М-5 «Урал» (Москва-Челябинск). Железнодорожная станция Златоуст — крупная грузовая и пассажирская станция с современным железнодорожным вокзалом, построенном в 1986 году.

В состав территории городского округа входят:

- город Златоуст (основан 11 сентября 1754 года);

- 9 сельских населённых пунктов, не являющиеся сельскими поселениями – село Веселовка, посёлок Плотинка, село Куваши, поселки - Салган, Центральный, Южный, Тайнак, Тундуш, остановочный пункт Таганай.

По данным территориального отдела № 8 Управления Роснедвижимости по Челябинской области, площадь земель в пределах административных границ ЗГО    составляет 186 454 гектара.

Основание Златоуста относится к середине XVIII века, когда было начато промышленное освоение Южного Урала. 11 ноября 1751 года тульские промышленники И. П. и В. М. Мосоловы заключили в Оренбургской губернской канцелярии контракт на строительство железоделательного завода на речках Сатка и Куваш. По этому контракту завод было велено «именовать                    и писать Златоустовским».

Позднее, подробнее изучив предполагаемое место строительства, Мосоловы решили строить завод восточнее — на реке Ай, в устье реки Тесьмы. Вскоре они получили на это разрешение, оформленное указом Берг-коллегии    от 31 августа 1754 года.

Эта дата (31 августа или 11 сентября по новому стилю) и принята                         в качестве официальной даты основания Златоуста.

В строй действующих, Златоустовский завод вступил                                                        14 августа 1761 года, когда была задута первая домна.

С этого дня история города связана с металлом и его обработкой, зарождению златоустовской качественной металлургии способствовала исключительная чистота местных руд.

1.2. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации

на рынке труда

Численность населения округа на 01 января 2015 года составила                     171,254 тыс. чел. Из общей численности населения мужчины – 44,24 %, женщины – 55,76 % (Таблица 1).

Таблица 1  – Численность и демографические потоки населения ЗГО                  в 2012 -2015 гг., тыс. чел.

| Показатели | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения среднегодовая | 175,18 | 173,83 | 172,65 | 171,71 |
| Численность постоянного населения на конец года | 171,53 | 173,14 | 172,16 | 171,25 |
| Численность мужского населения | 78,84 | 78,18 | 76,17 | 74,34 |
| Численность женского населения | 95,69 | 94,96 | 95,99 | 96,91 |
| Число родившихся | 2,21 | 2,14 | 2,08 | 1,85 |
| Число умерших | 2,38 | 2,48 | 2,49 | 2,40 |
| Естественный прирост (убыль) | -0,17 | -0,34 | -0,42 | -0,55 |
| Коэффициент естественного прироста (убыли), чел. на 1 000 населения | -0,97 | -1,96 | -2,42 | -3,19 |
| Число прибывших | 2,51 | 2,55 | 2,87 | 2,92 |
| Число выбывших | 3,64 | 3,60 | 3,43 | 3,28 |
| Миграционный прирост (убыль) | -1,14 | -1,05 | -0,56 | -0,36 |
| Коэффициент миграционного прироста (убыли), чел. на 1 000 населения | -6,62 | -6,06 | -3,26 | -2,09 |

Вследствие негативных демографических и миграционных процессов, численность населения ЗГО сокращается. Среднегодовая численность населения с 2012 по 2015 год сократилась на 3,47 тыс. чел.

Одной из причин уменьшения численности населения является естественная убыль. Естественная убыль населения, начавшаяся в 90-х годах, продолжается до настоящего времени.

Также снижению численности населения округа способствует миграционная убыль, однако с 2012 – 2013 годов наблюдается увеличение количества прибывающих на территорию ЗГО, а так же снижение количества уезжающих граждан за его пределы. Но при этом количество прибывших                      на территорию округа не превышает количество выбывших граждан.

Демографическая структура характеризуется старением: увеличением доли пенсионеров (2012 год – 25,44 %; 2015 год – 27,51 %), но при этом наблюдается рост доли детей (2012 год – 17,38 %; 2015 год – 18,28 %).

Численность трудоспособного населения  составила в 2015 году                            92,821 человек. При этом численность  лиц старше трудоспособного возраста увеличилась за анализируемый период с 2012 по 2015 годы                                                    на 2,72 тыс. человек.

Таблица 2 – Возрастная структура населения ЗГО в 2012-2015 гг.,                    тыс. чел.

| Показатели | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на конец года: | 174,53 | 173,14 | 172,16 | 171,25 |
| - моложе трудоспособного возраста | 30,34 | 30,78 | 31,13 | 31,31 |
| - в трудоспособном возрасте | 99,79 | 97,28 | 94,95 | 92,82 |
| - старше трудоспособного возраста | 44,40 | 45,08 | 46,08 | 47,12 |

1.3 Ситуация на рынке труда

Преобладающая часть занятого населения ЗГО сосредоточена  в крупных и средних организациях. В 2012 году среднесписочная численность работающих составляла 35 090 человека, в 2015 году  – 30 451 человек.                             Это обусловлено переходом занятого населения в малый бизнес.

Информация о динамике численности работающих в организациях ЗГО приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Численность занятых на крупных и средних организациях ЗГО в 2012 -2015 гг., чел.

| Показатели | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Темп роста, % | 95,34 | 96,05 | 93,45 | 96,3 |
| Численность работников крупных и средних организаций, в том числе: | 35 090 | 33 705 | 31 496 | 30 451 |
| Обрабатывающие производства | 11 679 | 10 958 | 8 981 | 9 063 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2 098 | 2 120 | 2 120 | 2 105 |
| Оптовая и розничная торговля | 750 | 847 | 905 | 911 |
| Транспорт и связь | 4 020 | 3 688 | 3 805 | 3 246 |
| Финансовая деятельность | 500 | 487 | 581 | 574 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 1 302 | 1 194 | 989 | 930 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 2 914 | 2 945 | 2 867 | 2 772 |
| Образование | 5 897 | 5 542 | 5 581 | 5 388 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 4 347 | 4 358 | 4 211 | 3 991 |
| Прочие виды деятельности | 1 583 | 1 566 | 1 456 | 1 471 |

Под влиянием финансово-экономического кризиса положение в сфере занятости существенно осложнилось.

Информация о рынке труда представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Безработица на территории ЗГО в 2012 – 2015 гг.

| Показатели | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень зарегистрированной безработицы на конец года, % | 1,68 | 1,51 | 1,70 | 2,13 |
| Численность безработных на конец года, зарегистрированных в ОКУ «Центр занятости населения г. Златоуста», чел. | 1 383 | 1 249 | 1 411 | 1 790 |

На 01 января 2016 года заявленная потребность в работниках организаций округа составила 214 вакансий.

Основные тенденции на регистрируемом рынке труда за  2015 год:

- коэффициент напряженности по состоянию на 01 января 2016 года составил 8,38 человек;

- увеличение численности граждан, обратившихся в центр занятости населения за содействием в поиске подходящей работы на 20,6% (с 4751                      до 5730 человек);

- увеличение численности граждан, признанных безработными                        на 10,6% (с 3147  до 3481 человек);

- увеличение численности безработных, состоящих на учете в ОКУ ЦЗН с 1411 человек до 1790 человек или на 26,9% (данные на 1 января 2016г.);

- увеличение уровня регистрируемой безработицы с 1,70 до 2,13% (данные на 1 января 2016г).

- уменьшение заявленных в ОКУ ЦЗН в течение отчетного периода вакансий на 2,1% (с 6760 до 6617 чел.);

- увеличение численности выпускников учебных заведений: обратившихся в ОКУ ЦЗН в поиске работы - в 1,7 раза, признанных безработными – в 1,8 раза.

- число обращений  в поиске  работы  высвобожденных  работников уменьшилось с 1018 до 514 человек.

Рисунок 1 – Численность безработный и уровень зарегистрированной безработицы в ЗГО в 2012 – 2015 гг.

В центр занятости населения г. Златоуста за 2015 год обратились                       за содействием в поиске подходящей работы 5677 человек, признаны безработными – 3426 человек. Наиболее востребованные профессии (специальности) на рынке труда в Златоустовском городском округе:

- по рабочим профессиям: газорезчик, монтажник, повар, продавец, помощник воспитателя, сборщик изделий из древесины, слесарь-ремонтник, швея, фрезеровщик, электросварщик, электромонтер;

- по профессиям служащих: агент страховой, врач, воспитатель, инженер, преподаватель, товаровед.

В 2015 году трудоустроено 2883 человека. Приступили к  профессиональному обучению 288 человек, из них  безработных граждан – 273 человека. 350 человек приступили к общественным работам.

Обратившиеся в Службу занятости граждане получили государственные услуги:

- по профессиональной ориентации 2941 человек, в том числе                       2901 безработных;

- по психологической поддержке 279 безработных;

- по социальной адаптации на рынке труда 325 безработных;

- по содействию самозанятости 131 безработных, в том числе 17                                         из них зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя,                          3 в качестве юридического лица.

# Таблица 5 – Распределение вакансий ОКУ Центр занятости населения                   по основным направлениям деятельности

| Основное направление деятельности | Количество вакансий, раб. места | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Сфера торговли и услуг | 74 | 19,84 |
| Сфера производства | 190 | 50,94 |
| Социальная сфера | 109 | 29,22 |
| Итого | 373 | 100 |

Областное казенное учреждение Центр занятости населения города Златоуста предоставляет следующие государственные услуги:

- по содействию гражданам в поиске подходящей работы работодателям в подборе необходимых работников;

- по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации;

- по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным                        в установленном порядке безработными;

- по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

- по психологической поддержке безработных граждан; 
по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

- по организации временного трудоустройства: несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 
по содействию самозанятости безработных граждан; 
по организации проведения оплачиваемых общественных работ;

- безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;

- по выдаче заключений о привлечении и об использовании иностранных работников, разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений иностранным гражданам и лицам без гражданства;

- по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение                   в другой местности.

Одним из направлений деятельности ОКУ Центр занятости населения                   г. Златоуста является переобучение безработных граждан. Основной целью переобучения безработных граждан является удовлетворение потребностей предприятий, организаций, учреждений города в необходимых кадрах.

Кроме этого, в связи с последствиями кризисных явлений в экономике, переобучение рассматривается либо как повышение квалификации, либо как обучение впрок для повышения конкурентоспособности гражданина на рынке труда.

Обучение ведется по тем профессиям, которые постоянно востребованы на рынке труда (электрогазосварщики, монтажники стальных                                   и железобетонных конструкций, медицинские работники, строительные специальности, повара и др.).

В условиях отсутствия достаточного количества предложений на рынке труда немало безработных проходит подготовку по специальностям, имея которые можно открыть собственное дело и создать дополнительные рабочие места.

Так же переобучение ведется под социальный заказ предприятий                           на подготовку для них специалистов из числа безработных граждан.

# Переобучение безработных граждан по специальностям, предполагающим самозанятость и самостоятельное трудоустройство.

В 2015 г. ОКУ Центр занятости населения г. Златоуста предоставлялась государственная услуга по оказанию содействия безработным гражданам                         в переезде в другую местность. За 2015 г. по постановлению Правительства Челябинской области от 28.12.2011 г. № 499-П оказана финансовая поддержка 2 гражданам.

Выводы:

- Численность населения ЗГО имеет тенденцию к сокращению.

- В возрастной структуре населения сохранятся тенденция                             к сокращению лиц трудоспособного возраста  и  росту лиц старше трудоспособного возраста.

- Удельный вес населения в трудоспособном возрасте довольно высок.

Вид риска. Характеристика риска

| Риски миграции трудовой силы | Нестабильная работа промышленных предприятий, вызванная снижением спроса на продукцию; низкий уровень и качество предложений на рынке труда; низкий уровень заработной платы, что способствуют миграционному оттоку населения в крупные города молодежи в возрасте до 30 лет, имеющей высшее профессиональное образование, и высококвалифици-рованных работников. Как следствие, недостаточность знаний и отсутствие инновационных идей для развития новых отраслей экономики округа, снижение конкурентоспособности предприятий и потенциала округа, а также уменьшение численности населения трудоспособного возраста |
| --- | --- |
| Риски платежеспособности населения | Снижение уровня заработной платы, сокращение численности работников предприятий, вызванное мировым финансовым кризисом ведут к снижению платежеспособности населения. Это способствует сокращению платежей за услуги ЖКХ, падению спроса на услуги малого бизнеса и уменьшению налоговых поступлений в бюджет. |
| Риски снижения качества жизни, человеческого капитала моногорода | Возможное снижение платежеспособности населения влечет за собой снижение качества жизни, а именно, повышение уровня безработицы, рост численности населения, нуждающейся в социальной поддержке, пикеты и забастовки работников, попавших под сокращение, обострение криминогенной обстановки в округе, миграционный отток, и как следствие, уменьшение общей численности населения округа. |

SWOT-Анализ  трудовых ресурсов и ситуации на рынке труда

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| - Рост среднего размера пенсии. - Увеличение числа прибывших. - Невысокая для моногорода доля занятых на градообразующем предприятии. | - Устойчивое сокращение численности постоянного населения. - Наличие естественной убыли населения. - Увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста. - Наличие миграционной убыли. |
| Возможности | Угрозы |
| - Снижение уровня смертности, повышения рождаемости путем реализации и жесткого контроля муниципальных целевых программ в различных социальных областях - Привлечение населения и увеличение рабочих мест за счет развития промышленности и туристической отрасли Повышение социального комфорта проживания в ЗГО за счет развития малого бизнеса, развития промышленности, создания новых производств | - Увеличение миграционной и естественной убыли населения приведет к еще большему старению населения округа - Модернизация производственного комплекса градообразующих предприятий приведет к высвобождению работников, что при возможном отставании темпов создания новых рабочих мест может привести к серьезному увеличению безработицы. |

1.3. Промышленность и малый бизнес ЗГО. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги)

Промышленность является базовой отраслью городского хозяйства ЗГО. Объем промышленного производства - один из индикаторов, характеризующих экономическую ситуацию в городе.

Таблица 6 – Динамика  объема отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами крупными                      и средними организациями по «чистым» видам экономической деятельности ЗГО

| Наименование | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по «чистым» видам экономической деятельности, тыс. рублей | 21 072 762 | 14 042 811 | 11 151 101 | 12 838 394 |
| Темп роста, % | 95,3 | 66,6 | 79,4 | 115,1 |

Таблица 7 – Динамика среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций ЗГО в 2012 – 2015 гг.

| Наименование | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям, тыс. руб. В том числе: | 18 500,70 | 21 657,70 | 23 338,0 | 24 555,8 |
| - по промышленным предприятиям | 18 085,1 | 19 916,7 | 21 164,1 | 22 501,8 |
| Темп роста, %, В том числе: | 113,89 | 117,06 | 107,8 | 105,20 |
| - по промышленным предприятиям | 112,6 | 110,1 | 106,3 | 106,3 |

Таблица 8 - Динамика среднесписочной численности работников крупных и средних организаций ЗГО в 2012 – 2015 гг.

| Наименование | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций, чел. В том числе: | 35 090 | 33 705 | 31 632 | 30 451 |
| - по промышленным предприятиям | 13 777 | 13 078 | 11 062 | 11 168 |
| Темп роста, % В том числе: | 97,3 | 96,05 | 93,80 | 96,30 |
| - по промышленным предприятиям | 97,5 | 94,9 | 84,6 | 101,0 |

Таблица 9 – Объем и структура отгруженных промышленных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в разрезе «чистых» видов экономической деятельности за 2015 год

ед. изм.: млн. руб.

| Виды экономической деятельности | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (в факт. ценах без НДС и акциза) | Удельный вес в общем объеме отгруженной продукции, % | Темп роста к январю-декабрю 2014 г. в действующих ценах, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого: | 12838,4 | 100 | 115,13 |
| Обрабатывающие производства | 9757,5 | 76,00 | 123,1 |
| Из них: |  |  |  |
| Производство пищевых продуктов | 197,07 | 1,54 | 61,5 |
| Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 6154,72 | 47,94 | 145,6 |
| Производство машин и оборудования | 1596,09 | 12,43 | 110,4 |
| Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 154,96 | 1,21 | 101,9 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 3080,89 | 24,00 | 95,6 |

Ведущими направлениями экономической деятельности округа являются: металлургическое производство и производство готовых металлических изделий; производство машин и оборудования. Их удельный вес в общем объеме отгруженной промышленной продукции по «чистым» видам экономической деятельности составляет 60,37%.

Доля организаций по передаче и распределению электроэнергии, газа, пара и воды – 23,8%, по производству пищевых продуктов, включая напитки – 1,54 %. Меньшую долю занимают предприятия по производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 1,21%.

Таблица 10 – Финансовая деятельность крупных и средних организаций

| Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыль организаций, млн. руб. | 318,8 | 616,6 | 411,9 | 529,5 |
| Удельный вес убыточных организаций, в процентах от общего числа организаций | 34,1 | 34,0 | 40,9 | 31,8 |
| Число исследуемых организаций | 46 | 47 | 44 | 44 |

Важным фактором экономического прогресса и социальной стабильности городского округа является достижение высоких показателей развитости малого и среднего предпринимательства. Экономика округа становится менее восприимчивой к циклическим кризисам, легче приспосабливается                               к изменению спроса, эффективнее внедряет инновации, повышает свою устойчивость за счет перераспределения рисков.

На территории ЗГО создаются благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса. Действует муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика», в рамках которой осуществляется формирование и совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей сферу малого и среднего бизнеса, организация информационно-консультационной, финансовой и имущественной поддержки.

Наметилась положительная тенденция роста количества действующих малых и средних предприятий, доли численности  занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей численности занятых в экономике.

В округе создана инфраструктура поддержки предпринимательства, проводится обучение субъектов малого и среднего предпринимательства.

Несмотря на отмеченные положительные тенденции в развитии предпринимательства, его потенциал используется не в полной мере, на это направлены следующие меры:

1. Создание условий, стимулирующих граждан к осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности путем:

- создания объектов инфраструктуры, ориентированных на поддержку вновь создаваемых субъектов малого и среднего предпринимательства;

- вовлечения в активную предпринимательскую деятельность молодежи     с помощью широкой пропаганды и обучения основам предпринимательской деятельности на факультативных занятиях в средних, средних специальных                  и высших учебных заведениях.

2. Переориентация деятельности малых и средних организаций из сферы торговли и посреднических услуг в сферу производства и предоставления услуг населению. С этой целью необходимо:

- стимулировать крупные организации к реализации эффективного взаимодействия с малыми и средними предприятиями путем внедрения механизмов субконтрактации и аутсорсинга;

- пропагандировать проведение сертификации продукции и услуг малых и средних организаций, внедрению на них стандартов менеджмента и качества;

- обеспечить неукоснительное соблюдение законодательства в части доступа малых и средних предприятий к системе государственного                     и муниципального заказа;

3. Обеспечение приоритетного развития инновационного малого                          и среднего предпринимательства с помощью создания бизнес-инкубатора, инновационного центра наукоемких технологий и т.п.

Количество  субъектов малого и среднего предпринимательства в округе составляет 5 019ед., в т.ч.:

1300 ед. – малые и средние предприятия (юридические лица);

3 719 ед. - индивидуальные предприниматели.

В малом бизнесе трудится более 30 тыс. чел, что составляет порядка                  37,5 процентов от общей численности занятых в экономике ЗГО.

По оценочным данным доля налогов, уплаченных субъектами малого                   и среднего предпринимательства в 2015 году, в общем объеме налоговых поступлений составила 45,15%.

Распределение малого бизнеса по отраслям экономики.

Таблица 11 – Деятельность малых и средних предприятий

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность занятых в малом и среднем бизнесе | чел. | 34 232 | 31 006 | 31 252 | 30 809 |
|  | Количество малых и средних предприятий | ед. | 1 243 | 1 265 | 1 280 | 1 300 |
|  | Оборот малых предприятий | млн. рублей | 17 529,68 | 17 442,03 | 17 511,8 | 17 599,36 |

Таблица 12 – Финансовая деятельность организаций с учетом субъектов малого предпринимательства

| Показатели | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сальдированный финансовый результат деятельности организаций, млн. рублей | млн. руб. | - 4 268 | - 1 518 | 156 |
| Удельный вес убыточных организаций, в процентах от общего числа организаций | % | 22,6 | 21,2 | 20,8 |
| Сумма убытка | млн. руб. | 5 245 | 3 265 | 1 491 |
| Число обследуемых организаций | Ед. | 7867 | 8463 | 7075 |

SWOT-Анализ состояния промышленности и малого бизнеса

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| 1. Постепенное увеличение оборота малых предприятий 2. Наличие на территории муниципального образования возможностей для развития различных видов экономической деятельности. | 1. Доминирующую роль в развитии экономики занимает промышленное производство. 2. Зависимость платежеспособного спроса населения на продукцию местной промышленности и малого бизнеса от стабильной работы градообразующих предприятий. 3. Отсутствие свободных земельных ресурсов для развития существующих производств и строительства новых предприятий. |
| Возможности | Угрозы |
| 1. Развитие перспективных направлений хозяйственной деятельности, позволяющих диверсифицировать экономику: – обрабатывающая промышленность; – туризм; – медицина; – бытовые услуги. 2. Реализация муниципальной программы ЗГО «Экономическое развитие и инновационная экономика», направленной на поддержку развития малого и среднего предпринимательства. 3. Функционирование институтов, нацеленных на реализацию бизнес-проектов на территории ЗГО и поддержку малого бизнеса | 1. Снижение спроса населения на продукцию предприятий местной промышленности и малого бизнеса в результате нестабильной работы градообразующих предприятий и снижения доходов населения. 2. Отток населения за пределы округа, преимущественно молодых людей в возрасте до 30 лет, что приведет к сокращению экономического потенциала. |

1.4. Градообразующие предприятия моногорода

Златоустовский городской округ.

Анализ финансово-экономического положения и технологических связей.

Выявление критических рисков.

Градообразующими предприятиями ЗГО являются АО «Златоустовский машиностроительный завод» (АО «Златмаш»), и ООО «Златоустовский электрометаллургический завод» (ООО «ЗЭМЗ») от перспектив и изменений                 в деятельности которых во многом определяется развитие ЗГО.

Златоустовский машиностроительный завод был основан в 1939 году как предприятие, специализирующегося на производстве стрелкового оружия.

ОАО «Златмаш» создано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 2007 года № 382 и распоряжением территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Челябинской области от 29 декабря 2008 года № 1762-р путем реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Златоустовский машиностроительный завод» (ФГУП «ПО «ЗМЗ»). В соответствии                           с изменениями в законодательстве, вступившими в силу с 01.07.2015 года,             ОАО «Златмаш»  переименован в АО «Златмаш».

С момента внесения записи в ЕГРЮЛ (24 апреля 2009 года)                                 к АО «Златмаш» в соответствии со ст. 58, 129 ГК РФ в порядке универсального правопреемства, перешли все права и обязанности ФГУП «ПО «ЗМЗ», включая права и обязанности по договорам и соглашениям, заключенным                       ФГУП «ПО «ЗМЗ».

Основным собственником имущества предприятия является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (40,6% акций) и Открытое акционерное общество «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева»                  (ОАО «ГРЦ им. Макеева») (59,4% акций).

Динамика численности и заработной платы  работников АО «Златмаш» представлена в Таблице 13.

Таблица 13  – Динамика численности и заработной платы работников                  АО «Златмаш» в 2012 – 2015 гг.

| Наименование | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность работников, чел. | 4 106 | 4 130 | 4 067 | 4 102 |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 17 714 | 19 723 | 21 474 | 21 846 |

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности                          АО «Златмаш» за 2012 – 2015 гг. представлены в Таблице 14.

Таблица 14 – Производственные показатели деятельности АО «Златмаш» 2012 – 2015 гг.

| Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (в фактических ценах без НДС), тыс. руб. | 3 215 500 | 3 282 401 | 3 512 064 | 3 549 337 |
| Фонд заработной платы, млн. руб. | 872,8 | 977,5 | 1 048,0 | 1 075,3 |

АО «Златмаш», входящее в структуру Федерального космического агентства, – одно из ведущих изготовителей ракетных комплексов стратегического назначения Военно-морского флота Российской Федерации                      и самое крупное в Челябинской области по объемам государственного оборонного заказа.

АО «Златмаш» изготавливает комплектующие баллистических ракет подводных лодок Р-29РМУ2 «Синева».

Носителями ракет являются атомные подводные крейсеры проекта 667БДРМ «Дельфин».

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации»                        от 02 апреля 2011 года № 846 обеспечить выполнение в 2014 году показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу закупаемой продукции не менее чем на 10 % в год в течение трех лет                              в реальном выражении.

Важнейшие мероприятия по инновационному развитию: реконструкция        и техническое перевооружение по федеральным программам с достижением уровня оборудования не старше 10 лет не менее 7% к 2016 году, увеличение конкурентоспособности увеличение номенклатуры и объемов продаж, реконструкция энергохозяйства АО «Златмаш».

ООО «ЗЭМЗ» был основан в 2013 году (согласно записи в ЕГРЮЛ                       от 12 ноября 2013 года) как предприятие, специализирующееся на производстве металлопродукции нержавеющих, инструментальных, легированных конструкционных, быстрорежущих, штамповых, жаропрочных и прецизионных марок стали и сплавов, поставка которых осуществляется на внутренний                      и внешний рынок.

Основным собственником имущества предприятия ООО «ЗЭМЗ» является Закрытое акционерное общество «Торговый дом металлургический завод «Красный октябрь» (100% уставного капитала).

ООО «ЗЭМЗ» разработан «План мероприятий по техническому перевооружению литейно-прокатного комплекса ООО «Златоустовский электрометаллургический завод» на 2015-2022 гг.

Техническое перевооружение включает в себя проектные работы, закупку и установку современного металлургического оборудования компаний «DANIELI» (Италия) и «BOSIO» (Словения) на производственных площадях ООО «Златоустовский электрометаллургический завод».

Планируется установка нового электросталеплавильного комплекса, производительностью 280 000 тонн жидкой стали в год, прокатного стана производительностью 200 000 тонн металлопроката в год и ковочного комплекса производительностью 48 000 тонн металлопродукции в год.

Динамика численности и заработной платы  работников ООО «ЗЭМЗ» представлена в Таблице 15.

Таблица 15 – Динамика численности и заработной платы работников                  ООО «ЗЭМЗ в 2014 – 2015 гг.

| Наименование | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- |
| Численность работников, чел. | 2 505 | 2 552 |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 22 817 | 25 584 |

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности                     ООО «ЗЭМЗ» за 2014 – 2015 года представлены в Таблице 16.

Таблица 16 – Производственные показатели деятельности ООО «ЗЭМЗ»               за 2014 – 2015 гг.

| Наименование показателя | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- |
| Объем отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (в фактических ценах без НДС), тыс. руб. | 3 617 994 | 5 147 293 |
| Фонд заработной платы, тыс.руб. | 685 879 | 753 915 |

В целом большинство рисков являются внешними по отношению                           к основным предприятиям ЗГО.  Риски же предприятий монопрофильных отраслей формируют основной риск, реализация которого станет препятствием развития муниципального образования: утрата экономического потенциала и, как следствие, доходной базы городского округа.

Основные риски, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью АО «Златмаш», представлены в Таблице 17.

Таблица 17 – Анализ рисков деятельности АО «Златмаш»

| Составляющая моногорода | Риск | Факторы риска | Ущерб | Вероятность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монопрофильные виды деятельности (машиностроительное производство) | Снижение объемов производства на 30 % в машиностроительной отрасли | Снижение объемов государственного заказа. Снижение количества заказов, потеря традиционных контрагентов. | Снижение объёмов производства до 30% от уровня предыдущего периода. Снижение заработной платы работников. | Низкая. |
|  | Несоответствие условий ведения деятельности техническим требованиям, экологическим и прочим нормам, предъявляемым к производственным процессам | Высокий уровень износа основных фондов. Снижение объемов инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение действующих производств | Снижение экологической безопасности в округе. | Средняя |
|  | Повышение энергозатратности производственных процессов. | Рост тарифов на услуги инфраструктуры. | Снижение прибыли за счет роста себестоимости выпускаемой продукции. Снижение реализации продукции. | Высокая. |

Риски, связанные с деятельностью ООО «ЗЭМЗ», представлены в Таблице 18.

Таблица 18 - Анализ рисков деятельности ООО «ЗЭМЗ»

| Составляющая моногорода | Риск | Факторы риска | Ущерб | Вероятность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монопрофильные виды деятельности (металлургическое производство) | Снижение объемов производства на 30 % в отрасли черной металлургии | Снижение количества заказов, потеря традиционных контрагентов. Снижение объемов инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение действующих производств | Снижение объёмов производства до 30% от уровня предыдущего периода. Снижение заработной платы работников. | Низкая. |
|  | Несоответствие условий ведения деятельности техническим требованиям, экологическим и прочим нормам, предъявляемым к производственным процессам | Высокий уровень износа основных фондов. | Снижение экологической безопасности в округе. | Средняя |
|  | 1.Закрытие предприятий металлургической отрасли. 2.Смена собственника, наличие конфликта интересов собственников, отсутствие заинтересованности собственников в решении проблем и развитии предприятия. | Введение процедуры наблюдения Нахождение собственника металлургического предприятия в стадии банкротства. Отсутствие инвестора. | Рост безработицы, уменьшение доходов бюджета за счет сокращения налога на доходы физических лиц (из-за сокращений персонала и замораживания заработной платы). | Высокая |

Экологическая ситуация ЗГО

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха на территории ЗГО проводится регулярно наблюдения на двух стационарных постах:

- пост № 1  в районе Нового Златоуста, ул. Шишкина;

- пост № 2  в районе старого города,  ул. Плеханова.

В 2014 году уровень загрязнения атмосферного воздуха Златоуста  понизился в сравнении с 2013 годом и перешел из градации «очень высокий»                    в градацию «высокий».

Загрязнение атмосферного воздуха в городе определяется концентрациями бенз(а)пирена, диоксида азота, формальдегида, взвешенных веществ.

Среднегодовая концентрация бенз(а)пирена составила 3,3 ПДКсс                           и снизилась по сравнению с 2013 годом в 1,1 раза. Среднее за год значение концентрации диоксида азота наблюдалось на уровне, близком к уровню 2013 года и  превышало ПДКсс в 1,5 раза, а взвешенных веществ рассчитывалось - на уровне 1 ПДКсс.

Среднегодовая концентрация формальдегида в 2014 году превысила нормативное значение в 1,2 раза,  для сравнения в 2013 году этот показатель составлял величину в 4 раза выше. Следует отметить, что  при этом концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не снизились. Снижение значений характеристик, степени загрязнения, категории качества атмосферного воздуха связано с изменением санитарно-гигиенических нормативов концентраций формальдегида для атмосферного воздуха. Среднегодовые концентрации оксида углерода, диоксида серы, железа, кадмия, магния, марганца, меди, никеля, свинца, хрома, цинка наблюдались ниже нормативных значений.

В течение года среднемесячные концентрации бенз(а)пирена варьировали от 0,7 до 8,8 ПДКсс, что на уровне прошлого года(в 2013 году - от 0,9                           до 8,3 ПДКсс). Максимальное загрязнение бенз(а)пиреном зафиксировано                    в феврале. Среднемесячные концентрации  диоксида азота и формальдегида                     в среднем по городу постоянно превышали предельно допустимые концентрации.

Максимальная из разовых концентрация формальдегида превысила предельно допустимое значение в 2 раза (пост № 2, май), что выше уровня 2013 года в 2 раза. По остальным измеряемым загрязняющим веществам превышений предельно допустимых концентраций в разовых пробах                         не фиксировалось.

Таблица 19 – Значения Интегральные характеристики качества атмосферного воздуха в 2013-2014 годах

| год | Численность населения, человек | ИЗА |  | СИ |  | НП |  | Уровень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | примеси, по которым велся расчет | значение | примесь | значение | примеси |  |
| 2013 | 175819 | 16 | бенз(а)пирен, формальдегид, диоксид азота взвешенные вещества, оксид углерода | 8,1 | бенз(а)-пирен | 0,1 | взве-шенные вещества, диоксид азота | очень высокий |
| 2014 | 174500 | 10 | бенз(а)пирен, формальдегид, диоксид азота взвешенные вещества, оксид углерода | 8,8 | бенз(а)-пирен | 0,9 | формаль- дегид | высокий |

SWOT-анализ финансового состояния градообразующих предприятий

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| - Уровень риска показателей финансово - экономического состояния градообразующих предприятий находится в допустимой зоне. - Риск потери платежеспособности градообразующих предприятий находится на низком уровне. | - В занятости населения, а также в создании доходной базы населения и местного бюджета доминирующая роль принадлежит предприятиям промышленного сектора экономики. - Имеющиеся места приложения труда не могут обеспечить восполнение прогнозируемого снижения количества занятых и соответствующих доходных базы |
| Возможности | Угрозы |
| - Модернизация производства - Производство новых видов продукции | - В случае изменения мировой конъюнктуры потеря прибыли градообразующим предприятием |

1.6. Структура инвестиций, инвестиционная активность

Объем инвестиций в основной капитал года по крупным и средним организациям за 2015 год составил 866,941 млн. рублей. Темп роста                             в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2014 года составил 117,1%.

Таблица 20 – Источники финансирования инвестиций в основной капитал  (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций,                               не наблюдаемых прямыми статистическими методами), млн. руб.

| № п/п | Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиции всего | 745,6 | 842,5 | 751,6 | 866,9 |
| 2 | Собственные средства | 413,4 | 308,8 | 279,4 | 338,5 |
| 3 | Привлеченные средства, в том числе: | 232,9 | 533,7 | 472,2 | 528,4 |
|  | - бюджетные средства | 199,3 | 491,4 | 431,7 | 490,4 |

Таблица 21 – Структура инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), %.

| № п/п | Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиции всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Собственные средства | 55,5 | 36,7 | 37,2 | 39,1 |
| 3 | Привлеченные средства, в том числе: | 31,2 | 63,3 | 62,8 | 60,9 |
|  | - бюджетные средства | 26,7 | 58,3 | 57,4 | 56,6 |

Реализация инвестиционных проектов и проектов социальной направленности, регистрация вновь созданных предприятий малого предпринимательства и индивидуальных предпринимателей, развитие производства на крупных и средних предприятиях округа, позволило создать             за 2015 год  1149 новых рабочих мест, из них на крупных и средних организациях – 30 рабочих мест.

Таблица 22 – Динамика создания новых рабочих мест

| № п/п | Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создано новых рабочих мест, чел. В том числе: | 1588 | 1129 | 1271 | 1149 |
|  | - на крупных и средних предприятиях | 207 | 233 | 187 | 30 |

1.7. Социальная и инженерная инфраструктура.

Обеспеченность услугами здравоохранения

В 2015 году на территории ЗГО медицинскую помощь населению оказывают 12 учреждений здравоохранения:

- 4 городские больницы,

- 2 детские больницы,

- детская поликлиника,

- роддом,

- врачебно-физкультурный диспансер,

- детский гастроэнтерологический санаторий,

- Станция скорой медицинской помощи,

- медицинский центр.

В целях оптимизации системы здравоохранения ЗГО муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Детский гастроэнтерологический санаторий» согласно Распоряжению администрации ЗГО от 15.08.2014 № 1630-р «О реорганизации муниципальных бюджетных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения» реорганизовано путем присоединения к муниципальному бюджетному лечебно-профилактическому учреждению здравоохранения «Детская городская больница № 1».

Образование

В Златоустовском городском округе дошкольное образование обеспечивают 79 организаций, в том числе 3 учреждения в поселках Тайнак,  Веселовка, Центральный и 3 учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад», в которых воспитывается 10 987 детей с 8 месяцев до 7 лет, что составляет 85,7%                         от общей численности детей указанной возрастной группы (в среднем                                по Челябинской области - 79,1%, по Российской Федерации 65,6%).

- С целью учета детей дошкольного возраста и постановки на учет                          в ЗГО продолжается работа по ведению электронной очереди через информационную систему «Е-услуги. Образование».

- На данный период зарегистрировано 3 217 заявлений, поставлено на учет на  зачисление в детский сад на 2015-2017 годы 1310 детей.

Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непрерывного и дифференцированного обучения в муниципальной сети общего образования функционирует 25 муниципальных  организаций в статусе юридических лиц, реализующих программы начального, основного, среднего общего и специального (коррекционного) образования с общей численностью 15 901 человек.

В городе также развита система высшего и среднего профессионального образования, обучающего молодежь востребованным специальностям:

- филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Златоусте;

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ)  филиал в г. Златоусте;

- государственное бюджетное образовательное учреждение профессиональная образовательная организация «Златоустовский техникум технологии и экономики»;

- негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» Златоустовское региональное представительство;

- государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Златоустовский медицинский техникум»;

- автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования «Златоустовский колледж экономики и управления»;

- государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (ССУЗ) «Златоустовский педагогический колледж»;

- государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»;

- филиал Автономной некоммерческой организации среднего профессионального образования Челябинского колледжа «Комитент»                             в г. Златоусте;

- профессиональное образовательное учреждение Златоустовский юридический колледж «ИЦЫЛ».

Представленные учебные заведения готовят специалистов различных отраслей экономики:

      - Сфера услуг:

- учитель;

- фельдшер;

- медицинская сестра;

- экономист различных направлений;

- бухгалтер;

- специалист в сфере финансовых потоков;

- специалист по праву и организации социального обеспечения;

- специалист по технической эксплуатации подвижного состава;

- юрист;

- парикмахер;

- психолог;

- массажист;

- повар различных направлений;

- пекарь;

в том числе в туризме:

- гостиничный сервис;

- специалист по операционной деятельности в логистике;

- специалист в туризме.

      - Промышленная сфера:

- технологи в машиностроении;

- оператор станков;

- электромеханик;

- станочники различных направлений;

- сварщик;

- слесарь различных направлений;

- металлургия;

- токарь различных направлений;

- монтаж промышленного оборудования.

- программная инженерия;

- конструктор;

- специалист конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств;

- специалист электроэнергетики и электротехники;

- электропривод и автоматика промышленных установок                                    и технологических комплексов и др.

Учебные заведения высшего и среднего профессионального образования ЗГО при организации учебного процесса опираются на потребности  предприятий и организаций ЗГО и  готовят специалистов по востребованным                   на рынке труда специальностям.

Это позволит в полной мере решить вопросы кадрового обеспечения,                  в том числе и реализуемых на территории ЗГО инвестиционных проектов                   как в сфере промышленности, так и сервиса и туризма.

Сфера культуры

В Златоустовском городском округе действует 40 учреждений культуры, в том числе 35 муниципальных.

За 2015 год учреждениями культуры проведено более 1000  культурных мероприятий. Проведено 2 мероприятия всероссийского масштаба:

Проведено 12 конкурсов областного и зонального уровня различных направлений.

Растёт посещаемость музея на коммерческие выставки и на выставки                     из фондов Златоустовского музея, у которого много уникальных экспонатов.

Получателями библиотечных услуг в ЗГО являются все возрастные категории населения. Сохраняется тенденция ежегодного увеличения охвата населения библиотечным обслуживанием.

Инфраструктура. Жилищно-коммунальное хозяйство

По территории ЗГО проходят:

– транссибирская железнодорожная магистраль (Москва – Владивосток);

– автодорога федерального значения М-5 «Урал» (Москва – Челябинск - Екатеринбург);

– магистральный нефтепровод (Туймазы-Омск);

– магистральный газопровод (Бухара-Урал);

– магистральный продуктопровод (Уфа – Омск).

Автомобильными дорогами федерального значения Златоуст – Челябинск и областного значения Златоуст – Куса, Златоуст – Миасс и Златоуст – Магнитка обеспечиваются выходы в пригородные населенные пункты                        и в крупные зоны отдыха.

Эти дороги проходят с северо-западной, восточной  и южной сторон города и принимают транспорт со всех производственных предприятий через сеть местных автодорог, а также обеспечивают пропуск транзитного автотранспорта (в обход селитьбы), тем самым значительно повышает надежность транспортной сети города при чрезвычайных ситуациях.

Таблица 23 – Удельная величина потребления энергоресурсов, %.

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |
|  | - электрическая энергия | кВт/ч на 1 проживающего | 668,68 | 668,65 | 738,54 | 736,36 |
|  | - тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,30 | 0,30 | 0,26 | 0,25 |
|  | - горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 23,65 | 23,63 | 22,25 | 22,02 |
|  | - холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 41,82 | 41,75 | 51,40 | 49,80 |
|  | - природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 92,89 | 92,01 | 146,72 | 141,77 |
| 2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |  |  |
|  | - электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 81,84 | 79,38 | 83,89 | 92,64 |
|  | - тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,30 | 0,30 | 0,26 | 0,26 |
|  | - горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,46 | 0,40 | 0,36 | 0,39 |
|  | - холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 1,08 | 1,05 | 0,99 | 1,07 |
|  | - природный газ | куб. метров на 1 человека населения | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |

В ЗГО утвержден генплан, в котором предусмотрено строительство               1 млн. 420 тыс. кв. м жилья, в т.ч. площадки под комплексную застройку.

Также  в генплане предусмотрены площадки под размещение промышленного производства.

Проект генерального плана ЗГО  и раздел «Правила землепользования                  и застройки  ЗГО» разработаны институтом «Челябинскгражданпроект».

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса проект согласован с Губернатором Челябинской области и Министерством Регионального развития РФ.

Свободные мощности на котельных, обслуживаемых                                        ООО «Теплоэнергетик»:

–  котельная № 2– 10 Гкал/час

– котельная № 3 – 40 Гкал/час

– котельная № 4 – 60 Гкал/час

– котельная № 5 – 15 Гкал/час

Свободные мощности очистных сооружений водопровода:

– насосно – фильтровальная станция на р.Б.Тесьма – производительность 62 тыс. м³/сутки, свободная мощность – 12 тыс. м³/сутки;

– насосно – фильтровальная станция 2-ой подъем Айского водокомплекса производительность 26 тыс. м³/сутки, свободная мощность – 4 тыс. м³/сутки.

Связь

Услуги связи в ЗГО предоставляют следующие организации:

–  ОАО «Ростелеком»;

– Златоустовский филиал  ЗАО «Южурал – Транстелеком»;

- ООО «ЗлатТелеком»;

- ОАО «РЖД»;

- ОАО «Златоустовский машиностроительный завод»;

- ОАО «Златоустовский металлургический завод»;

- ООО «ЭкранТелеком»;

- ОАО «Мегафон»;

- ОАО «Интерсвязь».

Полностью телефонизированы 3 населенных пункта, входящие в состав ЗГО – это поселки Центральный, Куваши и Тайнак.

Во всех остальных населенных пунктах имеется телефон – автомат.

Почтовую связь представляет обособленное структурное подразделение Златоустовский почтамт управления Федеральной почтовой связи Челябинской области – филиала ФГУП «Почта России».

Сотовую связь в ЗГО осуществляют следующие операторы сотовой связи – TELE 2, Beeline, U-Tel, Megafon и МТС.

SWOT- анализ инфраструктуры  моногорода

| Сильные стороны |  | Слабые стороны |
| --- | --- | --- |
| Здравоохранение |  |  |
| 1. Наличие современного медицинского оборудования 2. Стабильная численность медперсонала |  | 1. Недостаток финансовых ресурсов 1. Старение кадров 2. Дефицит узких специалистов и врачебных кадров в поликлиниках и стационарах |
| Образование |  |  |
| 1. Наличие квалифицированных педагогических кадров 2. Использование современных информационных технологий 3. Вариативность образования |  | 1. Старение педагогического состава |
| Социальная защита населения |  |  |
| Сформированная система деятельности и высокая организация работы органов и учреждений социальной защиты населения |  | Недостаточное финансирование для решения некоторых полномочий, переданных органам местного самоуправления. |
| Культура |  |  |
| Наличие развитой сети учреждений культуры, соответствующей рекомендуемым нормативам | 1. Недостаточность финансовых ресурсов. 2. Отсутствие необходимой материально-технической базы 3. Высокая степень износа зданий и сооружений |  |
| ЖКХ |  |  |
| 1. Высокий уровень инженерного оборудования в жилом фонде 2. Прозрачность системы управления многоквартирными домами. | 1. Высокая степень физического износа систем тепло- и водоснабжения, а также канализации. 2. Высокая доля затрат на оплату услуг естественных монополий в тарифе на тепло, водоснабжение и водоотведение. 3. Отсутствие инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство. 4. Наличие необходимости расселения аварийных домов, сопряженное с отсутствием незаселенного жилфонда. |  |
| Возможности | Угрозы |  |
| 1. Высокое качество предоставления государственных услуг в области социальной защиты населения. 2. Установка приборов учета потребления горячей и холодной воды. 3. Использование энергосберегающих технологий при условии возможности привлечения инвестиций в сферу ЖКХ. 4. Внедрение инновационных технологий в сферу культуры. | 1. Значительный износ отдельных элементов инфраструктуры и, как следствие, значительный рост затрат на поддержание, ремонт, устранение последствий аварий 2. Низкий уровень вложений инвестиций в жилищно-коммунальную сферу 3. Крайне высокие риски снижения температуры теплоносителя в системе отопления в зимний период. |  |

Основные риски развития объектов инфраструктуры моногорода

| Вид риска | Характеристика риска |
| --- | --- |
| Инфраструктурные риски | 1. Высокий износ объектов инфраструктуры 2.Практически полный моральный и физический износ материально-технической базы учреждений жилищно-коммунального хозяйства, культуры, образования и здравоохранения. |
| Финансовые риски | 1. Недостаток бюджетных средств на финансирование, в особенности капитальное, объектов инфраструктуры. |
| Кадровые риски | 1. Старение кадров. 2. Дефицит квалифицированных кадров. |
| Социальные риски | 1. Сокращение численности постоянного населения 2. Сокращение численности экономически активного населения. |

1.8. Анализ состояния бюджетной системы моногорода

Удельный вес налоговых и неналоговых поступлений в общем объёме доходов местного бюджета в 2015 году составил 26,8 %.

Таблица 25 – Фактические доходы и расходы бюджета ЗГО млн. руб.

| Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы бюджета | 3430,7 | 3933,5 | 3894,4 | 4046,9 |
| Расходы бюджета | 3546,0 | 3970,3 | 3906,4 | 4127,1 |

Объём налоговых и неналоговых платежей за 2015 год составил                      1084,0 млн. рублей.

В разрезе видов налоговых и неналоговых доходов наибольшие поступления в местный бюджет по-прежнему обеспечивают:

- налог на доходы физических лиц в объеме 559,6 млн. рублей, доля налога в общем объёме налоговых и неналоговых поступлений составила                51,6 %;

- доходы от использования и продажи имущества, находящегося                            в государственной и муниципальной собственности в объеме 182,7 млн. рублей, доля – 16,8 %;

- земельный налог – 181,4 млн. рублей, доля – 16,7 %;

- единый налог на вменённый доход – 71,9 млн. рублей, доля – 6,6 %.

Таблица 26 – Фактические показатели налоговых и неналоговых доходов бюджета

| Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Налоговые и неналоговые доходы бюджета, в том числе: | 1336,4 | 1631,2 | 1001,3 | 1084,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 821,9 | 1067,1 | 521,8 | 559,6 |
| Доход от использования и продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 101,9 | 262,1 | 200,0 | 182,7 |
| Земельный налог | 104,4 | 126,8 | 125,7 | 181,4 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 80,1 | 73,3 | 81,8 | 71,9 |
| Прочие поступления | 228,1 | 101,9 | 72,0 | 88,4 |

Основная часть поступивших межбюджетных трансфертов                          (3059,7 млн. рублей) – это целевые ресурсы, из них субвенция поступила                    в сумме 2081,5 млн. рублей, субсидия и иные межбюджетные трансферты – 336,0 млн. рублей.

Дотация перечислена в сумме 642,2 млн. рублей.

Доходы бюджета городского округа от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет за 2015 год составили 29,1 млн. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета городского округа составил 125,9 млн. рублей.

Критические риски для исполнения бюджетных обязательств:

- Прямая зависимость от финансового состояния  градообразующих предприятий.

При ухудшении финансово-экономического состояния градообразующих предприятий и ухудшении его платежеспособности снизится поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет, который зависит от деятельности градообразующих предприятий. Сокращение численности работников градообразующих предприятий, и увеличение численности безработных может привести к снижению доходов по НДФЛ                       в местный бюджет.

- Межбюджетные трансферты в 2012 году составили более половины общего объема доходов бюджета ЗГО.

Ежегодно доля поступлений из вышестоящих бюджетов увеличивается,                 и к 2015 году достигла 75%.

- Бюджет городского округа является дефицитным.

SWOT-анализ состояния муниципального бюджета

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| Увеличение доходов и расходов бюджета, что свидетельствует о социально-экономическом развитии муниципального образования. | 1. Зависимость доходной части бюджета от деятельности градообразующих предприятий 2. Высокая степень дотационности местного бюджета 3. Снижение доли налоговых поступлений в бюджет муниципального образования, и в первую очередь – налога на доходы физических лиц. |
| Возможности | Угрозы |
| 1. Рост налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета за счет увеличения количества малых предприятий 2. Повышение эффективности использования муниципального имущества 3. Повышение эффективности муниципальных расходов | 1. Снижение доли собственных доходов в общем объеме доходов, что приведет к иждивенческому настроению. 2.Снижение показателей работы предприятий в связи с неблагоприятным воздействием внешних условий, что повлияет на доходы местного бюджета 3. Неисполнение вышестоящими бюджетами обязательств по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету |

2. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

- Результаты анализа социально-экономической ситуации ЗГО свидетельствуют о том, что округ представляет собой комбинированную социально-экономическую систему, основное направление деятельности которой ориентировано на поддержание и развитие деятельности градообразующих предприятий.

- В целом, реализация КИП позволит существенно диверсифицировать экономику моногорода, хотя градообразующие предприятия по-прежнему будет занимать значительную долю в его экономике.

- Основными целями КИП моногорода являются:

- - снижение монозависимости города;

- - развитие градообразующих предприятий;

- - повышение качества жизни населения.

- Для решения указанных проблем моногород планирует в будущем достижение следующих целей и реализацию следующих задач:

- 1. Снижение монозависимости.

- Диверсификацию экономики планируется осуществлять                                          с использованием всех ключевых конкурентных преимуществ моногорода,                   в частности географической особенности округа, наличием значительного неудовлетворенного платежеспособного спроса на товары и услуги, с каждой из сторон границы, наличием разнообразных территорий, находящихся                          в различном экологическом состоянии, как природоохранной зоны национального парка «Таганай», так и в городской черте.

- Среди предлагаемых путей снижения монозависимости: развитие малого и среднего бизнеса, развитие туристской деятельности,  создание новых производств, а также модернизация производства градообразующих предприятий.

- В рамках реализации данного направления планируется повышение качества и доступности социальной инфраструктуры для населения. В данный момент доходы населения не соответствуют уровню развития сферы услуг                        и торгово-розничной инфраструктуры.

- Имеется значительный неудовлетворенный спрос, в результате чего происходит перераспределение финансовых потоков в пользу.

- Предполагается определение приоритетов исходя из потребностей населения в удовлетворении социо-культурных и иных потребностей.

- В сочетании с развитием туристической инфраструктуры, это также станет фактором привлечения иностранных туристов.

- 2. Развитие градообразующих предприятий

- АО «Златмаш» – входит в структуру Федерального космического агентства.

- Важнейшие мероприятия по инновационному развитию АО «Златмаш направлены на реконструкцию и техническое перевооружение производства                    с достижением уровня оборудования не старше 10 лет не менее 7% к 2016 году, увеличение конкурентоспособности увеличение номенклатуры и объемов продаж, реконструкция энергохозяйства АО «Златмаш».

ООО «ЗЭМЗ» разработан «План мероприятий по техническому перевооружению литейно-прокатного комплекса ООО «Златоустовский электрометаллургический завод» на 2015-2022 гг.

Техническое перевооружение включает в себя проектные работы, закупку и установку современного металлургического оборудования компаний «DANIELI» (Италия) и «BOSIO» (Словения) на производственных площадях ООО «Златоустовский электрометаллургический завод».

Планируется установка нового электросталеплавильного комплекса производительностью 280 000 тонн жидкой стали в год, прокатного стана производительностью 200 000 тонн металлопроката в год и ковочного комплекса производительностью 48 000 тонн металлопродукции в год.

- 3. Повышение качества жизни населения, требует  качественное преобразование городской среды, а именно:

- рост и улучшение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры;

- удовлетворение потребностей жителей округа в жилье,

- наличие объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, соответствующих общероссийским и европейским стандартам качества жизни;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду;

- повышение доступности и качества товаров и услуг, развитие территории округа и улучшение архитектурного облика;

- развитие дорожной сети и транспортного сообщения                                 с административным Центром Челябинской области.

- Таким образом, можно сформулировать главную цель - стабильное социально-экономическое развитие территории, обеспечение занятости                           и повышение уровня жизни населения.

- Обеспечению устойчивого развития в условиях реализации стратегических направлений развития городского округа будет способствовать реализации Стратегии и Комплексной программы социально-экономического развития ЗГО до 2030 года.

SWOT-анализ ЗГО

| Фактор | S | Фактор | W |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Географическое положение | - удобная компоновка города; - близость к основным потребителям продукции - географическое положение, природный ландшафт и климатические условия создают оптимальные условия для туризма в течении всего года; - наличие реки Ай. | 1.Географическое положение | - удаленность от важных центров России, Европы; - отсутствие авиаперевозок; - отсутствие речного транспортного сообщения. |
| 2. Население (демография, расселение, занятость, квалификация) | - высокий уровень занятости населения; - наличие профессионального состава специалистов, занятых на машиностроительных и металлургических предприятиях; - высокий уровень общественной безопасности; - большое количество посещающих спортивные учреждения; - сложившийся менталитет жителей моногорода позволяет быть заинтересованными в проблемах города. | 2. Население (демография, расселение, занятость, квалификация) | - недостаток квалифицированных кадров (наука и технология) для реализации планов и проектов; - однородный профессиональный состав населения города; - увеличивающееся число пенсионеров; - достаточно высокий уровень смертности населения в трудоспособном возрасте. |
| 3.Пространственная организация и земельные ресурсы, экология, рекреационные ресурсы | - наличие резервов земли; - наличие санаториев; - наличие большого числа парковых зон; - удовлетворительная степень очистки промышленных вод. | 3.Пространственная организация и земельные ресурсы, экология, рекреационные ресурсы | - высокая доля лесов федеральной собственности, возникновение юридических проблем связанных с землей; - увеличение количества автомобильного транспорта в городе, как следствие рост выбросов загрязняющих атмосферу от передвижных источников; - отсутствие резервных источников питьевой воды; - высокий износ систем очистки бытовых сточных вод. |
| 4. Жилищная сфера и жизне- обеспечивающие инфраструктуры, в т.ч. ЖКХ | - удовлетворительное состояние улиц, дорог и площадей, включая подъездные дороги к городу; - удовлетворительное качество получаемых населением коммунальных услуг; - удовлетворительный уровень обеспечения коммунальными услугами; - наличие лечебно-оздоровительных учреждений, имеющих межмуниципальный спрос. | 4. Жилищная сфера и жизнеобеспечивающие инфраструктуры, в т.ч. ЖКХ | - значительный износ жилищного фонда и городских инженерных коммуникаций; - недостаточный объем энергоносителей; - высокий уровень износа общественного транспорта; - недостаточная обеспеченность культурными учреждениями; - невысокий уровень материально-технической базы учреждений здравоохранения, спорта и досуга, школ; - отсутствие системы утилизации отходов. |
| 5. Экономика города | - развитая система связи и телекоммуникаций; - рост числа индивидуальных предпринимателей; - развитый отраслевой (металлургия, машиностроение) характер экономики с широким ассортиментом конкурентоспособной продукции; - сотрудничество градообразующих предприятий с зарубежными партнерами; - увеличение стоимости основных фондов | 5. Экономика города | - моноотраслевой характер экономики; - зависимость доходной части бюджета города от градообразующих предприятий; - зависимость развития экономики города от политики собственников градообразующих предприятий; - высокий износ основных фондов. |
| 6. Политика Администрации | - близость местной власти к гражданам города; - высокий уровень информированности - граждан о деятельности органов местного самоуправления | 6. Политика Администрации | - изменение порядка или снижение объемов выделения финансовых средств городскому округу из вышестоящих бюджетов; - перераспределение приоритетов государственной политики. |
| Фактор | О | Фактор | Т |
| 1. Использование географического положения, коммуникации и туризм | - развитие транспортных коммуникаций; - развитие туризма; - возможность развития города во всех географических направлениях | 1. Использование географического положения, коммуникации и туризм | - конкуренция с другими городами, в частности горнолыжными курортами. |
| 2. Население. Использование и развитие человеческого потенциала, привлечение квалифицированны х кадров | - создание высокооплачиваемых и конкурентоспособных по отношению к соседним регионам рабочих мест; - образование новых специальностей, нетрадиционных для города; - включение округа в федеральные и региональные программы развития; - привлечение трудоспособного населения из ближайших населенных пунктов. | 2. Население. Использование и развитие человеческого потенциала, привлечение квалифицированных кадров | - проблемы с занятостью населения; - несбалансированное обучение по профессиям; - старение общества и, как результат, увеличение финансовой нагрузки на работающего; - естественная убыль населения; - изменение порядка финансирования льготных категорий населения; - ухудшение криминогенной обстановки; - отток высоко-квалифицированных трудовых ресурсов из города |
| 3. Использование пространственной организации и земельных ресурсов, экологического и природно- рекреационного потенциала | - перевод высвобождающихся территориальных ресурсов в муниципальную собственность с дальнейшей передачей под инвестиционные проекты; - реконструкция центральной части города рекреационного потенциала промышленных пользователей; | 3. Использование пространственной организации и земельных ресурсов, экологического и природно-рекреационного потенциала | - ухудшение состояния окружающей среды; - риск увеличения техногенного воздействия на окружающую среду и здоровье населения в связи с ростом экономики, производства, и количества - опасность техногенных катастроф. |
| 4. Функционирование инфраструктуры и развитие социальной сферы | - развитие рынка платных социальных услуг; – стремление социальных учреждений к привлечению внебджетных средств; - модернизация и развитие энергетики; | 4.Функционирование инфраструктуры и развитие социальной сферы | - недостаточный объем финансирования из бюджетов всех уровней; - отток специалистов из города может привести к ухудшению качества оказываемых услуг |
| 5. Экономика. Потенциал развития основных отраслей экономики города | - преодоление моноотраслевого характера экономики города за счет диверсификации экономики; - развитие государственно-частного партнерства на основе концессионной деятельности; - разработка программ по поддержке малого и среднего бизнеса; - повышение инвестиционной привлекательности промышленных предприятий; - повышение конкурентоспособности промышленных предприятий; - расширение международного сотрудничества в сфере промышленных производств - развитие народных промыслов; - модернизация производства градообразующих предприятий; - развитие субъектов малого предпринимательства | 5.Экономика. Потенциал развития основных отраслей экономики города | - рост цен на сырье для основных производств градообразующих предприятий; - конкуренция со стороны других отечественных и иностранных экономических центров; - неблагоприятное изменение мировых цен на металл; - снижение инвестиционной привлекательности крупнейших предприятий города без использования инноваций. |
| 6. Политика администрации | - государственная поддержка социально-экономического развития; - участие в федеральных целевых программах. | 6. Политика администрации | - нестабильность налоговой политики, в т.ч. в распределении источников налогов между федеральным, региональным и муниципальным уровнями |

3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДА

Сценарии развития

Внутренним стимулом к поиску нового стратегического выбора ЗГО является противоречие между специализацией округа и необходимостью комплексного развития, продиктованного современными социально-экономическими тенденциями.

С одной стороны, уровень экономического развития монопрофильного муниципального образования практически полностью определяется эффективностью функционирования отрасли специализации, выступающей                      в роли специфического «локомотива».

С другой стороны, необходимость «комплексности» развития означает достижение такого состава, содержания составных частей экономики города, пропорций и связей между ними, которые призваны обеспечить сбалансированность развития различных сфер жизнедеятельности, улучшение качества жизни населения, возможности для расширения деятельности предприятий, не являющихся градообразующими.

С учетом вышеназванного противоречия можно сформулировать два  сценария развития округа.

Сценарий развития моногорода без учета Комплексного инвестиционного плана модернизации муниципального образования  может характеризоваться отсутствием систематических действий Администрации ЗГО в сложившейся ситуации. В его основу положено предположение о неизменности характера управления в прогнозируемом интервале времени в условиях слабой изменчивости внешней среды.

Этот сценарий не предусматривает акцентов на конкретных целях                       и направлениях социально-экономического развития округа. Перспективы будут определяться в большей мере внешними движущими силами, возможностями городского сообщества и муниципальных структур адаптироваться к складывающейся ситуации.

При этом ЗГО становится незащищенным перед факторами внешней среды. В частности сильное влияние на развитие будет оказывать ситуация                   на мировых рынках.

Цикличность развития экономической системы активизирует негативные тенденции депопуляции населения; усилится отток молодежи, не имеющей достаточного спектра возможностей для продолжения образования                                   и профессиональной самореализации, малый бизнес будет развиваться незначительными темпами, доля объема отгруженной продукции градообразующих предприятий будет высока.

Высвобождение рабочих мест на градообразующих предприятиях усугубит ситуацию на рынке труда, повысит уровень зарегистрированной безработицы. Численность занятого в экономике населения будет значительно снижаться, как следствие произойдет повышение пенсионной и прочей социальной нагрузки на экономически активное население.

Сценарий развития моногорода с учетом Комплексного инвестиционного плана модернизации муниципального образования предполагает развитие таких направлений деятельности Администрации ЗГО, которые ориентированы                      на активизацию использования факторов территориального развития взаимодополняющих развитие градообразующих предприятий.

Реализация инвестиционных проектов позволит снизить уровень зарегистрированной безработицы, а также увеличить объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг и уменьшить долю данного показателя                        по градообразующим предприятиям, несмотря на наращивание ими объемов производства в абсолютном значении.

Данный эффект будет достигнут за счет повышения доли отгруженных товаров крупных и средних предприятий, увеличения оборота малого бизнеса. Реализация мероприятий Комплексного инвестиционного плана позволит также повысить уровень средней заработной платы за счет создания высокоэффективных производств и увеличить долю работающих на малых предприятиях в структуре занятого населения.

Дополнительными источниками развития может стать развитие отраслей, нетрадиционных для округа, но имеющих потенциал к перспективному развитию: станкостроение, производство строительных материалов, производство пищевых продуктов, предоставление услуг населению, переработка и утилизация твердых бытовых отходов, туризм.

Это позволит диверсифицировать экономику города благодаря созданию новых производств, уменьшить монопрофильную зависимость экономики, создать новые рабочие места в различных отраслях экономики, сократить отток молодежи из округа.

Самым благоприятным сценарием является сценарий с Комплексным инвестиционным планом. Увеличение количества экономических субъектов, деятельность которых направлена на диверсификацию экономики в округе, позволит ему стать экономически более развитым и увеличить инвестиционную привлекательность и в то же время укрепить позиции градообразующих предприятий в отрасли.

В совокупности данные мероприятия повысят качество жизни населения и улучшат его социально-экономическое положение.

Система мероприятий

3.1. Мероприятия по стратегическому направлению «Повышение финансовой устойчивости градообразующего

предприятия ЗГО»

Задачи:

1. Расширение номенклатуры выпускаемой продукции.

2. Увеличение объема отгруженной продукции.

3. Повышение конкурентоспособности предприятия на российском и международном рынках.

3.1.1. Паспорт инвестиционного проекта «Реконструкция производства с целью обеспечения серийного производства узлов изделия».

| Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция производства с целью обеспечения серийного производства узлов изделия |
| --- | --- |
| Инициатор инвестиционного проекта | АО «Златоустовский машиностроительный завод» Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» |
| Инвестор инвестиционного проекта | Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» |
| Цели и задачи инвестиционного проекта. Краткая характеристика проекта, содержание | Реконструкция производства с целью обеспечения высокотехнологичного серийного производства узлов изделия. В ходе реализации проекта предполагается Реконструкция и техническое перевооружение по федеральным программам с достижением уровня оборудования не старше 10 лет не менее 7% к 2016году. Реконструкция и техническое перевооружение производственной и испытательной базы для поддержания современного технологического уровня заготовительного, корпусного и кабельного производства. |
| Сроки и этапы реализации проекта | 2015 – 2016 годы |
| Текущее состояние проекта | Завершается реконструкция производственного корпуса № 97, где будет располагаться новый цех термической обработки. В корпусе капитально отремонтирована кровля. Выполнен ремонт внутренних помещений объекта. Заканчиваются работы по монтажу и установке воздуховодов и инженерных сетей и коммуникаций — как внутренних, так и наружных. На стадии завершения находится процесс утепления и герметизации корпуса с использованием стекловолокна и гидроизоляционного материала Изоспан. |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта | за 2015 год составила 318 млн. руб. Всего в рамках федеральной целевой программы по реформированию и развитию оборонно-промышленного комплекса на реконструкцию и техническую модернизацию производственных мощностей АО «Златмаш» выделено около 1,5 миллиарда рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты | Проектом предполагается установка уникального закалочного и травильного оборудования. Оно соответствует самым высоким современным требованиям и стандартам и обеспечивает высококачественную, эффективную работу и комфортные условия труда персонала. Без создания новых рабочих мест |

3.1.2. Паспорт инвестиционного проекта «Техническое перевооружение  литейно-прокатного комплекса на базе ООО «Златоустовский электро-металлургический завод».

| Наименование инвестиционного проекта | Техническое перевооружение литейно-прокатного комплекса на базе ООО «Златоустовский электро-металлургический завод» |
| --- | --- |
| Инициатор инвестиционного проекта | ООО «Златоустовский электро-металлургический завод» |
| Инвестор инвестиционного проекта | ООО «Златоустовский электро-металлургический завод» |
| Цели и задачи инвестиционного проекта. Краткая характеристика проекта, содержание | Цель проекта: Создание современного конкурентоспособного, высокопроизводительного, устойчивого и структурно-сбалансированного комплекса по производству металлопроката, способного к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду. Включает в себя проектные работы, закупку и установку современного металлургического оборудования компаний «DANIELI» (Италия) и «BOSIO» (Словения) на базе ООО «Златоустовский электро-металлургический завод». |
| Сроки и этапы реализации проекта | 2015 - 2022 |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта | 4800 млн. руб. |
| Стадия готовности | Ha настоящий момент согласно договору подряда № 4268 на выполнение проектных работ от 15-06,2015 с ОАО «Магнитогорский Гипромез» ООО «ЗЭМЗ» получил 290 комплектов проектной и технической документации. В соответствии с этим же договором ОАО « Магнитогорский Гипромез» проведены обследования железобетонных, металлических конструкций, существующих коммуникаций, железнодорожных путей и эстакад с целью их использования в новом сталеплавильном комплексе. Получены заключения обследований. Ведется работа по определению генерального подрядчика из числа Челябинской области. Произведена очистка части внутрицеховой территории бывшего мартеновского цеха № 2 под проведение земляных работ по устройству фундаментов под монтаж нового оборудования. Произведена очистка части внутрицеховой территории бывшего прокатного цеха № 3 под проведение земляных работ по устройству фундаментов под монтаж нового оборудования. Выполнены работы по устройству склада временного хранения для поступающего оборудования. |
| Ожидаемые конечные результаты | В рамках реализации проекта запланирована установка электросталеплавильного комплекса производительностью 280 тыс. тонн жидкой стали в год, прокатного стана производительностью 280 тыс. тонн металлопроката в год и ковочного комплекса производительностью 48 тыс. тонн металлопродукции в год. Планируется создание 400 новых рабочих мест. |

3.2 Мероприятия по стратегическому направлению «Диверсификация отраслевой структуры экономики и повышение инвестиционной привлекательности»

Задачи:

1. Диверсификация экономики округа.

2. Развитие инновационных и модернизация существующих производств.

3. Повышение конкурентоспособности предприятий в масштабе страны.

4. Развитие малого и среднего бизнеса.

5. Обеспечение устойчивости экономики округа.

6. Развитие туризма и туристской привлекательности округа.

Инвестиционные проекты в сфере промышленности

3.2.1. Паспорт инвестиционного проекта «Строительство производственного комплекса по производству продуктов питания».

| Наименование инвестиционного проекта | Строительство производственного комплекса по производству продуктов питания |
| --- | --- |
| Инициатор инвестиционного проекта | ЗАО «СМАРТ» |
| Инвестор инвестиционного проекта | ЗАО «СМАРТ» |
| Цели и задачи инвестиционного проекта. Краткая характеристика проекта, содержание | Инвестиционным проектом предусматривается строительство на территории ЗГО завода по изготовлению и упаковыванию жареных семян подсолнечника и орехов, оснащенного современным оборудованием. Целью реализации проекта является создание современного производства, завоевание устойчивого положения на внешнем рынке сбыта, а также поэтапное продвижение продукции в регионы Западной Европы, достижение мирового уровня качества выпускаемой продукции и обеспечение ее ценовой конкурентоспособности на базе внедрения новых прогрессивных технологий и современного оборудования, а также расширение налоговой базы, расширение применения в производстве местных сырьевых ресурсов, более полное удовлетворение потребностей населения региона в качественных снековых продуктах. Проектом предполагается: - расширение применения в производстве местных сырьевых ресурсов; - более полное удовлетворение потребностей населения региона в качественных снековых продуктах. |
| Сроки и этапы реализации проекта | 2015 – 2020 |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта | Общий объем финансирования - 1500,00 млн. рублей. |
| Источник финансирования | Собственные средства инвесторов |
| Стадия готовности инвестиционного проекта (наличие необходимой документации) | Проведена планировка земельного участка. Направлен запрос в Министерство экономического развития Челябинской области о возможности предоставления дополнительного земельного участка в аренду без проведения торгов. Ведется строительство производственного корпуса. |
| Ожидаемые конечные результаты | - создание новых рабочих мест – до 1000 человек; - планируемый объем налоговых поступлений и обязательных платежей в бюджеты всех уровней по проекту более 400,0 млн. руб. |

3.2.2. Паспорт инвестиционного проекта «Строительство завода по производству продукции пищевого направления на территории ЗГО».

| Наименование инвестиционного проекта | Строительство завода по производству продукции пищевого направления на территории ЗГО |
| --- | --- |
| Инициатор инвестиционного проекта | ООО «Кафе ин кафе Интернешнл» |
| Инвестор инвестиционного проекта | ООО «Кафе ин кафе Интернешнл» |
| Цели и задачи инвестиционного проекта. Краткая характеристика проекта, содержание | Целью реализации проекта является расширение существующего производства, создание современного высокопродуктивного производства, расширение положения на внешнем рынке сбыта, а также поэтапное продвижение продукции в регионы Западной Европы, достижение мирового уровня качества выпускаемой продукции и обеспечение ее ценовой конкурентоспособности на базе внедрения новых технологий и современного оборудования. Инвестиционным проектом предусматривается строительство на территории ЗГО завода по производству продуктов пищевого назначения, оснащенного современным оборудованием. |
| Сроки и этапы реализации проекта | 2015 – 2017 |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта | Общий объем финансирования - 250,00 млн. рублей. |
| Источник финансирования | Собственные средства – 150 млн. рублей Заемные средства – 100,00 млн. рублей |
| Стадия готовности инвестиционного проекта | Приобретен в собственность земельный участок 4,9 га. Получены технические условия. Заключен договор на проектно – сметные работы. |
| Ожидаемые конечные результаты | - создание новых рабочих мест – до 120 человек; - планируемый объем налоговых поступлений и обязательных платежей в бюджеты всех уровней по проекту более 50,0 млн. руб. |

3.2.3. Паспорт инвестиционного проекта «Строительство завода по производству продукции строительных материалов на территории ЗГО».

| Наименование инвестиционного проекта | Строительство завода по производству строительных материалов на территории ЗГО |
| --- | --- |
| Инициатор инвестиционного проекта | ООО «Профиль-Арма» |
| Инвестор инвестиционного проекта | ООО «Профиль-Арма» |
| Цели и задачи инвестиционного проекта. Краткая характеристика проекта, содержание | Инвестиционным проектом предусматривается строительство на территории ЗГО завода по производству строительных материалов. Инвестиционным проектом ООО «Профиль-Арма» предусматривается размещение в городе Златоусте завода по производству строительных материалов. Завод будет осуществлять производство: - Раствора М100, М150; Бетона М100, М150, М200, М250, М 300, М350, М400, М450 - Фундаментных блоков типа ФБС из тяжелого и легкого бетона марок И7,5 – В15, - Камней стеновых и облицовочных марок 75, 100, 125, F100-F200, - Камней бордюрные марок БР 100.30.18, БР 100.30.15, БР 100.20.8, БР 50.20.5 класса бетона В 22,5 – В30, - Плит тротуарных марок К (квадратная), П (прямоугольная), Ш (шестигранная), Ф (фигурная), класса бетона В 22,5 – В 35; - Доски и бруса всех размеров, - Евровагонки, Блок-хаусов. Реализация проекта позволит более полно удовлетворить потребности строительного комплекса и рядовых граждан в недорогих и качественных строительных материалах. Создаваемое производство не будет оказывать существенной экологической нагрузки на окружающую среду. В частности, в бетонных заводах загрузка силосов, транспортировка и взвешивание цемента, смешивание и выход бетонной смеси осуществляются в герметичном состоянии, что позволяет значительно снизить выбросы вредной пыли в атмосферу и уровень шума. В работе производства будут задействованы следующие региональные поставщики сырья: - цемент – Катавский цемент (ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп») - Челябинская область; - отсев, щебень – ООО «Сыростанский щебеночный завод» – Челябинская область; - песок – ЗАО «Гидромеханизация» – Миасс, Челябинская область. |
| Сроки и этапы реализации проекта | 2016 – 2017 |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта | Общий объем финансирования – 205,00 млн. рублей. |
| Источник финансирования | Собственные средства – 105 млн. рублей Заемные средства – 100,00 млн. рублей |
| Стадия готовности инвестиционного проекта (наличие необходимой документации) | Направлен запрос в Министерство экономического развития Челябинской области о возможности предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов. |
| Ожидаемые конечные результаты | - создание 128 новых рабочих мест; - увеличение налоговой базы. Предполагаемые налоговые отчисления составят порядка 7,8 млн. руб. в год |

3.2.4. Паспорт инвестиционного проекта «Строительство завода по производству керамического гранита на территории ЗГО».

| Наименование инвестиционного проекта | Строительство завода по производству керамического гранита на территории ЗГО |
| --- | --- |
| Инициатор инвестиционного проекта | ООО «Грани Таганая» |
| Инвестор инвестиционного проекта | ООО «Грани Таганая» |
| Цели и задачи инвестиционного проекта. Краткая характеристика проекта, содержание | Целью реализации проекта является создание современного производства керамического гранита, завоевание устойчивого положения на региональном рынке сбыта, а также поэтапное продвижение продукции в близлежащие регионы, достижение мирового уровня качества выпускаемой продукции и обеспечение ее ценовой конкурентоспособности на базе внедрения новых прогрессивных технологий и современного оборудования. Инвестиционным проектом ООО «Грани Таганая» предусматривается строительство на территории ЗГО завода по производству керамического гранита типа «Грес», оснащенного современным оборудованием, суммарной производственной мощностью 7 млн. кв. метров плитки в год. В рамках реализации проекта предполагается: - осуществить строительство производственного здания общей площадью 26 тыс.м2 и административно-бытового корпуса общей площадью 3,9 тыс.м2; - оснастить производство керамической плитки высококачественным оборудованием компании «SACMI» (Италия); - организовать бесперебойное производство и реализацию керамической плитки в объеме 7 млн.м2 в год; - обеспечить получение ежегодной выручки от реализации не менее 2 млрд.руб и чистой прибыли не менее 600 млн.руб. - расширение применения в производстве местных сырьевых ресурсов; - более полное удовлетворение потребностей строительного комплекса и населения региона в сравнительно недорогих и качественных отделочных материалах. |
| Сроки и этапы реализации проекта | 2014-2017 |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта | Общий объем финансирования – 2 400,00 млн. рублей. |
| Источник финансирования | Собственные средства – 410 млн. рублей Привлеченные средства – 1990 млн. рублей |
| Стадия готовности инвестиционного проекта (наличие необходимой документации) | Приобретен в собственность земельный участок площадью 19,7 га. Разработана проектно-сметная документация строительства производственного корпуса и пройдена государственная экспертиза. Проведена планировка земельного участка. Направлен запрос в Министерство экономического развития Челябинской области о возможности предоставления дополнительного земельного участка в аренду без проведения торгов. Ведется поиск финансирования. |
| Ожидаемые конечные результаты | - создание новых рабочих мест – до 500 человек; - планируемый объем налоговых поступлений и обязательных платежей в бюджеты всех уровней по проекту более 350,0 млн. руб. |

3.2.5. Паспорт инвестиционного проекта «Создание Промышленного парка на базе бывшего завода «Булат».

| Наименование инвестиционного проекта | Создание Промышленного парка на базе бывшего завода «Булат» |
| --- | --- |
| Инициатор инвестиционного проекта | Администрация ЗГО и АНО «Агентство инвестиционного развития ЗГО». |
| Цели и задачи инвестиционного проекта. Краткая характеристика проекта, содержание | Цель создания: Развитие территории ЗГО, обрабатывающих отраслей экономики, производства новых видов продукции, внедрения наиболее прогрессивных технологий и производств на базе неиспользуемых объектов промышленной недвижимости бывшего завода «Булат». Корпуса бывшего завода расположены в г. Златоуст и находятся в ведении ФГУП «ЭКРАН». На сегодняшний день здания охраняются, предоставляются в аренду, но большинство не используются и находятся в разной степени ветхости. Основные задачи: - Разработка нормативно правовой базы создания и функционирования промышленного парка; - Разработка проектно-сметной документации на организационную инфраструктуру, капитальный ремонт и реконструкция производственных корпусов, новое строительство; - Определение источников финансирования проекта; - Осуществление строительства и ремонт объектов; - Создание структурных подразделений промышленного парка (инжиниринговый центр, бизнес-инкубатор, демонстрационно-выставочный центр, логистический центр); - Организация продвижения услуг Златоустовского промышленного парка «Булат», привлечение резидентов. При реализации проекта будут использованы механизмы государственно - частного партнерства. Реализация проекта подразумевает выделение неиспользуемых территории и формирование земельных участков с готовой системой инфраструктурных коммуникаций для дальнейшего предоставления инвесторам на правах аренды для строительства объектов недвижимости. Земельные участки зарегистрированы на праве собственности Российской Федерации необходимо проведение землеустроительных работ . Для успешной реализации проекта создания промышленного парка обязательно наличие «якорных» резидентов, вокруг которых формируется кластер технологически связанных предприятий промышленности и промышленного сервиса. Необходимо определить возможность сотрудничества с предприятиями корпорации РОСАТОМ. Важными преимуществами парка являются удобное географическое расположение (центр горнозаводской зоны Челябинской области), близость к федеральной трассе М5 и наличие железнодорожной ветки. Основные услуги промышленного парка: - предоставление в долгосрочную аренду на льготных условиях земельных участков и производственных, складских, административно-хозяйственных и офисных помещений; - обеспечение транспортной, логистической, телекоммуникационной инфраструктурой, возможности подключения к инженерным сетям; - оказание содействия предприятиям и предпринимателям в создании и размещении на территории парка промышленных производств и предприятий промышленного сервиса (ремонт, транспорт, логистика и пр.); - оказание содействия в продвижении товаров и услуг резидентов промышленного парка, а также новых технологий для промышленных предприятий Челябинской области через демонстрационно-выставочный центр парка, систему субконтрактации; - оказание поддержки начинающим предпринимателям через бизнес-инкубатор, расположенный на территории промышленного парка; - оказание содействия в продвижении и внедрении инновационных технологий на предприятиях города через инжиниринговый центр, расположенный на территории промышленного парка. |
| Сроки и этапы реализации проекта | 2015-2020 |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта | Определится в соответствии с проектом |
| Источник финансирования | Определится в соответствии с проектом |
| Стадия готовности инвестиционного проекта (наличие необходимой документации) | В муниципальную собственность переданы 23 объекта бывшего завода «Булат» |
| Ожидаемые конечные результаты | В результате реализации проекта ожидается создание от 8 до 15 промышленных предприятий и предприятий промышленного сервиса, на которых будет создано более 200 новых рабочих мест. Это позволит увеличить налогооблагаемую базу только по налогу на доходы физических лиц на 50 млн. рублей в год. Опыт, полученный в процессе создания Промышленного парка «БУЛАТ», может быть использован при создании других промышленных и промышленных парков. |

Инвестиционные проекты в сфере туризма

3.2.6. Паспорт инвестиционного проекта «Первая школа экотуризма «Весёлая мельница»

| Наименование инвестиционного проекта | Первая школа экотуризма «Весёлая мельница» |  |
| --- | --- | --- |
| Инициатор проекта | ООО Первая школа экотуризма «Весёлая мельница» |  |
| Краткая характеристика проекта | Цель – создание условий для восстановления физических и духовных сил, экологическое просвещение, воспитание бережного отношения к природе, создание условий для формирования высокого уровня экологического сознания и экокультуры южноуральцев и гостей нашего региона. Направления деятельности: - организация экологический туров; - реализация образовательных проектов; - развитие агротуризма, этнотуризма - предоставление площадки для проведения туристических слётов, семинаров, конференций, отдыха и досуга гостей школы экотуризма. |  |
| Срок ввода объекта в эксплуатацию, год | 2016 год |  |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта | Общий объем финансирования – 15,00 млн. рублей. |  |
| Источник финансирования | Собственные средства инвесторов |  |
| Ожидаемые конечные результаты | - создание 15 новых рабочих мест (приоритетное предоставление рабочих мест жителям села Веселовка); - формирование социально-культурного объекта для жителей Горно-заводской зоны - развитие внутреннего и въездного туризма увеличение налоговой базы. |  |

3.2.7. Паспорт инвестиционного проекта «Разработка Концепции развития туристско-рекреационного кластера «Златоуст - горнозаводской город»

| Наименование инвестиционного проекта | Разработка Концепции развития туристско-рекреационного кластера «Златоуст - горнозаводской город» |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация ЗГО |
| Краткая характеристика проекта | Предпроектные предложения и проведение комплексного научного исследования территории исторической части города Златоуста для создания туристско-рекреационного кластера, реконструкции объектов туристско-экскурсионного показа и нового проектирования |
| Срок предоставления концепции, год | 2016 |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта | Определится проектом |
| Источник финансирования | Определится проектом |
| Ожидаемые конечные результаты | - создание новых рабочих мест; - развитие внутреннего и въездного туризма; |

3.2.8. Паспорт инвестиционного проекта «Кузнечная мастерская «Аировка».

| Наименование проекта | «Кузнечная мастерская «Аировка» |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | ООО «Компания «АиР» |
| Краткая характеристика проекта | Цель проекта Развитие внутреннего туризма. - Сохранение традиций кузнечной школы и мастеров-оружейников Златоуста. - Создание новых рабочих мест. - Дополнительный доход. В рамках реализации проекта предполагается проведение интерактивных экскурсий и мастер-классов, фестивалей, семинаров. Организация торговли фирменной продукции. Перечень объектов: - Кузнечный двор - Оружейная мастерская - Оружейная лавка (магазин) - Галерея - Корчма |
| Планируемый срок реализации | 2015 - 2016 год |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта | Общий объем финансирования составит – 21,685 |
| Источник финансирования | Собственные средства –16,995 млн. рублей Заемные средства – 4,69 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты | - создание 10 новых рабочих мест; - формирование социально-культурного объекта для жителей Горно-заводской зоны; - развитие внутреннего и въездного туризма - увеличение налоговой базы. |

3.2.9. Паспорт инвестиционного проекта «Реконструкция лыжного стадиона МБОУ ДОД СДЮСШОР №1  им. С. Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища».

| Наименование проекта | Реконструкция лыжного стадиона МБОУ ДОД СДЮСШОР №1 им. С. Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация ЗГО |
| Краткое описание и цель проекта | Комплекс предназначен для обеспечения круглогодичных учебно-тренировочных занятий спортсменов различной квалификации по биатлону(м/к, пневматика), лыжным гонкам, а также смежным видам спорта – стрелковый спорт, стрельба из лука и т.п. и проведение соревнований любого масштаба – от местных до международных, а также для спортсменов любителей и туристов. Рельеф участка позволяет выполнить требования по размещению зон старта, финиша, передачи эстафеты, штрафного круга и стрельбища на одном уровне, чем будет обеспечен хороший просмотр хода соревнований большинством зрителей. Трасса для биатлона предусматривается шириной 5 м на прямых участках трассы и 6 м – на кривых участках, протяженностью 5,2 км. Продольные уклоны по трассе приняты от 0,42% до 13,68%. Общая протяженность лыжной трассы составляет 2547,5 м. Основной особенностью комплекса является компактность планировочного решения, обусловленного существующим ландшафтом, требованиями федерации по биатлонному спорту и правилам проведения соревнований. Стрельбище на 30 установок расположено строго на север. Далее – зона огневого рубежа, зона судей, тренеров и прессы, штрафной круг, транзитная зона, зона финиша и старта. Зрительские трибуны расположены с южной и юго-западной стороны, амфитеатром, и дают хороший обзор на арену стадиона и, также, защищают стадион от ветров, дующих со стороны реки Ай. В состав комплекса также входят: административно-судейский корпус, городок из двенадцати командных домиков. Под трибуной первой очереди размещаются стрелковый тир и хранилище оружия, а в верхней части трибуны располагаются комментаторские кабины. Лыжный стадион с биатлонным стрельбищем является сердцем данного комплекса и спроектирован с максимальным удобством для спортсменов и зрителей с учетом особенностью существующего ландшафта. |
| Сроки и этапы реализации проекта | 2015 – 2016 годы |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта | Общий объем инвестиций составит – 490,17 млн. руб. |
| Источник финансирования | Бюджетные средства |
| Ожидаемые конечные результаты | - создание более 20 новых рабочих мест (приоритетное предоставление рабочих мест жителям села Веселовка); - формирование социально-значимого объекта для жителей Горно-заводской зоны; - развитие внутреннего и въездного туризма - увеличение налоговой базы. |

3.2.10. Паспорт инвестиционного проекта «Горный парк им. П.П. Бажова».

| Наименование инвестиционного проекта | Горный парк им. П.П. Бажова |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | ООО «Завод Стройтехника» |
| Краткое описание и цель проекта | Цель проекта: - Формирование социально-культурного объекта для жителей Горно-заводской зоны - Развитие внутреннего и въездного туризма Ландшафтный парк, открытого доступа для всех жителей и гостей города Златоуста, в котором будет демонстрироваться исторические и природные достопримечательности г. Златоуста и Южного Урала. При строительстве Горного парка использовался Мансуровский и Бердяушевский гранит, Атлянский мрамор, скальные породы с карьера Радостный, уникальные скалы-останцы с хребта Уреньга, малахит и азурит с Михеевского карьера, габбро из Карелии, змеевик с Берёзовского карьера и уникальные горные породы с Малышевского месторождения. Ограждение парка украсят каслинское литье. На его территории также будут установлены скамейки и фонари. А к лету появятся мини-гостиница, оружейная комната с работами златоустовских мастеров и геологический зал с уральскими самоцветами. В павильонах Бажовской галереи, представлены яркие этапы истории Златоуста, приоткрыты тайны булатного клинка, технологии изготовления знаменитой, на весь мир, Златоустовской гравюры на стали, Уральские самоцветы и минералы. |
| Планируемые сроки реализации инвестиционного проекта | 2015 год |
| Сроки и этапы реализации проекта | 2015 – 2018 годы |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта | Общий объем финансирования составит – 38 млн. руб. |
| Источник финансирования | Собственные средства инвестора |
| Ожидаемые конечные результаты | - формирование социально-культурного объекта для жителей Горно-заводской зоны - развитие внутреннего и въездного туризма - увеличение налоговой базы. |

3.2.11. Паспорт инвестиционного проекта «Промышленно – туристический  комплекс  «ОРУЖЕЙНИК PARKЪ».

| Наименование проекта | Промышленно – туристический комплекс «ОРУЖЕЙНИК PARKЪ» |
| --- | --- |
| Инициатор | ООО «АРТ-ГРАНИ» |
| Краткое описание и цель проекта | «ОРУЖЕЙНИК PARKЪ» берет своё начало от размещённого на его территории предприятия «Фабрика «ОружейникЪ» и представляет из себя комплекс услуг, объектов и территорию, объединённые единой темой: история и традиции русских оружейников и былинных витязей. Все туристические услуги должны быть пропитаны идеями, раскрывающими перед посетителями историю оружейного дела Златоуста и вызывающих у них гордость за легендарное прошлое русских богатырей. Основные услуги: - экскурсии по оружейному производству - аттракционы с реконструкция боёв на мечах - ресторан с аутентичной кухней - гостиничный комплекс на 40 номеров - площадка для проведения фестивалей - магазин сувениров и подарков местного производства - площадка для коллективных забав и игр, тир для лука и метания ножей - комплекс русских бань - услуги по прокату туристического и спортивного инвентаря - организация экскурсий и туристических походов - мастерские для проведения мастер классов |
| Сроки и этапы реализации проекта | 2015 – 2022 годы |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта | Общий объем финансирования составит – 135 млн. руб. |
| Источник финансирования | Собственные средства - 95 млн. руб. Заемные средства – 40 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | - создание 50 новых рабочих мест; - формирование социально-культурного объекта для жителей Горно-заводской зоны; - развитие внутреннего и въездного туризма; - увеличение налоговой базы. |

3.2.12. Паспорт инвестиционного проекта «Парк птиц «Таганай».

| Наименование проекта | Парк птиц «Таганай» |
| --- | --- |
| Инициатор | ИП Николаев А.В. ООО «РОСоружие» |
| Краткое описание и цель проекта | Экопарк в Златоусте – это туристический островок общей площадью 35 гектаров. Парк задуман полноценным туристическим комплексом, с гостевыми домиками, детской площадкой, площадкой для проведения массовых мероприятий, конференц-залом, сувенирным магазином и кафе с панорамным видом на Таганай, который предполагается развивать в следующих направлениях: - сельское хозяйство (животноводство, пчеловодство, производство твердых и жидких биоорганических удобрений на основе биогумуса, производство продуктов питания «БИО» на основе экологического земледелия и с использованием солнечного био-вегетария, фитогородок); - сельский туризм, подразумевающий проживание туристов в условиях, приближенных к деревенским, с проведением тематические мастер классов по ведению сельского хозяйства; - экскурсионные программы - проведение экскурсий, в том числе выездных уроков для школьников; - духовном. Рядом с Парком птиц заложен храм преподобного Сергия Радонежского. В настоящее время функционирует малый храм Спаса Нерукотворенного. Там же планируется расположить дом Милосердия, детский приют и круглогодичную купальню. На сегодняшний день на территории парка построены вольеры для птиц, вольеры для оленей, страусиная ферма, конюшня. В стадии строительства находятся: кафе, гостиничный комплекс, вольер для попугаев. Распланирована площадка под зимний сад. Концепция создания парка птиц «Таганай» на территории города Златоуста разработана с целью определения главных стратегических направлений развития городской среды и создания дополнительных рабочих мест, позволит изменить внешний облик города и, как следствие, окажет влияние на повышение культурного и духовного уровня горожан, создаст условия для здорового образа жизни, будет способствовать развитию туристической отрасли в регионе. |
| Сроки и этапы реализации проекта | 2013 – 2016гг. |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта | Общий объем финансирования составит – 46 млн.руб. |
| Источник финансирования | Собственные средства – 20 млн. руб. Привлеченные средства – 30 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | - создание 50 новых рабочих мест; - формирование социально-культурного объекта для жителей Горно-заводской зоны - развитие внутреннего и въездного туризма; - увеличение налоговой базы. |

3.2.13. Паспорт инвестиционного проекта «Обустройство туристской инфраструктуры Национального парка «Таганай».

| Наименование инвестиционного проекта | Обустройство туристской инфраструктуры Национального парка «Таганай» |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | ФГБУ «Национальный парк «Таганай» |
| Краткая характеристика и цель проекта | Цель проекта: Развитие познавательного туризма В рамках проекта планируется увеличить количество гостевых домов, расширить автопарковку, создать дополнительные зоны отдыха для туристов и оборудовать вход в парк входной группой в составе информационной стеллы, дома дежурного с круглосуточной охраной, пунктом регистрации посетителей. Программа развития национального парка «Таганай» предусматривает реализацию 8 проектов обустройства рекреационных зон, включающих в себя строительство новых инфраструктурных объектов: Объект инфраструктуры; количество. 1; Центр обслуживания посетителей; 5 ед. 2; Административное здание; 4 ед. 3; Автопарковки; 4 ед. 4; Смотровая площадка; 7 ед. 5; Пешеходные мосты через реки; 4 ед. 6; Гостевые дома; 260 мест. 7; Всесезонные палаточные стоянки; 70 мест. 8; Зоны отдыха; 6 ед. 9; Пешеходные тропы, оборудованные настилами; 2,5 км. 10; Туалеты; 25 ед. 11; Площадки для наблюдения за птицами и животными; 5 ед. Для обеспечения безопасности и повышения качества обслуживания туристов необходимо провести асфальтирование дороги общего пользования «Златоуст-рекреационная зона «Черная Скала», а также строительство пешеходного тротуара вдоль автодороги общего пользования по территории ЗГО до Центрального входа в национальный парк «Таганай» В связи с планируемым ростом количества посетителей национального парка «Таганай» уровень энергопотребления объектов инфраструктуры будет возрастать. Для решения проблемы энергообеспечения необходимо строительство линии электропередач повышенной мощности, газификация территории Центральной усадьбы, включая строительство магистрального газопровода на территории ЗГО. Также для обеспечения безопасности посетителей необходимо проложить пешеходную дорогу вдоль автодороги общего пользования по территории ЗГО до границы НП Таганай (800 м). |
| Сроки и этапы реализации проекта | 2015 – 2020 годы |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта | Общий объем финансирования составит – 100 млн. руб. |
| Источник финансирования | Собственные средства Привлеченные средства |
| Ожидаемые конечные результаты | - создание 48 новых рабочих мест; - развитие внутреннего и въездного туризма; - развитие экологического туризма; |

3.2.14. Паспорт инвестиционного проекта «Реконструкция детского парка района машиностроительного завода».

| Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция детского парка района машиностроительного завода |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация ЗГО МКУ Управление культуры ЗГО |
| Краткая характеристика объекта | -Комплексный проект по реконструкции парка планируется реализовывать поэтапно. Проект предусматривает возведение тюбинговой и горнолыжной трасс, площадки под аттракционы для малышей, подготовка площадок для передвижных аттракционов, картингодромов, небольшой эстрады. Планируется организовать прогулочно-спортивный комплекс. При проектировании учтено строительство санитарно-гигиенических объектов, удобной автопарковки. Комплексный проект этно-деревни предполагает строительство следующих объектов: - торговых лавок; - кузницы; - лесопилки; - гончарной мастерской; - русской избы, хаты с мельницей, амбаром и сеновалом; - возведение юрты. В 2010 году проведен городской конкурс эскизных проектов по благоустройству детского парка. Разработан проект. Проведены работы по энергообеспечению детского парка: на его территории установили мощную трансформаторную подстанцию. В 2011 году начата реконструкция: подготовлена «Тропа здоровья», сделаны две площадки со спортивными тренажерами. |
| Сроки и этапы реализации проекта | Через 5 лет после начала строительства |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта | 80 млн. руб. |
| Источник финансирования | Уточнится в соответствии с проектом |
| Ожидаемые конечные результаты | - создание 15–20 новых рабочих мест; - формирование социально-культурного объекта для жителей Горно-заводской зоны; - развитие внутреннего и въездного туризма. |

3.2.15. Паспорт инвестиционного проекта «Реконструкция объекта культурного наследия («Арсенал») и прилегающего к нему здания цеха №19, входящих в комплекс городской площади г. Златоуста, для создания музея и организации многофункционального учебно-производственного центра оружейного (кузнечного) производства».

| Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция объекта культурного наследия («Арсенал») и прилегающего к нему здания цеха №19, входящих в комплекс городской площади г. Златоуста, для создания музея и организации многофункционального учебно-производственного центра оружейного (кузнечного) производства |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация ЗГО, ООО «Компания «АиР», ГБУ СПО (ССУЗ) «ЗлатИК им. П.П. Аносова» |
| Краткая характеристика и цель проекта | Проектом предусмотрена реконструкция объекта культурного наследия («Арсенал») и прилегающего к нему здания цеха №19, входящих в комплекс городской площади г. Златоуста, для создания музея и организации многофункционального учебно-производственного центра оружейного (кузнечного) производства. «Оружейная Академия». Многофункциональный центр прикладных квалификаций с целью консолидации оружейных производств и отдельных мастеров, повышения качества их продукции, внедрения новых материалов и технологий. Перечень объектов: - Учебно-производственный многофункциональный центр «Школа оружейника». - Индустриальный парк «Златоустовская оружейная фабрика» с элементами исторической реконструкции. - Участок металлургического производства «Златоустовская железоделательная фабрика». - Инновационный центр «центральная оружейная лаборатория». - Участок производства, специализирующийся на термообработке «ТермоЗлат». - Дизайн-студия ножа «Златоуст. XXI века». Музей «Арсенал». Первый этаж: коллекции живописи, графики и скульптуры, конференц-зал, выставочный зал для экспонирования выставок, фондохранилище и концертный зал имени Ф.И. Шаляпина. Второй этаж: коллекции Златоустовской гравюры на металле, коллекции металла, коллекция чугунного художественного литья и фарфора, история создания Оружейной фабрики и развитие металлургического производства в Златоусте, художественный салон. |
| Сроки и этапы реализации проекта | 2015 – 2020 годы |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта | Общий объем инвестиций составит – 688 млн. руб. |
| Источник финансирования | Бюджетные средства – 20%. Внебюджетные средства – 80%. |
| Ожидаемые конечные результаты | - создание 50 новых рабочих мест; - формирование социально-культурного объекта для жителей Горно-заводской зоны; - развитие внутреннего и въездного туризма |

3.2.16. Паспорт инвестиционного проекта «Строительство Горнолыжного курорта на хребте «Уреньга» с Комплексным Олимпийским центром среднегорной подготовки лыжников».

| Наименование проекта | «Строительство Горнолыжного курорта на хребте «Уреньга» с Комплексным Олимпийским центром среднегорной подготовки лыжников» |
| --- | --- |
| Инициатор | Администрация ЗГО |
| Краткая характеристика и цель проекта | Горнолыжный курорт на хребте Уреньга предполагает создание объёмно-пространственной среды, гармонично дополняющей существующий ландшафт с учётом перепада рельефа с использованием природных плато для спортивных сооружений. Склон позволяет разместить до 15 горнолыжных трасс, перепады высот на которых до 550 м. Предусмотрена детская горнолыжная трасса, на которой перепады высот составляют 15-20 м, длина трассы – 300 м. Там же на вершине Первой сопки на заветренную сторону возможно размещение сооружений санной и бобслейной трасс, трамплина. Территория комплекса делится на зону спортивных сооружений; жилую - для спортсменов, руководителей команд и туристов; жилую -для обслуживающего персонала; и хозяйственную зону. В жилой зоне туристов, спортсменов и руководителей команд предусмотрены гостиницы с возможностью приема 600 человек. В Жилой зоне обслуживающего персонала возможно проживание до 1000 человек В зоне спортивных сооружений, помимо горнолыжных, санной и бобслейной трасс, трамплина, предлагается размещение комплексов с залами для игровых видов спорта, бассейна, лыжного стадиона с биатлонным стрельбищем и беговыми трассами. В теплый период года лыжный стадион и лыжные трассы возможно использовать для легкоатлетов, велосипедистов, для бега на роллерах. Транспортные решения представлены такими структурными элементами как автодороги, автостоянки, вертолетная площадка. 1-я очередь строительства: для сооружений, расположенных у подножия хребта 1 этап: автодорога, внешнее электроснабжение, трансформаторная подстанция. 2 этап: сервисный центр, горнолыжные трассы, бугельные подъемники, резервуары воды. 3 этап: внешнее газоснабжение со строительством ГРП, котельная. 2-я очередь строительства: Строительство инженерной инфраструктуры для сооружений, расположенных на склонах хребта: дороги, газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение. 3-я очередь строительства: Жилая зона спортсменов, руководителей команд, туристов (всего на 600 человек).Жилая зона обслуживающего персонала (проживание до 1000 человек). Хозяйственная зона: электроснабжение (ГПП 110/10 кВ с распределительным пунктом), теплоснабжение (котельная с газораспределительным пунктом), гараж для автотранспорта и мастерские, резервуары запаса воды с насосной станцией, пожарное депо. У Айского водохранилища предусматривается насосно-фильтровальная станция (НФС) для подготовки и подачи воды, а с северо-западной стороны хребта – очистные сооружения хоз-бытовых сточных вод. |
| Сроки и этапы реализации проекта | 5 лет с поэтапной сдачей объекта в эксплуатацию |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта | Общий объем финансирования составит – 5,8 млрд. руб. |
| Источник финансирования | Будет определен в соответствии с проектом |
| Ожидаемые конечные результаты | - создание новых рабочих мест; - формирование социально- и спортивно-значимого объекта; - развитие внутреннего и въездного туризма - увеличение налоговой базы. |

3.2.17. Паспорт инвестиционного проекта «Ермакова Крепость».

| Наименование инвестиционного проекта | «Ермакова крепость» |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Центр казачьей культуры г. Златоуст |
| Краткая характеристика проекта | Архитектурно-этнографический комплекс «Ермакова крепость» представляет собой реконструкцию старинной казакской крепости 15 века, обнесенной частоколом, которая являлась военно-бытовым центром. |
| Срок ввода объекта в эксплуатацию, год | 2018-2019 гг. |
| Объем инвестиций на реализацию проекта, млн. рублей | Общий объем финансирования составит – 16 млн. руб. |
| Источник финансирования | Собственные средства инвесторов |
| Ожидаемые конечные результаты | - создание 25 – 30 новых рабочих мест; - формирование социально-культурного объекта для жителей Горно-заводской зоны; - развитие внутреннего и въездного туризма |

3.2.18. Паспорт инвестиционного проекта «Реконструкция выставочно-досугового центра».

| Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция Выставочно-досугового центра |
| --- | --- |
| Инициатор инвестиционного проекта | Администрация ЗГО МКУ Управление культуры ЗГО |
| Инвестор инвестиционного проекта | Администрация ЗГО МКУ Управление культуры ЗГО |
| Цели и задачи инвестиционного проекта. Краткая характеристика проекта, содержание | Выставочный был открыт в Златоусте в январе 1972 года. В 1993 году была произведена реконструкция здания с расширением площади и надстрой: второго этажа. Но 2-й этаж не сдан эксплуатацию. На данный момент здание находится в аварийном состоянии. |
| Сроки и этапы реализации проекта | Определятся проектом |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта | Общий объем финансирования составит – 50 млн. руб. |
| Источник финансирования | Бюджетное финансирование |
| Стадия готовности инвестиционного проекта (наличие необходимой документации) | Подготовка к составлению проектно-сметной документации |
| Ожидаемые конечные результаты | - формирование социально-культурного объекта для жителей Горно-заводской зоны - развитие внутреннего и въездного туризма |

3.3 Мероприятия по стратегическому направлению «Улучшение качества жизни населения округа»

Задачи:

1. Создание новых рабочих мест.

2. Профессиональное обучение и переобучение населения с целью востребованности на рынке труда.

3. Обеспечение охраны труда.

4. Защита здоровья населения города.

5. Увеличение продолжительности жизни.

6. Улучшение демографической обстановки в городе.

3.3.1. Паспорт инвестиционного проекта «Строительство Больничного комплекса».

| Наименование инвестиционного проекта | Строительство Больничного комплекса |
| --- | --- |
| Инициатор инвестиционного проекта | Администрация ЗГО Министерство здравоохранения Челябинской области |
| Инвестор инвестиционного проекта | Администрация ЗГО Министерство здравоохранения Челябинской области |
| Цели и задачи инвестиционного проекта. Краткая характеристика проекта, содержание | Для повышения эффективности функционирования системы здравоохранения Челябинской области в рамках реализации «Программы развития системы здравоохранения» планируется формирование Межмуниципального центра в г. Златоусте для оказания специализированной медицинской помощи, в том числе экстренной, населению Кусинского, Саткинского, Катав-Ивановского, Ашинского муниципальных районов. Министерством здравоохранения Челябинской области согласована программа на проектирование больничного комплекса на 650 коек. Многопрофильный больничный комплекс на 650 коек позволит объединить 1,2,6 взрослые больницы и 3-ю детскую больницу в единый комплекс. При этом освободятся здания стационаров и вспомогательных подразделений данных больниц общей площадью 29 160,9 кв.м., которым необходимы капитальные вложения в размере более 400,0 млн. руб. для проведения ремонтных работ с целью приведения помещений в соответствии с требованиями. Решится проблема низкой укомплектованности врачебными кадрами и нерационального использования кадровых ресурсов. Ежегодная экономия средств за счет оптимизации кадров составит 35,0 млн. руб. |
| Сроки и этапы реализации проекта | 2015 – 2020 годы |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта | Ориентировочная стоимость 7000,0 млн. руб. |
| Источник финансирования | Бюджетные средства |
| Стадия готовности инвестиционного проекта (наличие необходимой документации) | Подготовка к составлению проектно-сметной документации |
| Ожидаемые конечные результаты | - создание социально-значимого объекта здравоохранения для жителей Горно-заводской зоны; - повышение качества оказываемых медицинских услуг; - более полное удовлетворение потребностей жителей ЗГО и Горнозаводской зоны в медицинской помощи. |

3.4. Мероприятия по стратегическому направлению «Формирование новой пространственной городской среды»

Задачи:

1. Улучшение жилищных условий.

2. Повышение качества питьевой воды.

3. Эффективная утилизация бытовых отходов.

4. Развитие жилищного строительства.

3.4.1. Паспорт инвестиционного проекта «Реконструкция объектов водоснабжения района машиностроительного завода ЗГО, находящихся в муниципальной собственности, путем заключения  Концессионного соглашения».

| Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция объектов водоснабжения района машиностроительного завода ЗГО, находящихся в муниципальной собственности, путем заключения Концессионного соглашения |
| --- | --- |
| Инициатор инвестиционного проекта | Администрация ЗГО Министерство здравоохранения Челябинской области |
| Инвестор инвестиционного проекта | Администрация ЗГО Министерство здравоохранения Челябинской области |
| Цели и задачи инвестиционного проекта. Краткая характеристика проекта, содержание | Целями задания являются: - обеспечение качества питьевой воды в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01»; - повышение надежности водоснабжения потребителей района машзавода ЗГО. Для достижения целей необходимо комплексное решение следующих приоритетных задач: 1. Выполнение гидравлического расчета трубопроводов сетей водоснабжения для определения их пропускной способности (расхода), потери напора на том или ином участке, равно как и на всей длине, а также диаметров трубопроводов при заданных расходе и потерях напора. 2. Разработка мероприятий по реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающих водоснабжение района машзавода ЗГО (в объеме, необходимом для достижения плановых показателей качества, надежности и энергетической эффективности): - снижение гидравлических потерь и гидравлических ударов в системе водоснабжения; - возможность локального отключения водопроводов (аварийного, технологического); - улучшение водоснабжения в домах верхних участков; - увеличение пропускной способности действующей системы холодного водоснабжения в среднем на 50%, в том числе связанное с переводом абонентов на закрытую систему горячего водоснабжения. 3.Выполнение следующих мероприятий по гидротехническому сооружению «Айское водохранилище»: 3.1. Капитальный ремонт двух сегментных затворов. 3.2. Устройство ограждения территории водохранилища. 3.3. Подводно-технические работы по замене водозаборного оголовка. 3.4. Капитальный ремонт сети наружного освещения по гребню плотины. 3.5. Капитальный ремонт первичной распределительной камеры на 1-м подъеме (с запорной арматурой). |
| Сроки и этапы реализации проекта | 25 лет с момента заключения концессионного соглашения |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта | 85,2 млн. руб. |
| Источник финансирования | Определятся проектом |
| Ожидаемые конечные результаты | - обеспечение качества питьевой воды в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; - повышение надежности (бесперебойности) водоснабжения потребителей района машзавода ЗГО; - повышение энергетической эффективности работы системы водоснабжения (снижение удельных расходов энергетических ресурсов, снижение уровня потерь питьевой воды в водопроводной сети при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть). |

3.4.2. Паспорт инвестиционного проекта «Строительство газопровода высокого давления от точки подключения ГТРП-1 до микрорайона Уржумский».

| Наименование инвестиционного проекта | Строительство газопровода высокого давления от точки подключения ГТРП-1 до микрорайона Уржумский |
| --- | --- |
| Инициатор инвестиционного проекта | Администрация ЗГО |
| Цели и задачи инвестиционного проекта. Краткая характеристика проекта, содержание | Общая длина газопровода(ориентировочно) ~ 6500м. Расчётная максимальная пропускная способность газопровода не менее 21 875,29 м3/час. |
| Сроки и этапы реализации проекта | 2018 год |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта | 62, 139 млн. рублей |
| Источник финансирования | Определятся проектом |
| Ожидаемые конечные результаты | 1. Газификация 5 планируемых к строительству жилых микрорайонов (к подключению 1000 квартир и 1306 частных домов); 2. Газификация 4 существующих жилых посёлков (к подключению-360 домов); 3.Газификация 3 предприятий: ООО «Грани Таганая», ООО «Профиль-Арма», ООО «Кафе ин кафе Интернешнл» |

Информация о ключевых объектах транспортной, инженерной, энергетической, социальной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры на территории ЗГО

| № п\п | Наименование объекта | Место строительства | Сроки строительства | Планируемая мощность | Фактическое состояние (этап подготовки или строительство) | Объемы и источники финансирования | Наименование программы, в рамках которой планируется строительство объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение жилых домов поселка Чапаевский в г. Златоусте** | г. Златоуст, пос. Чапаевский | 2016-2017 гг. | 29475 м, 580 домов, 1570 м3/ч (проектная) | Строительно-монтажные работы | Сумма и источники финансирования будут уточнены в течение 2016 года. | Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ» в 2014-2020 годы, Муниципальная программа «Капитальное строительство объектов собственности ЗГО» |
|  | «Газоснабжение жилых домов пос. 7-й жилучасток (3-я очередь)» | г. Златоуст, ул. 7-жилучасток | 2016 г. – 2017 г. | Расход газа 199,9 м3/час; 136 домов; 7679 м. | Строительно-монтажные работы (СМР), работы по подготовке объекта для ввода в эксплуатацию после окончания СМР. | 40,0 тыс.руб. – 2016 г. муниципальный бюджет; 100,0 – 2017 г. муниципальный бюджет | Муниципальная программа «Капитальное строительство объектов собственности ЗГО» |
|  | Водоснабжение пос. Керамический** | Г. Златоуст, ТОС «Керамический» | 2017 г. | ~ 1500 м., 118 домов. | Выполнена часть строительно-монтажных работ. Окончание работ запланировано на 2017 год. | Полный объем финансирования определится в 2017 году за счет средств муниципального бюджета | Муниципальная программа «Капитальное строительство объектов собственности ЗГО» |
|  | Инженерные сети к многоэтажным жилым домам (7-блок секций) | г. Златоуст, микрорайон «Березовая роща» напротив ул.Садовая | 2016 г. | ~ 300 м. сетей водоснабжения, 50 м. сетей канализации и электроснабжения, 600 м. сетей теплоснабжения | Выполнены проектно-сметные работы. Проект направлен на государственную экспертизу. | Сумма и источники финансирования будут уточнены в течение 2016 года. | Муниципальная программа «Капитальное строительство объектов собственности ЗГО» |
|  | Реконструкция насосно-фильтровальной станции на реке Большая Тесьма | г. Златоуст, НФС | Определится в течение 2016 года | 62 тыс. м3 / сутки | Выполнены проектно-сметные работы. Проект направлен на государственную экспертизу. Направлена заявка на финансирования за счет средств областного бюджета | 70 000 тыс. руб. | Определится в течение 2016 года |
|  | Реконструкция насосно-фильтровальной станции на пр. Гагарина | г. Златоуст, пр. Гагарина | Определится в течение 2016 года | 26 тыс. м3 / сутки | Выполнены проектно-сметные работы. Проект направлен на государственную экспертизу. Направлена заявка на финансирования за счет средств областного бюджета | Общий объем финансирования 62500 тыс.руб., в том числе 200 тыс.руб. –муниципальный бюджет | Определится в течение 2016 года |
|  | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной №3 | г. Златоуст, ул. 4-я Демидовская, 29-а | Определится в течение 2016 года | Мощность котельной 33,4 Гкал/час или 38837 кВт тепла или 4700 м3/час природного газа | Выполнены проектно-сметные работы. Пройдена государственная экспертиза. | Сумма и источники финансирования будут уточнены в течение 2016 года. | Определится в течение 2016 года |
|  | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной №5 | г. Златоуст, ул. Аносова, 198-а | Определится в течение 2016 года | Мощность котельной 68,87 Гкал/час или 80081 кВт тепла или 9710 м3/час природного газа. | Выполнены проектно-сметные работы. Пройдена государственная экспертиза. | Сумма и источники финансирования будут уточнены в течение 2016 года. | Определится в течение 2016 года |

** - для инвестиционных объектов

- Формирование Территории опережающего развития в монопрофильном муниципальном образовании

Начата работа по созданию на территории ЗГО территории опережающего социально-экономического развития.

Решение о поддержке монопрофильных городов с помощью создания                     на их базе территорий опережающего социально-экономического развития Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев принял в июне 2015 года в ходе совещания по поддержке моногородов, которое прошло в Усолье-Сибирском Иркутской области.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 года № 473-ФЗ (ред. от 13.07.2015 года) «О территориях опережающего социально – экономического развития в Российской Федерации» особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности на территории опережающего социально-экономического развития предоставляется                               и включает в себя:

- особенности налогообложения резидентов территории опережающего социально-экономического развития, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- особенности осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля на территории опережающего социально-экономического развития;

- освобождение в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований резидентов территории опережающего социально-экономического развития от уплаты налогов на имущество организаций                          и земельного налога;

- иные предусмотренные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами особые условия осуществления деятельности                            на территории опережающего социально-экономического развития.

Отнесение к территории опережающего социально-экономического развития происходит в результате рассмотрения специальной заявки, которая подаётся в Минэкономразвития РФ Губернатором региона, на территории которого планируется создать территорию опережающего социально-экономического развития, а также защите территорией проекта, направленного на изменение социальной и предпринимательской среды в монопрофильном образовании.

В соответствии с поручением Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Шувалова от 12.02.2016 г. № ИШ-П13-774 по итогам конференции по вопросам поддержки и развития моногородов (29-30 января 2016 г. в Сколково) Администрацией ЗГО сформирована управленческая команда из представителей моногорода для последующего обучения.

В составе команды – Глава моногорода, руководитель градообразующего предприятия,  представители бизнеса, включенного в реализацию проектов                    в моногороде. Управленческая команда будет обучаться в течение 2016 года. Итогом обучения станет защита проекта, направленного на изменение социальной и предпринимательской среды в монопрофильном образовании.

Внедрение Проектного Управления

при сопровождении инвестиционных проектов

В ЗГО ведется работа по внедрению Проектного Управления при сопровождении инвестиционных проектов в муниципальном образовании.

Внедрение проектного управления должно увеличить эффективность использования ресурсов и эффективность взаимодействия органов власти                     с другими организациями; повысить прозрачность, обоснованность                            и своевременность принимаемых решений – то есть в конечном итоге обеспечить достижение запланированных результатов

Работы по внедрению системы управления проектами состоит                             из следующих направлений (блоков):

- организационная поддержка: формирование организационно-ролевой модели системы управления проектами, назначение ответственных за проекты, определение функций, ответственности и полномочий руководителя проекта, куратора проекта, создание проектного комитета и проектного офиса в ОИВ;

- методологическая поддержка: разработка регламентов процессов управления проектами, положений системы управления проектами ОИВ                            и других нормативно-регламентирующих документов, • технологическая поддержка: разработка и внедрение информационной системы управления проектами, интеграция ее с другими информационными системами, поддерживающими функциональную деятельность ОИВ, • обучение: создание модели компетенций в области проектного управления, оценка компетенций, проведение обучения специалистов методологии проектного управления, создание системы развития компетенций. До начала реализации всех мероприятий проекта необходимо выполнить ряд подготовительных работ – реализовать подготовительный этап проекта. По результатам подготовки                        и запуска проекта утверждается паспорт проекта и дорожная карта внедрения системы управления проектами.

Основные направления деятельности Проектного управления:

1. Продвижение:

- продвижение ЗГО среди круга потенциальных инвесторов путем презентации инвестиционных паспортов;

- продвижение промышленных площадок ЗГО среди круга потенциальных инвесторов.

2. Формирование готовых решений:

- формирование перечня типовых проектов по отраслям промышленности с целью дальнейшего тиражирования таких проектов                        на территории ЗГО;

- консолидация инвесторов;

- разработка комплексных продуктов поддержки инвестиционных проектов совместно с институтами развития и кредитными организациями.

3. Взаимодействие с участниками инвестиционной деятельности:

- координация деятельности инициаторов проектов при взаимодействии с представителями органа местного самоуправления и Челябинской области;

- координация совместных усилий общественных организаций, институтов развития, кредитных организаций, а также представителями органа местного самоуправления и Челябинской области, направленных на улучшение социально-экономической ситуации в ЗГО.

4. Консультирование:

- методологическое сопровождение подготовки заявок                                         на софинансирование инфраструктурных и инвестиционных проектов;

- осуществление функций консультационного центра в части мер государственной поддержки инвестиционных проектов на территории ЗГО как моногорода.

- 4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПЛАНОМ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДА

4.1. Структура управления реализацией КИП

Для того чтобы Комплексный инвестиционный план был успешно реализован, должно проводиться эффективное управление реализацией КИП, учитывающее меняющиеся во времени обстоятельства и различные интересы ключевых субъектов.

Координатором действий по реализации Комплексного плана является Администрация ЗГО, которая обеспечивает своевременную подготовку предложений по объемам и условиям предоставления муниципальному образованию средств федерального и регионального бюджетов для реализации программы, взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Челябинской области.

На уровне заместителей ЗГО создаются рабочие группы по направлениям Инвестиционного плана и контролируют выполнение мероприятий инвестиционного плана согласно установленным срокам, в пределах установленных средств, с получением запланированных результатов.

Также предполагается заключение соответствующих соглашений между органами государственной власти Челябинской области, органами местного самоуправления, градообразующим предприятием и инициаторами мероприятий по реализации КИП.

Для организационного сопровождения конкретных мероприятий возможно создание рабочих групп, в состав которых будут входить представители инвестора, администрации, других участников                               и заинтересованных сторон по мероприятию.

Деятельность органа управления реализацией КИП должна быть направлена на достижение следующих целей:

а) стабильное социально-экономическое развитие территории, обеспечение занятости и повышение уровня жизни населения;

б) выполнение мероприятий КИП согласно установленным срокам,                  в пределах установленных средств, с получением запланированных результатов;

в) обеспечение соответствия плана мероприятий КИП меняющимся обстоятельствам.

# 5. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ И КОРРЕКТИРОВКИ КИП

Мониторинг реализации КИП осуществляет Экономическое управление Администрации ЗГО. Мониторинг реализации КИП проводится во 2 квартале следующего года, за отчетный период. Оценка эффективности реализации КИП будет осуществляться, опираясь на систему индикативных показателей  КИП.

Корректировка КИП осуществляется по мере необходимости, корректировка индикативных показателей осуществляется ежегодно                         во 2 квартале следующего года, за отчетный период с учетом прогнозов социально-экономического развития округа и среднесрочной программы социально-экономического развития, целевых и отраслевых программ.