ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

Златоустовского городского округа

Комплексный план мероприятий,

направленных на профилактику бешенства

на территории Златоустовского городского округа

на 2016 - 2020 годы

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные и профилактические мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Проведение заседания межведомственной комиссии с заинтересованными службами по вопросам профилактики бешенства | Ежегодно, март | Администрация ЗГО, ОГБУ «Златоустовская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», ТО Роспотребнадзора в г. Златоусте и Кусинском районе |
| 1.2. | Обеспечить проведение месячника по профилактике бешенства среди животных | Ежегодно, март-апрель | ОГБУ «Златоустовская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», МКУ ЗГО «УЖКХ» |
| 1.3. | Обеспечить проведение учёта домашних животных на территории ЗГО проведение учёта охотничьих собак | 2016 г., далее - ежегодно. | МКУ ЗГО «УЖКХ», КТОСы, ОГБУ «Златоустовская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»; Общества охотников и рыболовов |
| 1.4 | Обеспечить отлов, приём и содержание от населения бродячих животных. |  | МКУ ЗГО «УЖКХ», ООО «Златспецтранс» в соответствии с контрактом. |
| 1.5. | Обеспечить проведение профилактической вакцинации против бешенства лиц, занятых отловом животных | Постоянно | ООО «Златспецтранс» |
| 1.6. | Обеспечить утилизацию трупов животных в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил | 2016г. | МКУ ЗГО «УЖКХ», ООО «Златспецтранс» |
| 1.7. | Рекомендовать: в соответствии с требованиями санитарного законодательства, обеспечить профилактическими прививками против бешенства лиц, профессиональная и иная деятельность которых связана с риском заражения бешенством (сотрудники ветеринарной службы, лесничества, охотники и т.п.) | До 01.06.16г., далее – по схеме иммунизации | # ОГБУ «Златоустовская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», ЧОБУ «Златоустовское лесничество», Общества охотников и рыболовов |
| 1.8. | Своевременно информировать ФФБУЗ «ЦГиЭ в Челябинской области в городе Златоусте и Кусинском районе», ТО Роспотребнадзора в г. Златоусте и Кусинском районе о случаях бешенства среди животных и случаях укуса ими людей | При регистрации случаев | ОГБУ «Златоустовская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», МКУ «Управление здравоохранения Администрации ЗГО», ЛПУ |
| 1.9. | Рекомендовать проводить вакцинацию зарегистрированных собак (в т.ч. охотничьих), принадлежащих организациям и частным владельцам | Постоянно | Владельцы собак, ОГБУ «Златоустовская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» |
| 1.10. | Решить вопрос по выделению земельных участков под площадки для выгула собак, строительства площадок | 2016 г. | УАиГ Администрации ЗГО |
| 1.11. | Обеспечить содержание в надлежащем санитарном состоянии площадок для выгула собак | Постоянно | МКУ ЗГО «УЖКХ» |
| 1.12. | Обеспечить соблюдение ветеринарно-санитарных правил при проведения выставок собак, кошек | Постоянно | Организаторы выставок |
| 1.13. | Проводить лечебные и профилактические мероприятия согласно приказу МЗ РФ № 297 от 07.10.97 г. «О совершенствовании мероприятий по профилактике заболевания людей бешенством», СП 3.1.096-96 и ВП 13.31103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». Обеспечить проведение расследования причин укусов людей животными | Постоянно | ОГБУ «Златоустовская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», МКУ «Управление здравоохранения Администрации ЗГО», МБЛПУЗ, ТО Роспотребнадзора в г. Златоусте и Кусинском районе, ФФБУЗ «ЦГиЭ в Челябинской области в городе Златоусте и Кусинском районе» |
| 1.14 | Проводить семинары с медицинскими работниками ЛПУ по вопросам профилактики бешенства и оказания антирабической помощи населению | До 01.03.16г, далее - ежегодно | МКУ «Управление здравоохранения Администрации ЗГО», МБЛПУЗ. |
| 1.15. | Проводить работу по информированию населения по вопросам профилактики бешенства | Постоянно | МКУ «Управление здравоохранения Администрации ЗГО», ЛПУ, ТО Роспотребнадзора в г. Златоусте и Кусинском районе, ФФБУЗ «ЦГиЭ в Челябинской области в городе Златоусте и Кусинском районе» |
| 1.16. | Обеспечить оказание антирабической помощи людям, пострадавшим от укусов животных в полном объёме. Обеспечить наличие неснижаемого запаса антирабической вакцины и антирабического иммуноглобулина | Постоянно | МКУ «Управление здравоохранения Администрации ЗГО», МБЛПУЗ. |
| 1.17. | Обеспечить контроль за оказанием антирабической помощи укушенным животными, за транспортировкой, хранением и использованием антирабической вакцины и антирабического иммуноглобулина | При плановом контроле, регистрации случаев бешенства. | ТО Роспотребнадзора в г. Златоусте и Кусинском районе. |
| 1.18. | Обеспечить эпидемиологическое расследование каждого случая укуса животными | Постоянно | ФБУЗ «ЦГиЭ в Челябинской области в городе Златоусте и Кусинском районе» |
| 2. Противоэпидемические мероприятия при возникновении очага бешенства среди животных |  |  |  |
| 2.1. | Информировать ТО Роспотребнадзора в г. Златоусте и Кусинском районе, ветеринарную службу соседних районов | Немедленно | ОГБУ «Златоустовская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» |
| 2.2. | Провести эпизоотолого-эпидемиологическое обследование очага, определить границы очага, разработать план мероприятий по ликвидации очага и профилактике новых случаев заболевания | В течении 2 часов с момента возникновения очага | ОГБУ «Златоустовская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», ТО Роспотребнадзора в г. Златоусте и Кусинском районе, ФФБУЗ «ЦГиЭ в Челябинской области в городе Златоусте и Кусинском районе» |
| 2.3. | Подготовить проект Постановления Главы ЗГО по введению карантина среди животных | В течении 24 ч. с момента возникновения очага | ОГБУ «Златоустовская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» |
| 2.4. | Провести заседание комиссии по ЧС и ОПБ ЗГО | В течении 24 ч. с момента возникновения очага | КЧС и ОПБ ЗГО |
| 2.5. | При возникновении эпизоотического очага по бешенству на территории ЗГО, согласно решения КЧС и ОПБ ЗГО организовать отстрел диких животных (волков, лис, корсаков, енотовидных собак). Провести вакцинацию сельскохозяйственных и диких животных | На период существования очага. | ОГБУ «Златоустовская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» общество охотников и рыболовов |
| 2.6. | Направлять вакцинированных охотников в специализированные бригады (по отстрелу волков, лис, корсаков) в неблагополучные по бешенству пункты, обеспечив необходимым снаряжением и боеприпасами по решению комиссии | При объявлении неблагополучного пункта | КЧС и ОПБ ЗГО, Общество охотников и рыболовов |
| 2.7. | Убитых животных подвергать захоронению без снятия шкур, под контролем ветеринарной службы | по мере необходимости | Администрация ЗГО, ООО «Златспецтранс», ОГБУ «Златоустовская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» |
| 2.8. | Обеспечить проведение разъяснительной работы среди населения об опасности заболевания бешенством и мерах профилактики | На период существования очага | ОГБУ «Златоустовская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», ТО Роспотребнадзора в г. Златоусте и Кусинском районе, ФБУЗ «ЦГиЭ в Челябинской области в городе Златоусте и Кусинском районе», МКУ «Управление здравоохранения Администрации ЗГО», МБЛПУЗ |
| 2.9. | Организовать подворный (поквартирный) обход неблагополучного населённого пункта с целью своевременного выявления больных людей и животных и проведения профилактических мероприятий | На период существования очага | ОГБУ «Златоустовская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», ТО Роспотребнадзора в г. Златоусте и Кусинском районе, ФБУЗ «ЦГиЭ в Челябинской области в городе Златоусте и Кусинском районе», МКУ «Управление здравоохранения Администрации ЗГО» |
| 2.10. | Обеспечить вакцинацию (комплексно, вакцина + иммуноглобулин) лиц, подвергшихся риску инфицирования вирусом бешенства. Сообщить о выявлении лиц, подвергшихся риску инфицирования вирусом бешенства ТО Роспотребнадзора в г. Златоусте и Кусинском районе, в ФФГУЗ «ЦГиЭ в Челябинской области» в г. Златоусте и Кусинском районе | Немедленно | МКУ «Управление здравоохранения Администрации ЗГО», МБЛПУЗ. |
| 2.11. | Провести эпидемиологическое обследование очага бешенства | Немедленно, при выявлении лиц, подвергшихся риску инфицирования | ТО Роспотребнадзора в г. Златоусте и Кусинском районе, ФБУЗ «ЦГиЭ в Челябинской области в городе Златоусте и Кусинском районе» |
| 2.12. | Госпитализация лиц, заболевших бешенством | Немедленно | МКУ «Управление здравоохранения Администрации ЗГО», МБЛПУЗ |
| 2.13. | Подготовить проект Постановления Главы ЗГО по снятию карантина | Через 2 мес. после последнего случая заболевания при условии при условии выполнения запланированных мероприятий | ОГБУ «Златоустовская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» |

Сокращения, применяемые в Комплексном плане мероприятий, направленных на профилактик бешенства на территории Златоустовского городского округа на 2016 - 2020 годы

Администрация ЗГО – Администрация Златоустовского городского округа;

ОГБУ «Златоустовская городская  ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» - Областное государственное бюджетное учреждение «Златоустовская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

ТО Роспотребнадзора в г. Златоусте и Кусинском районе – Территориальный отдел Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в г. Златоусте и Кусинском районе;

МКУ  ЗГО «УЖКХ» - Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;

КТОС - комитет территориального общественного самоуправления

ООО «Златспецтранс» - Общество с ограниченной ответственностью;

ЧОБУ «Златоустовское лесничество» - Челябинское областное бюджетное учреждение «Златоустовское лесничество»;

МКУ «Управление здравоохранения Администрации ЗГО» - Муниципальное казенное учреждение Управление здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа»;

ЛПУ – лечебно профилактические учреждения;

УАиГ Администрации ЗГО - Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа;

ФФБУЗ «ЦГиЭ в Челябинской области в городе Златоусте и Кусинском районе» - Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Златоусте и Кусинском районе»;

МБЛПУЗ – муниципальные бюджетные лечебно-профилактические учреждения здравоохранения;

К ЧС и ОПБ ЗГО – Комиссия по предупреждению и ликвидации чрехвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Златоустовского городского округа.