## Вода
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе Златоустовского городского округа "Капитальное строительство объектов собственности Златоустовского городского округа"
в тыс.рублей |  | Мероприятия по обеспечению удовлетворенности населения в потреблении воды путём ввода в эксплуатацию магистральных водпроводов
№ | Наименование объекта (эффективность мероприятия) | Срок исполнения | Исполнители | Общий объём финансирования в тыс.руб. | Источники финансирования | По источникам финансирования | В том числе по годам и источникам финансирования
[7 empty] | 2014 год. | 2015 год. | 2016 год.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | поселок Керамический | 2014-2016 | МБУ "Капитальное строительство" | 3126 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Златоустовского городского округа | 3126 | 826 | 1300 | 1000
-протяжённость 3960 п.м. - установка 20 водоразборных колонок
| ИТОГО: |  |  | 3126 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Златоустовского городского округа | 3126 | 826 | 1300 | 1000
| в тыс.руб. |  |  |  | Приложение 3 к Постановлению Администрации Златоустовского городского округа № ____от «____»___2012г.Приложение 3 к Долгосрочной целевой программе "Капитальное строительство объектов собственности Златоустовского городского округа на 2012-2014г.г. Эконо
№ | Наименование объекта (эффективность мероприятия) | Срок исполнения | Исполнители | Общий объём финансирования в тыс.руб. | Источники финансирования | По источникам финансирования | В том числе по годам и источникам финансирования
[7 empty] | 2012год. | 2013 год. | 2014 год.
1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
2 | улица Уреньгинская | 2015 | МБУ "Капитальное строительство" | 600 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Златоустовского городского округа | 600 | 0 | 600 | 0
-протяжённость 120 п.м. -утановка 1 колоноки
| 7-й жилой участок | 2014-2016 | МБУ "Капитальное строительство" | 3910.524 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | Бюджет Златоустовского городского округа | 3910.524 | 410.524 | 2000 | 1500
-протяжённость10400 п.м. - установкам26 колонок
4 | поселок Закаменский (4,5,6 Закаменские) | 2015-2016 | МБУ "Капитальное строительство" | 1650 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Златоустовского городского округа | 1650 | 0 | 350 | 1300
| ИТОГО: |  |  | 2250 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Златоустовского городского округа | 2250 | 0 | 950 | 1300
Приложение 3 к Постановлению Администрации Златоустовского городского округа № ____от «____»___2012г.Приложение 3 к Долгосрочной целевой программе "Капитальное строительство объектов собственности Златоустовского городского округа на 2012-2014г.г. Эконо
Приложение 3 к Постановлению Администрации Златоустовского городского округа № ____от «____»___2012г.Приложение 3 к Долгосрочной целевой программе "Капитальное строительство объектов собственности Златоустовского городского округа на 2012-2014г.г. Эконо
в тыс.руб.
| Наименование объекта (эффективность мероприятия) | Срок исполнения | Исполнители | Общий объём финансирования в тыс.руб. | Источники финансирования | По источникам финансирования | В том числе по годам и источникам финансирования
[7 empty] | 2012год. | 2013 год. | 2014 год.
| 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
-протяжённость1140 п.м. -установка 6 колонок
5 | село Куваши | 2014 | МБУ "Капитальное строительство" | 75 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Златоустовского городского округа | 75 | 75 | 0 | 0
6 | поселок Тундуш | 2014 | МБУ "Капитальное строительство" | 95 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Златоустовского городского округа | 95 | 95 | 0 | 0
| поселок Кедровский | 2015 | МБУ "Капитальное строительство" | 300 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  |  | Бюджет Златоустовского городского округа | 300 | 0 | 300 | 0
-протяжённость1800 п.м. -установка 6 колонок
| улица Фабричная-Машиностроителей | 2015-2016 | МБУ "Капитальное строительство" | 650 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  |  | Бюджет Златоустовского городского округа | 650 | 0 | 500 | 150
- протяжённость1200 п.м. -установка 5 колонок
| поселок Пушкинский | 2014.2016 | МБУ "Капитальное строительство" | 275.9 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | Бюджет Златоустовского городского округа | 275.9 | 75.9 | 0 | 200
| улицы Северная,2,4,7,улица 6-я Демидовская 50,52 | 2014.2016 | МБУ "Капитальное строительство" | 850 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  |  | Бюджет Златоустовского городского округа | 850 | 450 | 0 | 400
| улицы Димитрова,7 и 9 Демидовские | 2016 | МБУ "Капитальное строительство" | 450 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  |  | Бюджет Златоустовского городского округа | 450 | 0 | 0 | 450
| Комитет территориального общественного самоуправления Гурьевский | 2014 | МБУ "Капитальное строительство" | 26 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  |  | Бюджет Златоустовского городского округа | 26 | 26 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  | 12008.424 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет Златоустовского городского округа | 12008.424 | 1958.424 | 5050 | 5000
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ВСЕГО ПО ГАЗУ И ВОДЕ: |  |  | #REF! | Областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Бюджет Златоустовского городского округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Средства населения | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!