Об        утверждении      программы   

«Энергосбережение  и   повышение 

энергетической        эффективности   

Администрации     Златоустовского

городского округа на 2015-2020 гг.»

В целях повышение энергетической эффективности хозяйства Администрации Златоустовского городского округа, экономии бюджетных средств и средств потребителей энергетических ресурсов в соответствии                    с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении            и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений                        в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Администрации Златоустовского городского округа на 2015-2020 годы» (приложение). 

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа (Алексюк Н.В.) разместить настоящее постановление на сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить                  на заместителя Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Пликина А.В.

Глава

Златоустовского городского округа                                                        В.А. Жилин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Златоустовского городского округа

ПРОГРАММА

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Администрации Златоустовского городского округа

на 2015 - 2020 годы

2015 год
Программа энергосбережения

1. Краткая характеристика объекта

2. Паспорт программы

3. Содержание проблемы

4. Основные цели и задачи программы

5. Сроки и этапы реализации программы

6. Система программных мероприятий

7. Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии      энергетических ресурсов

8. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности

9. Ожидаемые результаты

10. Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение  мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

11. Приложения №№ 1; 2

Краткая характеристика объекта

	Наименование

здания, строения,

сооружения
	Год

Ввода в

эксплуа-

тацию
	Ограждающие конструкции
	Фактичес

 кий и

физический

износ

здания %
	Удельная тепловая

характеристика здания

за базовый год

(Вт/куб.м С)
	Суммарный удельный годовой расход

тепловой энергии
	Удельный
годовой
расход
электричес-
кой энергии
на обще-
домовые
нужды,
кВт-ч/кв.м


	Класс
энергети-
ческой
эффектив-
ности



	
	
	наименова-

ние

конструк-

ции
	краткая

хврактеристика
	
	фактическая
	Расчетно-нормативная
	на

отопление
вентиляцию

и горячее
водоснабж-
ние,

кВт-ч/кв.м

год
	максимально
допустимые
величины
отклонений
от

нормируемо-
го

показателя,

%
	на отопление и

вентиляцию,
Вт-ч/(кв.м
С°-сут.)
	
	

	Здание

Администрации ЗГО
	1975
	Стены
	кирпич (толщина 625 мм)
	36; 37
	0,11
	0,28
	-
	-
	44,94
	-
	-

	
	
	Окна 
	пластиковые
стеклопакеты (2х2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Крыша 
	плиты ПКТ
	
	
	
	
	
	
	
	


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основания для разработки   Программы

ФЗ от 23.11.2009 г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Постановление Правительства Челябинской области от 17.12.2009 г. № 342-П « Об областной целевой программе повышения энергетической эффективности Челябинской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-                    2020 годы».

Заказчик Программы

Администрация Златоустовского городского округа

Цель Программы

Снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания в помещениях.

Задачи Программы

Снижение потребления электроэнергии, тепловой энергии, горячей                 и холодной воды.

Сроки реализации Программы

2015-2020 годы

Исполнители мероприятий

Администрация Златоустовского городского округа

Ожидаемые результаты реализации Программы

Сокращение потребления электрической, тепловой энергии и водопотребления от уровня 2014 года. Формирование в коллективе мышления «энергосберегающего» типа.

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Проблема высоких платежей за потребляемые топливно- энергетические ресурсы (далее ТЭР) актуальна для многих учреждений, занимающих как отдельно стоящие здания и сооружения, так и выделенные в зданиях отдельные помещения. Высокие платежи негативно влияют на экономические показатели деятельности, увеличивают расходы и требуют значительных затрат средств. В тоже время высокие платежи за ТЭР не гарантируют комфортные условия пребывания в помещениях для осуществления своей профильной деятельности. Существующие величины потребления энергоресурсов в здании администрации Златоустовского городского округа предоставлены в таблице 1.
Таблица 1.
	№

п/п
	Вид энергоресурсов

(ТЭР)
	Потребление

ТЭР за 2014 год
	Тариф

(с НДС)

руб/ед.
	Годовые

затраты на

оплату ТЭР

руб.

	1.
	Электроэнергия
	349444 кВт
	4,32
	1422150

	2.
	Теплоэнергия
	1053 г.кал
	1522
	1602920

	3.
	Водоснабжение
	2,499 куб.м
	23,53
	65789

	4.
	Водоотведение
	2,806 куб.м
	9,68
	27171


ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель:

снизить платежи за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания персонала в помещениях (достижение высоких стандартов энергопотребления)

Задачи:

1) снизить потребление электроэнергии;

2) снизить потребление тепловой энергии;

3) снизить водопотребление;

4) вовлечение в процесс энергосбережения всего коллектива за счет формирования реального механизма стимулирования энергосбережения

Реализация Программы, как комплексного проекта, позволит системно решать задачи снижения удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии и поддержания в дальнейшем высоких стандартов энергоэффективности функционирования предприятия.

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы реализуются в период с 2015 года по 2020 год.

Программа разделена на два основных этапа.

1 этап - это мероприятия 2015 года. План мероприятий на 2015 год представлен в приложении 1. В основном это организационные мероприятия, обязательные, предписанные законодательными актами к выполнению мероприятия и малозатратные мероприятия.

2 этап - охватывает период с 2015 года по 2020 год, когда реализуются основные мероприятия Программы. План мероприятий на 2015-2020 годы представлен в Приложении 2.

Перспективные (более затратные со средним и длительным сроком окупаемости) мероприятия, такие как замена существующих окон на энерго-эффективные, автоматизация системы теплопотребления, приобретение и замена оргтехники и бытовой техники «А» класса энергоэффективности и прочие мероприятия, планируется реализовать в последующие годы по мере появления финансовой возможности.

Перечень реализуемых в каждом последующем году мероприятий составляется ежегодно в июле текущего года и утверждается Главой 

Златоустовского городского округа и предоставляется в бухгалтерию администрации для включения в общую смету финансово-хозяйственной деятельности.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Предлагаемые к реализации мероприятия должны соответствовать целям Программы, учитывать перспективы развития предприятия, быть взаимоувязаны, ранжированы по приоритетам и срокам окупаемости и ориентированы на получение эффекта снижения энергопотребления.

Основными принципами реализации данной Программы являются:

1) комплексный подход, системность и поэтапность реализации планируемых мероприятий;

2)  взаимодействие Администрации Златоустовского городского, отделов, комитетов и управлений, находящихся в здании Администрации ЗГО в части согласования решения проблем энергоэффективности;

3) создание в коллективе Администрации Златоустовского городского, отделах, комитетах и управлений, находящихся в здании Администрации Златоустовского городского округа максимально благоприятных условий для обеспечения бережливого отношения сотрудников к потребляемым энергоресурсам;

Программные мероприятия подразделяются на:

Организационные (административные мероприятия, управление и мониторинг) мероприятия; предприятие должно иметь энергетический паспорт для получения исходной информации для Программы: договорных (расчетных) и нормативных величин потребления энергоресурсов, определения фактических величин потребления, удельных показателей.

Технические мероприятия

Мероприятия по повышению эффективности использования ТЭР и воды в здании администрации, в общем виде разделяются на:

1) совершенствование теплозащиты ограждающих конструкций здания;

2) регулирование потребления в системе отопления и ГВС;

3) снижение потерь в системе отопления и ГВС;

4) мероприятия по повышению эффективности использования холодной воды;

5) мероприятия по внедрению эффективных систем освещения.

К числу основных технических мероприятий по повышению энергоэффективности на объектах бюджетной сферы относятся:

а) утепление подвалов, плоской крыши, чердачных перекрытий, окон, наружных стен;

б) промывка систем отопления здания, наладка системы отопления, установка термостатов на отопительных приборах, замена элеваторных узлов на схему с насосом и системой регулирования и автоматизации, устройство индивидуальных тепловых пунктов, установку эффективной водоразборной арматуры в сочетании с ремонтом труб, устройство теплоотражающих экранов за радиаторами;

в) утепление труб внутренней разводки системы ГВС, восстановление рециркуляции в системе ГВС;

г) устройство пофасадного регулирования здания, устройство периодического режима отопления здания, замену котельного оборудования на более эффективное;

д) реконструкция узла регулирования температуры горячей воды в открытых системах теплоснабжения;

е) перекладка тепловых сетей;

ж) замену ламп в системах освещения на энергосберегающие светильники и установка систем автоматического регулирования освещения;

з) для учета объемов потребления и возможности дальнейшего подсчета экономии от проводимых мероприятий и в соответствии с требованиями                ФЗ-261 в 2010 году на всех объектах учреждения должны быть установлены приборы учета.

Предлагаемые технические мероприятия для объектов, их экономическая оценка представлены в приложениях.

По результатам мониторинга выполнения Программных мероприятий должен регулярно производиться анализ и обобщение полученных данных и корректировка запланированных мероприятий.

Реализуемые в Администрации Златоустовского городского округа энергосберегающие мероприятия в 2015 году планируется осуществлять за счет экономии бюджетных средств, предусмотренных на оплату коммунальных платежей, средств выделенных на содержание здания администрации ЗГО и полученных от экономии ТЭР в целом по зданию Администрации Златоустовского городского округа.

Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов
	№
п/п


	Расчетные показатели предлагаемых к реализации энергосберегающих мероприятий
	Опыт внедрения энергосберегающих мероприятий в
организациях аналогичного профиля

	
	Наименование мероприятий по видам
энергетических ресурсов


	Затраты,
тыс. руб.
(план)


	Годовая экономия ТЭР (план)
	Средний срок
окупаемости
(план), лет


	Годовая экономия ТЭР (факт)
	Средний срок
окупаемости
(факт), лет

	
	
	
	в натуральном
выражении
	ед.

измерения
	в стоимостном
выражении
(тыс. руб.)
	
	в натуральном
выражении
	ед.

измерения
	в стоимостном
выражении
(тыс. руб.)
	

	1
	По электрической энергии
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Повышение квалификации
эксплуатационного персонала
	10
	14,10
	тыс. кВт-ч
	57,93
	0,173
	-
	-
	-
	-

	
	Замена электробытовых приборов устаревшего типа на современные электробытовые приборы с высоким классом энергоэффективности (А и выше)
	100
	14,11
	тыс. кВт-ч
	58
	1,72
	-
	-
	-
	-

	
	Внедрение автоматизированных
систем управления освещением
	2066,3582
09
	40,50
	тыс. кВт-ч
	166,47
	12,41
	-
	-
	-
	-

	2
	По тепловой энергии
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Промывка систем отопления
	200
	36,65
	Гкал
	36,63
	5,46
	-
	-
	-
	-

	
	Установка и модернизация
индивидуальных тепловых пунктов (ИТП, включая установку приборов учета)
	1300
	183,24
	Гкал
	183,17
	7,10
	-
	-
	-
	-

	3
	По твердому топливу
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	По жидкому топливу
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	По моторным топливам, в том числе:
	-
	-
	т у. т.
	-
	-
	-
	т у. т.
	-
	-

	5.1
	бензин
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	керосин
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	дизельное топливо
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
	газ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	По природному газу
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	По воде
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
п/п


	Расчетные показатели предлагаемых к реализации энергосберегающих мероприятий
	Опыт внедрения энергосберегающих мероприятий в

Организациях аналогичного профиля

	
	Наименование мероприятий по видам

энергетических ресурсов
	Затраты,
тыс руб.

(план)
	Годовая экономия ТЭР (план)
	Средний срок

окупаемости
(план), лет
	Годовая экономия ТЭР (факт)
	Средний срок

окупаемости
(факт), лет

	
	
	
	в натуральном

выражении
	ед.

измерения
	в стоимостном

выражении

(тыс. руб.)
	
	в натуральном

выражении
	ед.

измерения
	в стоимостном

выражении

(тыс. руб.)
	

	
	Профилактика и ремонт
водоразборной арматуры
	20
	683,84
	м3
	15,13
	1,32
	-
	-
	-
	-

	8
	ИТОГО:
	3676,3582
09
	-
	т у. т.
	502,20
	7,32
	-
	т у. т.
	-
	-


Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

	Наименование мероприятия,
вид энергетического ресурса


	Годовая экономия
энергетических ресурсов
	Затраты,
тыс. руб.


	Средний срок
окупаемости,
лет


	Согласованный
срок внедрения,
квартал, год



	
	в натуральном
выражении
	в стоимостном
выражении,

тыс. руб.
(по тарифу)


	
	
	

	
	единица
измерения
	кол-во
	
	
	
	

	Организационные и малозатратные мероприятия

	Повышение квалификации эксплуатационного
персонала. Электроэнергия
	тыс. кВт-ч
	14,10
	57,93
	10
	0,173
	II, 2013

	Профилактика и ремонт водоразборной арматуры.
Вода
	
	683,84
	15,13
	20
	1,32
	III, 2013

	Итого
	тыс. т у.т.
	0,00173
	73,06
	30
	0,411
	-

	Среднезатратные

	-
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого
	тыс. т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-

	Долгосрочные, крупнозатратные

	Замена электробытовых приборов устаревшего типа на современные электробытовые приборы с высоким
классом энергоэффективности (А и выше).
Электроэнергия
	тыс. кВт-ч
	14,11
	58
	100
	1,72
	II, 2014

	Внедрение автоматизированных систем управления
освещением . Электроэнергия
	тыс. кВт-ч
	40,50
	166,47
	2066,358209
	12,41
	III, 2014

	Промывка систем отопления. Тепловая энергия
	Гкал
	36,65
	36,63
	200
	5,46
	III, 2013

	Установка и модернизация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП, включая установку приборов учета).
Тепловая энергия
	Гкал
	183,24
	183,17
	1300
	7,10
	III, 2013

	Итого
	тыс. т у.т.
	0,0382
	444,27
	3666,358209
	8,25
	-

	Всего, тыс. т у.т.

в том числе по видам ТЭР:
	
	0,0399
	502,20
	3676,358209
	7,32
	-

	Котельно-печное топливо
	т у.т.
	-
	-
	-
	-
	-

	Тепловая энергия
	Гкал
	219,89
	219,80
	1500
	6,82
	-

	Электроэнергия
	тыс. кВт-ч
	68,71
	282,40
	2176,358209
	7,71
	-

	Моторное топливо
	т у. т.
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Годовая экономия
энергетических ресурсов
	
	
	

	Наименование мероприятия

вид энергетического ресурса
	в натуральном
выражении
	в стоимостном
выражении,
тыс. руб.

(по тарифу)
	Затраты

тыс. руб.
	Средний срок

окупаемости,

лет
	Согласованный

срок внедрения,

квартал, год

	
	единица

измерения
	кол-во
	
	
	
	

	Смазочные материалы
	тыс. т
	-
	-
	-
	-
	-

	Сжатый воздух
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-

	Вода
	м3
	683,84
	15,13
	20
	1,32
	-


 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Учитывая, что в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.09 г. № 1830-р (п.57) ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год, планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов следует осуществлять исходя из сокращения потребления ими каждого ресурса на 3 процента по отношению к уровню 2014 года, в течении пяти лет, начиная с января 2015 года.

Общая задача - снижение энергоемкости ТЭР на 30% к 2020 году по сравнению с 2014 годом, т.е. наша задача снизить на аналогичный процент потребление каждого энергоресурса при условии, что Администрация Златоустовского городского округа не выйдет на цифры, меньше необходимых минимальных цифр по потреблению на каждом объекте.

При реализации всех Программных мероприятий к 2020 году должно быть достигнуто сокращение потребления:

1)  электрической энергии на 349444 кВт. или на 5% от уровня 2014 года

2) тепловой энергии на 1053 гкал или на 5% от уровня 2014 года

3) водопотребления на 2806 куб.м или на 5% от уровня 2014 года.

 Перечень должностных лиц,
 ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению
 и повышению энергетической эффективности

	№

п/п
	ФИО
	Наименование

должности


	Контактная информация

(номера 
телефонов,

факсов, адреса

электронной почты)


	Основные функции и обязанности

по обеспечению мероприятий


	Наименования и реквизиты

нормативных актов

организации, определяющих

обязанности по обеспечению

мероприятий

	1
	Тиунов 
Ян
Леонидович
	Начальник
 административно хозяйственного отдела
	8(3513)
62-16-08
	Разработка
 программы
 энергосбережения и ее реализация


	Приказ № 79К от 11.09.1994 г.




Приложение № 1

ПЛАН
мероприятий на 2015 год

	№

п/п
	Наименование

работ
	Исполнитель
	Источник

финансирования
	Объем

Финансирования

тыс. руб.
	Срок

реализации
	Ожидаемые

результаты
	Примечания

	1
	Мероприятия
 по экономии

тепловой энергии
	Администрация

ЗГО
	местный

бюджет
	-
	IV кв-л

2015 г.
	экономия

5%
	

	2
	Мероприятия
 по экономии

электроэнергии
	Администрация

ЗГО
	местный

бюджет
	-
	2015 год
	Экономия

5%
	замена

ламп на энергосберегающие


Приложение № 2

ПЛАН

мероприятий на 2015 - 2020 годы

	№

п/п
	Наименование

работ
	Исполнитель
	Источник

финансирования
	Объем

Финансирования

тыс. руб.
	Срок

реализации
	Ожидаемые

результаты
	Примечания

	1
	Мероприятия
 по экономии

тепловой энергии
	Администрация

ЗГО
	местный

бюджет
	
	2015-2020   годы
	экономия

8 %
	

	2
	Мероприятия 
по экономии

электроэнергии
	Администрация

ЗГО
	местный

бюджет
	
	2015-2020 годы
	экономия

7 %
	

	3.
	Мероприятия 
по экономии

водоотведения
	Администрация

ЗГО
	местный

бюджет
	
	2015-2020 годы
	экономия

8 %
	


