Приложение 1 к подпрограмме

«Профилактика преступлений и иных правонарушений

в Златоустовском городском округе»

- Основные мероприятия подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Участник | Источник финансирования | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты | Финансовые затраты (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Итого |
| 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Осуществление профилактических мероприятий с целью помощи и содействия несовершеннолетним, осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120 – ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | Администрация Златоустовского городского округа | КДНиЗП ЗГО | Без финансирования | 2014-2017 гг. | снижение количества зарегистрированных на территории ЗГО преступлений |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Организационно - техническое обеспечение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и преступлений в Златоустовском городском округе | Администрация Златоустовского городского округа | Администрация Златоустовского городского округа | Без финансирования | 2014-2017 гг. | разработка мероприятий и анализ эффективности действующих |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Организация в средствах массовой информации пропаганды патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи | Администрация Златоустовского городского округа | МКУ УК ЗГО, МКУ УФКСиТ ЗГО, УСЗН ЗГО, КДНиЗП ЗГО | Без финансирования | 2014-2017 гг. | снижение количества зарегистрированных на территории ЗГО преступлений |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Проведение комплексных межведомственных профилактических мероприятий «Подросток», «За здоровый образ жизни», «Дети улиц», «Образование всем детям» | Администрация Златоустовского городского округа | МКУ УО и МП ЗГО, КДНиЗП ЗГО | Без финансирования | 2014-2017 гг. | снижение количества зарегистрированных на территории ЗГО преступлений |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Проведение месячников правовой пропаганды для родителей и учащихся в школах, средне-специальных и высших учебных заведениях, детских домах и других социальных и образовательных учреждениях с участием педагогов, психологов, медиков, работников МО МВД РФ «Златоустовский» | Администрация Златоустовского городского округа | МКУ УО и МП ЗГО, МКУ УК ЗГО, УСЗН ЗГО, КДНиЗП ЗГО | Без финансирования | 2014-2017 гг. | снижение количества зарегистрированных на территории ЗГО преступлений |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Проведение анализа досуга детей и подростков на территории ЗГО и принятие на его основе мер к увеличению клубных формирований, спортивных секций, спортзалов, кружков | Администрация Златоустовского городского округа | МКУ УФКСиТ ЗГО, МКУ УК ЗГО, МКУ УО и МП ЗГО | Без финансирования | 2014-2017 гг. | снижение количества зарегистрированных на территории ЗГО преступлений |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке и прочее) | Администрация Златоустовского городского округа | МКУ УФКСиТ ЗГО, МКУ УК ЗГО, МКУ УО и МП ЗГО | Без финансирования | 2014-2017 гг. | снижение количества зарегистрированных на территории ЗГО преступлений |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  | Ведение реестра данных о несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях без уважительной причины | Администрация Златоустовского городского округа | МКУ УО и МП ЗГО, КДНиЗП ЗГО | Без финансирования | 2014-2017 гг. |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. |  | Пополнение базы данных о детях, нуждающихся в социальной помощи и медико-психологической поддержке | Администрация Златоустовского городского округа | УСЗН ЗГО, КДНиЗП ЗГО | Без финансирования | 2014-2017 гг. |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. |  | Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на осуществление контроля за занятостью несовершеннолетних осужденных | Администрация Златоустовского городского округа | КДНиЗП ЗГО, МКУ УО и МП ЗГО | Без финансирования | 2014-2017 гг. | снижение количества зарегистрированных на территории ЗГО преступлении |  |  |  |  |  |
| 1.11. |  | Проведение профилактических мероприятий в образовательных учреждениях города: по профилактике проявления экстремизма и преступлений; по толерантности, культурно-нравственному воспитанию детей; по гармонизации межнациональных отношений | Администрация Златоустовского городского округа | МКУ УО и МП ЗГО | Без финансирования | 2014-2017 гг. | снижение количества зарегистрированных на территории ЗГО преступлений |  |  |  |  |  |
| 1.12. |  | Проведение анализа наркоситуации в образовательных учреждениях | Администрация Златоустовского городского округа | МКУ УО и МП ЗГО, КДНиЗП ЗГО | Без финансирования | 2014-2017 гг. |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. |  | Размещение информационных материалов в средствах массовой информации о мероприятиях по противодействию незаконного оборота наркотических средств, в том числе курительных смесей, и психотропных веществ | Администрация Златоустовского городского округа | МП «Злат-ТВ», АНО «Редакция Газеты «Златоустовский рабочий» | Без финансирования | 2014-2017 гг. | снижение количества зарегистрированных на территории ЗГО преступлений |  |  |  |  |  |
| 1.14. |  | Участие в проводимых ежемесячных профилактических мероприятиях сотрудниками ОМВД России по Златоустовскому городскому округу с сотрудниками муниципальной милиции и добровольной народной дружиной Златоустовского городского округа с целью предотвращения, выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений на территории Златоустовского городского округа, а также осуществления профилактических мероприятий в отношении лиц, состоящих на учете | Администрация Златоустовского городского округа | Администрация ЗГО, ОО ДНД | Местный бюджет | 2014-2017 гг. | снижение количества зарегистрированных на территории ЗГО преступлений |  | 200,0 |  |  | 200,0 |
| 2. Профилактика терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам профилактики терроризма | Администрация Златоустовского городского округа | Организационное управление Администрации ЗГО | Без финансирования | 2014-2017 гг. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Обучение специалистов организаций, участвующих в ликвидации последствий террористических актов приемам оказания медицинской помощи пострадавшим | Администрация Златоустовского городского округа | МКУ «Управление здравоохранения ЗГО» | Без финансирования | 2014-2017 гг. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Разработка, издание и распределение при проведении профилактических мероприятий информационных материалов по вопросам противодействия терроризму | Администрация Златоустовского городского округа | МКУ «Гражданская защита ЗГО» | Без финансирования | 2014-2017 гг. | повышение эффективности системы профилактики терроризма |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Размещение наглядной агитации и тематических стендов по профилактике терроризма в муниципальных учреждениях культуры | Администрация Златоустовского городского округа | МКУ УК ЗГО | Без финансирования | 2014-2017 гг. | повышение эффективности системы профилактики |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Проведение семинаров по профилактике терроризма для руководителей, специалистов муниципальных учреждений образования, культуры и спорта | Администрация Златоустовского городского округа | МКУ УО и МП ЗГО, МКУ УК ЗГО, МКУ УФКСиТ ЗГО | Без финансирования | 2014-2017 гг. | повышение эффективности системы профилактики |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  | Проведение практических занятий с сотрудниками дошкольных образовательных учреждений и учреждения здравоохранения по необходимым действиям при возникновении террористической угрозы | Администрация Златоустовского городского округа | МКУ УО и МП ЗГО, МКУ «Управление здравоохранения ЗГО» | Без финансирования | 2014-2017 гг. | повышение антитеррористической устойчивости объектов с массовым пребыванием граждан |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  | Организация и проведение с учащимися и студентами образовательных учреждений занятий и бесед по профилактике терроризма | Администрация Златоустовского городского округа | МКУ «Гражданская защита ЗГО» | Местный бюджет | 2014-2017 гг. | минимизация возможности совершения террористических актов |  |  |  |  |  |
| 2.8. |  | Информационное содействие правоохранительным органам в деятельности по профилактике терроризма | Администрация Златоустовского городского округа | Отдел по взаимодействию со СМИ Администрации ЗГО | Без финансирования | 2014-2017 гг. |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. |  | Размещение в средствах массовой информации ЗГО видеоматериалов, информирующих о принимаемых мерах антитеррористического характера | Администрация Златоустовского городского округа | Отдел по взаимодействию со СМИ Администрации ЗГО | Без финансирования | 2014-2017 гг. | повышение эффективности системы профилактики |  |  |  |  |  |
| 2.10. |  | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | Администрация Златоустовского городского округа | ООО «Златоустовский Водоканал», МУП «Водоснабжение ЗГО», МКУ «Гражданская защита ЗГО» | Без финансирования | 2014-2017 гг. | минимизация возможности совершения террористических актов |  |  |  |  |  |
| 2.11. |  | Проведение работ по обеспечению антитеррористической безопасности и инженерно-технической укрепленности муниципальных учреждений здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры и спорта (видеонаблюдение, тревожные кнопки, металлодетекторы) | Администрация Златоустовского городского округа | МКУ «Управление здравоохранения ЗГО», УСЗН ЗГО, МКУ УО и МП ЗГО, МКУ УК ЗГО, МКУ УФКСиТ ЗГО | Без финансирования | 2014-2017 гг. | повышение антитеррористической устойчивости объектов с массовым пребыванием граждан |  |  |  |  |  |
| 2.12. |  | Обеспечение охраны, пропускного и внутри объектового режима в муниципальных учреждениях здравоохранения, образования, культуры и спорта | Администрация Златоустовского городского округа | МКУ «Управление здравоохранения ЗГО», МКУ УОиМП ЗГО, МКУ УК ЗГО, МКУ УФКСиТ ЗГО | Без финансирования | 2014-2017 гг. | повышение антитеррористической устойчивости объектов с массовым пребыванием граждан |  |  |  |  |  |
| 2.13. |  | Организация информирования граждан Златоустовского городского округа о действиях при угрозе возникновения террористических актов и проявлений экстремизма в местах массового пребывания с использованием средств массовой информации | Администрация Златоустовского городского округа | Отдел УФСБ, МО МВД, руководители организаций | Без финансирования | 2014-2017 гг. | минимизация возможности совершения актов террористической и экстремистской направленности |  |  |  |  |  |
| 2.14. |  | Оказание методического и информационного содействия общественным объединениям, национально-культурным центрам, религиозным организациям, в осуществлении их деятельности в целях обеспечения общественного согласия и гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений | Администрация Златоустовского городского округа | Отдел УФСБ, МО МВД, Администрация ЗГО | Без финансирования | 2014-2017 гг. |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление молодежных группировок экстремистского толка в школьной и студенческой среде | Администрация Златоустовского городского округа | МО МВД, МКУ УО и МП ЗГО, Совет по образованию ЗГО | Без финансирования | 2014-2017 гг. | минимизация возможности совершения актов террористической и экстремистской направленности |  |  |  |  |  |
| 2.16. |  | Оказание содействия по вовлечению молодежи во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» в целях повы- | Администрация Златоустовского городского | МКУ УФКСиТ ЗГО | Без финансирования | 2014-2017 гг. | минимизация возможности совершения актов |  |  |  |  |  |
| 2.17. |  | Реализация федерального законодательства по обеспечению требований безопасности детей и молодежи в современном информационном пространстве | Администрация Златоустовского городского округа | МКУ УО и МП ЗГО, Совет по образованию ЗГО | Без финансирования | 2014-2017 гг. |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. |  | Организация и обеспечение условий занятости учащейся молодежи в летний период в целях формирования патриотического мировоззрения, расширения кругозора и общеобразовательного уровня, отвлечения молодых людей от идеологии | Администрация Златоустовского городского округа | МКУ УК ЗГО, приход Храма Серафима Саровского, | Без финансирования | 2014-2017 гг. | минимизация возможности совершения актов террористической и экстремистской |  |  |  |  |  |
|  |  | экстремистских, религиозных структур деструктивной направленности |  | Мусульманская религиозная организация «Чулпан» мечети № 938 г. Златоуста Челябинской области |  |  | направленности |  |  |  |  |  |
| 2.19. |  | Организация работы городского волонтерского молодежного движения в целях профилактической составляющей противодействия экстремистским проявлениям | Администрация Златоустовского городского округа | МКУ УО и МП ЗГО, Златоустовское отделение Челябинского областного общественного социально-правового движения «За возрождение Урала» | Без финансирования | 2014-2017 гг. | повышение эффективности системы профилактики |  |  |  |  |  |
| 2.20. |  | Осуществление ежемесячного мониторинга трудовых мигрантов, прибывающих на территорию городского округа, в целях обеспечения адаптации их и их детей в социальное, культурное и образовательное пространство и соблюдения ими моральных и этических норм | Администрация Златоустовского городского округа | МО МВД, Отдел в г. Златоусте УФМС по ЧО, МКУ УО и МП ЗГО | Без финансирования | 2014-2017 гг. | минимизация возможности совершения актов террористической и экстремистской направленности |  |  |  |  |  |
| 2.21. |  | Осуществление мониторинга массовых публичных мероприятий в рамках Федерального закона от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах…», проводимых на территории Златоустовского городского округа | Администрация Златоустовского городского округа | Администрация Златоустовского городского округа | Без финансирования | 2014-2017 гг. | минимизация возможности совершения актов террористической и экстремистской направленности |  |  |  |  |  |
| 2.22. |  | Проведение совместных совещаний с участием представителей силовых структур, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти по вопросам предупреждения | Администрация Златоустовского городского округа | Администрация Златоустовского городского округа, МКУ | Без финансирования | 2014-2017 гг. | повышение эффективности системы профилактики |  |  |  |  |  |
|  |  | межнациональных конфликтов, обеспечения эффективной работы системы мониторинга и профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве |  | «Гражданская защита ЗГО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23. |  | Осуществление реализации системы мероприятий в образовательных учреждениях города: по профилактике проявлений экстремизма и преступлений, направленных на разжигание межнациональной розни; по толерантности, культурно-нравственному воспитанию детей; по гармонизации межнациональных отношений по теме «Этническое многообразие России – красота и сила современной России» | Администрация Златоустовского городского округа | МКУ УО и МП ЗГО | Без финансирования | 2014-2017 гг. | повышение эффективности системы профилактики |  |  |  |  |  |
| 2.24. |  | Реализация дополнительных мер по оказанию социально-культурной адаптации и информационной поддержки украинским беженцам (содействие в жилищном обустройстве, обеспечение занятости) и недопущению использования помощи, оказываемой вынужденным переселенцам, для разжигания социальной и национальной розни среди местного населения и в среде самих беженцев | Администрация Златоустовского городского округа | УСЗН ЗГО, Отдел УФСБ, МО МВД | Без финансирования | 2014-2017 гг. | повышение эффективности системы профилактики |  |  |  |  |  |
| 2.25. |  | Оказание содействия по активизации средств массовой информации в рамках профилактической антиэкстремистской работы, направленной на формирование в обществе взаимоуважения и толерантности, снижения социального напряжения | Администрация Златоустовского городского округа | Пресс-служба МО МВД, Отдел по взаимодействию со СМИ Администрации ЗГО | Без финансирования | 2014-2017 гг. | повышение эффективности системы профилактики |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |