ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ



**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.05.2025 г. | № | 1780-р/АДМ | |  | |
| г. Златоуст | | |  | | |
| О внесении изменений в распоряжение Администрации Златоустовского городского округа от 16.05.2025 г. № 1626-р/АДМ  «О временном закрытии дорожного движения на период проведения ремонтных работ по прокладке трубы сети ХВС по ул. Дворцовая» | | | | |  | |

В связи с возникновением непредвиденных обстоятельств в процессе выполнения работ:

1. В распоряжение Администрации Златоустовского городского округа   
от 16.05.2025 г. № 1626-р/АДМ «О временном закрытии дорожного движения на период проведения ремонтных работ по прокладке трубы сети ХВС   
по ул. Дворцовая» внести следующие изменения:

в пункте 1 слова «до 02.06.2025 г.» заменить словами  
«до 15.06.2025 г.».

2. Пресс-службе Администрации Златоустовского городского округа (Семёнова А.Г.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Златоустовский рабочий» и разместить на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

3. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить   
на руководителя муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Брыкунова Д.В.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю   
за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Главы  Златоустовского городского округа  по инфраструктуре | C:\Users\Dvkochanr\Desktop\Бланки\поменять\ЭП.jpg | В.В. Бобылев |