Приложение

к решению Собрания депутатов

Златоустовского  городского  округа

от    11.10.2021 г. № 37-ЗГО

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ОБЩЕСТВА   С   ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК»

ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ   ЗЛАТОУСТОВСКОГО  ГОРОДСКОГО   ОКРУГА

НА ПЕРИОД 2022-2027   ГОДЫ

Паспорт

инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

общества с ограниченной ответственностью

«ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК»

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 456219 Россия, Челябинская область, г. Златоуст, пр.им.Ю.А.Гагарина, 1-ая линия, дом № 8, офис 1 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2022 - 2027 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Главный инженер ООО «Теплоэнергетик» Четвериков Ю.А. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. 8 (3513) 65-21-02 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 454080 г. Челябинск, ул. С. Кривой, д.75 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу |  |
| Дата утверждения инвестиционной программы |  |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы |  |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Собрание депутатов Златоустовского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 456200 Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, д.1 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Председатель Собрания депутатов Златоустовского городского округа Карюков А.М., Глава Златоустовского городского округа Пекарский М.Б. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 30.09.2021 г. |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | 456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул.Таганайская, д.1, телефон – (8-3513) 62-04-96, (8-3513) 62-17-17 |
| Руководитель регулируемой организации | Директор ООО «Теплоэнергетик» Попов М.А. |

Инвестиционная программа

ООО   «Теплоэнергетик»  в сфере теплоснабжения

на 2022 - 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприя тий | Обоснова ние необходимости (цель реализации) | Описа ние и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профи нан сиро вано к 2021 г. | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  | Ос та ток фи нанси ро ва ния |  | В т.ч. за счёт платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объекта в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объекта теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 | Соответст вие регламенти рующим документам | г.Златоуст, ул.4-ая Демидовская , № 29а | Вид резервно го топлива – сжижен ный углеводо родный газ (СУГ); бесперебойная работа котельной при максимальной нагрузке на резервном топливе | Час. | - - | Сжижен ный углеводо родный газ (СУГ); 11,2 | 2022 | 2024 | 55028,412 |  | 17974,775 | 18252,415 | 18801,222 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Установка системы автономно го газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 | Соответст вие регламенти рующим документам | г.Златоуст, ул. им.П.П. Аносова, № 198а | Вид резервно го топлива – сжижен ный углеводо родный газ (СУГ); беспере бойная работа котельной при максимальной нагрузке на резервном топливе | Час. | - - | Сжижен ный углево дородный газ (СУГ); 5,5 | 2025 | 2027 | 74700,434 |  |  |  |  | 23985,986 | 25021,918 | 25692,630 |  |  |  |
| 4.1.3. | Установка преобразо вателей частоты на дутьевый вентилятор N=75 кВт котла ТВГМ-30 на котельной № 2 | Мероприя тие Программы энергосбережения, направлен ное на экономию электроэнер гии на привод дутьевых вентилято ров котла ТВГМ-30 за счёт работы вентилято ров в соответ ствии с текущей нагрузкой котла | г.Златоуст, пр. им. Ю.А.Гагарина, 5-ая линия, дом № 12а | Экономия электро энергии | Тыс. кВт* час/ год | 8486,4 | 8428,8 | 2022 | 2022 | 287,734 |  | 287,734 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130016,580 |  | 18262,509 | 18252,415 | 18801,222 | 23985,986 | 25021,918 | 25692,530 |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе с учётом индексов-дефляторов к стоимости строительно-монтажных работ (инф.письма МТРиЭ ЧО) с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130016,580 |  | 18262,509 | 18252,415 | 18801,222 | 23985,986 | 25021,918 | 25692,530 |  |  |  |
| ИТОГО по программе с учётом индексов-дефляторов к стоимости строительно-монтажных работ (инф.письма МТРиЭ ЧО) без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108347,150 |  | 15218,758 | 15210,346 | 15667,685 | 19988,322 | 20851,598 | 21410,442 |  |  |  |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате 
реализации мероприятий инвестиционной программы   ООО "Теплоэнергетик"

в   сфере  теплоснабжения    на  2022 – 2027  годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения 2020 год | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии | кВт ч/Гкал | 42,41 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 |
| 2. | Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов -всего | т.у.т /Гкал | 160,23 | 156,21 | 156,21 | 156,21 | 156,21 | 156,21 | 156,21 | 156,21 |
| в т.ч. | Котельная № 3 |  | 169,69 | 154,06 | 154,06 | 154,06 | 154,06 | 154,06 | 154,06 | 154,06 |
|  | Котельная № 5 |  | 157,08 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 |
| 3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 50 | 80 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| в т.ч. | Котельная № 3 |  | 40 | 70 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
|  | Котельная № 5 |  | 55 | 85 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | куб.м. в год для воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Выбросы NO2 | т/год | 171,56 | 170,12 | 170,12 | 170,12 | 170,12 | 170,12 | 170,12 | 170,12 |
| в т.ч. | Котельная № 3 |  | 24,34 | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 21,24 |
|  | Котельная № 5 |  | 37,33 | 27,89 | 27,89 | 27,89 | 27,89 | 27,89 | 27,89 | 27,89 |
| 7.2. | Выбросы NO | т/год | 26,83 | 27,62 | 27,62 | 27,62 | 27,62 | 27,62 | 27,62 | 27,62 |
| в т.ч. | Котельная № 3 |  | 3,95 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
|  | Котельная № 5 |  | 6,06 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов 
централизованного теплоснабжения ООО "Теплоэнергетик»
в   сфере  теплоснабжения    на  2022 – 2027  годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фактические значения 2020 год | Плановое значение |  |  |  |  |  |  | Фактические значения 2020 год | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденный период | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  | Утвержденный период | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | ООО «Теплоэнергетик» - всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. | Котельная № 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная № 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов 
централизованного теплоснабжения ООО "Теплоэнергетик»
в   сфере  теплоснабжения    на  2022 – 2027 годы

Продолжение формы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т./Гкал) |  |  |  |  |  |  |  | Отношениевеличины технологическихпотерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (тонн/кв.м) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фактические значения 2020 год | Плановое значение |  |  |  |  |  |  | Фактические значения 2020 год | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденный период | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  | Утвержденный период | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | ООО «Теплоэнергетик» - всего | 159,97 | 156,21 | 156,21 | 156,21 | 156,21 | 156,21 | 156,21 | 156,21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. | Котельная № 3 | 169,69 | 154,06 | 154,06 | 154,06 | 154,06 | 154,06 | 154,06 | 154,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная № 5 | 157,07 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение формы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (тонн) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фактические значения 2020 год | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденный период | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ООО «Теплоэнергетик» - всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. | Котельная № 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная № 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Финансовый план ООО "Теплоэнергетик"
в сфере теплоснабжения на 2022-2027 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |  |  |  |
|  |  | Производство и передача тепловой энергии | указать вид деятельности |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Собственные средства | 108347,150 |  | 108347,150 | 15218,757 | 15210,346 | 15667,685 | 19988,322 | 20851,598 | 21410,442 |
| В том числе: | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 (смета №10.00.454.032-СМ) | 45857,010 |  | 45857,010 | 14978,979 | 15210,346 | 15667,685 |  |  |  |
|  | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 (смета №10.00.454.033-СМ) | 62250,362 |  | 62250,362 |  |  |  | 19988,322 | 20851,598 | 21410,442 |
|  | Установка преобразователей частоты на дутьевый вентилятор N=75 кВт котла ТВГМ-30 на котельной № 2 | 239,778 |  | 239,778 | 239,778 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 21373,863 |  | 21373,863 | 2538,920 | 2538,920 | 2538,920 | 4585,701 | 4585,701 | 4585,701 |
| 1.1.1. | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 (смета №10.00.454.032-СМ) | 7616,760 |  | 7616,760 | 2538,920 | 2538,920 | 2538,920 |  |  |  |
| 1.1.2. | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 (смета №10.00.454.033-СМ) | 13757,103 |  | 13757,103 |  |  |  | 4585,701 | 4585,701 | 4585,701 |
| 1.1.3. | Установка преобразователей частоты на дутьевый вентилятор N=75 кВт котла ТВГМ-30 на котельной № 2 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 84506,709 |  | 84506,709 | 12440,059 | 11535,606 | 12856,020 | 15129,876 | 15993,152 | 16551,996 |
| 1.2.1. | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 (смета №10.00.454.032-СМ) | 36831,685 |  | 36831,685 | 12440,059 | 11535,606 | 12856,020 |  |  |  |
| 1.2.2. | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 (смета №10.00.454.033-СМ) | 47675,024 |  | 47675,024 |  |  |  | 15129,876 | 15993,152 | 16551,996 |
| 1.2.3. | Установка преобразователей частоты на дутьевый вентилятор N=75 кВт котла ТВГМ-30 на котельной № 2 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | прочие собственные средства, в т.ч. экономия отпроведения мероприятий по Программе энергосбережения | 2466,578 |  | 2466,578 | 239,778 | 1135,820 | 272,745 | 272,745 | 272,745 | 272,745 |
| 1.4.1. | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 (смета №10.00.454.032-СМ) | 1408,565 |  | 1408,565 |  | 1135,820 | 272,745 |  |  |  |
| 1.4.2. | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 (смета №10.00.454.033-СМ) | 818,235 |  | 818,235 |  |  |  | 272,745 | 272,745 | 272,745 |
| 1.4.3. | Установка преобразователей частоты на дутьевый вентилятор N=75 кВт котла ТВГМ-30 на котельной № 2 | 239,778 |  | 239,778 | 239,778 |  |  |  |  |  |
| 2. | Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | займы организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Бюджетное финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Прочие источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе лизинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Программе (без НДС) |  | 108347,150 |  | 108347,150 | 15218,757 | 15210,346 | 15667,685 | 19988,322 | 20851,598 | 21410,442 |

Приложение   к   финансовому плану

ООО "Теплоэнергетик"в сфере теплоснабжения на 2022-2027 годы

| № п/п | Мероприятия инвестиционной программы | Расходы на реализацию инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |  |  |  |
|  |  | Производство и передача тепловой энергии | указать вид деятельности |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | 108347,150 |  | 108347,150 | 15218,757 | 15210,346 | 15667,685 | 19988,322 | 20851,598 | 21410,442 |
| В том числе: | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 (смета №10.00.454.032-СМ) | 45857,010 |  | 45857,010 | 14978,979 | 15210,346 | 15667,685 |  |  |  |
|  | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 (смета №10.00.454.033-СМ) | 62250,362 |  | 62250,362 |  |  |  | 19988,322 | 20851,598 | 21410,442 |
|  | Установка преобразователей частоты на дутьевый вентилятор N=75 кВт котла ТВГМ-30 на котельной № 2 | 239,778 |  | 239,778 | 239,778 |  |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС) | 130016,580 |  | 130016,580 | 18262,508 | 18252,415 | 18801,222 | 23985,986 | 25021,918 | 25692,530 |
| В том числе: | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 (смета №10.00.454.032-СМ) | 55028,412 |  | 55028,412 | 17974,775 | 18252,415 | 18801,222 |  |  |  |
|  | Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 5 (смета №10.00.454.033-СМ) | 74700,434 |  | 74700,434 |  |  |  | 23985,986 | 25021,918 | 25692,530 |
|  | Установка преобразователей частоты на дутьевый вентилятор N=75 кВт котла ТВГМ-30 на котельной № 2 | 287,734 |  | 287,734 | 287,734 |  |  |  |  |  |

Глава Златоустовского городского округа                                                                                                                                                      М.Б. Пекарский