[image: image1.png]


ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2011   №  169-п

О  подготовке объектов жилищно-коммунального    хозяйства,    энергетики

и    социальной    сферы     Златоустовского городского округа к работе в отопительный период 2011-2012 гг.


В целях организации своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Златоустовского городского округа к работе в отопительный период 2011-2012 гг. и в соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ от 27.07.2010г. «О теплоснабжении», Постановлением Губернатора Челябинской области от 28.03.2011 г. № 108 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе в отопительный период 2011-2012 годов»:



1. Руководителям организаций: ООО «КГХ» (Иванов Д.В.), ООО «УК КГХ» (Пликин А.В.), ТСЖ, ЖСК, ООО «Теплоэнергетик» (Попов М.А.), ООО «Техсервис» (Тимофеев Ю.А.), ООО «Дирекция единого заказчика-3» (Лидовской Ю.Л.), ООО «Коммунсервис» (Крутолапов А.В.), ОАО «Златмаш» (Лемешевский С.А.), ОАО «ЗМЗ» (Левада А.Г.), Дирекция тепловодоснабжения ЮУЖД-филиала ОАО «РЖД» (Водолеев Г.Б.), ОАО «ЗЧЗ» (Фиронов В.А.), ФФГУП «ЗЛВЗ» (Гришунин А.А.), ООО «Техметпром» (Самохин В.Б.), Дирекция по ремонту пути филиала ОАО «РЖД» ПМС № 173 (Шумаков Ю.В.), МУ « Управление образования ЗГО» (Пономарева М.Н.), «Управление здравоохранения Администрации ЗГО» (Гамза Н.А.), МУ «Управление по физической культуре, спорту и туризму ЗГО» (Сорокин В.В.), МУ «Управление культуры и молодежной политики ЗГО» (Сафьян С.Б.), «Управление социальной защиты населения» (Иутин А.С.), в части их касающейся:


1) обеспечить ремонт и подготовку к зиме котельных, теплопунктов, тепловых сетей и внутридомовых сетей до 1 сентября 2011г.;


2) провести гидравлические испытания магистральных разводящих и внутридомовых сетей до 01.07.2011г. в целях выявления аварийных участков тепловых сетей для включения в план ремонта в летний период, провести испытание трубопроводов по окончанию отопительного сезона до начала ремонтных работ;


3) установить, что вся система теплоснабжения ремонтируется в сроки, принятые для ремонта магистральных теплосетей;


4) в срок до 15.06.2011г. организациям – балансодержателям систем теплоснабжения и организациям, арендующим муниципальные сети, предоставить в МУ «ЖКХ» уточненный после испытаний теплотрасс план-график ремонта сетей и котельных;


5) не допускать подачу теплоносителя:


- по теплотрассам, не прошедшим опрессовку;


- по бесхозным и вновь принятым сетям, не подготовленным к приему теплоносителя;


- по неизолированным трассам;


- потребителям с неподготовленными теплопотребляющими теплосистемами;


6) обеспечить к 01.09.2011 г. полную готовность всех находящихся на балансе теплотрасс, внутридомовых систем отопления и герметизацию вводов.


2. Для контроля  хода подготовки к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Златоустовского городского округа к работе в зимних условиях создать городской штаб под руководством заместителя главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Иванова К.А. и принять участие в проверке готовности организаций к работе в осенне-зимний период 2011-2012 гг. с оформлением акта (приложение 6).

3. Утвердить мероприятия по подготовке к зиме объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социальной сферы и объектов здравоохранения (приложение 1, 2, 3, 4, 5).


4. МУ «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Галекбаров Д.И.) совместно с Комитетом по управлению имуществом (Шаврин А.А.) выявлять бесхозные сети и прорабатывать вопрос о передаче их на обслуживание специализированным организациям.


5. Заместителю главы Златоустовского городского округа  по инфраструктуре (Иванов К.А.) обеспечить предоставление в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области в период с июля по ноябрь 2011 года к первому числу каждого месяца отчетов по форме № 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Федеральной службы статистики от 27 февраля 2006 г. № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».


6. Заместителю главы Златоустовского городского округа  по инфраструктуре (Иванов К.А.)  в срок до 1 сентября 2011 года завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2011-2012 годов и представить в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области паспорт готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов, оформленный в соответствии с действующим законодательством.


7. Рекомендовать управляющим организациям многоквартирными домами, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам включать в комиссии по оценке готовности жилых домов к отопительному периоду представителей теплоснабжающих организаций. Государственной жилищной инспекции Челябинской области (по согласованию), провести в срок до 1.09.2011г. необходимые организационно-технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2011-2012 годов.


8. МУ Управление образования ЗГО (Пономарева М.Н.), Управление здравоохранения  (Гамза Н.А.), МУ Управление по физической культуре, спорту и туризму ЗГО (Сорокин В.В.), МУ Управление культуры и молодежной политики ЗГО (Сафьян С.Б.), Управление социальной защиты населения» (Иутин А.С.) обеспечить контроль за ходом подготовки подведомственных объектов бюджетной сферы к отопительному периоду 2011-2012 годов.



9. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.


10. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Иванова К.А.

Глава

Златоустовского городского округа 





    А.Н. Караваев

Верно: главный специалист

отдела по общим вопросам

Чиненова Е.В.    27.04.11

Разослано: Иванову К.А.., МУ «ЖКХ», ООО «Теплоэнергетик», ООО «Техсервис», ООО «ДЕЗ-3», ООО «Коммунсервис», ОАО «Златмаш», ОАО «ЗМЗ», Дирекция тепловодоснабжения ЮУЖД-филиала ОАО «РЖД», ОАО «ЗЧЗ», ФГУП «ЗЛВЗ», ООО «Техметпром», Дирекция по ремонту пути филиала ОАО «РЖД» ПМС № 173, ООО « Златоустовский Водоканал, МУ УО,  КУИ, МУ Управление образования ЗГО , Управление здравоохранения,, МУ Управление по физической культуре, спорту и туризму ЗГО, МУ Управление культуры и молодежной политики ЗГО», Управление социальной защиты населения», Ростехнадзор, Гладышевой И.А., общ. отд., прок.
     Приложение 6 

     к постановлению администрации

                                                                                                          Златоустовского городского округа 

                                                                                    от  27.04.2011  № 169-п

ГОРОДСКОЙ  ШТАБ

для проверки готовности объектов теплоснабжения

Руководитель штаба

Иванов К.А.               
– зам. главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре                                  

Члены штаба:

Галекбаров Д.И.          – председатель МУ «ЖКХ»

Носов В.Н.                   – главный государственный инспектор Уральского Управления Ростехнадзора

                                   
  ЗТО (по согласованию)

Митрофанов А.В.    
– начальник Уральского Управления Ростехнадзора ЗТО (по согласованию)

Лисицын П.И.          
– начальник Златоустовского отдела Государственной жилищной 

                                          инспекции Челябинской области (по согласованию)

Михайлов В.А         
–  директор ОАО Златоустовского филиала «Челябинскгазком»    



                (по согласованию)                         

Попов М.А.               
– директор ООО «Теплоэнергетик» (по согласованию)

Левада А.Г.               
– генеральный директор ОАО «ЗМЗ» (по согласованию)

Лемешевский С.А.    
– генеральный директор «Златмаш» (по согласованию)

Фиронов В.А.           
– генеральный директор ОАО «ЗЧЗ» (по согласованию)

Самохин В.Б.            
– директор ООО «Техметпром» (по согласованию)

Сорокина Л.А.           
– директор ФФГУП «Златоустовский ликеро-водочный завод»

                                         (по согласованию)

Водолеев Г.Б.              – начальник дирекции тепловодоснабжения ЮУЖД – филиал ОАО 

                                         «РЖД» (по согласованию)

Шумаков Ю.В.       
– начальник ПМС № 173 структурного подразделения ЦДРП филиала 

                                          ОАО  «РЖД»   (по согласованию)

Парамонов М. Ю.    
– директор ООО «Златоустовский «Водоканал»

Амиров И.И.             
– заместитель начальника МУ «Управление образования ЗГО» (по согласованию)

Гамза Н.А.                 
– начальник управления здравоохранения ЗГО


Заседание штаба проводятся раз в месяц у зам. главы Златоустовского городского округа по строительству и инфраструктуре Иванова К.А.


Члены штаба оповещаются согласно утвержденной схеме.

     Приложение 4 

     к постановлению администрации

                                                                                                          Златоустовского городского округа 

                                                                                     от 27.04.2011   № 169-п

Перечень

мероприятий по подготовке учреждений образования

к отопительному периоду 2011-2012 гг.

№ 

п/п
Наименование работ,

мероприятий


Срок исполнения
Ответственные

1.
Проведение аукционов, котировок, заключение прямых договоров на приобретение угля.
декабрь 2010 г.

февраль 2011 г.

март 2011  г.

июнь 2011г.
Директора учреждений

образования: МОУ ООШ  № 1, МОУ ООШ №5,МАОУ ДОД ДООЦ

«Лесная сказка»

2.
Заключение договоров на поставку газа, дров.
декабрь 2010 г.

январь 2011 г.
Директора учреждений

образования:

МОУ ООШ № 90, МДОУ №22, МДОУ

с. Куваши

3.
 Ремонт, ревизия запорной арматуры, промывка, опрессовка, гидроиспыта-            ние систем отопления зданий учреждений образования 


июнь-август 2011 г.
Руководители

учреждений

образования

4.
Текущий ремонт котельных,

котельного оборудования МОУ ООШ №1,  МОУ ООШ №29,

МАОУ ДОД ДООЦ «Лесная сказка»
июнь-август 2011 г


Руководители

учреждений

образования

5.
Ремонт внутренних систем:

а) отопления

б) канализации и ХВС

в) электромонтажные работы



июль-август 2011г.

июль-август 2011г.

июль-август 2011г.


Руководители 

учреждений 

образования

6.


Осмотр и ремонт наружных сетей ХВС, ГВС и теплоснабжения


июнь-август 2011г.


Руководители 

учреждений

образования

7.


Ремонт и утепление кровель
июль-август 2011г.
Руководители 

учреждений 

образования:

МДОУ № 47 МДОУ 

№ 50, МДОУ № 44

8.
Своевременное устранение аварийных ситуаций на магистралях тепло и водоснабжения
в течение года
Руководители 

учреждений

образования

9.
Соблюдение теплового режима 

(ремонт и утепление окон, дверей)
в течение года
Руководители 

учреждений

образования

10.
Приемка-сдача готовности систем теплоснабжения энергоснабжающим

организациям с оформлением соот-

ветствующих актов приемки.
июль-август 2011г.
Руководители 

учреждений

образования

* Ответственный по подготовке учреждений образования к работе в отопительный период 2011-2012 годов заместитель начальника  МУ «Управления образования ЗГО Амиров И.И.

Приложение 3

 к постановлению администрации

Златоустовского городского округа

от  27.04.2011   № 169-п

Мероприятия по подготовке

жилищного фонда к отопительному периоду 2011-2012 гг.

№ п.п.
Наименование мероприятий,

(ед. изм.)
Кол-во 
Исполнитель *
Срок 

выполн.  2010 г.
Примечание

1
Опрессовка систем отопления, (домов).
1086
ООО «Техсервис»

ООО «ДЕЗ № 3»

ООО «Коммунсервис»
V-VIII
Текущий 

ремонт



2
Замена внутридомовых разводок отопления, ХВС и ГВС, (домов).
544
ООО «Техсервис»

ООО «ДЕЗ № 3»

ООО «Коммунсервис»
I-XII
Текущий 

ремонт



3
Замена вводов отопления, ХВС (домов).
42, аварийно


ООО «Техсервис»

ООО «ДЕЗ № 3»

ООО «Коммунсервис»
V-XII
Текущий 

ремонт



4
Ремонт фасадов, цоколей (домов).
206
ООО «Техсервис»

ООО «ДЕЗ № 3»

ООО «Коммунсервис»
V-X
Текущий 

ремонт



5
Ремонт кровли, (домов).
223
ООО «Техсервис»

ООО «ДЕЗ № 3»

ООО «Коммунсервис»
III-XI
Текущий

 ремонт



6
Ремонт отмосток
136
ООО «Техсервис»

ООО «ДЕЗ № 3»

ООО «Коммунсервис»
V-X
Текущий 

ремонт



7
Ремонт межпанельных швов  (домов)
69
ООО «Техсервис»

ООО «ДЕЗ № 3»

ООО «Коммунсервис»
V-X
Текущий 

ремонт




* Ответственные по подготовке муниципального жилищного фонда к работе в отопительный период 2011-2012гг. – директор ООО «Техсервис» Тимофеев Ю.А., директор ООО «Дирекция единого заказчика-3» Лидовской Ю.Л., директор ООО «Коммунсервис» Крутолапов А.В.

Приложение 1

к  постановлению администрации

Златоустовского городского округа

от 27.04.2011   № 169-п

Мероприятия по подготовке 

к отопительному периоду 2010-2011 гг. котельных и теплосетей, находящихся

 в муниципальной собственности тыс. руб.

№

п.п.
Наименование мероприятий
Стоимость, 
Срок исполнения

1
Ремонт ветхих тепловых сетей
5650
май-сентябрь

2
Замена запорной арматуры
350
май-сентябрь

3
Замена насосного оборудования на котельных и ТП
350
май-сентябрь

4
Капитальный ремонт котельного оборудования
570
 июнь-август

5
Режимно-наладочные испытания
70
сентябрь

6
Экспертиза котельного оборудования, дымовых труб
300
май-сентябрь


Итого:
7290



Ответственный по подготовке котельных и тепловых сетей в отопительный период 2011-2012гг. – директор ООО «Теплоэнергетик» Попов М.А.

Приложение 2

                               

к постановлению администрации

                                                                                                          

    Златоустовского городского округа

                                    от 27.04.2011.  №  169-п

Мероприятия по подготовке объектов, находящихся в муниципальной собственности 

по водоснабжению и водоотведению к работе в осенне-зимний период 

                                                                2010-2011 гг.  

Наименование мероприятий
Стоимость

тыс. руб.
Срок исполнения

Замена ветхих водопроводных сетей
409,3
3 кв.

Замена пожарных гидрантов на сетях водопровода 
112,7
 2-4 кв.

Замена водоразборных колонок на сетях водопровода 
107,4
3-4 кв.

Заготовка топлива 
2964
3-4 кв.

Итого водопровод и канализация
3 593,4


*Ответственный по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения к работе в отопительных период 2011-2012г.г. – директор ООО «Златоустовский «Водоканал» Парамонов М.Ю.

Приложение 5
к  постановлению администрации Златоустовского городского округа от  27.04.2011 №  169-п
Перечень
мероприятий по подготовке учреждений здравоохранения
к отопительному периоду 2010-2011 гг.

№

п/п
Наименование работ, мероприятий
Срок исполнения
Ответственные


1.
Ревизия регулировочной и запорной арматуры, замена неисправной
май-август 2011 г.
Руководители ЛПУ


2.
Восстановление нарушенного изоляционного покрытия наружных участков теплосетей
май-август 2011 г.
Руководители ЛПУ


3.
Изоляция теплопроводов в подвальных и чердачных помещениях
май-август 2011 г.
Руководители    ЛПУ


4.
Очистка, промывка водонагревателей горячего водоснабжения с последующей опрессовкой и сдачей по акту
май-август 2011 г.
Руководители ЛПУ


5.
Установка недостающих опломбированных госповерителем термометров и манометров

май-август 2011 г.
Руководители ЛПУ


6.
Провести ревизию гильз под термометры и манометры
май-август 2011 г.
Руководители ЛПУ


7.
Доработать схемы и вывесить в бойлерных
май-август 2011 г.
Руководители ЛПУ


8.
Выполнить гидроиспытание и промывку системы отопления зданий до полного осветления воды в присутствии представителя ООО «Теплоэнергетик» с оформлением актов
май-август 2011 г.
Руководители ЛПУ


9.
Капитальный ремонт и замена систем отопления
май-август 2011 г.
Руководители ЛПУ


10.
Приобретение и установка недостающих водоподогревателей
май-август 2011 г.
Руководители ЛПУ


11.
Ремонт помещений бойлеров
май-август 2011 г.
Руководители ЛПУ


12.
Установка необходимых задвижек на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения
июнь-август

руководители ЛПУ


13.
Утепление дверей, оконных проёмов и чердачных слуховых окон с заменой разбитых стёкол




Ответственный по подготовке объектов здравоохранения к работе в отопительный период 2011-2012 гг. – 

начальник Управления здравоохранения Гамза Н.А.
� EMBED Word.Picture.8  ���








[image: image2.png]


_1060587518.doc
[image: image1.png]






