PAGE  
2

[image: image33.png]


ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2016 г. № 472-П 


       г. Златоуст
Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Златоустовского городского округа, направляемых на капитальные вложения

В соответствии со статьями 79, 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Златоустовского городского округа, постановляю:

1. Утвердить Порядок проведения проверки инвестиционных проектов    на предмет эффективности использования средств бюджета Златоустовского городского округа, направляемых на капитальные вложения (далее - Порядок) (приложение).

2. Установить, что Порядок не распространяется на инвестиционные проекты:

1) реализуемые в соответствии с концессионными соглашениями;

2) предполагающие приобретение жилых помещений жилищного фонда Златоустовского городского округа;

3) предполагающие приобретение земельных участков и участков недр;

4) по которым решения о реализации бюджетных инвестиций приняты Администрацией Златоустовского городского округа до момента вступления                    в силу настоящего постановления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Определить муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство» ответственным за организацию проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Златоустовского городского округа, направляемых на капитальные вложения.


4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа (Алексюк Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте  Златоустовского городского округа в сети «Интернет».


5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить                  на заместителя Главы Златоустовского городского округа по экономике                      и финансам Жиганьшина  В.Р.
Глава

Златоустовского городского округа





   В.А. Жилин

Рассылка: прокур., Жиганьшин В.Р., Арслангареев Д.А., ЭУ, ПУ, ФУ, МБУ «КС», ОВСМИ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

Златоустовского городского округа

от 27.10.2016 г. № 472-П
ПОРЯДОК

проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Златоустовского городского округа, направляемых на капитальные вложения

I. Общие положения


1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ                   «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой         в форме капитальных вложений» и определяет правила проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета Златоустовского городского округа (далее – округа), на предмет эффективности использования средств бюджета округа, направляемых на капитальные вложения (далее - проверка).


2. Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящим Порядком качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств бюджета округа, направляемых на капитальные вложения (далее - интегральная оценка) в целях реализации инвестиционного проекта.


3. Проверка проводится для принятия Администрацией округа                          в установленном законодательством Российской Федерации порядке решений, формирующих расходные обязательства округа для включения соответствующих расходов в проект бюджета округа, а именно:


1) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности округа и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность округа;


2) о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности округа и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность округа за счет субсидий муниципальным бюджетным учреждениям округа, муниципальным автономным учреждениям округа и муниципальным унитарным предприятиям округа; 


3) о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам,                  не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями округа, в объекты капитального строительства                   и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета округа;


4) на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в округе за счет средств федерального бюджета и бюджета Челябинской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.


4. Проверка проводится с учетом нормативной потребности округа                    в объектах капитального строительства и объектах недвижимого имущества.


5. Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в случае, если их сметная стоимость превышает 5 (пять) миллионов рублей, а также по решению Администрации округа независимо от их сметной стоимости.


6. Проверка осуществляется организацией, уполномоченной                          на проведение проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета, направляемых на капитальные вложения                    в соответствии с Методикой оценки эффективности использования средств бюджета округа, направляемых на капитальные вложения (далее - Методика), согласно приложению 1 к настоящему Порядку.


7. Проверка осуществляется на основании исходных данных для расчета интегральной оценки и расчета интегральной оценки, проведенной муниципальными заказчиками муниципальных программ (подпрограмм) для осуществления проверки инвестиционных проектов, предполагаемых для включения в указанные программы, и предполагаемым главным распорядителем для осуществления проверки инвестиционных проектов,                  не предполагаемых к включению в муниципальные программы (подпрограммы) округа (далее - заявители).


8. Проверка инвестиционных проектов осуществляется на основании исходных данных для расчета интегральной оценки и расчета интегральной оценки, проведенной в соответствии с Методикой, в случаях, указанных                      в пункте 3 настоящего Порядка.


9. Заявители при расчете интегральной оценки по объектам капитального строительства муниципальной собственности используют данные интегральной оценки, проведенной организацией, уполномоченной на проведение проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета округа.


  10. Ответственный  за организацию проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета округа, ведет реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета округа, направляемых на капитальные вложения.

II. Критерии оценки эффективности использования средств бюджета округа, направляемых на капитальные вложения


11. Проверка осуществляется в соответствии с Методикой на основе оценки соответствия инвестиционного проекта следующим качественным критериям:


1) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в муниципальных программах округа, Стратегии и Комплексной программы социально-экономического развития округа до 2030 года;


2) необходимость строительства, реконструкции, в том числе                            с элементами реставрации, объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими органами местного самоуправления округа полномочий, отнесенных к предмету их ведения;


3) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ                   и услуг), производимой иными организациями;


4) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта                 с привлечением средств бюджета округа;


5) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;


12. Качественные критерии, предусмотренные в подпункте «5» пункта 11 настоящего Порядка, не применяются для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.


13. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке в соответствии с Методикой                  на основе следующих количественных критериев оценки соответствия инвестиционного проекта:


1) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;


2) отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;


3) наличие потребителей продукции (работ, услуг), создаваемой                       в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества);


4) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (работ, услуг), в объеме, предусмотренном для государственных нужд Челябинской области и (или) нужд округа;


5) обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.


14. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке              на основе интегральной оценки, которая определяется Методикой.

III. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов


15. Заявители не позднее, чем за 30 дней до вынесения на рассмотрение Администрацией округа решений в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка представляют в организацию, уполномоченную на проведение проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета округа, подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им лицом) и заверенные печатью следующие документы:


1) заявление на проведение проверки инвестиционных проектов;


2) паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;


3) обоснования экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка;


4) задание на проектирование в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка или иной исходный технический документ, устанавливающий комплекс технических требований, требования к объему, срокам проведения работ, содержанию и форме представления результатов работ;


5) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии        с законодательством Российской Федерации;


6) документальное подтверждение участников реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта и намечаемом размере финансирования (софинансирования) за счет средств бюджетов округа и (или) внебюджетных источников финансирования;


7) исходные данные для расчета интегральной оценки, включая качественные и количественные показатели (показатель) планируемых результатов реализации инвестиционного проекта


8) интегральную оценку, проведенную заявителем в соответствии                с Методикой;


9) копии правоустанавливающих документов на земельный участок;


10) копии правоустанавливающих документов на объект реконструкции;


11) документ, подтверждающий износ объекта недвижимого имущества;


12) отчет об оценке объекта недвижимого имущества, составленный                 в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации                  об оценочной деятельности;


13) решение уполномоченного органа юридического лица,                               не являющегося муниципальным учреждением и муниципальным унитарным предприятием округа, о финансировании объекта капитального строительства       и (или) объекта недвижимого имущества


16. Документы, указанные в подпункте «5» пункта 15 настоящего Порядка, не представляются в отношении объектов капитального строительства, по которым подготавливается решение о предоставлении средств бюджета округа на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.


Документы, указанные в подпунктах «4», «5» пункта 15 настоящего Порядка, не представляются в отношении объектов недвижимого имущества.


Документы, указанные в подпунктах «9», «10» пункта 15 настоящего Порядка, не представляются в отношении объектов капитального строительства.


Документы, указанные в подпункте «11» пункта 15 настоящего Порядка, представляются в случаях, если бюджетные инвестиции направляются                     на объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями округа.


17. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений включает в себя:


1) наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) инвестиционного проекта;


2) срок реализации инвестиционного проекта;


3) цель и задачи инвестиционного проекта;


4) краткое описание инвестиционного проекта с обязательным указанием основных технико-экономических характеристик объекта капитального строительства (площадь, строительный объем, мощность, этажность и т.д.);


5) предложения заявителя по источникам и объемам финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации, включая расчет                            и обоснование предельных объемов денежных средств на выполнение работ              на весь период строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объектов капитального строительства до ввода объектов                       в эксплуатацию, а также по объектам недвижимого имущества;


6) обоснование необходимости привлечения средств бюджета округа для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;


7) обоснование потребности в услугах (продукции), создаваемых                         в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (заявитель представляет информацию                 о нормативной, фактической потребности в производимой продукции (работах и услугах), а также сведения об обеспеченности округа (при формировании муниципальной собственности);


8) обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой                    в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта;


9) обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования                       в случае их использования.


18. Задание на проектирование объекта капитального строительства включает в себя:


1) общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);


2) основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства;


3) возможность подготовки проектной документации применительно                 к отдельным этапам строительства;


4) срок и этапы строительства (реконструкции);


5) сведения о технических условиях для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;


6) требования к конструкциям и оборудованию, предназначенным для создания объекта капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровли, проемы, отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другие);


7) требования к технологическому оборудованию, предназначенному для создания объекта капитального строительства, с указанием типа и других данных по укрупненной номенклатуре;


8) дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия).


19. Основаниями для отказа в проведении проверки являются:


1) непредставление полного комплекта документов надлежащего качества, предусмотренных настоящим Порядком;


2) несоответствие паспорта инвестиционного проекта требованиям к его содержанию и заполнению;


3) несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям Методики.


20. В случае если недостатки в представленных документах можно устранить без отказа в проведении проверки, организация, уполномоченная               на проведение проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета округа, устанавливает заявителю срок,                    не превышающий 5 рабочих дней, для устранения таких недостатков.


21. Проведение проверки начинается после представления заявителем полного пакета документов, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета округа, направляемых на капитальные вложения.


22. В случае если инвестиционный проект не соответствует предусмотренным Порядком качественным критериям, проверка                              на соответствие его количественным критериям и правильности расчета заявителем интегральной оценки не проводится.


23. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения                     не должен превышать 20 рабочих дней.

IV. Выдача заключения о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета округа,  направляемых на капитальные вложения


24. Результатом проверки является заключение организации, уполномоченной на проведение проверки инвестиционных проектов                        на предмет эффективности использования средств бюджета округа, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленному предельному (минимальному) значению интегральной оценки по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.


25. Положительное заключение организации, уполномоченная                         на проведение проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета округа, является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств бюджета округа на реализацию данного инвестиционного проекта с участием средств бюджета округа.


26. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств бюджета округа, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.


27. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки                  с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.


28. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета округа, направляемых на капитальные вложения, подписывается руководителем Администрации округа или уполномоченным им должностным лицом.


29. Повторная проверка инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета округа, направляемых                      на капитальные вложения, проводится в течение 15 рабочих дней со дня получения полного пакета документов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку проведения проверки

инвестиционных проектов на предмет

эффективности использования средств бюджета

Златоустовского городского округа,

направляемых на капитальные вложения

МЕТОДИКА

оценки эффективности использования средств бюджета  Златоустовского городского округа, направляемых на капитальные вложения

I. Общие положения


1. Настоящая Методика предназначена для оценки эффективности использования средств бюджета Златоустовского городского округа (далее – округ), направляемых на капитальные вложения (далее - оценка эффективности), по инвестиционным проектам, предусматривающим строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета округа.


2. Оценка эффективности осуществляется на основе интегральной оценки.


3. Методика устанавливает общие требования к расчету интегральной оценки.

II. Состав качественных критериев, порядок определения баллов оценки качественных критериев и оценки соответствия инвестиционного проекта качественным критериям


4. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих качественных критериев:


1) наличие четкой сформулированной цели инвестиционного проекта               с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;


2) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в муниципальных программах округа, Стратегии и Комплексной программы социально-экономического развития округа до 2030 года;


3) комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках государственных программ Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) Челябинской области и программ округа;


4) необходимость строительства, реконструкции, в том числе                          с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими органами местного самоуправления округа полномочий, отнесенных                          к предмету их ведения;


5) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции                       (работ и услуг), производимой иными организациями;


6) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта                с привлечением средств бюджета округа;


7) наличие муниципальных программ округа, реализуемых за счет средств бюджета округа, предусматривающих строительство, реконструкцию,            в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности округа либо приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, осуществляемых в рамках инвестиционных проектов;


8) целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;


9) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;


10) обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства, информация о которой включена в  реестр типовой проектной документации.


5. Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям рассчитывается по следующей формуле:


где:

[image: image1.png]


- оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям;

[image: image2.png]


- общее число качественных критериев;

[image: image3.png]


- балл оценки i-го качественного критерия;

[image: image4.png]


- число критериев, не применимых к проверяемому инвестиционному            проекту.


6. Требования к определению баллов оценки по каждому из качественных критериев установлены пунктами 7-11 настоящей Методики.


Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев приведены в графе «Допустимые баллы оценки таблицы» 1 «Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям» приложения 1 к настоящей Методике.


Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям (оценка эффективности на основе качественных критериев, рассчитанная                  в соответствии с пунктом 5 настоящей Методики, равняется 100%), подлежат дальнейшей проверке на соответствие количественным критериям.


Инвестиционные проекты, не соответствующие качественным критериям, не подлежат проверке на соответствие количественным критериям и проверке правильности расчета заявителем интегральной оценки этого проекта                       и возвращаются заявителю.


7. Критерий - соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам  и целям, определенным в муниципальных программах округа, Стратегии                   и Комплексной программы социально-экономического развития округа до 2030 года.
Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если цель инвестиционного проекта соответствует одному из приоритетов и целей                   в указанных документах. Для обоснования оценки заявитель приводит формулировку приоритета и цели со ссылкой на соответствующий документ.


8. Критерий - необходимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления округа полномочий, отнесенных к предмету их ведения.


Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невозможности осуществления государственными и муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения:


1) без строительства объекта капитального строительства, создаваемого              в рамках инвестиционного проекта;


2) без реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства                           (с документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий по их реализации: указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего и/или приобретения нового оборудования);


3) без приобретения объекта недвижимого имущества (с документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий по их реализации: указание степени изношенности приобретаемого объекта).


Проверка по данному критерию в отношении объектов недвижимого имущества осуществляется путем обоснования необходимости приобретения объекта недвижимого имущества и невозможности строительства объекта капитального строительства, а также обоснования выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению                                         (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества).


В случае приобретения объекта недвижимого имущества                                   в муниципальную собственность округа проверка по данному критерию также включает представление подтверждения Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской  области отсутствия в казне округа объекта недвижимого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых он приобретается,                  и обоснование нецелесообразности или невозможности получения такого объекта во владение и пользование по договору аренды.


9. Критерий - отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями.


Балл, равный 1, присваивается в случае, если в рамках проекта предполагается:


1) производство продукции (работ и услуг), не имеющей мировых                    и отечественных аналогов;


2) производство импортозамещающей продукции (работ и услуг);


3) производство продукции (работ и услуг), спрос на которую с учетом производства замещающей продукции удовлетворяется не в полном объеме.


Для обоснования соответствия критерию заявитель указывает объемы, основные характеристики аналогичной импортируемой продукции; объемы производства, основные характеристики, наименование и месторасположение производителя замещающей продукции (работ и услуг), а также информацию             о нормативной, фактической потребности в производимой продукции                 (работ и услуг).


10. Критерий - обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета округа.


Балл, равный 1, присваивается в случае, если строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, а также приобретение недвижимого имущества планируется осуществить в рамках муниципальной программы (подпрограммы) округа. Заявителем указываются наименование и реквизиты соответствующих документов.


По инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять частично за счет средств бюджета округа, необходимо:


1) наличие документального подтверждения участников реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта и намечаемом размере финансирования (софинансирования) за счет средств бюджетов округа и внебюджетных источников финансирования;


2) соответствие предполагаемого объема и сроков софинансирования инвестиционного проекта в представленных документах объему и срокам софинансирования, предусмотренным паспортом инвестиционного проекта.


Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, планирующих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности либо приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.


11. Критерий - наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.


Балл, равный 1, присваивается:


1) при наличии копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (если проектная документация объекта капитального строительства                            и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе                в соответствии с законодательством Российской Федерации);


2) если заявителем указан номер подпункта, пункта статьи                                         49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии                     с которым государственная экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитального строительства не проводится. 


Критерий не применим для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.

III. Состав количественных критериев, порядок определения баллов оценки и весовых коэффициентов количественных критериев и оценки соответствия инвестиционного проекта количественным критериям


12. Оценка соответствия инвестиционного проекта осуществляется                  на основе следующих количественных критериев:


1) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;


2) отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;


3) наличие потребителей продукции (работ, услуг), создаваемой                       в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества);


4) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (работ, услуг), в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд округа;


5) обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.


13. Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям рассчитывается по следующей формуле:

[image: image5.png]Kz
9= 5607p:




где:

[image: image6.png]


- оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям;

[image: image7.png]


- общее число качественных критериев;

[image: image8.png]


- балл оценки i-го качественного критерия;

[image: image9.png]P



- весовой коэффициент i-го количественного критерия, в процентах.


Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100 процентов.


14. Требования к определению баллов оценки по каждому                                из количественных критериев установлены пунктами 15-19 настоящей Методики.


Значения весовых коэффициентов количественных критериев                              в зависимости от типа инвестиционного проекта, устанавливаемые в целях Методики, приведены в приложении 2 к настоящей Методике.


Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев приведены в графе «Допустимые баллы оценки» таблицы 2 «Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям» приложения 1 к Методике.


15. Критерий - значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.


Балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если                         в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений представлены значения количественных показателей результатов его реализации, которые должны отвечать следующим требованиям:


1) наличие показателя (показателей), характеризующего непосредственные (прямые) результаты реализации инвестиционного проекта (мощность объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), общая площадь объекта капитального строительства                     (объекта недвижимого имущества), общий строительный объем), с указанием единиц измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения;


2) наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта.


Рекомендуемые количественные показатели, характеризующие цель                  и результаты реализации инвестиционного проекта, приведены в приложении 3 к настоящей Методике. Заявитель вправе определить иные показатели с учетом специфики инвестиционного проекта.


16. Критерий - отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.


Проверка по данному критерию объектов капитального строительства осуществляется путем сравнения стоимости инвестиционного проекта                       с соответствующей сметной нормой, определяющей потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенной                        в установленном порядке в федеральный реестр сметных нормативов,                     а в случае ее отсутствия - путем сравнения с проектами-аналогами.


Проверка по данному критерию приобретаемых объектов недвижимого имущества осуществляется путем определения рыночной стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества, указанной в отчете                      об оценке данного объекта, составленном в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.


Сметная стоимость объекта капитального строительства, создаваемого               в рамках реализации инвестиционного проекта, указывается в ценах года получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества указывается в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта               (с указанием года ее определения).


Балл, равный 1, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества к количественным показателям (показателю) результатов реализации проекта отличается от аналогичного значения (значений) показателя (показателей) по проектам-аналогам не более чем                  на 2 процента.


Балл, равный 0,5, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости предлагаемого объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества к его количественным показателям (показателю) отличается от значения указанного отношения по проекту-аналогу более чем  на 2 процента, но не более чем на 7 процентов.


Балл, равный 0, присваивается проекту, в случае если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям (показателю) отличается               от значения указанного отношения по проекту-аналогу более чем на 7% хотя бы по одному показателю.


При определении значения баллов сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства, либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (созданного) или приобретаемого в ходе реализации проектов-аналогов, должна представляться в ценах года определения сметной стоимости объекта капитального строительства, планируемого к созданию в рамках реализации инвестиционного проекта. 
Приведение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства                 к указанному уровню цен должно осуществляться с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, разработанных Минэкономразвития России в составе сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.


17. Критерий - наличие потребителей продукции (работ, услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества).


Балл, равный 1, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) составляет 100 процентов (или более) проектной мощности (намечаемый объем производства продукции, оказания услуг) создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства (недвижимого имущества).


Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства (недвижимого имущества) в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности.


Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) в рамках реализации) инвестиционного проекта объекта капитального строительства (недвижимого имущества) в размере менее 75 процентов проектной мощности.


Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства с учетом уже созданных                       и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности.


18. Критерий - отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (работ, услуг), в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд округа.


Балл, равный 1, присваивается, если отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд округа, не превышает 100 процентов.


Заявитель приводит обоснования потребности на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества).


19. Критерий - обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.


Балл равен 1 в случаях:


1) если на площадке, отводимой под предлагаемое строительство                  (для функционирования приобретаемого объекта недвижимого имущества), уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры                        в необходимых объемах;


2) если для предполагаемого объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) в силу                                       его функционального назначения инженерная и транспортная инфраструктура не требуется (например, берегоукрепительные работы);


3) если объект недвижимого имущества обеспечен всеми видами инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах.


Балл равен 0,5, если средневзвешенный уровень обеспеченности объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой менее 100 процентов,                          но не менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.


Балл равен 0, если средневзвешенный уровень обеспеченности объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой менее 75 процентов                         от требуемого объема и инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства                      (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.


Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается:

[image: image10.png]



где:

[image: image11.png]


- средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой;

[image: image12.png]


- количество видов необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.

[image: image13.png]


- уровень обеспеченности i-м видом инженерной и транспортной инфраструктуры (энергоснабжение; водоснабжение, теплоснабжение, телефонная связь, объекты транспортной инфраструктуры), в процентах.

IV. Расчет интегральной оценки


20. Интегральная оценка [image: image14.png]


определяется как средневзвешенная сумма оценок соответствия инвестиционного проекта качественным                                 и количественным критериям по следующей формуле:

[image: image15.png]



где:

[image: image16.png]


- оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям;

[image: image17.png]


- оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям;

0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты для расчета значения интегральной оценки на основе качественных и количественных критериев соответственно.


Расчет интегральной оценки приведен в таблице 3 «Расчет значения интегральной оценки» приложения 1 к настоящей Методике.


21. Предельным (минимальным) значением интегральной оценки устанавливается значение, равное 70 процентам.


Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки инвестиционного проекта, установленному предельному (минимальному) значению интегральной оценки свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансирования полностью или частично за счет средств бюджета округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку проведения проверки

инвестиционных проектов на предмет

эффективности использования средств

бюджета Златоустовского городского округа,

направляемых на капитальные вложения
Форма паспорта

инвестиционного проекта, представляемого

для проведения проверки инвестиционных проектов

на предмет эффективности использования средств

бюджета Златоустовского городского округа, направляемых

на капитальные вложения

1. Наименование инвестиционного проекта ________________________________________________________________________________
2. Цель инвестиционного проекта ________________________________________________________________________________
3. Срок реализации инвестиционного проекта ________________________________________
4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, в том числе   с элементами  реставрации,  техническое перевооружение  объекта  капитального  строительства,  приобретение объекта недвижимого имущества и (или) иные инвестиции в основной капитал)

________________________________________________________________________________
5. Предполагаемые главный распорядитель  средств  бюджета Златоустовского городского округа и муниципальный заказчик (в случае заключения контракта)

________________________________________________________________________________
6. Сведения о  предполагаемом   застройщике   или   заказчике   (нужное подчеркнуть):

полное и сокращенное наименование юридического лица ______________________________

организационно-правовая форма юридического лица __________________________________
место нахождения юридического лица ______________________________________________
должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________
7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту

________________________________________________________________________________
(ссылка на документ об утверждении проектной документации, копия документа прилагается)

Наличие  отчета об оценке объекта  (при  приобретении  объекта  недвижимого имущества)

________________________________________________________________________________
(ссылка на документ, копия отчета прилагается)

8. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ________________________________________________________________________________
(ссылка на документ, копия заключения прилагается или номер подпункта и пункта статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым государственная экспертиза проектной документации не проводится)

9.  Сметная  стоимость объекта  капитального  строительства  по  заключению государственной  экспертизы  в  ценах  года,  указанного в заключении, либо предполагаемая  (предельная)  стоимость  объекта капитального строительства (стоимость   приобретения  объекта  недвижимого  имущества)  в  ценах  года представления   паспорта   инвестиционного   проекта   (далее  -  стоимость инвестиционного   проекта)   (нужное  подчеркнуть)  с  указанием  года   ее определения   -   ____ г.,   __________  млн.   рублей   (включая   НДС/без НДС - нужное подчеркнуть)

10. Технологическая структура капитальных вложений:

	
	Стоимость, включая НДС, в текущих ценах <*>/ в ценах соответствующих лет (млн. рублей)

	Стоимость инвестиционного проекта
	

	в том числе:
	

	строительно-монтажные работы,

из них дорогостоящие материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада
	

	приобретение машин и оборудования,

из них дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование
	

	приобретение объекта недвижимого имущества
	

	прочие затраты
	


11. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, млн. рублей:

	Годы реализации инвестицион-ного проекта
	Стоимость инвестиционного проекта (в текущих ценах <*>/в ценах соответствующих лет)
	Источники финансирования инвестиционного проекта

	
	
	средства федерального бюджета (в текущих ценах <*>/в ценах соответству-ющих лет)
	средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (в текущих ценах <*>/в ценах соответствующих лет)
	собственные средства предполагаемого застройщика или заказчика (в текущих ценах <*>/в ценах соответствующих лет)
	другие внебюджет-ные источники финансиро-вания                (в текущих ценах <*>/в ценах соответствующих лет)

	Инвестици-онный проект - всего

в том числе:

20__ год

20__ год

20__ год

...........

из них:

этап I (пусковой комплекс) - всего

в том числе:

20__ год

20__ год

20__ год

..........

этап II (пусковой комплекс) - всего

в том числе:

20__ год

20__ год

20__ год

...............

этап _ (пусковой комплекс) - всего

в том числе:

20__ год

20__ год

20__ год

..........


	
	
	
	
	


12.   Количественные   показатели   (показатель)   результатов   реализации инвестиционного проекта ____________________________________________________________________________

13. Отношение стоимости инвестиционного проекта, в  текущих  ценах  <*>  к количественным     показателям    (показателю)    результатов    реализации инвестиционного проекта, млн. рублей / на единицу результата

_______________________________   _________    ________________________________________

Должностное лицо, ответственное        подпись                     фамилия, имя, отчество

 за реализацию инвестиционного

    проекта (должность)

"___" _____________ 201__ г.

--------------------------------

<*> В ценах года расчета стоимости инвестиционного проекта, указанной в пункте 9 настоящего паспорта инвестиционного проекта (по заключению государственной экспертизы, для предполагаемой (предельной) стоимости строительства - в ценах года представления настоящего паспорта инвестиционного проекта).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Методике оценки эффективности

использования средств бюджета

Златоустовского городского округа,

направляемых на капитальные

вложения

Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

Наименование проекта (по паспорту инвестиционного проекта) ______________________________________________________________

Форма   реализации    инвестиционного    проекта    (новое   строительство, реконструкция,   в   том   числе   с  элементами  реставрации,  техническое перевооружение или приобретение объекта недвижимого имущества)

______________________________________________________________________________________________________________________

Заявитель _____________________________________________________________________________________________________________

Тип (назначение) проекта (по приложению 2 к настоящей Методике) _________________________________________________________

                                                                                                                                                                                 Таблица 1

Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям

	N п/п
	Критерий
	Допустимые баллы оценки
	Балл оценки ([image: image18.wmf]1i

б

) (или "Критерий не применим")
	Ссылки на документальные подтверждения

	1
	Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в муниципальных программах округа, Стратегии                    и Комплексной программы социально-экономического развития округа до 2030 года округа
	1;

0
	
	Приводится наименование документа, приоритет                   и цель, которым соответствует цель реализации инвестиционного проекта

	2
	Необходимость строительства, реконструкции, в том числе                    с элементами реставрации, объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого)                    в рамках инвестиционного проекта,             в связи с осуществлением соответствующими органами местного самоуправления округа полномочий, отнесенных к предмету их ведения;
	1;

0
	
	Обоснование необходимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества в связи                                  с осуществлением органами местного самоуправления Златоустовского городского округа полномочий, отнесенных к предмету их ведения.



	3
	Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ                  и услуг), производимой иными организациями
	1;

0
	
	Указываются:

объемы, основные характеристики продукции (работ, услуг), не имеющей мировых и отечественных аналогов, либо замещаемой импортируемой продукции;

объемы производства, основные характеристики, наименование и месторасположение производителя замещающей отечественной продукции (работ и услуг)

	4
	Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета Златоустовского городского округа
	1;

0

Критерий не применим для объектов капитального строительства, относящихся к муниципальной  собственности 
	
	Указывается наименование муниципальной программы (подпрограммы) Златоустовского городского округа, в которые планируется включить (или включен) инвестиционный проект, реквизиты документов, подтверждающих решения участников инвестиционного проекта о его софинансировании, и с указанием планируемого объема капитальных вложений со стороны каждого участника

	5
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации                            и результатов инженерных изысканий
	1;

0 


	
	Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае                       ее необходимости согласно законодательству Российской Федерации). 

В случае, если проведение государственной экспертизы проектной документации не требуется, указывается ссылка на соответствующие пункты, подпункты, статьи Градостроительного кодекса Российской Федерации

	
	[image: image19.wmf]1

K

 = 5
	[image: image20.wmf]1

НП

K

=


	[image: image21.wmf]1

1

1

K

i

i

б

=

=

å



	
	Оценка эффективности использования средств бюджета Златоустовского городского округа, направляемых на капитальные вложения, на основе качественных критериев, [image: image22.wmf]1

Ч


 
	[image: image23.wmf](

)

1

1111

1

100%/  

K

i

НП

i

ЧбKK

=

=*-=

å




Таблица 2

Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям

	N п\п
	Критерий
	Допустимые баллы оценки
	Балл оценки ([image: image24.wmf]2i

б

))
	Весовой коэффициент критерия [image: image25.wmf]i

p

, %
	Средневзвешенный балл ([image: image26.wmf]2ii

бp

*

), %
	Ссылки на документальные подтверждения

	1
	Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта
	1;

0
	
	
	
	Значения количественных показателей, результатов реализации проекта                   в соответствии с паспортом проекта

	2
	Отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта,                        к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта
	1;

0,5;

0
	
	
	
	Основные сведения и технико-экономические показатели проекта-аналога, реализуемого                               (или реализованного) в Челябинской области, в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Челябинской области, представляются сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных)                на территории Российской Федерации 

	3
	Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества)
	1;

0,5;

0
	
	
	
	Обоснование спроса (потребности)               на услуги (продукцию), создаваемые               в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества)

	4
	Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества)                           к мощности, необходимой для производства продукции (услуг)                     в объеме, предусмотренном для обеспечения нужд Златоустовского городского округа
	1;

0
	
	
	
	Приводятся документально подтвержденные данные о мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения нужд Златоустовского городского округа

	5
	Обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта
	1;

0,5;

0
	
	
	
	Обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной                                 и транспортной инфраструктурой                   в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта

	6
	Оценка эффективности использования средств бюджета Златоустовского городского округа, направляемых на капитальные вложения, на основе количественных критериев, [image: image27.wmf]2

Ч


	
	
	
	[image: image28.wmf]2

22

1

K

ii

i

Чбp

=

=*=

å




   Таблица 3

Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

	Показатель
	Оценка эффективности
	Весовой коэффициент

	Оценка эффективности на основе качественных критериев, [image: image29.wmf]1

Ч


	
	0,2

	Оценка эффективности на основе количественных критериев, [image: image30.wmf]2

Ч


	
	0,8

	Интегральная оценка эффективности использования средств  бюджета Златоустовского городского округа, направляемых на капитальные вложения, [image: image31.wmf]инт

Э


	[image: image32.wmf]инт12

ЭЧ0,2Ч0,8

=*+*=


	1,0


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Методике оценки эффективности

использования средств бюджета

Златоустовского городского округа,

направляемых на капитальные вложения

Значение весовых коэффициентов количественных критериев в процентах

	N п\п
	Критерий
	Строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества:

	
	
	здравоохранения, образования, культуры и спорта; коммунальной инфраструктуры, административных и иных зданий, охраны окружающей среды
	производственного назначения, транспортной инфраструктуры, инфраструктуры национальной инновационной системы и другие

	1
	Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта
	5
	5

	2
	Отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта
	40
	40

	2.3
	Наличие потребителей услуг (продукции), создаваемых                      в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества)
	20
	18

	2.4
	Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества)                 к мощности, необходимой для производства необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения нужд Златоустовского городского округа
	15
	19

	2.5
	Возможность обеспечения планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной              и транспортной инфраструктурами в объемах, достаточных для реализации проекта
	20
	18

	
	Итого
	100
	100


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Методике оценки эффективности

использования средств бюджета

Златоустовского городского округа,

направляемых на капитальные вложения

Рекомендуемые количественные показатели, характеризующие цель и результаты реализации проекта

	Объекты капитального строительства 
	Количественные показатели

	
	характеризующие прямые (непосредственные) результаты проекта
	характеризующие конечные 

результаты проекта

	

	Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта

	Учреждения здравоохранения (медицинские центры, больницы, поликлиники, родильные дома, диспансеры и тому подобное) 
	 1. Мощность объекта: количество койко-мест; количество посещений в смену. 

 2. Общая площадь здания, кв. м.

 3. Строительный объем, куб. м 
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 

2. Рост обеспеченности населения медицинскими услугами, врачами и средним медицинским персоналом, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта. В случае создания (реконструкции) специализированных медицинских центров, клиник - снижение заболеваемости, смертности по профилю медицинского учреждения. 

	Дошкольные и общеобразовательные учреждения, центры детского творчества 
	1. Мощность объекта: количество мест. 

2. Общая площадь здания, кв. м. 

3. Строительный объем, куб. м 
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 

2. Рост обеспеченности населения (в расчете на 100 детей) местами в дошкольных образовательных, общеобразовательных, учебных учреждениях, центрах детского творчества, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта. 

	Учреждения культуры (театры, музеи, библиотеки и тому подобное) 
	1. Мощность объекта: количество мест; количество посетителей в день. Для библиотек - число единиц библиотечного фонда. Для музеев - число предметов музейного фонда, ед. 

2. Общая площадь здания, кв. м. 

3. Строительный объем, куб. м. 
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 

2. Рост обеспеченности населения (в расчете                  на 1000 жителей) местами в учреждениях культуры,                  в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта. 

	Учреждения социальной защиты населения (дома инвалидов и престарелых, детей-инвалидов, детские дома) 
	1. Мощность объекта: количество мест. 2. Общая площадь здания, кв. м. 

3. Строительный объем, куб. м 
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Рост обеспеченности населения местами в учреждениях социальной защиты населения,              в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта. 

	Объекты физической культуры и спорта (стадионы, спортивные центры, ледовые арены, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения) 
	1. Мощность объекта: пропускная способность спортивных сооружений; количество мест, тыс. человек. 

2. Общая площадь здания, кв. м.

3. Строительный объем, куб. м 
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 

2. Рост обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта, рост количества мест,              в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта. 

	Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещений

	Жилые дома 
	1. Общая площадь объекта, кв. м. 

2. Полезная жилая площадь объекта, кв. м. 

3. Количество квартир 
	Сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий, в процентах к количеству очередников до реализации проекта. 

	Административные здания 
	1. Общая площадь объекта, кв. м. 

2. Полезная и служебная площадь объекта, кв. м. 

3. Строительный объем, куб. м 
	Обеспечение комфортных условий труда работников, кв. м общей (полезной, служебной) площади здания на одного работника. 

	Общежития 
	1. Количество мест.

 2. Общая площадь объекта, кв. м. 

3. Строительный объем, куб. м 
	Обеспечение комфортных условий проживания, кв. м общей площади объекта на одного проживающего. 

	Здания высших учебных заведений, училищ 
	1. Количество учебных мест. 

2. Общая и полезная площадь объекта, кв. м. 

3. Строительный объем, куб. м 
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 

2. Обеспечение комфортных условий труда работников и обучения учащихся, кв. м общей (полезной) площади зданий на одного учащегося. 

	Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры и охраны окружающей среды

	Очистные сооружения (для защиты водных ресурсов и воздушного бассейна от бытовых               и техногенных загрязнений) 
	Мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса, куб. м (тонн) в сутки (год) 
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 

2. Сокращение концентрации вредных веществ                 в сбросах (выбросах), в процентах к их концентрации                до реализации проекта. 

3. Соответствие концентрации вредных веществ предельно допустимой концентрации. 

	Береговые сооружения для защиты                       от наводнений, противооползневые сооружения 
	1. Общая площадь (объем) объекта, кв. м (куб. м). 

2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения 
	1. Общая площадь защищаемой от наводнения (оползня) береговой зоны, тыс. кв. м. 

2. Предотвращенный экономический ущерб                 (по данным экономического ущерба от последнего наводнения, оползня), млн. руб. 

	Объекты по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов (ТПО) 
	Мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса, куб. м (тонн) в сутки (год) 
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 

2. Срок безопасного хранения захороненных ТПО, лет. 

	Мелиорация и реконструкция земель сельскохозяйственного назначения 
	Общая площадь мелиорируемых и реконструируемых земель, гектары 
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 

2. Предотвращение выбытия                                            из сельскохозяйственного оборота сельхозугодий, гектары. 

3. Прирост сельскохозяйственной продукции                     в результате проведенных мероприятий, тонн. 

	Объекты коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения) 
	1. Мощность объекта в соответствующих натуральных единицах измерения. 

2. Размерные и иные характеристики объекта (газопровода - отвода - км, давление; электрических сетей - км, напряжение и тому подобное) 
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.

 2. Увеличение количества населенных пунктов, имеющих водопровод и канализацию, единицы. 

3. Увеличение уровня газификации, в процентах                к уровню газификации до начала реализации проекта. 

	Сортировка, переработка и утилизация твердых бытовых отходов 
	Мощность объекта: объем переработки твердых бытовых отходов, тонн в сутки (год) 
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 

2. Закрытие существующих свалок твердых бытовых отходов, общая площадь рекультивированных земель, гектары. 

	Строительство (реконструкция) производственных объектов

	Производственные объекты 
	Мощность объекта в соответствующих натуральных единицах измерения 
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 

2. Конечные результаты с учетом типа проекта (например, повышение доли конкурентоспособной продукции (услуг) в общем объеме производства,                       в процентах). 

	Строительство (реконструкция) инфраструктуры инновационной системы

	Инфраструктура научно-технической и инновационной деятельности (научные центры по разработке нанотехнологий; нанопроизводства; автоматизированного проектирования; производственно-экспериментальные базы и другие) 
	1. Общая площадь объекта, кв. м. 

2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения 
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 

2. Количество новых технологий, уровень новизны образцов новой техники. 

	Инфраструктура коммерциализации инноваций (особые экономические зоны, технопарки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы и тому подобное) 
	1. Общая площадь объекта, кв. м. 

2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения 
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 

2. Повышение доли инновационно-активных организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций, процентов. 

3. Повышение доли инновационной продукции                  в общем объеме выпускаемой продукции, в процентах 

	Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры

	Пути сообщения общего пользования (автомобильные дороги с твердым покрытием; магистральные трубопроводы) 
	1. Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования, км. 

2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения 
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 

2. Объем (увеличение объема) грузооборота транспорта общего пользования, тонно-км в год; пассажирооборота автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в год. 

3. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов. 4. Увеличение доли населенных пунктов, связанных дорогами с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования. 

	Мосты, тоннели 
	1. Общая площадь объекта, кв. м. 

2. Эксплуатационная длина объекта, км. 3. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения 
	1. Объем (увеличение объема) грузооборота транспорта общего пользования, тонно-км в год. 

2. Объем (увеличение объема) пассажирооборота автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в год. 

3. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов 

	Аэропорты (аэровокзалы, взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки самолетов, объекты навигации и управления воздушным движением и т.п.) 
	1. Мощность объекта (объем перевозимых грузов, тонн; количество перевозимых пассажиров, человек). 

2. Общая площадь объекта, кв. м 

3. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения. 
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 

2. Объем (увеличение объема) грузооборота воздушного транспорта, тонно-км в год. 

3. Объем (увеличение объема) пассажирооборота воздушного транспорта, пассажиро-км в год. 

4. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов. 

	Морские и речные порты, порто пункты и причалы 
	1. Мощность объекта (объем перевозимых грузов, тонн; количество перевозимых пассажиров, человек). 

2. Общая площадь объекта, кв. м 

3. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения. 
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 

2. Объем (увеличение объема) грузооборота водного транспорта, тонно-км в год. 

3. Объем (увеличение объема) пассажирооборота водного транспорта, пассажиро-км в год. 

4. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов. 


ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

к Порядку проведения проверки

инвестиционных проектов на предмет

эффективности использования средств

бюджета Златоустовского городского округа,

направляемых на капитальные вложения
Заключение
о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности
использования средств  бюджета Златоустовского городского округа, направляемых на капитальные вложения
     I. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения проверки  на  предмет  эффективности  использования  средств  бюджета Златоустовского городского округа,  направляемых  на  капитальные  вложения,  согласно  паспорту инвестиционного проекта

     Наименование инвестиционного проекта: __________________________________________

__________________________________________________________________________________

     Месторасположение:

__________________________________________________________________________________

     Наименование организации - заявителя:____________________________________________

__________________________________________________________________________________

     Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:

     регистрационный номер ______________, дата ______________________________________,

     фамилия, имя, отчество и должность подписавшего лица: _____________________________

__________________________________________________________________________________

     Срок реализации инвестиционного проекта: ________________________________________

     Значения   количественных   показателей   (показателя)    реализации инвестиционного  проекта  с  указанием   единиц   измерения   показателей (показателя):

__________________________________________________________________________________

    Стоимость   инвестиционного   проекта   всего   в    ценах соответствующих лет (тыс. рублей                с одним знаком после запятой):____________________.

     II. Оценка эффективности использования  средств   бюджета Златоустовского городского округа, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту:

     на основе качественных критериев, в процентах ______________________________________;

     на основе количественных критериев, в процентах ____________________________________;

     в том числе по отдельным критериям, в процентах _____________________________________;

     значение интегральной оценки эффективности, в процентах _____________________________

     Интегральная оценка эффективности использования  средств   бюджета Златоустовского городского округа,  направляемых  на  капитальные  вложения,  по    инвестиционному проекту:_________________ баллов.

     II. Заключение о результатах  проверки  инвестиционного  проекта  на предмет   эффективности   использования   средств бюджета Златоустовского городского округа, направляемых на капитальные вложения

__________________________________________________________________________________

Руководитель Администрации (уполномоченное лицо)

________________________________                                         "____" ______________ 201__ г.

Заключение подготовил:

(должность)               ______________________   Ф.И.О.   _______________________   (подпись)

                                                                                                           "____" _____________ 201__ г.
� EMBED Word.Picture.8  ���








[image: image34.png]


_1060587518.doc
[image: image1.png]






