Информация о реализации муниципальной составляющей Национальных проектов РФ на территории Златоустовского городского округа

на 01 октября 2023 год

**I. Общие сведения**

**В 2023 г. открыто ассигнований** в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной составляющей Национальных проектов РФ на территории ЗГО за счет всех источников финансирования в объеме 237,8 млн. руб., в том числе:

* средства федерального бюджета 182,7 млн. руб.;
* средства областного бюджета 44,1 млн. руб.;
* средства местного бюджета 11,0 млн. руб.

Исполнение на 01 октября 2023 г. за счет всех источников финансирования составило 178,4 млн. руб., в том числе:

* средства федерального бюджета 133,17 млн. руб.;
* средства областного бюджета 36,8 млн. руб.;
* средства местного бюджета 8,39 млн. руб.

Процент исполнения от открытых ассигнований составляет 75,28%.

**II. Информация о реализации Проектов**

1. **Нацпроект «Культура**»:

В 2023 г. выделено 1133,7 тыс. руб., а израсходовано 1133,7 тыс. рублей.

Региональный проект «Цифровая культура»

Создан виртуальный концертный зал в ДШИ № 3 на сумму 1,0 млн. рублей. Все работы выполнены на 100%. Оплата произведена в полном объеме. Экономия отсутствует.

Региональный проект «Творческие люди»

Приобретена книжная продукция для сельских учреждений культуры на сумму 133,7 тыс. руб. Все работы выполнены на 100%. Оплата произведена в полном объеме. Экономия отсутствует.

1. **Нацпроект «Образование»**:

В 2023 г. выделено 9 838,5 тыс. руб., а израсходовано 6 544,23 тыс. рублей:

Региональный проект «Современная школа»

Приобретено оборудование для пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (МАОУ СОШ № 9, 10, 15, 37) на сумму 735,4 тыс. рублей. Все работы выполнены на 100%. Оплата произведена в полном объеме. Экономия в размере 222,87 тыс. руб. будет законтрактована в октябре 2023 года и направлена на приобретение МФУ и сканеров. Исполнение – до конца октября 2023 года.

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Приобретено оборудование для обновления материально-технической базы образовательных организаций (МАОУ СОШ № 4, 9, 25) на сумму 1 215,4 тыс. руб. Все работы выполнены на 100%. Оплата произведена в полном объеме. Экономия в размере 99,8 тыс. руб. находится на согласовании – приобретение ноутбуков для дополнительного оснащения классов МАОУ СОШ №9.

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ»

Выделено 7 195,6 тыс. рублей на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями в общеобразовательных организациях. Освоено 4 197,4 тыс. рублей.

Региональный проект «Социальная активность»

На проведение мероприятия с детьми и молодежью направлено 372,0 тыс. руб. контракты выполнены на 100%. Оплата произведена в полном объеме. Экономия отсутствует.

1. **Нацпроект «Демография»**:

В 2023 г. выделено 8 268,8 тыс. руб., а израсходовано 6 453,8 тыс. рублей:

Региональный проект «Спорт – норма жизни»

1. На государственную поддержку спортивных организаций – 2 881,3 тыс. руб.

Средства направлены на тренировочные сборы МАУ СШОР № 1, 5, 8

На приобретение спортивного оборудования и инвентаря (МАУ СШОР № 1, 5, 8) – 3 572,5 тыс. рублей. Все работы выполнены на 100%. Оплата произведена в полном объеме. Экономия отсутствует.

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Выделено 5 699,6 тыс. рублей.

612 семей получили областное единовременное пособие на сумму 3 878,3 тыс. рублей.

Региональный проект «Разработка и реализация программы повышения качества жизни граждан старшего поколения»

На обеспечение граждан социальными услугами (социальное обслуживание, медицинская помощь на дому, привлечение патронажа служб и сиделок, поддержка семейного ухода), системой долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и гражданами с ограниченными возможностями здоровья в 2023 г. выделено 11 190,7 тыс. руб. Субсидия предоставлена МБУ «Комплексный центр» на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и гражданами с ограниченными возможностями здоровья. Освоено 8 393,0 тыс. рублей.

**4. Национальный проект «Жилье и городская среда»**

***Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»***

В 2023 г. выделено на благоустройство дворовых и трех общественных территорий – 60 885,9 тыс. рублей.

Общественные территории:

Благоустройство территории парка "Дворцовый".

Заключен контракт № 33ЭА от 21.03.2023 на сумму 32 591,33 тыс. руб. на благоустройство территории. Подрядчик: ООО «Ремдорстрой». Срок исполнения: 01.08.2023. Работы завершены. Проведена приемка выполненных работ. Документы со стороны подрядчика готовятся на оплату.

Заключено 2 прямых договора на поставку и установку скамеек и урн на территории парка. Сумма договоров – 1 186,44 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Документы направлены в Министерство строительства Челябинской области. Денежные средства доведены в полном объеме. Расчет с подрядчиком будет произведен до 25.10.2023 г.

Благоустройство общественной территории в районе ул. В.И. Ленина, 11:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Сумма контракта, тыс. руб. | № и дата контракта | Подрядчик и сроки выполнения работ |
| Благоустройство общественной территории в районе ул. В.И. Ленина, 11 | 1 960,00 | № 9ЭК от 31.03.2023 | ИП Меликян М.Б.  Период выполнения работ:  с 15.04.2023 г. по 01.08.2023 г.  Работы завершены. Подготовка документов на оплату |
| Благоустройство общественной территории в районе ул. В.И. Ленина, 11 (общестроительные работы) | 1 099,00 | № 6ЭК от 31.03.2023 | ООО «АЗИЯ».  Период выполнения работ:  с 15.04.2023 г. по 01.08.2023 г.  Работы завершены. Подготовка документов на оплату |
| Благоустройство общественной территории в районе ул. В.И. Ленина, 11 (МАФы и озеленение) | 1 537,90 | № 7ЭК от 31.03.2023 | ООО «Златкомстрой».  Период выполнения работ:  с 15.04.2023 г. по 01.08.2023 г.  Работы завершены. Денежные средства в полном объеме доведены до муниципального образования. Оплата будет произведена до 25.10.2023 г. |
| Благоустройство общественной территории в районе ул. В.И. Ленина, 11 (наружное освещение) | 1 687,00 | № 8ЭК от 31.03.2023 | ООО «ПрофиГрупп».  Период выполнения работ:  с 15.04.2023 г. по 01.08.2023 г.  Работы завершены. Контракт оплачен. |

Благоустройство общественной территории спортивной площадки по ул. Металлургов, 6.

Заключен контракт № 9А от 28.02.2023 на сумму 9 953,98 тыс. рублей. Подрядчик: ООО «Златкомстрой». Период выполнения работ: с 15.04.2023 г. по 01.08.2023 г. Работы завершены. Контракт оплачен.

Благоустройство дворовых территорий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Сумма контракта, тыс. руб. | № и дата контракта | Подрядчик и сроки выполнения работ |
| ул. им. М.С. Урицкого, 25 | 2 177,00 | № 5ЭК от 31.03.2023 | ООО «УралСтрой».  Период выполнения работ:  с 15.04.2023 г. по 01.08.2023 г.  Работы выполнены и оплачены. |
| ул. им. П.П. Аносова, 263 | 1 727,00 | № 4ЭК от 31.03.2023 | ООО «УралСтрой».  Период выполнения работ:  с 15.04.2023 г. по 01.08.2023 г.  Работы выполнены и оплачены. |
| проспект им. Ю.А. Гагарина, 3-й мкр., 8 | 1 404,00 | № 3ЭК от 31.03.2023 | ООО «УралСтрой».  Период выполнения работ:  с 15.04.2023 г. по 01.08.2023 г.  Работы выполнены и оплачены. |
| ул. им. М.С. Урицкого, 29 | 1 708,00 | № 2ЭК от 31.03.2023 | ООО «УралСтрой».  Период выполнения работ:  с 15.04.2023 г. по 01.08.2023 г.  Работы выполнены и оплачены. |

**5. Национальный проект «Экология»**

***Региональный проект «Чистая страна»***

2023 г. направлено 136 011,7 тыс. рублей на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.

Заключен муниципальный контракт № 1 от 03.03.2023 г. на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки  путем выполнения работ на объекте "Рекультивация земельного участка, занятого городской свалкой в г. Златоусте Челябинской области" на сумму 378 556,9 тыс. руб. Подрядчик: ООО «Спецавтоколонна». Срок выполнения работ: с 04.03.2023 г. по 20.11.2024 г.

Подрядчику выплачен аванс в размере 35% от суммы контракта.

Процент выполнения работ – 48%.

***Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»***

В 2023 г. выделено 2 396,8 тыс. рублей на обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде твердых коммунальных отходов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Сумма контракта, тыс. руб. | № и дата контракта | Подрядчик и сроки выполнения работ |
| Поставка контейнеров пластиковых передвижных для сбора ТКО (20 шт.) | 325,00 | № 23 от 27.03.2023 | ООО "Прайд"  Срок: 30.04.2023  Товар поставлен. Контракт оплачен. |
| Поставка контейнеров пластиковых передвижных для сбора ТКО (20 шт.) | 325,00 | № 24 от 27.03.2023 | ООО "ИнвестСибСтрой"  Срок: 30.04.2023  Товар поставлен. Контракт оплачен. |
| Обустройство мест (площадок) ТКО  (4 площадки) | 586,80 | № 26 от 28.03.2023 | ООО Производственная компания «Реновация»  Срок: 15.08.2023  Работы выполнены и оплачены. |
| Обустройство мест (площадок) ТКО  (3 площадки) | 578,60 | № 27 от 28.03.2023 | ООО Производственная компания «Реновация»  Срок: 15.08.2023  Работы выполнены и оплачены. |
| Обустройство мест (площадок) ТКО  (4 площадки) | 460,75 | № 25 от 28.03.2023 | ИП Харченко С.В.  Срок: 15.08.2023  Работы выполнены и оплачены. |

**6. Национальный проект «Цифровая экономика РФ»**

***Региональный проект «Информационная безопасность»***

В 2023 г. выделено 615,1 тыс. рублей на приобретение средств криптографической защиты информации либо обновление установленных средств для УСЗН ЗГО.

Заключен контракт № 61 от 03.04.2023 г. на обновление средств защиты информации. Исполнитель: ООО «ИТ Энигма». Срок исполнения: 31.08.2023. В УСЗН поставлено средство криптографической защиты информации, услуги по обновлению установленных средств выполнены в полном объеме. Контракт оплачен на сумму 615,05 тыс. руб.

***Региональный проект «Цифровое государственное управление»***

В 2023 г. выделено 881,7 тыс. рублей на приобретение оргтехники и автоматизированного рабочего места с отечественной операционной системой.

Заключен контракт № 78 от 21.04.2023 на приобретение автоматизированного рабочего места с отечественной операционной системой (3 шт.) на сумму 135,6 тыс. руб. Поставщик: ИП Сологубов К.А. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Товар поставлен и оплачен в полном объеме.

Заключен контракт № 98 от 23.05.2023 на приобретение МФУ (15шт.) на сумму 638,5 тыс. руб. Поставщик: ИП ООО «МИФ». Срок исполнения: 23.07.2023 г. Товар поставлен и оплачен в полном объеме.