Информация о реализации муниципальной составляющей Национальных проектов РФ на территории Златоустовского городского округа

на 01 апреля 2024 года

- Общие сведения

В 2024 г. открыто ассигнований в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной составляющей Национальных проектов РФ на территории ЗГО за счет всех источников финансирования в объеме 348 125,05 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета 267 206,83 тыс. руб.;

- средства областного бюджета 61 467,77 тыс. руб.;

- средства местного бюджета 19 450,45 тыс. руб.

Исполнение в 2024 г. за счет всех источников финансирования составило 5 981,85 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета 4 335,24 тыс. руб.;

- средства областного бюджета 1 641,00 тыс. руб.;

- средства местного бюджета 5,61 тыс. руб.

II. Информация о реализации Проектов

1. Национальный проект «Культура»

В 2024 г. направлено 6 100,80 тыс. руб., в том числе:

Региональный проект  «Культурная среда»

Выделено 6 100,80 тыс. руб. на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев.

На 1 марта 2024 года заключены контракты на поставку светового оборудования, информационных щитов с УФ-печатью, металлического механизированного оборудования для музейных коллекций, оборудования для обеспечения аудиовизуальных эффектов экспозиции "Златоуст в годы Великой Отечественной войны", демонстрационных витрин.

Продолжаются работы по ремонту фасада, входной группы и большого зала.

2. Национальный проект «Образование»

В 2024 г. направлено 15131,10 тыс. руб., в том числе:

Региональный проект  «Современная школа»

Выделено 7641,50 тыс. руб. денежные средства выделены на создание «Доброшколы» (адаптированные пространства для школ-интернатов). В соответствии с проектом будет обновлена материально-техническая база МАУ «Школа-интернат        № 31», осуществляющего образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам).

Будут созданы классы по  технологии для мальчиков и девочек, информатики и медиа.

Контракты/договоры заключены в полном объеме. Работы должны быть выполнены к июлю 2024 года.

Региональный  проект «Цифровая образовательная среда»

МКУ «Управление образования и молодежной политики ЗГО» стали победителями конкурса и вошли в программу по созданию центров цифрового образования «IT-куб». Распоряжением Правительства Челябинской области от 20.12.2023 г. № 1240-рп утвержден Комплекс мер (дорожная карта) по оснащению образовательных организаций, в соответствии с которым, оно будет проводится централизовано. Создание центра цифрового образования планируется на базе МАОУ "СОШ № 35" (Кванториум). До 1 июня 2024 года все работы должны быть завершены.

Региональный  проект «Патриотическое воспитание граждан РФ»

Выделено 7 094,60 тыс. руб. на обеспечение деятельности советников директоров школ ЗГО. Соглашение с Министерством образования и науки Челябинской области от 15.01.2024 г. № 75712000-1-2024-006.

Заработная плата советникам директоров школ ЗГО выплачивается                                     в соответствии с графиком.

Региональный  проект «Социальная активность»

Выделено 395,00 тыс. руб. на мероприятия с детьми и молодежью. Список мероприятий утвержден. Срок проведения мероприятий - в течение года.  Денежные средства переданы в муниципальные автономные учреждения.

Заключены контракты/договоры на проведение мероприятий с детьми и молодежью, волонтерского движения, юн. армейцев, движения первых в части знаковых дат.

3. Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

В 2024 г. выделено 4612,10 тыс. руб.

Бюджетные средства, направленные на реализацию единовременного пособия. Пособие предоставлено гражданам на 165 детей. Средний размер пособия составил 6,42 тыс. руб.

Региональный проект Разработка и реализация программы повышения качества жизни граждан старшего поколения

В 2024 г. выделено 8975,20 тыс. руб. (в т.ч. федеральный бюджет 8616,15 тыс. руб.).

На обеспечение граждан социальными услугами (социальное обслуживание, медицинская помощь на дому, привлечение патронажа служб и сиделок, поддержка семейного ухода), системой долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и гражданами с ограниченными возможностями здоровья. Охвачено 29 человек.

Региональный  проект «Спорт – норма жизни»

В 2024 г. выделено 3088,80 тыс. руб. на государственную поддержку спортивных организаций. Средства, предусмотренные на реализацию регионального проекта на 01.04.2024 г., составляют 3 204,75 тыс. руб. Увеличена доля местного бюджета.

Соглашение с Министерством спорта Челябинской области подписано. Проведение учебно-тренировочных мероприятий, участие в соревнованиях запланированы на II-IV кварталы 2024 года.

4. Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональный  проект «Формирование комфортной городской среды»

В 2024 г. выделено на благоустройство трех общественных территорий –             56 779,60 тыс. рублей.

Общественные территории:

1) Благоустройство общественной территории в районе площади 3-го Интернационала, 2.

2) Благоустройство пешеходной зоны во II квартале Северо-Запада от ТК "Настенька" до перекрестка с ул. им. И.М. Мельнова".

3) Благоустройство спортивной площадки и фотозоны на общественной территории парка Дворцовый по пр. Мира.

Все контракты заключены. К работам приступят с 15.04.2024 г.

5. Национальный проект «Экология»

Региональный  проект «Чистая страна»

2024 г. направлено 273 764,60 тыс. руб. (70%) на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде и рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопленного экологического вреда в рамках заключенного контракта.

Работы выполнены на 74%. Плановый срок окончания работ – до 01.07.2024 г.

Региональный  проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

В 2024 г. выделено 1 958,60 тыс. руб. на обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде твердых коммунальных отходов.

Денежные средства направлены на приобретение 32 контейнеров и обустройство 8 модульных контейнерных площадок накопления ТКО по адресам:

- п. Центральный, ул. Ленина, 35;

- п. Центральный, ул. Лесная, 2;

- п. Центральный, ул. Садовая, 10;

- п. Тундуш, ул. Малышева, 1;

- п. Тундуш, ул. 1-я Вокзальная, 9;

- с. Куваши, ул. Октябрьская, 50;

- с. Куваши, ул. Октябрьская, 22;

- с. Куваши, ул. Мира, 25.

Контейнеры поступят до 01.05.2024 г. Площадки будут обустроены до   15.05.2024 г.