|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНрешением территориальной избирательнойкомиссии города Златоуста от 19.06.2024 года №87/564-5 |

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов

депутата Собрания депутатов Златоустовского городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18

 в единый день голосования 8 сентября 2024 года

|  |  |
| --- | --- |
| Дата назначения выборов Дата официального опубликования решения о назначении выборов |  17 июня 2024 года19 июня 2024 года  |
| Дни голосования  | 7 и 8 сентября 2024 года |
|  |  |
| №п/п | Содержание мероприятия | Срокиисполнения | Исполнители |
| I.НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Принятие решения о назначении выборов*пункт 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»*  *(далее – № 67-ФЗ)**части 2,3 статьи 10 Закона Челябинской области от* *29 июня 2006 года № 36-ЗО* *«О муниципальных выборах в Челябинской области»*  *(далее – № 36-ЗО)* | Не ранее 9 июня ине позднее19 июня 2024 года(не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования)17 июня 2024 года | территориальная избирательная комиссия города Златоуста (далее – ТИК города Златоуста) |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации*часть 3 статьи 10 № 36-ЗО*  | Не ранее9 июня и не позднее24 июня 2024 года(не позднее чем через пять дней со дня принятия решения)19 июня 2024 года  | ТИК города Златоуста  |
|  | Принятие решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд *часть 2 статьи 41-1 № 36-ЗО* | не позднее чемв десятидневный срок со дня официального опубликованиярешения о назначении выборовпостановление от 04 июня 2024 года № 75/1003-7 | избирательная комиссия Челябинской области (далее – ИКЧО) |
| II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ*часть 1 статьи 16 № 36-ЗО* | Вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не не позднее чем за 70 дней до дня голосования не позднее 29 июня 2024 года | Глава Златоустовского городского округа  (далее –Глава ЗГО) |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования*часть 6 статьи 16 № 36-ЗО* | Не позднее29 июля 2024 года(не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Глава ЗГО  |
|  | Представление сведений о зарегистрированных избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей*пункт 6 статьи 17 № 67-ФЗ* | После назначения выборов | Глава ЗГО , а также руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Образование решениями территориальных избирательных комиссий избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания)*пункт 5 статьи 19 № 67-ФЗ* | Не позднее8 августа 2024 года(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | ТИК города Златоуста  |
|  | Опубликование информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей*часть 6 статьи 16 № 36-ЗО* | Не позднее4 сентября 2024 года(не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | ТИК города Златоуста |
|  | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях*пункт 14 статьи 17 № ФЗ-67**пункт 2.14 постановления ЦИК России от 06.11.1997 № 134/973-II «О положении о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации) (далее – Положение)* | Еженедельно со дня представления сведений, а за 10 и менее дней до дня голосования – ежедневно | Глава ЗГО  |
|  | Составление списка избирателей на основании сведений, полученных с учетом использования государственной системы регистрации (учета) избирателей отдельно по каждому избирательному участку *пункт 7 статьи 17 № 67-ФЗ* | Не позднее28 августа 2024 года | ТИК города Златоуста с использованием ГАС «Выборы» |
|  | Составление списка избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей*пункт 17 статьи 17 № 67-ФЗ* | Не позднее 3 сентября 2024 года  (не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования) | Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 132 |
|  | Передача первого экземпляра списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям по актам *пункт 13 статьи 17 № 67-ФЗ* | Не позднее28 августа 2024 года(не позднее чемза 10 дней до дня голосования) | ТИК города Златоуста |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения *пункт 15 статьи 17 № 67-ФЗ* | С 28 августа 2024 года и до окончания времени голосования(за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в территориальную либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списка избирателей*пункт 14 статьи 17 № ФЗ-67**пункт 2.14 постановления ЦИК России от 06.11.1997 № 134/973-II «О положении о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации) (далее – Положение)* | С 28 августа 2024 года – за 10 и менее дней ежедневно | Избирательная комиссия Челябинской области, Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области, орган записи актов гражданского состояния, военный комиссар, Глава ЗГО, суды(далее –уполномоченные органы) |
|  | Предоставление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке, определенном решением избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления*часть 3 статьи 12 № 36-ЗО* | С 28 августа 2024 года и не позднее чем в день голосования8 сентября 2024 | Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, но зарегистрированные по месту временного пребывания на территории Златоустовского городского округа  |
|  | Рассмотрение заявлений избирателей о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей*пункт 16 статьи 17 № 67-ФЗ* | В течение 24 часов с момента обращения, а в день голосования – в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги). Каждая такая книга должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью участковой избирательной комиссии и подписью ее председателя*пункт 13 статьи 17 № 67-ФЗ* | Не позднее6 сентября 2024 года(не позднее дня, предшествующего дню (первому дню) голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии*пункт 14 статьи 17 № 67-ФЗ* | Не позднее чем в 18.00 по местному времени6 сентября 2024 года(не позднее дня, предшествующего дню (первому дню) голосования) | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| III. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Принятие решения о возложении полномочий окружной избирательной комиссии на территориальную избирательную комиссию *часть 5 статьи 17 № 36-ЗО* | Не позднее дня опубликования в СМИ решения о назначения выборов | ТИК города Златоуста  |
|  | Приостановление полномочий членов избирательных комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов – в случае наступления обстоятельств, указанных в подпунктах «ж», «к» и «л» пункта 1 статьи 29 № 67-ФЗ*пункт 7 статьи 29 № 67-ФЗ* | Со дня наступления указанных обстоятельств | ТИК города Златоуста  |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий (из резерва составов участковых избирательных комиссий) на избирательных участках, расположенных в местах временного пребывания избирателей *пункт 1.1 статьи 27 № 67-ФЗ* | Не позднее23 августа 2024 года(не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | ТИК города Златоуста |
|  | Ограничение подачи заявления члена комиссии с правом решающего голоса заявления о сложении своих полномочий, за исключением, когда оно подается в связи с вынужденными обстоятельствами.*подпункт «а» пункта 6 статьи**29 № 67-ФЗ* | С 27 августа 2024 годаВ период за 10 дней до дня (первого дня) голосования и заканчивается в день установления итогов голосования, определения результатов выборов | Члены территориальной и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| IV.ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |
|  | Подготовка и направление запроса в Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области о политических партиях, их региональных отделениях, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения*пункт 9 статьи 35 № 67-ФЗ* | В день принятиярешения о назначении выборов | ТИК города Златоуста  |
|  | Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения*пункт 9 статьи 35 № 67-ФЗ* | Не позднеечем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |
|  | Направление в территориальную избирательную комиссию списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений*пункт 9 статьи 35 № 67-ФЗ* | Не позднеечем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |
|  | Направление извещения территориальной избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов*подпункт «в» части 1 статьи 27 Федерального Закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ* *«О политических партиях»*  | Не позднее, чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее, чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательные объединения, участвующие в муниципальных выборах |
| V. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |
|  | Самовыдвижение кандидатов *часть 2 статьи 18 № 36-ЗО* *части 2, 8 статьи 19 № 36-ЗО*  *статья 20 № 36-ЗО*  | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времениС 19 июня до 18-00 час 09 июля 2024 года | Гражданин РФ, обладающий пассивным избирательным правом |
|  | Выдвижение избирательным объединением кандидата в депутаты Собрания депутатов Златоустовского городского округа по одномандатному избирательному округу №18*части 2,3 статьи 18 № 36-ЗО* *часть 8 статьи 19 № 36-ЗО*  | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времениС 19 июня до 18-00 час 09 июля 2024 года | Избирательное объединение |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной документов на выдвижение при самовыдвижении кандидатов *части 2-3.1, 8 статьи 19 № 36-ЗО* | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времениС 19 июня до 18-00 час 09 июля 2024 года | Кандидат |
|  | Выдача письменного подтверждения о получении документов *часть 9 статьи 19 № 36-ЗО**часть 5 статьи 21 № 36-ЗО* | Незамедлительно после их представления | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений, представленных кандидатами *часть 6 статьи 19 № 36-ЗО* | В течение 10 дней; сведений о размере и об источниках доходов кандидатов, об имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах- в течение 20 днейЗа 10 и менее дней до дня голосования - в срок, установленный избирательной комиссией | ТИК города Златоуста, Уполномоченные органы |
|  | Информирование избирателей о сведениях о кандидатах, представленных при их выдвижении. Направление в СМИ данных о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений*часть 8 статьи 19 № 36-ЗО* | По мере поступления информации | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Принятие решения о регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам *часть 2 статьи 36 № 36-ЗО* | В трехдневный срок с момента представления документов | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Представление документов для регистрации кандидата в депутаты Собрания депутатов Златоустовского городского округа по одномандатному избирательному округу №18 в соответствующую комиссию*части 1, 2 статьи 23 № 36-ЗО*  | Не ранее чем через 21 день и не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времениС 10 июля до 18-00 часов 19 июля 2024 года  | Кандидат  |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме документов для регистрации*пункт 4.5 Постановления ЦИК России от 11 июня 2014 года* *№ 235/1486-6 «О методических рекомендациях по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления» (далее – Рекомендации)* | Незамедлительно после приема документов | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, или несоблюдения требований закона к оформлению документов*часть 1.1. статьи 23 № 36-ЗО* | Не позднее чем за3 дня до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Реализация права кандидата на внесение уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о кандидате, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению.*часть 1.1. статьи 23 № 36-ЗО* | Не позднее чем за один день до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации*часть 17 статьи 23 № 36-ЗО* | Не позднее чем в 10срок со дня приема необходимых для регистрации документов | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | В случае отказа в регистрации кандидата, выдача кандидату копию соответствующего решения с изложением оснований отказа*часть 20 статьи 23 № 36-ЗО* | В течение одних сутокс момента принятия решения | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Выдача каждому кандидату удостоверения о регистрации с указанием даты и времени*часть 22-1 статьи 23 № 36-ЗО* | Сразу после регистрации | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах для опубликования *часть 22-1 статьи 23 № 36-ЗО* | В течение 48 часов после регистрации | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений*Часть 8 статьи 19 № 36-ЗО* | По мере необходимости | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, а также об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов, Сведения о зарегистрированных кандидатах, размещаются в той же последовательности, что и в избирательных бюллетенях.*пункт 3 статьи 61 № 67-ФЗ* | Не позднее23 августа 2024 года(не позднее чемза 15 дней до дня голосования) | ТИК города Златоуста  |
| VI.СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Представление в избирательную комиссию зарегистрированными кандидатами, находящимися на государственной или муниципальной службе либо работающими в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении их от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах*пункт 2 статьи 40 № 67-ФЗ**часть 2 статьи 25 № 36-ЗО* | Не позднее чем через5 пять дней со дня регистрации | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации*(за исключением кандидата, находящегося на государственной службе и зарегистрированного по избирательному округу, в котором зарегистрировано не более трех тысяч избирателей)* |
|  | Назначение доверенных лиц *часть 1 статьи 27 № 36-ЗО* | После выдвижения кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Регистрация доверенных лиц *часть 1 статьи 27 № 36-ЗО* | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления о назначении доверенных лиц с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | ТИК города Златоуста |
|  | Полномочия доверенных лиц*пункт 1,4 статьи 43 № 67-ФЗ* | Начинаются со дня регистрации, прекращаются одновременно с прекращением агитационного периода, а также досрочно по решению кандидата, либо вместе с утратой статуса назначившим их кандидатом  | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Реализация права по отзыву доверенных лиц и уведомление избирательной комиссии для аннулирования выданных этим доверенным лицам удостоверений *пункт 3, 4 статьи 43 № 67-ФЗ* | В любое время после выдвижения | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Реализация права представить в территориальную избирательную комиссию, зарегистрировавшую данного кандидата, письменное заявление о снятии своей кандидатуры*пункт 30 статьи 38 № 67-ФЗ* | Не позднее2 сентября 2024 года(не позднее чем за 5 дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее6 сентября 2024 года(не позднее чем за один день до дня голосования) | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата *пункт 32 статьи 38 № 67-ФЗ* | Не позднее2 сентября 2024 года(не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, снявшего свою кандидатуру*пункт 30 статьи 38 № 67-ФЗ* | После поступления письменного заявления кандидата о снятии своей кандидатуры | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Представление списка назначенных наблюдателей в территориальную избирательную комиссию*пункт 7.1 статьи 30 № 67-ФЗ* | Не позднее 3 сентября 2024 года(не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования) | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля |
|  | Представление направления в избирательную комиссию, в которую был назначен наблюдатель*пункт 8 статьи 30 № 67-ФЗ* | 7, 8 сентября2024 годав день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования | Наблюдатель |
| VII.ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Представление территориальной избирательной комиссии перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации*часть 6 статьи 29 № 36-ЗО* | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации*часть 5 статьи 29 № 36-ЗО* | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов.04.07.2024  | ТИК города Златоуста  |
|  | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление этих сведений в территориальную избирательную комиссию с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации*пункт 6 статьи 50 № 67-ФЗ* | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов19.07.2024  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты работ или услуг организациями, индивидуальными предпринимателями. Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений*пункт 1.1 статьи 54 № 67-ФЗ* | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов19.07.2024 | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени*часть 2 статьи 32 № 36-ЗО* | По завершении регистрации, но не позднее8 августа 2024 года(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | ТИК города Златоуста с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной и платной печатной площади*часть 2 статьи 33 № 36-ЗО* | По завершении регистрации, но не позднее8 августа 2024 года(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | ТИК города Златоуста с участием представителей редакций муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Агитационный период *часть 1 статьи 31 № 36-ЗО* | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата | Для избирательного объединения |
| Со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться | Для кандидата, выдвинутого непосредственно |
| Агитационный период прекращается в нольчасов по местному времени первого дня голосования00.00 часов 7 сентября 2024 года |  |
|  | Предвыборная агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях*часть 2 статьи 31 № 36-ЗО* | С 10 августадо ноля часов7 сентября 2024 года(в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования) | Зарегистрированный кандидат |
|  | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с избирателями*пункт 5 статьи 53 № 67-ФЗ* | В течение трех днейсо дня подачи заявки | Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | В соответствии с положениями Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организаторы публичного мероприятия, органы местного самоуправления |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправленияо факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам*пункт 4 статьи 53 № 67-ФЗ* | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение в сети «Интернет» или иным способом доведение до сведения других кандидатов информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам *пункт 4.1 статьи 53 № 67-ФЗ* | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | ТИК города Златоуста |
|  | Предоставление в избирательную комиссию, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов *пункт 3 статьи 54 № 67-ФЗ* | До начала распространений соответствующих материалов | Кандидат |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов*пункт 7 статьи 54 № 67-ФЗ* | Не позднее8 августа 2024 года(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы (не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет»*пункт 10 статьи 48 № 67-ФЗ* | Не позднее28 августа 2024 года(не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | Политические партии |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»)*пункт 3 статьи 46 № 67-ФЗ* | С 3 по 7 сентября2024 года(в течение пяти дней до дня голосования, а также до 20-00 часов в день голосования8 сентября 2024 ) | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления Челябинской области данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации*пункт 8 статьи 50 № 67-ФЗ* | Не позднее18 сентября 2024 года(не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| VIII.ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ И ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ КАНДИДАТА |
|  | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов*часть 1 статьи 35 № 36-ЗО* | Не позднее чем в10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов28.06.2024 | Глава ЗГО |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиям*часть 2 статьи 35 № 36-ЗО* | Не позднее25 августа 2024 года(не позднее, чем за 15 дней до дня голосования) | ТИК города Златоуста |
|  | Представление участковыми избирательными комиссиями финансовых отчётов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов*Пункт 2.7 Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета,* *отчётности и перечисления денежных средств, выделенных из местного (областного) бюджета комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного самоуправления, местного референдума, другим избирательным комиссиям на подготовку, проведение выборов, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей и обеспечение деятельности избирательных комиссий на муниципальных выборах постановления избирательной комиссии Челябинской области от 9 июня 2022 года № 12/419-7*  | Не позднее18 сентября 2024 года(не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление финансового отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в представительный орган муниципального образования *часть 3 статьи 35 № 36-ЗО* | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК города Златоуста |
|  | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета *Пункт 1.4 Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов* *для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на муниципальных выборах в Челябинской области постановления избирательной комиссии Челябинской области от 4 июня 2024 года № 75/1016-7* | Незамедлительно после уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата | ТИК города Златоуста  |
|  | Открытие кандидатами специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда*часть 1 статьи 36 № 36-ЗО* | После письменного уведомления о выдвижении и до представления документов для регистрации | Кандидат |
|  | Возврат пожертвования жертвователю в полном объеме в случае, если внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением правил оформления платежного документа*часть 10 статьи 36 № 36-ЗО* | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
|  | Возврат части пожертвования жертвователю в случае, оно внесено в размере, превышающем установленный максимальный размер пожертвования*часть 10 статьи 36 № 36-ЗО* | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
|  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвования, внесенного анонимным жертвователем*часть 10 статьи 36 № 36-ЗО* | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фондыСообщение о результатах проверки в избирательную комиссию, направившую представление*пункт 13 статьи 59 № 67-ФЗ* | В пятидневный срок со дня поступления представленияизбирательной комиссии | Уполномоченные органы |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов о расходовании этих средств*пункт 7 статьи 59 № 67-ФЗ**пункт 2.5 Порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на муниципальных выборах в Челябинской области постановления избирательной комиссии Челябинской области от 5 июня 2019 года № 89/826-6*  | Ежедневно | ФилиалПАО «Сбербанк России» |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды кандидатов и расходование этих средств*пункт 7 статьи 59 № 67-ФЗ* | В трехдневный срок,а с 3 сентября 2024 года – немедленно(в трехдневный срок, а за 3 дня до первого дня голосования – немедленно) | Филиал ПАО «Сбербанк России» по представлению комиссии, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата |
|  | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов *часть 8 статьи 37 № 36-ЗО* | 7 сентября 2024 года(прекращаются в день голосования ) | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
|  | Продление срока проведения финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов*часть 9 статьи 37 № 36-ЗО* | По ходатайству кандидата | ТИК города Златоуста |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета кандидатов*часть 5 статьи 37 № 36-ЗО* | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
|  | Передача в редакции СМИ для опубликования копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов *часть 6 статьи 37 № 36-ЗО* | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | ТИК города Златоуста  |
|  | Опубликование финансовых отчетов кандидатов в периодическом печатном издании*часть 6 статьи 37 № 36-ЗО* | В месячный срок со дня получения отчетов | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счёте, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов *пункт 11 статьи 59 № 67-ФЗ* | До представления итогового финансового не позднее8 октября 2024 г.(по истечении 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов) | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов*часть 11 статьи 37 № 36-ЗО**пункт 3.8 Порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на муниципальных выборах в Челябинской области постановления избирательной комиссии Челябинской области от 5 июня 2019 года № 89/826-6*  | Не позднее7 ноября 2024 года(по истечении 60 дней со дня голосования по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии) | Филиал ПАО «Сбербанк России»по письменному указанию соответствующей комиссии |
| IX.ДИСТАЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ |
|  | Подача избирателем заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (далее – ДЭГ) (подается в электронном виде с использованием ЕПГУ)*пункт 2.2 постановления ЦИК России № 86/716-8 «О Порядке дистанционного электронного голосования с использованием федеральных государственных информационных систем»* | С 23 июля по 3 сентября 2024 года(не ранее чем за 45 дней и не позднее 24.00 по московскому времени за 3 дня до дня (первого дня) голосования) | Избиратель  |
|  | Реализация избирателем права отзыва заявления об участии в ДЭГ *пункт 2.5 постановления ЦИК России № 86/716-8 «О Порядке дистанционного электронного голосования с использованием федеральных государственных информационных систем»*  | Не позднее 24.00 часов 3 сентября 2024 года (не позднее 24.00 по московскому времени за три дня до дня (первого дня) голосования) | Избиратель  |
|  | Формирование территориальной избирательной комиссией Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей в связи с подачей заявления об участии в ДЭГ*пункт 3.6 постановления ЦИК России № 86/716-8 «О Порядке дистанционного электронного голосования с использованием федеральных государственных информационных систем»*  | Не позднее 10.00 часов6 сентября 2024 года(не позднее чем в 10.00 часов в день, предшествующий дню (первому дню) голосования) | ТИК города Златоуста  |
|  | Передача Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей в связи с подачей заявления об участии в ДЭГ в УИК. *(п.3.6. постановления ЦИК России № 86/716-8)* | 6 сентября 2024 года(в день, предшествующий дню (первому дню) голосования) | ТИК города Златоуста  |
|  | Проведение ДЭГ  | 7, 8 сентября 2024 года | Избирательная комиссия Челябинской области, территориальная избирательная комиссия ДЭГ,ТИК города Златоуста, участковая избирательная комиссия  |
| X.ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней избирательных бюллетеней для голосования *часть 4 статьи 41 № 36-ЗО* | Не позднее15 августа 2024 года(не позднее чем за 23 дня до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней*часть 6 статьи 41 № 36-ЗО* | Не позднее23 августа 2024 года(не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Полиграфическая организация по решению территориальной избирательной комиссии |
|  | Изготовление информационных материалов обо всех кандидатах *часть 4-1 статьи 40 № 36-ЗО* | После утверждения текста бюллетеня,  | ТИК города Златоуста |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии уничтожение лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)*часть 7 статьи 41 № 36-ЗО* | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | ТИК города Златоуста |
|  | Передача полиграфической организацией избирательных бюллетеней избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления *часть 7 статьи 41 № 36-ЗО* | На основании решения комиссии | Полиграфическая организация |
|  | Оповещение о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от вышестоящей комиссии к нижестоящим:членов избирательной комиссии;кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень; представители избирательных объединений *часть 10 статьи 41 № 36-ЗО* | Не позднее чем за один день до дня передачи избирательных бюллетеней нижестоящей избирательной комиссией  | ТИК города Златоуста |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям*части 8,9 статьи 41 № 36-ЗО* | Не позднее5 сентября 2024 года(не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования | ТИК города Златоуста |
|  | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы»*пункт 3 статьи 74 № 67-ФЗ* | После перевода территориального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на соответствующей территории Челябинской области в режим подготовки и проведения выборов в единый день голосования8 сентября 2024 года и его использования в этом режиме | ТИК города Златоуста |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом*часть 2 статьи 42 № 36-ЗО* | Не позднее28 августа 2024 года(не позднее чемза 10 дней до дня голосования) | ТИК города Златоуста и участковые избирательные комиссии |
|  | Подача и прием заявлений избирателей (устных обращений) в участковые избирательные комиссии о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования*пункт 5 статьи 66 № 67-ФЗ*  | С 29 августа идо 14.00 часов по местному времени8 сентября 2024 года(в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем избирательном участке и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Проведение голосования *часть 1 статьи 41-1 № 36-ЗО**часть 1 статьи 42 № 36-ЗО* | 7, 8 сентября 2024 годас 8.00 до 20.00 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчёт голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования*часть 2 статьи 46 № 36-ЗО* | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке*часть 25 статьи 46 № 36-ЗО* | На итоговом заседании участковой комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования*часть 28 статьи 46 № 36-ЗО* | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Определение результатов выборов по избирательному округу №18*часть 1 статьи 47 № 36-ЗО**часть 1 статьи 49 № 36-ЗО* | После получения протоколов от участковых избирательных комиссий | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Извещение о результатах выборов зарегистрированного кандидата, избранного депутатом *часть 1 статьи 53 № 36-ЗО* | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | ТИК города Златоуста |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации*часть 2 статьи 54 № 36-ЗО* | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК города Златоуста |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата*часть 1 статьи 53 № 36-ЗО* | В пятидневный срок после получения извещения кандидата о результатах выборов | Избранные кандидаты |
|  | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании*часть 3 статьи 53 № 36-ЗО* | В течение пяти дней после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица | ТИК города Златоуста |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов*часть 3 статьи 54 № 36-ЗО* | Не позднее8 октября 2024 года(не позднее чем через один месяц со дня голосования) | ТИК города Златоуста |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий*часть 4 статьи 54 № 36-ЗО* | Не позднее8 ноября 2024 года(в течение двух месяцев со дня голосования) | ТИК города Златоуста |
| XI. СРОКИ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ |
|  | Подача жалоб на решение, действие (бездействие) избирательной комиссии, участвующей в проведении выборов, по иным вопросам (кроме регистрации, отказа в регистрации кандидата , утраты их статуса) *пункт 2 статьи 78 № 67-ФЗ* | В период избирательной кампании – в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения (постановления).После завершения избирательной кампании - в течение 30 дней со дня принятия обжалуемого решения (постановления) | Избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица либо уполномоченные представители, иные общественные объединения, наблюдатели |
|  | Реализация права на обжалование в избирательную комиссию Челябинской области решения окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата *пункт 2 статьи 78 № 67-ФЗ* | В течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения | Кандидаты, избирательные объединения либо уполномоченные представители, территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной  |
|  | Принятие решений по жалобам на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата *пункт 4 статьи 78 № 67-ФЗ* | Не позднее чем в семидневный срок | Избирательная комиссия Челябинской области |
|  | Реализация права на обжалование в суд соответствующего уровня решения окружной избирательной комиссии о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата, *пункт 2 статьи 78 № 67-ФЗ* | В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения, а в случае если решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата обжаловано в избирательную комиссию Челябинской области, также в течение 5 дней со дня принятия избирательной комиссией Челябинской области решения (постановления) об оставлении жалобы без удовлетворения | Кандидаты, избирательные объединения либо уполномоченные представители, территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной |
|  | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата*пункт 5 статьи 78 № 67-ФЗ*  | Не позднее29 августа 2024 года(не позднее чем за 8 дней до дня (первого дня) голосования) | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной, зарегистрированный кандидат, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица либо уполномоченные представители |
|  | Принятие судом решения по заявлению об отмене регистрации кандидата*пункт 5 статьи 78 № 67-ФЗ* | Не позднее1 сентября 2024 года (не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования) | Суд соответствующего уровня |
|  | Принятие решений по жалобам, поступившим в период избирательной кампании*пункт 4 статьи 78 № 67-ФЗ* | До дня голосования - в 5-дневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования,а в день голосования и в день, следующий за днем голосования - немедленно;если факты, содержащиеся в жалобе, требуют дополнительной проверки, - не позднее чем в 10-дневный срок | Избирательные комиссии, суд |
|  | Подача заявления в суд об отмене решения комиссии об итогах голосования*пункт 3 статьи 78 № 67-ФЗ* | В течение 10 дней со дня принятия решения об итогах голосования | Избиратели, кандидаты, избирательные объединения, иные общественные организации, наблюдатели, избирательные комиссии |
|  | Подача заявления в суд об отмене решения территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной о результатах выборов*пункт 3 статьи 78 № 67-ФЗ* | В течение в течение 3-х месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Избиратели, кандидаты, избирательные объединения, иные общественные организации, наблюдатели, избирательные комиссии |
|  | Принятие решения по жалобе на решение комиссии об итогах голосования, о результатах выборов*пункт 4 статьи 78 № 67-ФЗ* | Не позднее чем в 2-х месячный срок со дня подачи жалобы | Суд соответствующего уровня |
| XII.ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей*часть 1 статьи 56 № 36-ЗО* | В течение одного года | ТИК города Златоуста  |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или архив, уничтожение указанных документов *часть 2 статьи 56 № 36-ЗО* | В порядке, установленном постановлением избирательной комиссии Челябинской области | Участковые избирательные комиссии, ТИК города Златоуста |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию*часть 4 статьи 32 № 36-ЗО* | Не менее шести месяцев со дня выхода программ в эфир | Организации телерадиовещания |
|  | Хранение учетных документов о бесплатном и платном предоставлении кандидатам эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации*пункт 9 статьи 50 № 67-ФЗ* | До 8 сентября 2027 года(не менее трех лет со дня голосования) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |