Итоги реализации муниципальной составляющей национальных проектов Российской Федерации на территории Златоустовского городского округа в 2024 году и планы на 2025 год

- Общие сведения

В 2024 году открыто ассигнований в бюджете Златоустовского городского округа на реализацию муниципальной составляющей Национальных проектов РФ на территории Златоустовского городского округа за счет всех источников финансирования в объеме 363 179 510,59 руб., в том числе:

- средства федерального бюджета 266 183 506,10 руб.;

- средства областного бюджета 64 182 597,35 руб.;

- средства местного бюджета 32 813 407,14 руб.

Исполнение в 2024 году за счет всех источников финансирования составило        361 875 635,56 руб., в том числе:

- средства федерального бюджета 266 183 368,58 руб.;

- средства областного бюджета 64 174 774,34 руб.;

- средства местного бюджета  31 517 492,64 руб.

II. Информация о реализации Проектов

- Национальный проект «Культура»

В 2024 году направлено 6 100 800,00 рублей (из них федеральный бюджет – 5 505 245,95 рублей, областной бюджет – 289 754,05 рубля, местный бюджет – 305 800,00 рублей), в том числе:

Региональный проект  «Культурная среда»

Средства выделены на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев.

На 1 января 2025 года исполнение составило 100% или 6 100 800,00 руб.

Продолжаются работы по ремонту фасада, входной группы и большого зала.

2. Национальный проект «Образование»

В 2024 году направлено 13 893 777,96 рублей, в том числе:

Региональный проект  «Современная школа»

Выделено 6 404 177,96 рублей на создание «Доброшколы» (адаптированные пространства для школ-интернатов) - обновление материально-технической базы для МАУ «Школа-интернат № 31», осуществляющего образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.

Созданы и открыты классы по технологии для мальчиков и девочек, информатики и медиа.

Исполнено в текущем году 6 396 377,70 руб. (99,88%).

Региональный  проект «Цифровая образовательная среда»

МКУ «Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа» стали победителями конкурса и вошли в программу по созданию центров цифрового образования «IT-куб».

Распоряжением Правительства Челябинской области от 20.12.2023 г. № 1240-рп утвержден Комплекс мер (дорожная карта) по оснащению образовательных организаций. Оснащение будет проводиться централизовано. В кванториуме Златоуста (МАОУ "СОШ № 35") при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера открылась площадка для изучения беспилотных летательных систем.

В специализированных кабинетах идет полным ходом учебный процесс.

Региональный  проект «Патриотическое воспитание граждан РФ»

Выделено 7 094 600,00 рублей на обеспечение деятельности советников директоров школ Златоустовского городского округа.

Заработная плата советникам директоров школ Златоустовского городского округа выплачивается в соответствии с графиком. По состоянию на 1 января 2025 года выплачено 7 094 600,00 руб. (100%).

Региональный  проект «Социальная активность»

Выделено 395 000,00 рублей на мероприятия с детьми и молодежью. Список мероприятий утвержден. Срок проведения мероприятий - в течение года.  Денежные средства переданы в муниципальные автономные учреждения.

В 2024 году проведены следующие мероприятия:

- мероприятия, направленные на организацию и проведение молодежных форумов;

- мероприятия, направленные на поддержку работающей молодежи;

- мероприятия, направленные на укрепление института молодой семьи, популяризации семейных ценностей в молодежной среде;

- мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальное проектирование.

Мероприятия, проводимые в течении года:

- мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность;

- мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание.

Всего в 2024 году предусмотрено 14 мероприятий с детьми  и молодёжью.

Исполнено в текущем году 395 000,00 рублей (100%).

3. Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Для осуществления предоставления областного единовременного пособия при рождении ребенка в первоначальном бюджете на 2024 год выделено 4 612 100,00 рублей.

В сентябре 2024 года в соответствии с Уведомлением МСО ЧО № 19095 от 16.09.2024 г.  сняты бюджетные ассигнования в сумме 500 000,00 рублей.

В декабре 2024 года в соответствии с Уведомлением МСО ЧО № 23735 от 04.12.2024 г. доведены дополнительные бюджетные ассигнования в сумме 100 000,00 руб. Таким образом, объём бюджетных ассигнований по состоянию на 01.01.2025 г. составил 4 212 100,00 рублей.

В целях исполнения мероприятия «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» муниципальной программы, по состоянию на 01.01.2025 г. бюджетные средства, направленные на реализацию единовременного пособия освоены в полном объеме на сумму 4 212 100,00 руб. (областной бюджет). Пособие предоставлено 629 семьям (на 635 детей). Средний размер пособия составил 6 530 руб. Исполнение 100%.

Региональный проект Разработка и реализация программы повышения качества жизни граждан старшего поколения

На данное мероприятие в 2024 году выделено 12 091 180,00 рублей (в т.ч. федеральный бюджет 11 607 481,71 руб.; областной бюджет – 483 698,29 руб.) на создание системы долговременного ухода  за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода. Пособие включено в Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста».

По состоянию на 01.01.2025 г. исполнено 12 091 180,00 рублей (в т.ч. федеральный бюджет 11 607 481,71 руб.; областной бюджет 483 698,29 руб.).

Ожидаемый результат направлен на обеспечение граждан социальными услугами, системой долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, охвачено 32 человека. Исполнение 100%.

Региональный  проект «Спорт – норма жизни»

В 2024 году предусмотрено на реализацию регионального проекта по состоянию на 01.01.2025 г.  2 973 200,00 руб. (из них федеральный бюджет – 2 257 200,00 руб., областной бюджет – 600 000,00 руб., местный бюджет – 116 000,00 руб.).

Соглашение с Министерством спорта Челябинской области на 17.04.2024 г. заключено на 2 973 200,00 руб.

Учреждениями проведены тренировочные мероприятия по подготовке к соревнованиям по горнолыжному спорту, хоккею, водному поло в соответствии с областным календарным планом на сумму 2 034 766,00 руб.

Приобретен спортивный инвентарь на сумму 938 434,00 руб.

Исполнение 100%.

4. Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональный  проект «Формирование комфортной городской среды»

В 2024 году выполнены работы по благоустройству трёх общественных территорий:

Общественные территории:

1. Благоустройство территории Площадь III интернационала – 6 667 218,42 руб. (из них федеральный бюджет – 4 601 445,08 руб., областной бюджет – 259 071,71 руб., местный бюджет – 1 806 701,63 руб.).

2. Благоустройство общественной территории в районе ТК "Настенька" – 10 721 996,54 руб. (из них федеральный бюджет – 7 716 324,40 руб., областной бюджет – 434 446,41 руб., местный бюджет – 2 571 225,73 руб.).

3. Благоустройство спортивной площадки и фотозоны на общественной территории парка Дворцовый по пр. Мира – 37 819 673,67 руб. (из них федеральный бюджет – 27 414 540,90 руб., областной бюджет – 1 543 500,29 руб., местный бюджет – 8 861 632,48 руб.).

Благоустроено (асфальтирование) 7 дворовых территорий – 11 907 087,30 рублей (из них федеральный бюджет – 8 569 201,45 руб., областной бюджет – 482 465,31 руб., местный бюджет – 2 855 420,54 руб.).

Поставка товара (вазоны, МАФы, продукции, шаровидные вазоны) – 2 102 616,44 руб. (из них федеральный бюджет – 1 513 194,9 руб., областной бюджет – 85 196,28 руб., местный бюджет – 504 225,26 руб.).

В текущем году освоено – 69 218 592,37 руб.

Исполнение 99,67%.

5. Национальный проект «Экология»

Региональный  проект «Чистая страна»

В 2024 году на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде и рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопленного экологического вреда в рамках заключенного контракта было израсходовано 246 473 880,21 руб. (из них федеральный бюджет – 184 063 539,04 руб., областной бюджет – 49 777 866,84 руб., местный бюджет – 12 632 474,33 руб.).

На 01.01.2025 г. ассигнования составляли 247 529 769,75 руб. В связи с уточнением стоимости и объемов выполненных работ, излишки средств возвращены в бюджеты.

В текущем году работы выполнены в полном объеме. Исполнение (99,57%).

Региональный  проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

Уточненные ассигнования составили по состоянию на 01.01.2025 г. 6 929 699,75 руб. на обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде твердых коммунальных отходов, в том числе:

- 1 847 000,00 руб. за счет средств местного бюджета;

- 5 082 699,75 руб. за счет средств областного бюджета.

Денежные средства направлены на приобретение 268 контейнеров и обустройство 8 модульных контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов.

Общее исполнение – 99,86%.

Планы на 2025 год

- Нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

(56 510 929,79 руб.).

Четыре общественные территории и три дворовые.

- Благоустройство общественной территории - Сквер между улицами Дворцовый, 1 и Тургенева, 7;

- Благоустройство общественной территории – Пешеходная дорожка в районе проспекта Гагарина: от дома 9а по 8й линии до кинотеатра «Космос» (дом 8 по 4-й линии);

- Благоустройство общественной территории – между домами № 45 и 47 по улице К. Маркса.

- Пешеходная зона сквера между улицами Дворцовый, 1 и Тургенева, 7.

Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры». (26 826 990,61 руб.)

- Нацпроект «Семья».

Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

- Создание модельных муниципальных библиотек (Библиотека № 22, расположенная по адресу: ул. К. Маркса,33) (8 421 100,00 руб.).

Региональный проект «Старшее поколение».

- Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. (16 143 340,00 руб.).

- Нацпроект «Молодежь и дети России».

Региональный проект «Всё лучшее детям»

- Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания (приобретение оборудования) (1 229 490,30 руб.)

- Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (замена оконных блоков МАОУ СОШ № 25) (1 027 600,00 руб.)

Региональный проект «Педагоги и наставники»

- Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций (заработная плата советникам) (2 985 135,74 руб.)

- Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (заработная плата советникам) (7 115 963,36 руб.)

- Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (заработная плата классным руководителям) (68 987 100,00 руб.)

Региональный проект «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)».

- Реализация мероприятий с детьми и молодежью (проведение мероприятий с молодежью) (421 000,00 руб.).

- Нацпроект «Экологическое благополучие».

Региональный проект «Экономика замкнутого цикла».

- Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда»  (11 727 193,60 руб.)