Информация о реализации на территории Златоустовского городского округа муниципальных программ за 2023 год.

 «Развитие физической культуры и спорта в ЗГО»

На территории ЗГО на период 2023-2025 годы действует Программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗГО», утвержденная постановлением Администрации ЗГО от 18.11.2022г. № 505-П/АДМ. 

Открыто ассигнований на 2023 г. на реализацию Программы за счет всех источников финансирования в сумме 603 117,7 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета 6 692,40 тыс. руб.;

- средства областного бюджета 51 703,20 тыс. руб.;

- средства местного бюджета 544 722,1 тыс. руб.

За 2023 г. фактически освоены средства в сумме 601 853,5 тыс. руб., это 99,79 % от открытых ассигнований на 2023 г., в том числе:
- средства федерального бюджета 6 662,7 тыс. руб. (99,56%);

- средства областного бюджета 51 410,8 тыс. руб. (99,43 %);

- средства местного бюджета 543 799,9 тыс. руб. (99,83 %).

Цели Программы:

1) развитие физического воспитания населения, популяризация спорта и приобщение жителей ЗГО к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

2) создание условий, обеспечивающих возможность для граждан ЗГО вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.
Для достижения целей поставлены следующие задачи:

1) повышение интереса различных категорий жителей  ЗГО к занятиям физической культурой и спортом;

2) достижение воспитанниками спортивных школ высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня;

3) развитие инфраструктуры физической культуры и спорта ЗГО; 

4) создание условий для оказания услуг физкультуры и спорта. 

Златоуст – это город, в котором физическая культура и спорт имеют богатые спортивные традиции, в котором кроме массового спорта развивается и спорт высших достижений. 

В ведении МКУ Управление по физической культуре и спорту ЗГО находится 6 спортивных школ (из которых 3 Олимпийского резерва), в которых занимается 4145 детей и подростков. В подведомственных учреждениях 26 спортивных объектов муниципальной собственности и 2 из них частной собственности, 2 стадиона, 1 плавательный бассейн, 1 ледовый дворец, 2 игровых спортивных зала и прочие. 

Общая численность работников в учреждениях подведомственных Управлению –311, из них основного персонала (тренеров) 106  человек.

Продолжается работа с населением ЗГО по месту жительства.

В структурном подразделении муниципального автономного учреждения Спортивная школа № 3 «Центр развития внешкольного спорта» в 2023 г. оказывают услуги в сфере физической культуры 31инструктор по спорту, из них: с детьми и подростками 6-29 лет – 18 тренеров, с населением, занятым в экономике – 9 тренеров, инструкторов с населением старшего возраста – 4 тренера, и 2 инструктора с маломобильными группами населения. 
За отчётный период учащимися спортивных школ завоевано 2062 призовых места на всероссийских, региональных и областных соревнованиях.

Исполнение показателя – 144,1 % от запланированного показателя. 
В отчетном периоде 2023 г. проведено 232 спортивно-массовых мероприятия. 
Управлением проведены спартакиады среди промышленных предприятий, муниципальных учреждений и предприятий, учреждений образования, среднего профессионального образования.

Исполнение показателя – 99,1 % от запланированного показателя. 
В отчетном периоде были организованы и проведены следующие яркие спортивно-массовые мероприятия: Турнир по хоккею «Золотая шайба», «Кожаный мяч», соревнования посвященные Дню защитника Отечества, «Лыжня России 2023».
Показатель «Доля граждан ЗГО в возрасте 3-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории ЗГО» выполнен на 108,3%. 
Показатель «Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в ЗГО» выполнен на 110,1%.
Показатель «Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста ЗГО» выполнен на 119,3%.
Показатель «Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста ЗГО» выполнен на 101,0%.
Показатель «Доля лиц  с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории» выполнен на 85,8% (данные статистического отчета 1ФК).
Показатель «Доля граждан ЗГО, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения ЗГО, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» выполнен на 414,4%. (приняли участие в сдаче нормативов 2 924 человека, получили знаки ГТО 2 810 человек)
Показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта ЗГО» выполнен на 69,4%. В течении отчетного периода не появились дополнительные спортивные сооружения.
Показатель «Количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу» выполнен на 100%.
Количество залитых катков 6  единиц, показатель выполнен на 100%.

Адресные ориентиры: 

1) г. Златоуст, ул. Таганайская, 1 площадь администрации ЗГО; 

2) ул. Карла Маркса, 26 площадь ДК «Металлург»; 

3) ул. Зеленая, стадион МАОУ СОШ №15; 

4) ул. пос. Строителей, стадион МАОУ СОШ №38; 

5) школа 90 стадион Локомотив; 

6) стадион Булат.

Заливание и содержание катков происходит в конце года и 1 квартале. В остальные периоды считается выполненным.

Показатель «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе  спортивных школ» выполнен на 92,2%. 

Показатель «Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия» выполнен на 100%.

В отчетном периоде привлечены два тренера для занятий спортом по виду спорта биатлон, хоккей. Предоставлена единовременная социальная выплата в размере 3 000,00 тыс. руб. 

В рамках Регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» выделено финансирование в размере 8 268,80 тыс. руб., в том числе:

1) на государственную поддержку спортивных организаций, входящих                  в систему спортивной подготовки – 4 664,8 тыс. руб.

Тренировочные сборы и соревнования оплачены на сумму 4 664,8 тыс. руб.

2) На приобретение спортивного оборудования и инвентаря – 3 604,0 тыс. руб. 

Приобретен спортивный инвентарь для МАУДО СШОР № 1, 5, 8. 

Также, в 2023 г. выделены средства на реализацию инициативного проекта «Футбольное поле с трибунами, беговая дорожка. Реконструкция футбольного поля с укладкой искусственного покрытия стадиона «Металлург» (капитальный ремонт поля с укладкой искусственного покрытия, капитальный ремонт секторов за воротами), расположенного по адресу: г. Златоуст, ул. Карла Маркса, 28 в размере 40 000,0 тыс. руб. 
За отчетный период исполнение составило – 39 904,7 тыс. руб.  Работы на объекте завершены.
Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы очень высокая – 1,17. 
Реализация Программы является целесообразной.
19

