## Лист1
Отчет по реализации муниципальной составляющей Златоустовского городского округа Национальных проектов Российской Федерации на 01.04.2025 г.
код проекта | Федеральный проект | Региональный проект | Соответствие направлений Стратегии и Комплексной программе социально-экономического развития ЗГО до 2030 года направлениям Национального проекта (да/нет) | Муниципальная программа | Наименование расходов (мероприятия), включенные в национальные проекты | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Сумма, тыс. руб., выделенная в текущем году | Сумма, тыс. руб., исполненная за 1 квартал 2019 года | Исполнено в текущем году, тыс.руб. | % исполнения | Срок реализации мероприятия | Информация по заключенным соглашениям с ответственным органом исполнительной власти Челябинской области о предоставлении субсидии из бюджета Челябинской области местному бюджету | Индикативный показатель результативности Национального проекта в муниципальной программе ЗГО | Показатель результативности, сформированный в муниципальной программе в рамках Нац.проектов | Фактически достигнутый показатель результативности за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Я5 | Семья | Семейные ценности и инфраструктура культуры | да | Развитие культуры в Златоустовском городском округе | Создание модельных муниципальных библиотек | МКУ Управление культуры ЗГО | местный | 421.1 | 5000 | 168.6773 | 40.0564 | 2025 год | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Челябинской области местному бюджету на создание модельных муниципальных библиотек от 24.01.2025 г. № 75712000-1-2025-001 | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту (ед.) | 1 | 0
[7 empty] | областной | 320 | 0 | 128.1804 | 40.0564
[7 empty] | федеральный | 7680 |  | 3076.3287 | 40.0564
[7 empty] | Итого: | 8421.1 | #VALUE! | 3373.1864 | 40.0564
Я4 |  | Старшее поколение | да | Социальная защита населения Златоустовского городского округа | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Управление социальной защиты населения Златоустовского городского округа | областной | 645.7336 |  | 148 | 22.9197 | в течении 2025 года | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 31.01.2025 г. № 75712000-1-2025-027 | Количество граждан старше трудоспособного возраста и иинвалидов, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода, (чел.) | 37 | 0
[7 empty] | федеральный | 15497.6064 |  | 3552 | 22.9197
[7 empty] | Итого: | 16143.34 |  | 3700 | 22.9197
[6 empty] | Итого по Н.П. "Семья" |  | 24564.44 |  | 7073.1864 | 28.7944
[7 empty] | местный | 421.1 |  | 168.6773 | 40.0564
[7 empty] | областной | 965.7336 |  | 276.1804 | 28.598
[7 empty] | федеральный | 23177.6064 |  | 6628.3287 | 28.598
Ю4 | Молодежь и дети | Все лучшее детям | да | Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа | Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО | местный | 50 |  | 0 | 0 | 2025 год | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Челябинской области местному бюджету на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания от 17.01.2025 г. № 75712000-1-2025-005 | Количество общеобразовательных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов (ед.) | 5 | 0
[7 empty] | областной | 47.1796 |  | 0 | 0
[7 empty] | федеральный | 1132.3107 |  | 0 | 0
[5 empty] | Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях |  | местный | 10 |  | 0 | 0 | 2025 год | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Челябинской области местному бюджету на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях от 06.02.2025 г. № 75712000-1-2025-024 | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях, (процент) | 13.2 | 0
[7 empty] | областной | 1017.6 |  | 0 | 0 |  |  | Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях, (ед.) | 20 | 0
|  | Итого: | [5 empty] | 2257.0903 |  | 0 | 0
Ю6 |  | Педагоги и наставники | да | Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО | федеральный | 2985.1357 | 0 | 746.283 | 25 | 2025 год | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Челябинской области местному бюджету на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воститанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций от 17.01.2025 г. № 75712000-1-2025-006 | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, (чел.) | 33 | 0
[5 empty] | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | областной | 284.6385 |  | 71.1596 | 25 | 2025 год | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта местным бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воститанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организаций от 17.01.2025 г. № 75712000-1-2025-008 | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, (ед.) | 12.25 | 0
[7 empty] | федеральный | 6831.3248 |  | 1707.8311 | 25
[5 empty] | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |  | федеральный | 68987.1 |  | 17246.775 | 25 | 2025 год | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Челябинской области местному бюджету на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций от 17.01.2025 г. № 75712000-1-2025-004 | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно, (ед.) | 748 | 0
[5 empty] | Итого: |  |  | 79088.1991 | 0 | 19772.0487 | 25
Ю1 |  | Россия - страна возможностей |  | Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа | Создание и развитие молодежных пространств | МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО | областной | 2000 |  | 0 | 0 | 2025 год | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на создание и развитие молодежных пространств от 26.02.2025 г. № 75712000-1-2025-064 | В муниципальных образованиях созданы (обеспечено развитие) молодежные пространства, (ед.) | 1 | 0
[5 empty] | Итого: |  |  | 2000 |  | 0 | 0
Ю2 |  | Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) |  | Развитие образования и молодежной политики Златоустовского городского округа | Реализация мероприятий с детьми и молодежью | МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО | местный | 10 |  | 0 | 0 | 2025 год | Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Челябинской области на реализацию меропроятий с детьми и молодежьюот от 07.02.2025 г. № 75712000-1-2025-040 | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, (процент) | 51.47 | 0
[7 empty] | областной | 411 |  | 0 | 0 |  |  | Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность, (процент) | 19.4 | 0
[7 empty] | Итого: | 421 |  | 0 | 0 |  |  | Доля людей, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью, (процент) | 8.7 | 0
|  | Итого по Н.П. "Молодежь и дети " | [5 empty] | 83766.2894 |  | 19772.0487 | 23.6038
|  | местный | [5 empty] | 70 |  | 0 | 0
|  | областной | [5 empty] | 3760.4181 |  | 71.1596 | 1.8923
|  | федеральный | [5 empty] | 79935.8713 |  | 19700.8891 | 24.6459
Ч2 | Экологическое благополучие | Экономика замкнутого цикла | да | Охрана окружающей среды в Златоустовском городском округе | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда | МКУ ЗГО "УЖКХ" | местный | 2345.4387 |  | 0 | 0 | 2025 год | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Челябинской области местному бюджету от 05.02.2025 г. № 75712000-1-2025-010 | Количество приобретенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, (шт.) | 320 | 0
[7 empty] | областной | 9381.7549 |  | 0 | 0
[14 empty] | Уровень обустройства контейнерных площадок, организованных на территории муниципального образования, в том числе специальных площадок для крупногабаритных твердых коммунальных отходов, (процент) | 89.1 | 0
|  | Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  | Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа" | Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда признанного непригодным для проживания. | МБУ "Капитальное строительство" Администрации ЗГО; ОМС "КУИ ЗГО" | областной | 80502.8 |  | 0 | 0 | 2020 год. | Соглашение о предоставлении субсидии бюджету ЗГО не подписано. | Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда признанного непригодным для проживания (тыс. кв. метров) | 2.5726 | 0
[5 empty] | Итого: |  |  | 80502.8 |  | 0 | 0
|  | Итого по Н.П. "Экологическое благополучие" | [5 empty] | 11727.1936 | 0 | 0 | 0
|  | местный | [5 empty] | 2345.4387 |  | 0 | 0
|  | областной | [5 empty] | 9381.7549 |  | 0 | 0
И4 | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | да | Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа | Реализация программ формирования современной городской среды | МКУ ЗГО "УЖКХ" | местный | 36400.8 | 0 | 0 | 0 | 2025 год | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в 2025 году на реализацию программ формирования современной городской среды от 14.02.2025 г. № 75712000-1-2025-061 | Количество мероприятий по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, (ед.) | 4 | 0
[7 empty] | областной | 1816.405 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный | 43593.7248 |  | 0 | 0
|  | Итого: | [5 empty] | 81810.9298 | 0 | 0 | 0
И3 |  | Модернизация коммунальной инфраструктуры | да | Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения , дорожной деятельности и транспорта ЗГО | Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | МКУ ЗГО "УЖКХ" | местный | 268.2699 |  | 0 | 0 | 2025 год | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Челябинской области местному бюджету на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры от 14.02.2025 г. № 75712000-1-2025-063 | Капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом, (ед.) | 1 | 0
[7 empty] | областной | 44065 |  | 0 | 0
[7 empty] | федеральный | 78120 |  | 0 | 0
[5 empty] | Итого: |  |  | 122453.2699 |  | 0 | 0
|  | Итого по Н.П. "Инфраструктура для жизни" | [5 empty] | 204264.1997 |  | 0 | 0
|  | местный | [5 empty] | 36669.0699 |  | 0 | 0
[7 empty] | областной | 45881.405 |  | 0 | 0
|  | федеральный | [5 empty] | 121713.7247 |  | 0 | 0
Итого | [7 empty] | 324322.1227 | #REF! | 26845.2351 | 8.2773
местный | [7 empty] | 39505.6086 | #REF! | 168.6773 | 0.42697
областной | [7 empty] | 59989.3117 | #REF! | 347.34 | 0.579
федеральный | [7 empty] | 224827.2024 | #REF! | 26329.2178 | 11.7109
*Отчет составлен на основании данных, предоставленных исполнителями.
* - Финансирование осуществляет Министерство социальных отношений ЧО, Управление социальной защиты населения осуществляет функции по назначению выплат, ведению базы данных, формированию к отправке электронных файлов в кредитные организации и предприятия федеральной почтовой связи (Уведомление по расчетам между бюджетами от 09.01.2020г. № 1761).