ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЗЛАТОУСТА

РЕШЕНИЕ

| 18 июня 2025 года |  | № 109/1217-5 |
| --- | --- | --- |

г. Златоуст

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Златоустовского городского округа седьмого созыва

На основании статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67 –ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 12 Закона Челябинской области от 26 октября 2006 года № 70-ЗО «Об избирательных комиссиях в Челябинской области», постановления избирательной комиссии Челябинской области от 10 июня 2025 года № 107/1377-7 «О проведении голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области восьмого созыва и иных выборах в единый день голосования 14 сентября 2025 года в течении нескольких дней», решения Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 16 июня 2025 года № 424 «О назначении даты выборов депутатов Собрания депутатов Златоустовского городского округа в 2025 году» территориальная избирательная комиссия города Златоуста РЕШАЕТ:

- Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Златоустовского городского округа седьмого созыва (приложение).

- Направить настоящее решение в избирательную комиссию Челябинской области для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной комиссии города Златоуста Корчагину С.В.

Председатель комиссии                                                              С.В. Корчагина

Секретарь комиссии                                                                    С.С. Кирсанова

|  | УТВЕРЖДЕН решением территориальной избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления от 18 июня 2025 года № 109/1217-5 |
| --- | --- |

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Златоустовского городского округа в единый день голосования 14 сентября 2025 года

| Дата назначения выборов Дата официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | 16 июня 2025 года 18 июня 2025 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дни голосования |  |  | 12, 13 и 14 сентября 2025 года |  |
| № п/п | Содержание мероприятия | Сроки исполнения |  | Исполнители |
| I.НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | Принятие решения о назначении выборов пункт 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – № 67-ФЗ) части 2,3 статьи 10 Закона Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области» (далее – № 36-ЗО) | Не ранее 16 июня и не позднее 26 июня 2025 года (не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) |  | Собрание депутатов Златоустовского городского округа |
|  | Направление в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, решения о назначении выборов | После дня принятия соответствующего решения до официального опубликования в средствах массовой информации (далее – СМИ) |  | Собрание депутатов Златоустовского городского округа |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации часть 3 статьи 10 № 36-ЗО | Не ранее 16 июня и не позднее 20 июня 2025 года (не позднее чем через пять дней со дня принятия решения) |  | территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Принятие решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд часть 2 статьи 41-1 № 36-ЗО | не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Избирательная комиссия Челябинской области |
| II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ часть 1 статьи 16 № 36-ЗО | Вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не не позднее чем за 70 дней до дня голосования 5 июля 2025 года (не позднее чем за 70 дней до дня голосования) |  | Глава Златоустовского городского округа (далее - Глава ЗГО) |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования часть 6 статьи 16 № 36-ЗО | Не позднее 4 августа 2025 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) |  | Глава ЗГО |
|  | Представление сведений о зарегистрированных избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей пункт 6 статьи 17 № 67-ФЗ | После назначения выборов |  | Глава ЗГО, а также руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Образование решениями территориальных избирательных комиссий избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания) пункт 5 статьи 19 № 67-ФЗ | Не позднее 14 августа 2025 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией – не позднее чем 3 дня до дня (первого) дня голосования |  | Территориальные избирательные комиссии города Златоуста |
|  | Опубликование информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей часть 6 статьи 16 № 36-ЗО | Не позднее 8 сентября 2025 года (не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования) |  | Территориальные избирательные комиссии города Златоуста |
|  | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях пункт 14 статьи 17 № 67- ФЗ, пункт 2.14 постановления ЦИК России от 06.11.1997 № 134/973-II «О положении о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации) (далее – Положение) | Еженедельно со дня представления сведений, а за 10 и менее дней до дня голосования – ежедневно |  | Глава ЗГО |
|  | Составление списка избирателей на основании сведений, полученных с учетом использования государственной системы регистрации (учета) избирателей отдельно по каждому избирательному участку пункт 7 статьи 17 № 67-ФЗ | Не позднее 3 сентября 2025 года |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста с использованием ГАС «Выборы» |
|  | Составление списка избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей пункт 17 статьи 17 № 67-ФЗ | Не позднее 11 сентября 2025 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) |  | Участковая избирательная комиссия № 132 |
|  | Передача первого экземпляра списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям по актам пункт 13 статьи 17 № 67-ФЗ | Не позднее 3 сентября 2025 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения пункт 15 статьи 17 № 67-ФЗ | С 3 сентября 2025 года и до окончания времени голосования (за 10 дней до дня голосования) |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в территориальную либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списка избирателей пункт 14 статьи 17 № ФЗ-67 пункт 2.14 Положения | С 3 сентября 2025 года – за 10 и менее дней ежедневно |  | Избирательная комиссия Челябинской области, Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области, орган записи актов гражданского состояния, военный комиссар, Глава ЗГО, суды (далее –уполномоченные органы) |
|  | Предоставление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке, определенном решением избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления часть 3 статьи 12 № 36-ЗО | С 3 сентября 2025 года и не позднее чем в день голосования 14 сентября 2025 |  | Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, но зарегистрированные по месту временного пребывания на территории Златоустовского городского округа, Челябинской области |
|  | Предоставление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей по месту нахождения общежития (образовательного учреждения) часть 2 статьи 12 № 36-ЗО | Не позднее 8 сентября 2025 года (не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования) |  | Избиратели, обучающиеся по очной форме обучения и зарегистрированные по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного учреждения) |
|  | Рассмотрение заявлений избирателей о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей пункт 16 статьи 17 № 67-ФЗ | В течение 24 часов с момента обращения, а в день голосования – в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги). Каждая такая книга должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью участковой избирательной комиссии и подписью ее председателя пункт 13 статьи 17 № 67-ФЗ | Не позднее 11 сентября 2025 года (не позднее дня, предшествующего дню (первому дню) голосования) |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии пункт 14 статьи 17 № 67-ФЗ | Не позднее чем в 18.00 по местному времени 11 сентября 2025 года (не позднее дня, предшествующего дню (первому дню) голосования) |  | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| III. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |
|  | Принятие решения о возложении полномочий окружной избирательной комиссии на территориальную избирательную комиссию часть 5 статьи 17 № 36-ЗО | Не позднее дня опубликования в СМИ решения о назначения выборов |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Приостановление полномочий членов избирательных комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов – в случае наступления обстоятельств, указанных в подпунктах «ж», «к» и «л» пункта 1 статьи 29 № 67-ФЗ пункт 7 статьи 29 № 67-ФЗ | Со дня наступления указанных обстоятельств |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Принятие решений о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий (п. 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6, далее – Порядок формирования резерва) | До 21 июля 2025 года |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Опубликование сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий в государственных или муниципальных средствах массовой информации (п. 14 Порядка формирования резерва) | Незамедлительно после принятия решения (информационного сообщения) о сборе предложений |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Размещение сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий на официальном сайте избирательной комиссии Челябинской области в сети «Интернет» в специальном разделе, посвященном формированию участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий (п. 14 Порядка формирования резерва) | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о дополнительном зачислении в резерв |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий (п. 12 Порядка формирования резерва) | С 25 июля 2025 года по 14 августа 2025 (в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования) |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий (п. 22 Порядка формирования резерва) | Не позднее 29 августа 2025 года (не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам) |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Челябинской области в сети «Интернет» решений о кандидатурах, дополнительно зачисленных в резерв составов участковых комиссий (п. 22 Порядка формирования резерва) | Незамедлительно после принятия решения |  | Избирательная комиссия Челябинской области |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей пункт 1.1 статьи 27 № 67-ФЗ | Не позднее 29 августа 2025 года (не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее 11 сентября 2025 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Ограничение подачи заявления члена комиссии с правом решающего голоса заявления о сложении своих полномочий, за исключением, когда оно подается в связи с вынужденными обстоятельствами. подпункт «а» пункта 6 статьи 29 № 67-ФЗ | С 1 сентября 2025 года В период за 10 дней до дня (первого дня) голосования и заканчивается в день установления итогов голосования, определения результатов выборов |  | Члены территориальной и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| IV.ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | Подготовка и направление запроса в Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области о политических партиях, их региональных отделениях, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения пункт 9 статьи 35 № 67-ФЗ | В день принятия решения о назначении выборов |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения пункт 9 статьи 35 № 67-ФЗ | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |
|  | Направление в территориальную избирательную комиссию списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений пункт 9 статьи 35 № 67-ФЗ | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |
|  | Направление извещения территориальной избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов подпункт «в» части 1 статьи 27 Федерального Закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» | Не позднее, чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее, чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта |  | Избирательные объединения, участвующие в муниципальных выборах |
| V. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
|  | Самовыдвижение кандидатов часть 2 статьи 18 № 36-ЗО части 2,8 статьи 19 № 36-ЗО статья 20 № 36-ЗО | Не позднее чем через 20 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени С 19 июня 2025 года до 18:00 09 июля 2025 года |  | Гражданин РФ, обладающий пассивным избирательным правом |
|  | Выдвижение избирательным объединением кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования по одномандатным (многомандатным) избирательным округам части 2,3 статьи 18 № 36-ЗО часть 8 статьи 19 № 36-ЗО | Не позднее чем через 20 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени |  | Избирательное объединение |
|  | Выдача письменного подтверждения о получении документов часть 9 статьи 19 № 36-ЗО часть 5 статьи 21 № 36-ЗО | Незамедлительно после их представления |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений, представленных кандидатами часть 6 статьи 19 № 36-ЗО | В течение 10 дней; сведений о размере и об источниках доходов кандидатов, об имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах - в течение 20 дней За 10 и менее дней до дня голосования - в срок, установленный избирательной комиссией |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста, Уполномоченные органы |
|  | Принятие решения о регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам часть 2 статьи 36 № 36-ЗО | В трехдневный срок с момента представления документов |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Представление документов для регистрации кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округу в соответствующую комиссию части 1, 2 статьи 23 № 36-ЗО | Не ранее чем через 21 день и не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени С 10 июля 2025 года до 18:00 19 июля 2025 года |  | Кандидат |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме документов для регистрации, в том числе о приеме подписных листов с указанием количества принятых подписных листов и заявленного количества подписей, даты и времени приема подписных листов пункт 4.5 Постановления ЦИК России от 11 июня 2014 года № 235/1486-6 «О методических рекомендациях по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления» (далее – Рекомендации) | Незамедлительно после приема документов |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, регистрации, или несоблюдения требований закона к оформлению документов часть 1.1. статьи 23 № 36-ЗО | Не позднее чем за 3 дня до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Реализация права кандидата на внесение уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о кандидате (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению часть 1.1. статьи 23 № 36-ЗО | Не позднее чем за один день до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Кандидат |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации часть 17 статьи 23 № 36-ЗО | Не позднее чем в 10 -дневный срок со дня приема необходимых для регистрации документов |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | В случае отказа в регистрации кандидата выдача кандидату копии соответствующего решения с изложением оснований отказа часть 20 статьи 23 № 36-ЗО | В течение одних суток с момента принятия решения |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Выдача кандидату удостоверения о регистрации с указанием даты и времени часть 22-1 статьи 23 № 36-ЗО | Сразу после регистрации |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах для опубликования часть 22-1 статьи 23 № 36-ЗО | В течение 48 часов после регистрации |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений часть 8 статьи 19 № 36-ЗО | По мере необходимости |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, а также об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов. Сведения о зарегистрированных кандидатах, размещаются в той же последовательности, что и в избирательных бюллетенях пункт 3 статьи 61 № 67-ФЗ | Не позднее 29 августа 2025 года (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
| VI.СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
|  | Представление в избирательную комиссию зарегистрированными кандидатами, находящимися на государственной или муниципальной службе либо работающими в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении их от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах пункт 2 статьи 40 № 67-ФЗ часть 2 статьи 25 № 36-ЗО | Не позднее чем через 5 пять дней со дня регистрации |  | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации (за исключением кандидата, находящегося на государственной службе и зарегистрированного по избирательному округу, в котором зарегистрировано не более трех тысяч избирателей) |
|  | Назначение доверенных лиц часть 1 статьи 27 № 36-ЗО | После выдвижения кандидата |  | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Регистрация доверенных лиц часть 1 статьи 27 № 36-ЗО | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Полномочия доверенных лиц пункт 1,4 статьи 43 № 67-ФЗ | Начинаются со дня регистрации, прекращаются одновременно с прекращением агитационного периода, а также досрочно по решению кандидата, избирательного объединения либо вместе с утратой статуса назначившим их кандидатом |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Реализация права по отзыву доверенных лиц и уведомление избирательной комиссии для аннулирования выданных этим доверенным лицам удостоверений пункт 3, 4 статьи 43 № 67-ФЗ | В любое время после выдвижения |  | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Реализация права представить в территориальную избирательную комиссию, зарегистрировавшую данного кандидата, письменное заявление о снятии своей кандидатуры пункт 30 статьи 38 № 67-ФЗ | Не позднее 6 сентября 2025 года (не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 10 сентября 2025 года (не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования) |  | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата пункт 32 статьи 38 № 67-ФЗ | Не позднее 6 сентября 2025 года (не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования) |  | Избирательное объединение |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, снявшего свою кандидатуру пункт 30 статьи 38 № 67-ФЗ | После поступления письменного заявления кандидата о снятии своей кандидатуры |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Представление списка назначенных наблюдателей в территориальную избирательную комиссию пункт 7.1 статьи 30 № 67-ФЗ | Не позднее 8 сентября 2025 года (не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования) |  | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля |
|  | Представление направления в избирательную комиссию, в которую был назначен наблюдатель пункт 8 статьи 30 № 67-ФЗ | 11, 12, 13, 14 сентября 2025 года в день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования |  | Наблюдатель |
| VII.ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |
|  | Представление территориальной избирательной комиссии перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации часть 6 статьи 29 № 36-ЗО | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации часть 5 статьи 29 № 36-ЗО | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов 03 июля 2025 года |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление этих сведений в территориальную избирательную комиссию с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации пункт 6 статьи 50 № 67-ФЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов 18 июля 2025 года |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты работ или услуг организациями, индивидуальными предпринимателями. Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений пункт 1.1 статьи 54 № 67-ФЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов 18 июля 2025 года |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени часть 2 статьи 32 № 36-ЗО | По завершении регистрации, но не позднее 14 августа 2025 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной и платной печатной площади часть 2 статьи 33 № 36-ЗО | По завершении регистрации, но не позднее 14 августа 2025 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста с участием представителей редакций муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Агитационный период часть 1 статьи 31 № 36-ЗО | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата |  | Для избирательного объединения |
|  |  | Со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться |  | Для кандидата, выдвинутого непосредственно |
|  |  | Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования 00.00 часов 12 сентября 2025 года |  |  |
|  | Предвыборная агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях часть 2 статьи 31 № 36-ЗО | С 16 августа до ноля часов 12 сентября 2025 года (в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования) |  | Зарегистрированный кандидат |
|  | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями пункт 5 статьи 53 № 67-ФЗ | В течение трех дней со дня подачи заявки |  | Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | В соответствии с положениями Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» |  | Организаторы публичного мероприятия, органы местного самоуправления |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам пункт 4 статьи 53 № 67-ФЗ | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение в сети «Интернет» или иным способом доведение до сведения других кандидатов информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам пункт 4.1 статьи 53 № 67-ФЗ | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Предоставление в избирательную комиссию, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий экземпляров или копий иных агитационных материалов пункт 3 статьи 54 № 67-ФЗ | До начала распространений соответствующих материалов |  | Кандидат |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов пункт 7 статьи 54 № 67-ФЗ | Не позднее 14 августа 2025 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) |  | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии города Златоуста |
|  | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидатов (зарегистрированных) своей предвыборной программы (не менее чем в одном государственном или муниципальном (соответственно уровню выборов) периодическом печатном издании), а также размещение ее в сети «Интернет» пункт 10 статьи 48 № 67-ФЗ | Не позднее 3 сентября 2025 года (не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) |  | Политические партии |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») пункт 3 статьи 46 № 67-ФЗ | В период с 9 по 14 сентября 2025 года включительно (в течение пяти дней до дня голосования и до момента окончания голосования в последний день голосования) |  | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления Челябинской области данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, предоставленных зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации пункт 8 статьи 50 № 67-ФЗ | Не позднее 24 сентября 2025 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| VIII.ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ И ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ КАНДИДАТА |  |  |  |  |
|  | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов часть 1 статьи 35 № 36-ЗО | Не позднее, чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Глава ЗГО |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиям часть 2 статьи 35 № 36-ЗО | Не позднее 29 августа 2025 года (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Представление участковыми избирательными комиссиями финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов Пункт 2.7 Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчётности и перечисления денежных средств, выделенных из местного (областного) бюджета комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, другим избирательным комиссиям на подготовку, проведение выборов, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей и обеспечение деятельности избирательных комиссий на муниципальных выборах, утвержденной постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 9 июня 2022 года № 12/419-7 | Не позднее 24 сентября 2025 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление финансового отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в представительный орган муниципального образования часть 3 статьи 35 № 36-ЗО | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета Пункт 1.4 Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на муниципальных выборах в Челябинской области, утвержденной постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 4 июня 2024 года № 75/1016-7 (далее – Инструкция об избирательных счетах) | Незамедлительно после уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Открытие кандидатами специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда часть 1 статьи 36 № 36-ЗО пункт 14 Инструкции об избирательных счетах | После письменного уведомления о выдвижении и до представления документов для регистрации |  | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
|  | Возврат пожертвования жертвователю в полном объеме в случае, если внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением правил оформления платежного документа часть 10 статьи 36 № 36-ЗО | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
|  | Возврат части пожертвования жертвователю в случае, оно внесено в размере, превышающем установленный максимальный размер пожертвования часть 10 статьи 36 № 36-ЗО | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
|  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвования, внесенного анонимным жертвователем часть 10 статьи 36 № 36-ЗО | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды Сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию, направившую представление пункт 13 статьи 59 № 67-ФЗ | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии |  | Уполномоченные органы |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов о расходовании этих средств пункт 7 статьи 59 № 67-ФЗ пункт 2.8, 2,9 Инструкции об избирательных счетах | Ежедневно |  | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды кандидатов и расходование этих средств пункт 7 статьи 59 № 67-ФЗ | В трехдневный срок, а с 8 сентября 2025 года – немедленно (в трехдневный срок, а за 3 дня до первого дня голосования – немедленно) |  | Филиал ПАО «Сбербанк России» по представлению комиссии, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата |
|  | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов часть 8 статьи 37 № 36-ЗО | 12 сентября 2025 года (прекращаются в день голосования) |  | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
|  | Продление срока проведения финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов часть 9 статьи 37 № 36-ЗО | По ходатайству кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета кандидатов часть 5 статьи 37 № 36-ЗО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Кандидат |
|  | Передача в редакции СМИ для опубликования копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов часть 6 статьи 37 № 36-ЗО | Не позднее чем через пять дней со дня их получения |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Опубликование финансовых отчетов кандидатов, в периодическом печатном издании часть 6 статьи 37 № 36-ЗО | В месячный срок со дня получения отчетов |  | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счёте, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов пункт 11 статьи 59 № 67-ФЗ | До представления итогового финансового отчета не позднее 14 октября 2025 г. (по истечении 30 дней со дня голосования) |  | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов часть 11 статьи 37 № 36-ЗО пункт 3.8 Инструкции об избирательных счетах | Не позднее 13 ноября 2025 года (по истечении 60 дней со дня голосования по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии) |  | Филиал ПАО «Сбербанк России» по письменному указанию соответствующей комиссии |
| IX.ДИСТАЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ |  |  |  |  |
|  | Подача избирателем заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (далее – ДЭГ) (подается в электронном виде с использованием ЕПГУ) пункт 2.2 постановления ЦИК России № 86/716-8 «О Порядке дистанционного электронного голосования с использованием федеральных государственных информационных систем» (далее – Порядок ДЭГ) | С 28 июля по 8 сентября 2025 года (не ранее чем за 45 дней и не позднее 24.00 по московскому времени за 3 дня до дня (первого дня) голосования) |  | избиратели |
|  | Реализация избирателем права отзыва заявления об участии в ДЭГ пункт 2.5 Порядка ДЭГ | Не позднее 24.00 часов 8 сентября 2025 года (не позднее 24.00 по московскому времени за три дня до дня (первого дня) голосования) |  | избиратель |
|  | Формирование территориальной избирательной комиссией Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей в связи с подачей заявления об участии в ДЭГ пункт 3.6 Порядка ДЭГ | Не позднее 10.00 часов 11 сентября 2025 года (не позднее чем в 10.00 часов в день, предшествующий дню (первому дню) голосования) |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Передача Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей в связи с подачей заявления об участии в ДЭГ в УИК. пункт.3.6. Порядка ДЭГ | 11 сентября 2025 года (в день, предшествующий дню (первому дню) голосования) |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Проведение ДЭГ | 12, 13, и 14 сентября 2025 года |  | Территориальная избирательная комиссия ДЭГ, территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
| X.ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования часть 4 статьи 41 № 36-ЗО | Не позднее 21 августа 2025 года (не позднее чем за 23 дня до дня голосования) |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней часть 6 статьи 41 № 36-ЗО | Не позднее 29 августа 2025 года (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) |  | Полиграфическая организация по решению территориальной избирательной комиссии города Златоуста |
|  | Изготовление специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня часть 4-1 статьи 40 № 36-ЗО часть 2-1 статьи 41 № 36-ЗО | После утверждения текста бюллетеня, определяется решением комиссии |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Изготовление информационных материалов обо всех кандидатах, внесенных в бюллетень часть 3 статьи 40 № 36-ЗО | После утверждения текста бюллетеня, |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии уничтожение лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) часть 7 статьи 41 № 36-ЗО | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Передача полиграфической организацией избирательных бюллетеней избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления часть 7 статьи 41 № 36-ЗО | На основании решения комиссии |  | Полиграфическая организация |
|  | Оповещение о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от вышестоящей комиссии к нижестоящим: членов избирательной комиссии; кандидатов или их представителей, фамилии которых внесены в бюллетень; представители избирательных объединений часть 10 статьи 41 № 36-ЗО | Не позднее чем за один день до дня передачи избирательных бюллетеней нижестоящей избирательной комиссией |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям части 8,9 статьи 41 № 36-ЗО | Не позднее 10 сентября 2025 года (не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» пункт 3 статьи 74 № 67-ФЗ | После перевода территориального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на соответствующей территории Челябинской области в режим подготовки и проведения выборов в единый день голосования 14 сентября 2025 года и его использования в этом режиме |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом часть 2 статьи 42 № 36-ЗО | Не позднее 3 сентября 2025 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) |  | Территориальная и участковые избирательные комиссии |
|  | Подача и прием заявлений избирателей (устных обращений) в участковые избирательные комиссии о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования пункт 5 статьи 66 № 67-ФЗ | С 4 сентября и до 14.00 часов по местному времени 14 сентября 2025 года (в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) |  | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем избирательном участке и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Проведение голосования часть 1 статьи 41-1 № 36-ЗО часть 1 статьи 42 № 36-ЗО | 12, 13 и 14 сентября 2025 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчёт голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования часть 2 статьи 46 № 36-ЗО | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке часть 25 статьи 46 № 36-ЗО | На итоговом заседании участковой комиссии |  | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования часть 28 статьи 46 № 36-ЗО | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Определение результатов выборов по избирательным округам часть 1 статьи 47 № 36-ЗО часть 1 статьи 49 № 36-ЗО | После получения протоколов от участковых избирательных комиссий (не позднее чем на пятый день со дня голосования) |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Извещение о результатах выборов зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами часть 1 статьи 53 № 36-ЗО | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации часть 2 статьи 54 № 36-ЗО | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата часть 1 статьи 53 № 36-ЗО | В пятидневный срок после получения извещения кандидата о результатах выборов |  | Избранные кандидаты |
|  | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании часть 3 статьи 53 № 36-ЗО | В течение пяти дней после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов часть 3 статьи 54 № 36-ЗО | Не позднее 14 октября 2025 года (не позднее чем через один месяц со дня голосования) |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий часть 4 статьи 54 № 36-ЗО | Не позднее 14 ноября 2025 года (в течение двух месяцев со дня голосования) |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
| XI. СРОКИ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ |  |  |  |  |
|  | Подача жалоб на решение, действие (бездействие) избирательной комиссии, участвующей в проведении выборов, по иным вопросам (кроме регистрации, отказа в регистрации кандидата, утраты их статуса) пункт 2 статьи 78 № 67-ФЗ | В период избирательной кампании – в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения (постановления). После завершения избирательной кампании - в течение 30 дней со дня принятия обжалуемого решения (постановления) |  | Избиратели, кандидаты, их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели |
|  | Реализация права на обжалование в избирательную комиссию Челябинской области решения о признании кандидата утратившим статус кандидата, об отказе в регистрации кандидата пункт 2 статьи 78 № 67-ФЗ | В течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения |  | Кандидаты, территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Принятие решений по жалобам на решение комиссии о признании кандидата утратившим статус кандидата, отказе в регистрации кандидата, об отказе в заверении списка кандидатов пункт 4 статьи 78 № 67-ФЗ | Не позднее чем в семидневный срок |  | Избирательная комиссия Челябинской области |
|  | Реализация права на обжалование в суд соответствующего уровня решения окружной избирательной комиссии о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата, о признании кандидата утратившим статус кандидата пункт 2 статьи 78 № 67-ФЗ | В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения, а в случае если решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата, о признании кандидата утратившим статус кандидата, обжаловано в избирательную комиссию Челябинской области, также в течение 5 дней со дня принятия избирательной комиссией Челябинской области решения (постановления) об оставлении жалобы без удовлетворения |  | Кандидаты, территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата пункт 5 статьи 78 № 67-ФЗ часть 11 статьи 239 КАС РФ | Не позднее 3 сентября 2025 года (не позднее чем за 8 дней до дня (первого дня) голосования) |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста, зарегистрированный кандидат, их доверенные лица |
|  | Принятие судом решения по заявлению об отмене регистрации кандидата пункт 5 статьи 78 № 67-ФЗ | Не позднее 6 сентября 2025 года (не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования) |  | Суд соответствующего уровня |
|  | Принятие решений по жалобам, поступившим в период избирательной кампании пункт 4 статьи 78 № 67-ФЗ | До дня голосования - в 5-дневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования и в день, следующий за днем голосования - немедленно; если факты, содержащиеся в жалобе, требуют дополнительной проверки, - не позднее чем в 10-дневный срок |  | Избирательные комиссии, суд |
|  | Подача заявления в суд об отмене решения комиссии об итогах голосования пункт 3 статьи 78 № 67-ФЗ | В течение 10 дней со дня принятия решения об итогах голосования |  | Избиратели на избирательном участке, где он принимал участие в голосовании, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Подача заявления в суд об отмене решения территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной о результатах выборов пункт 3 статьи 78 № 67-ФЗ | В течение в течение 3-х месяцев со дня официального опубликования результатов выборов |  | Избиратели, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Принятие решения по жалобе на решение комиссии об итогах голосования, о результатах выборов пункт 4 статьи 78 № 67-ФЗ | Не позднее чем в 2-х месячный срок со дня подачи жалобы |  | Суд соответствующего уровня |
| XII.ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списки избирателей часть 1 статьи 56 № 36-ЗО | В течение одного года |  | Территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или архив, уничтожение указанных документов часть 2 статьи 56 № 36-ЗО | В порядке, установленном постановлением избирательной комиссии Челябинской области |  | Участковые избирательные комиссии, территориальная избирательная комиссия города Златоуста |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию часть 4 статьи 32 № 36-ЗО | Не менее шести месяцев со дня выхода программ в эфир |  | Организации телерадиовещания |
|  | Хранение учетных документов о бесплатном и платном предоставлении кандидатам эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации пункт 9 статьи 50 № 67-ФЗ | До 14 сентября 2028 года (не менее трех лет со дня голосования) |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |